GHIDUL SOLICITANTULUI

pentru Mecanismul Financiar al SEE (Spaţiul Economic European)

Martie 2008

CUPRINS

- Introducere…………………………………………………………………..……………...3

- Structura Managerială……………………………………………………..……………...3

- Obiective, sectoare prioritare şi zone de interes…………….……………………………………………………………...................4

- Suma totală disponibilă şi Bugetul indicativ pe sectoare prioritare………..…………….……………………………………………………………..6

5. Valoarea grantului şi limitele/plafoanele de co-finanţare ……...................................................................................................................................6

6. Procedura de depunere a aplicaţiilor ………..…………………….…….....8

6.1. Metodologia de completare a formularului cererii de finanţare…………………………………………………………………….  8

6.2. Termenul limită pentru depunere proiectului………………..………………………………………….…….24

6.3. Termenul limită pentru execuţia proiectelor….…………….….24

7. Regulile de eligibilitate……………………………………………………….24

7.1. Eligibilitatea aplicaţiilor……………………………………….…...24

7.2. Costurile eligibile……………………………………………..…….27

7.3. Perioada de eligibilitate…………………………………….……...28

8. Evaluarea, prioritizarea şi aprobarea aplicaţiilor…………....................29

8.1. Evaluarea naţională şi procedura de prioritizare………….….29

8.2. Criteriile de evaluare naţională…………………………….……..30

8.3. Aprobarea aplicaţiilor………………………………………..……..34

9. Parteneriatele…………………………………………………………………..34

10.Caracateristici ale implementării …………………………………...……35

11. Date de contact PFC………………………………………………………36

Anexe……………………………………………………………………………….37

Anexa 1 – Ghid privind ratele de  finanţare….……………...………38

Anexa 2 – Exemple de indicatori pentru sectoarele prioritare…..40

Anexa 3 – Prevederi privind eligibilitatea – Cheltuieli …………………………………..………………………………………. …………43

Anexa 4 – Modelele documentelor suport cerute de către PFC………………………………………………………………………………….50

- Introducere

Scopul principal al prezentului Ghid al Solicitantului, care este o completare la regulile şi procedurile adoptate pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE, este de a furniza potenţialilor solicitanţi români informaţii detaliate despre:

  - regulile şi procedurile pentru a aplica pentru asistenţa de grant din cadrul Mecanismului Financiar SEE;

  - informaţiile practice şi sfaturile privind modul de pregătire şi completare al  cererii de finaţare;

  - eligibilitatea proiectului, solicitanţii şi costurile;

  - criteriile de evaluare şi de aprobare a proiectelor propuse.

Implementarea Mecanismului Financiar SEE reprezintă subiectul regulilor şi procedurilor aşa cum sunt publicate pe www.eeagrants.org  şi www.fonduri-ue.ro/eeagrants. Aceste documente sunt supuse aprobării de către Comitetului Mecanismului Financiar. În cazul lipsei de consecvenţă între Ghidul Solicitantului şi regulile de implementare a Mecanismului Financiar SEE, ultima ar trebui  să fie prioritară.

- Structura managerială

Punctul Naţional de Contact/Punctul Focal Naţional (NFP) din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor

Ministerul Economiei şi Finanţelor se comportă ca un Punct Focal Naţional (NFP) pentru Mecanismul Financiar SEE.

Ca Punct Naţional de Contact, Ministerul Economiei şi Finanţelor are toată responsabilitatea de a manageria activităţile Mecanismului Financiar SEE în România în concordanţă cu Memorandumul de Acord (Înţelegere) şi cu regulile şi procedurile adoptate de către Comitetul Mecanismului Financiar. Ca Punct Focal Naţional, Ministerul Economiei şi Finanţelor va:

- avea întreaga responsabilitate pentru a lărgi obiectivele Mecanismului Financiar SEE şi asupra utilizării fondurilor, controlului financiar şi audit,

- strânge proiectele propuse şi le depune în mod justificat la Biroul Mecanismului Financiar (FMO),

- manageria fluxurile financiare şi dovada cheltuielilor de investiţie în concordanţă cu Acordurile de Grant,

- asigura rambursarea fondurilor neutilizate sau necorespunzător utilizate către Mecanismul Financiar SEE,

- asigura un mecanism de raportare pentru neregularităţi,

- schiţa rapoarte anuale pentru Biroul Mecanismului Financiar,

- asigura auditul complet şi în instituţiile relevante,

- asigura informarea şi publicitatea cu privire la fondurile disponibile.

Rolurile Punctului Focal Naţional şi al Comitetului de Monitorizare sunt descrise mai jos şi vor fi enunţate, de asemenea, în cadrul Acordurilor de Grant dintre Comitetul Mecanismului Financiar şi Punctul Focal Naţional.

Împărţire şi responsabilităţi

- Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), care este aparatul executiv al Coordonatorului de Ajutor Naţional (NAC) şi coordonatorul naţional al Fondurilor Structurale şi de Coeziune. S-a înfiinţat în cadrul Secretariatului de Stat care dispune de coordonarea la nivel naţional a fondurilor Uniunii Europene, din cadrul Ministerul Economiei şi Finanţelor.

- Comitetul de Monitorizare (MC), care asistă Punct Naţional de Contact în selectarea proiectelor. Ministerul Economiei şi Finanţelor numeşte membrii Comitetului de Monitorizare. Numirea reprezentanţilor dintre miniştrii şi instituţii ale  guvernului se face pe baza propunerilor din partea Ministerelor relevante sau conducătorilor instituţiilor. Grupurile de lucru vor fi stabilite cu scopul de a ajuta Comitetul de Monitorizare în realizarea scopurilor, mai ales în ceea ce priveşte selecţia proiectelor.

- Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP), care este aparat executiv pentru Responsabilul Naţional cu Autorizarea (NAO) pentru accesarea fondurilor de pre-aderarea ale Uniunii Europene şi Autoritate de Certificare şi Plată  pentru Fondurile Structurale şi de Coeziune. S-a înfiinţat în cadrul unui  Secretariat de Stat din Ministerul Economiei şi Finanţelor, care este responsabil cu  managementul financiar al Fondurilor Uniunii Europene.

- Unitatea Centrală de Finanţare şi Contractare (CFCU), care este o unitate independentă subordonată direct Secretariatului de Stat responsabil cu coordonarea la nivel naţional a fondurilor Uniunii Europene din Ministerul Economiei şi Finanţelor. Unitatea Centrală de Finanţare şi Contractare va încheia contractele cu intermediarii şi cu promotorii proiectelor, va verifica cheltuielile de investiţie implicate de proiectele aprobate şi va fi responsabilă pentru plăţile către intermediari şi promotori ai proiectului.

- Unitatea Centrală de Armonizare pentru Audit Public Intern (CHUPIA), care e direct subordonată Ministerului Economiei şi Finanţelor, este responsabilă pentru verificarea sistemelor şi pentru auditul independent al proiectelor aprobate.

- Obiective, sectoare prioritare şi zone de interes

Mecanismul Financiar SEE tinde să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Zona Economică Europeană şi  să întărească relaţiile bilaterale dintre România şi Statele SEE AELS.

Prin intermediul Mecanismul Financiar SEE, trei state SEE AELS (Islanda, Linchenstein şi Norvegia) s-au oferit pentru a ajuta România cu o sună totală de 50. 5 milioane de Euro. Programul va fi implementat în România în perioada 2008-2011.

Proiectele finanţate de Mecanismul Financiar SEE trebuie să fie în acord cu o strategie naţională, priorităţile UE şi  cu legislaţia Uniunii Europene şi cea naţională.

În cadrul acestei finanţări, granturile sunt valabile pentru proiecte in următoarele sectoare prioritare:

- Protecţia mediului, inclusiv a resurselor umane, printre altele, prin reducerea poluării şi promovarea energiei regenerabile

- Dezvoltarea resurselor umane printre altele prin promovarea educaţiei şi pregătirii profesionale, consolidarea capacităţii administrative sau de furnizare a serviciilor publice ale administraţiei locale sau ale instituţiilor sale, precum şi a proceselor democratice, care o sprijină

- Sănătatea şi protecţia copilului

- Conservarea patrimoniului cultural european, inclusiv transportul public şi regenerarea urbană

În interiorul sectoarelor prioritare menţionate mai sus, acordarea fondurilor se acorda pentru următoarele zone de interes:

|  | SECTOARELE PRIORITARE | DOMENII DE INTERES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Protecţia mediului, inclusiv a resurselor umane, printre altele, prin reducerea poluării şi promovarea energiei regenerabile | • Sprijinirea biodiversităţii şi a resurselor naturale, inclusiv folosirea durabilă a resurselor de apă • Sisteme de monitorizare pentru apele de suprafaţă, apă uzată şi poluarea aerului • Reducerea poluării apelor rezultate din activităţile miniere • Dezvoltarea colectării sustenabile a apelor uzate şi promovarea sistemelor de reciclare • Întărirea managementului integrat al zonei de coastă • Dezvoltarea resurselor de energie regenerabile, inclusiv energia geotermală şi hidroelectrică |
| 2 | Dezvoltarea resurselor umane printre altele prin promovarea educaţiei şi pregătirii profesionale, consolidarea capacităţii administrative sau de furnizare a serviciilor publice ale administraţiei locale sau ale instituţiilor sale, precum şi a proceselor democratice, care o sprijină | • Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor publice centrale şi locale, inclusiv în ceea ce priveşte planificarea integrată şi folosirea tehnologiei informaţiei • Dezvoltarea instrumentelor şi a bazelor de date pentru planificare teritorială • Promovarea dialogului social • Creşterea competenţelor în sectorul justiţiei şi afacerilor interne • Dezvoltarea atractivităţii pentru, a accesului şi a participării la educaţia vocaţională şi pregătirea profesională |
| 3 | Sănătatea şi protecţia copilului | • Sprijinirea copiilor aflaţi în situaţie de risc • Reabilitarea clădirilor, modernizarea echipamentelor şi a sistemelor manageriale Implementarea măsurilor preventive pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos • Prevenirea şi îmbunătăţirea tratamentelor pentru bolile transmisibile (HIV/AIDS şi TB) |
| 4 | Conservarea patrimoniului cultural european, inclusiv transportul public şi regenerarea urbană | • Conservarea patrimoniului cultural european |

Cercetările academice pot fi eligibile pentru finanţare în măsura în care se încadrează într-unul  din domeniile de interes.

- Suma totala disponibilă şi  bugetul indicativ pe  sectoare  prioritare

Suma totala disponibilă este 40,500,000 Euro. Bugetul indicativ pentru sectoarele prioritare este următorul:

Sectorul prioritar nr. 1: Protecţia mediului, inclusiv a resurselor umane, printre altele, prin reducerea poluării şi promovarea energiei regenerabile – 13.900.000 Euro

Sectorul prioritar nr. 2: Dezvoltarea resurselor umane printre altele prin promovarea educaţiei şi pregătirii profesionale, consolidarea capacităţii administrative sau de furnizare a serviciilor publice ale administraţiei locale sau ale instituţiilor sale, precum şi a proceselor democratice, care o sprijină – 5.000.000 Euro

Sectorul prioritar nr. 3: Sănătatea şi protecţia copilului – 10.800.000 Euro

Sectorul prioritar nr. 4: Conservarea patrimoniului cultural european, inclusiv transportul public şi regenerarea urbană – 10.800.000 Euro.

- Valoarea grantului şi limitele/plafoanele de co-finanţare

Suma acordată pentru fiecare proiect în parte nu va fi mai mică de 250,000 Euro. Suma maximă acordată pentru fiecare proiect în parte, precum şi valoarea maximă a proiectelor în fiecare sector prioritar, sunt după cum urmează:

| Nr. | SECTOARELE PRIORITARE | VALOARE MINIMĂ ŞI MAXIMĂ A AJUTORULUI ACORDAT (EURO) | VALOAREA MAXIMĂ A PROIECTULUI (EURO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protecţia mediului, inclusiv a resurselor umane, printre altele, prin reducerea poluării şi promovarea energiei regenerabile | 250,000 – 3,000,000 | 5,000,000 |
| 2. | Dezvoltarea resurselor umane printre altele prin promovarea educaţiei şi pregătirii profesionale, consolidarea capacităţii administrative sau de furnizare a serviciilor publice ale administraţiei locale sau ale instituţiilor sale, precum şi a proceselor democratice, care o sprijină | 250,000 – 1,000,000 | 2,000,000 |
| 3. | Sănătatea şi protecţia copilului | 250,000 – 3,000,000 | 5,000,000 |
| 4. | Conservarea patrimoniului cultural european, inclusiv transportul public şi regenerarea urbană | 250,000 – 3,000,000 | 5,000,000 |

Valoarea finanţării  va fi determinată de la caz la caz, ca minim necesar pentru a permite demararea proiectului:

- Valoarea finanţării de până la 60%; cu excepţiile prevăzute în paragrafele (b) şi (c) de mai jos, finanţarea nu va depăşi 60% din costul total eligibil al proiectului.

- O finanţare de până la 85% din costul total eligibil al proiectului ar putea fi acordată pentru proiecte individuale, pentru acest tip de proiecte 15% din costuri se acoperă din alocări bugetare ale autorităţilor locale, regionale sau centrale.

- Pentru asistenţa destinată sprijinirii activităţilor ONG-urilor (inclusiv parteneri sociali), se pot acorda finanţări peste cele sus-menţionate, dar în general nu mai mult de 90% din costul total eligibil.

Mai multe detalii asupra acordării finanţării se pot găsi în Anexa 1 (Ghidul privind acordarea finanţării).

În cazul proiectelor individuale care intră sub incidenţa ajutorului de stat, rata maximă de grant nu va depăşi valoarea maximă admisă pentru regimul aplicabil de ajutor de stat.

Bazându-se pe cercetările potenţialelor intervenţii din cadrul sectoarelor prioritare, s-au identificat în relaţie cu operaţiile finanţate, următoarele posibile tipuri de ajutoare de stat:

  - Ajutorul Regional: Ajutorul investiţional pentru bunurile productive inclusiv bunurile materiale, cum ar fi crearea de locuri de muncă permanente asociate cu bunurile deschise tuturor companiilor

În cadrul ajutorului regional, ratele aplicabile maxime de intervenţie sunt stabilite în concordanţă cu planul de ajutor regional naţional (maxim 40 % pentru regiunea Bucureşti – Ilfov, şi maxim 50 % pentru restul ţării). Un bonus de 20 %, respective 10 %, vor fi acordaţi în cazul în care beneficiarul este o întreprindere mică sau mijlocie.

  - Ajutorul de Instruire: Sprijinul se îndreaptă către costurile specifice pentru instruirea oamenilor angajaţi

Aceste ajutoare pentru instruire variază de la 75 %  la 80 %, în funcţie de tipul de instruire prevăzut (instruire specifică sau generală) şi de statutul beneficiarului (întreprindere mare sau IMM-uri)

  - Ajutorul minim: Sprijin acordat unei întreprinderi al cărei bilanţ este sub 200,000 Euro în ultimii trei ani şi care poate fi acordat aproape tuturor sectoarelor, dat fiind faptul că sunt  respectate anumite condiţii

Cheltuielile eligibile pentru această categorie pot fi de 100 %, totuşi o serie de  obligaţii specifice, inclusiv obligaţiile de raportare, pentru beneficiarii sunt implicite pentru acest tip de ajutor.

Aceste tipuri de ajutoare de stat pot fi aplicabile diferitelor domenii de interes, în mod particular celor care se referă la dezvoltarea durabilă a colectării apei uzate şi promovarea sistemelor de reciclare, dezvoltarea resurselor de energie regenerabilă, inclusiv energia geotermală şi hidroenergie sau dezvoltarea atractivităţii, accesului la şi a participării la educaţia vocaţională şi pregătirea profesională. Totuşi, depinzând de intervenţiile anticipate, nu toate proiectele din domeniile de interes menţionate mai sus sunt subiectul ajutorului de stat. Pe de altă parte, proiecte din diferite domenii de interes pot fi subiectul ajutorului de stat.  Prin urmare, acordarea sprijinului după regulile ajutorului de stat şi compatibilitatea cu un cadru legal naţional şi regional existent va fi analizată de la caz la caz.

Regimul ajutorului de stat influenţează nu numai valoarea grantului maxim admis, dar şi tipurile de cheltuieli de investiţie, pe care beneficiarul le poate efectua. Regulile privitoare la cheltuielile de investiţie eligibile, la fel ca şi alte detalii privitoare la restricţiile impuse de regulile ajutorului de stat vor fi detaliate în schemele de ajutor de stat relatate, care vor fi formulate de donorul de ajutor de stat (Ministerul Economiei şi Finanţelor).

Pentru ca  aplicaţia propusă de către un beneficiar să se încadreze în regulile ajutorului de stat, trebuie să respecte condiţiile detaliate în schemele ajutorului de stat, în caz contrar aplicaţia va fi respinsă. De asemenea, dacă aplicaţia se încadrează în regulile ajutorului de stat, dar intervenţia anticipată este în afara scopului schemei de aprobare pentru ajutorul de stat pentru Mecanismul Financiar SEE, acea aplicaţie va fi respinsă.

Contribuţia beneficiarului (promotorului) la costul total al proiectului ar trebui în mod normal să fie sub formă de numerar, precum transferul bancar. Totuşi, sub condiţiile precizate mai jos,  contribuţiile în natura pot fi luate în considerare.

Contribuţiile în natură sunt cheltuieli eligibile când:

- acestea constau în punerea la dispoziţie a unui teren sau a unui imobil, echipamente sau materiale, activităţi de cercetare sau activităţi profesionale sau munca voluntară;

- valoarea lor poate fi independent evaluată şi verificată;

- în cazul punerii la dispoziţie a unui teren sau a unui imobil, valoarea este certificată de către un evaluator independent calificat sau autorizat;

- în cazul muncii voluntare neplătite, valoarea acelei munci este determinată luând în considerare timpul total petrecut şi rata normală şi zilnică de ore pentru munca realizată.

Maximul contribuţiei ar trebui să fie 50 % din co-finanţarea prevăzută de promotorul proiectului, dar nu mai mare de 20 % din costul total eligibil al proiectului.

- Procedura de depunere a aplicaţiilor

Depunerea proiectelor se va realiza în concordanţă cu prevederile din prezentul Ghid al Solicitantului.

6.1. Metodologia de completare a formularului cererii de finanţare

Acest capitolul din Ghidul Solicitantului furnizează instrucţiuni detaliate privind modul de completare al formularului aplicaţiei pentru Mecanismul Financiar SEE. Prin urmarea procedurilor descrise mai jos, aplicantul se va asigura că există bază pentru evaluarea aplicaţiei şi va grăbi procesul de luare a deciziei de depunere a unei cereri de finanţare.

Aplicaţia, orice document auxiliar şi informaţii furnizate în această privinţă, pot fi făcute în mod public disponibile în concordanţă cu libertatea informaţiei desfăşurată în Statele SEE AELS.

Informaţii şi sfaturi

- Studiaţi documentele cheie disponibile pe www.fonduri-ue.ro/eeagrants şi www.eeagrants.org şi asiguraţi-vă că proiectul dumneavoastră îndeplineşte criteriile de eligibilitate

- Fiţi clari în privinţa obiectivelor proiectului dumneavoastră: ce, când, de ce şi cum

- Demonstraţi necesitatea proiectului şi demonstraţi cum răspunde necesităţii

- Justificaţi bugetul pe baza unor proiecte similare şi o documentaţie relevantă cum ar fi oferte, preţuri, indexuri, etc. şi justificaţi costurile în cauză

- Asiguraţi-vă că formularul aplicaţiei este completat corect şi verificat din punct de vedere al acurateţei informaţiei

- Asiguraţi-vă că anexaţi orice detalii în plus şi informaţii care ar putea fi utile pentru o evaluare eficientă

- Folosiţi un limbaj simplu, definiţi prescurtările şi evitaţi utilizarea unui jargon

- Pregătiţi propunerea în detaliu şi supuneţi-o spre examinare numai când este gata pentru finanţare

- Asiguraţi-vă că nicio căsuţă din formularul pentru aplicaţie nu este roşie

- Contactaţi Punct Naţional de Contact din România dacă aveţi mai multe semne de întrebare privitoare la mecanismul financiar şi orice alte cerinţe specifice de implementare. Biroul Mecanismul Financiar (FMO) poate sta la dispoziţia dumneavoastră. Toate datele de contact ale Biroului Mecanismului Financiar sunt disponibile www.eeagrants.org.

Formularul aplicaţiei

Formularul aplicaţiei este un Excel care ar trebui să fie compatibil cu Microsoft  Excel 97 şi sau cu oricare  versiune mai nouă. Odată deschis Excel-ul cu formularul aplicaţiei, se vor identifica trei formulare  disponibile care pot fi accesate prin click pe barile din josul paginii (Termeni, Aplicantul, Punctul Central). Puteţi accesa uşor formularul folosind mouse-ul şi scroll-ul din partea dreaptă a ecranului. Formularele  nu trebuie modificate niciodată, excepţie făcând spaţiile care trebuie  completate.

Pentru a evita pierderea informaţiei la imprimare, nu măriţi căsuţele în care veţi completa, chiar dacă formularul aplicaţiei vă permite acest lucru. Nu este obligatorie completarea cu întreg textul în toate căsuţele – în unele cazuri există părţi ale formularului care nu sunt aplicabile pentru aplicaţia dumneavoastră. Toate câmpurile ce trebuie completate sunt colorate în albastru deschis.

Nu uitaţi să salvaţi în mod frecvent fişierul în timpul completării formularului.

În cazul apariţiei problemelor sau a mesajelor de eroare, contactaţi Punct Naţional de Contact din România.

Depunerea spre evaluare a aplicaţiilor

Aplicaţiile sunt supuse spre examinare  Punctului Naţional de Contact. Aplicaţiile proiectului (formularul aplicaţiei şi documentele suport) trebuie depuse în limba engleză în 3 copii tipărite(1 original şi 2 copii), de asemenea şi în 3 exemplare în format electronic (CD), care vor fi identice cu exemplarul tipărit.

Punctul Naţional de Contact recomandă că un exemplar tipărit dar şi o copie în format electronic (CD) a formularului aplicaţiei şi alte documente relevante traduse în limba română să fie depuse în dosarul aplicaţiei. Cu toate că acest lucru reprezintă o opţiune a aplicantului, se pot astfel evita o serie de clarificări adresate de către Punctul Naţional de Contact aplicantului şi care vor fi foarte folositoare în procesul de evaluare.

Documentele solicitate:

- Formularul aplicaţiei completat (numai Partea I de către aplicant1)

- Documentaţia suport

Pachetul aplicaţiei va include un cuprins (“opis”), menţionând clar documentele conţinute, în ordinea în care sunt ataşate.

Nu trebuie să se facă nici o modificare a setărilor originale în versiunea electronică a formularului aplicaţiei supus spre examinare.

Numai copia tipărită trebuie sa fie semnată oficial de către aplicant. Aceasta trebuie să fie desfăcută şi toate paginile trebuie să fie A4 şi tipărite doar pe o singură faţă. Formularul aplicaţiei şi oricare documente suport necesare vor fi date mai departe către Biroul Mecanismului Financiar de către Punctul Naţional de Contact, urmând astfel o evaluare naţională şi un proces de prioritizare.

Toate unităţile monetare utilizate în formularul aplicaţiei şi în documentele suport trebuie să fie în euro.

Nu trebuie să se folosească zecimale, ci doar numere rotunjite.

Înainte să trimiteţi spre examinare aplicaţia la Punctul Naţional de Contact, asiguraţi-vă că aţi completat toate cerinţele listate mai jos:

- S-a folosit formatul standard al formularului aplicaţiei şi nu s-au produs modificări asupra textului din formular (domeniile protejate)

- Versiunile copiilor tipărite şi electronice sunt identice şi includ toate documentele suport. Se vor accepta numai versiunile în format Word, Excel şi PDF

- Toate datele financiare sunt în euro

- Toate tabelele care conţin informaţii financiare şi numerice sunt corecte

- Copia tipărită este corect semnată şi datată

- Toate documentele suport necesare şi listate sunt ataşate şi clar numerotate.

1 Partea a II-a este completată de Punctul Naţional de Contact

Un aplicant poate să supună spre examinare un maxim de 3 aplicaţii de grant. Dacă se depun spre evaluare mai mult de trei aplicaţii, Punctul Naţional de Contact va cere aplicantului să indice, într-un un termen limită,  care sunt cele trei aplicaţii prioritare pentru a fi evaluate.

Aplicaţiile vor fi depuse într-un plic/ cutie intactă/ sigilat(ă) si transmise prin prin poştă, cu confirmare de primire sau normal, prin curier sau în persoană la adresa indicată mai jos:

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Bucureşti, Bd. Mircea Vodă, Nr. 44, Bl. M17, Intrarea C, Sector 3, România

Pe plicul cu aplicaţia de proiect se va scrie “Aplicaţie pentru Mecanismul Financiar SEE – Cerere de proiecte 2008”, împreună cu menţiunea “A NU SE DESCHIDE”.

Aplicaţiile trimise prin orice alte mijloace (ex. fax sau e-mail) sau trimise la alte adrese vor fi respinse.

Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor este 13 iunie 2008 (ora 15:00).

În cazul în care aplicaţiile sunt trimise prin poştă, vor fi acceptate numai cele care au timbrul poştal datat cel târziu cu termenul limită de depunere a proiectelor în cadrul acestei cereri.

PARTEA I

Titlul proiectului

Titlul proiectului trebuie să fie descriptiv, concret şi scurt. Titlul trebuie să se refere la zona geografică şi la scop.

Ţara beneficiarului ― Selectaţi "România" din meniu.

Principalul sector prioritar

Aplicantul trebuie să selecteze din meniu sectorul prioritar adecvat care să se potrivească cel mai bine obiectivului proiectului. O aplicaţie trebuie să se raporteze la  un singur sector prioritar şi la o singură zonă.

Rezumat

Furnizaţi un scurt rezumat al informaţiilor date în această aplicatie (maxim o pagină). Puteţi să concepeţi rezumatul atunci când cererea este completată. În rezumat, următoarele tipuri de informaţii trebuie menţionate pe scurt:

- Zona de interes la care se raportează proiectul (din zonele fiecărui sector prioritar, cum este specificat in ghid şi în Secţiunea 3 a ghidului);

- Istoric;

- Locaţia proiectului;

- Obiectivul;

- O descriere a proiectului care trebuie să includă principalele activităţi şi timpul aferent acestora;

- Alte informaţii relevante.

- Aplicantul

1.1 Numele şi datele de contact

Furnizaţi numele legal şi adresa înregistrată a aplicantului. Aplicantul trebuie să fie o entitate stabilită legal în România.

Furnizaţi datele de contact ale unei persoane cu care aplicaţia poate fi discutată. Asiguraţi-vă că furnizaţi doar o singură adresă de e-mail. În cazul mai multor adrese de e-mail bifate în acest câmp, căsuţa se va colora în roşu.

Numele aplicantului din secţiunea 11 nu trebuie să fie acelaşi cu al persoanei de contact din secţiunea 1. Adăugaţi adresa de contact doar dacă diferă de adresa de înregistrare.

1.2 Descrierea aplicantului

Furnizaţi o descriere concisă a aplicantului. Descrierea trebuie sa cuprindă următoarele aspecte:

- scurtă descriere a istoricului organizaţiei, inclusiv a conducătorilor, patronilor, dacă este cazul; companiile aplicante vor indica în mod clar daca sunt întreprinderi mici, mijlocii sau mari, în concordanţă cu definiţia legală;

- principalele activităţi din prezent;

- structura managementului şi a resurselor;

- experienţa în derularea altor proiecte similare.

Ataşaţi ultimul raport anual, situaţiile financiare, certificatul de înregistrare etc.

Punctul de Contact va efectua verificările esenţiale în conformitate cu legislaţia din România privind eligibilitatea aplicantului. Documentele cerute pot varia în funcţie de fiecare tip de proiect şi categorie de aplicanţi, şi din acest motiv nu există posibilitatea furnizării unei liste complete de informaţii a documentelor cerute. De asemenea, urmăriţi punctul 11 "Documente suport".

1.3 Sursa de informare privind sumele de grant disponibile

Selectaţi din meniu răspunsul cel mai apropiat privind modul la care aţi auzit prima dată despre oportunitatea de a aplica în cadrul Mecanismului Financiar SEE.

2. Tipul aplicaţiei

Trebuie selectată doar opţiunea "aplicaţie completă".

O aplicaţie completă trebuie să includă toate informaţiile relevante pentru procesul de luare a deciziei de către Punctul de Contact şi care vor fi utilizate  ca bază pentru o evaluare organizată  de către Biroul Mecanismului Financiar. În acest sens, toate câmpurile din Partea I ale aplicaţiei trebuie să fie complete. Dacă aplicantul consideră o parte din formular irelevantă pentru proiect, acesta trebuie să semnaleze această problemă şi să explice acest caz.

3. Tipul asistenţei de proiect

Trebuie selectată doar opţiunea "proiect individual".

Un proiect individual este compus din activităţi economice indivizibile care îndeplinesc o funcţie tehnică precisă şi cu ţinte identificate clar. Un proiect individual poate include unul sau mai multe subproiecte.

Toate elementele unui proiect individual, inclusiv ale subproiectelor, trebuie identificate în mod clar.

4. Descrierea proiectului

4.1 Descrierea proiectului, justificare

Justificaţi de ce proiectul trebuie să fie aprobat şi identificaţi în mod clar principala problemă pe care proiectul ar trebui să o rezolve sau să contribuie la rezolvarea acesteia. Descrieţi proiectul şi modul în care acesta va fi implementat.

Descrieţi grupurile ţintă ale proiectului.

Explicaţi posibilitatea de realizare a proiectului şi motivul pentru care această descriere a fost aleasă ca fiind cea mai adecvată. Această descriere trebuie să includă alegerea celei mai bune tehnologii comparativ cu analiza cost-beneficiu.

Dacă proiectul este o parte dintr-un proiect mai mare, operaţiunea şi strategia vor evidenţia legătura dintre activităţile deja completate, activităţile planificate precum şi activităţile planificate pentru viitor.

Pentru proiectele de infrastructură, aplicanţii publici trebuie să ataşeze un studiu de fezabilitate aprobat şi actualizat sau alte documente de fezabilitate similare, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 28/2008.

De asemenea, aplicanţii privaţi ale căror proiecte sunt de infrastructură trebuie să ataşeze un scurt studiu de fezabilitate. Printre altele, acesta trebuie să cuprindă:

  - contextul socio-economic;

  - alternativele tehnologice;

  - analiza financiară;

  - analiza riscului;

  - matricea cadru logic,

Studiile de fezabilitate/documentaţiile trebuie elaborate/revizuite/actualizate după 1 ianuarie 2007.

De reţinut că, aplicanţii ale căror documente vor fi selectate pentru evaluarea de către Biroul Mecanismului Financiar vor trebui să realizeze un scurt rezumat al documentaţiei de fezabilitate, în limba engleză.

Daţi detalii relevante privind zona geografică la care se referă proiectul (naţional, regional, sub-regional, municipal, etc). Dacă este necesar ataşaţi o hartă sau alte ilustraţii, desene, fotografii relevante pentru proiect.

4.2 Activităţi şi grafic

Includeţi acele activităţi ale proiectului care vor fi direct co-finanţate din acest grant. Selectaţi o dată de începere ţintă a proiectului din  meniu (lună, an) şi indicaţi durata planificată a proiectului (în luni). Trebuie avut în vedere faptul că poate exista o perioadă de 6 până la 12 luni între termenul limită de depunere a aplicaţiilor şi decizia de acordare a grantului – acest aspect trebuie luat în considerare la selectarea datei ţintă de începere.

Împărţiţi proiectul în activităţi distincte. Limitaţi numărul de activităţi la maxim 10. Pentru majoritatea proiectelor, acest lucru este mai mult decât suficient, dar dacă totuşi, în mod excepţional, proiectul are nevoie de mai mult de 10 activităţi, combinaţi activităţile în mod logic, astfel încât să se încadreze în formatul dat şi furnizaţi detalii într-o anexă.

Pentru fiecare activitate furnizaţi o descriere concisă care include:

• Numele activităţii şi scopul

• Luna de începere, exprimată ca un numeral ordinal al lunii comparativ cu luna planificată pentru începere (de exemplu, dacă proiectul este planificat să înceapă în octombrie 2008, activitatea 1 începe în octombrie 2008, activitatea 2 în octombrie 2009 şi activitatea 3 în decembrie 2009, luna de începere a activităţii 1 este 1, pentru activitatea 2 este 13, iar pentru activitatea 3 este 15)

• Durata estimată, exprimată ca număr de luni

• Cheltuielile estimate în euro, inclusiv suma cheltuielilor eligibile în numerar, valoarea cheltuielilor eligibile în natură şi a cheltuielilor neeligibile. Cheltuielile totale se însumează automat la introducerea cheltuielilor în cadrul activităţilor. Această sumă trebuie să fie egală cu totalul cheltuielilor proiectului din tabelul din secţiunea 5.2. Dacă acest lucru nu se întâmplă, conţinutul celulei Cheltuieli totale (Total expense) se va colora în roşu.

4.3 Obiective şi indicatori

În tabelul din cererea de finanţare trebuie identificate trei niveluri de obiective: Rezultate, Scop şi Obiectiv general.

Obiectivul general este consecinţa proiectului dincolo de efectele imediate asupra beneficiarilor direcţi. Obiectivul general poate fi măsurat, de obicei, doar după trecerea unei perioade de timp, în general 2-5 ani de la finalizarea proiectului. Obiectivul general trebuie corelat cu proiectul cât se poate de direct. Câteva exemple de obiective generale:

- pentru o grădiniţă, obiectivul general poate consta în „a da posibilitatea unui număr mai mare de femei din comunitate să se angajeze”;

- pentru o staţie de epurare, obiectivul general poate fi atingerea unui anumit nivel de calitate a apei, măsurată ca nivel minim de oxigen dintr-un lac;

- pentru un proiect educaţional, obiectivul general poate fi atingerea unui anumit nivel al eficienţei în administraţia locală.

Scopul reprezintă rezultatul aşteptat al proiectului, cum ar fi numărul de muzee deschise, tonele reduse de CO2 echivalent pe an, numărul de locuri de muncă direct create, etc. Scopul este motivul pentru care se realizează activităţile şi este, de obicei, o combinaţie a rezultatelor care determină scopul. De exemplu, o combinaţie de metri pătraţi de pereţi şi pardoseli realizate prin proiect vor fi, la finalizare, folosiţi într-o grădiniţă pentru 45 de copii, ceea ce reprezintă scopul. În mod normal, trebuie să fie posibil să se măsoare sau să se identifice ceea ce s-a atins ca scop la finalizarea proiectului.

Rezultatele sunt produse direct de către proiect, cum ar fi metri pătraţi de clădire mobilată. număr de locuri de training create, afaceri consiliate, etc. Rezultatele pot fi, de obicei, măsurate în timpul implementării proiectului şi de aceea, servesc drept indicatori de progres. Fiecare rezultat poate fi corelat cu o activitate descrisă în paragraful 4.2 de mai sus. Toate rezultatele trebuie să fie măsurabile şi realizate cel mai târziu la finalizarea proiectului.

În prima coloană a tabelului furnizaţi o scurtă descriere a fiecărui nivel. Sunt posibile un obiectiv general, un scop şi până la trei rezultate.

În a doua coloană, definiţi până la trei indicatori per descriere. Această definire trebuie să fie scurtă şi clară şi, de asemenea, trebuie să includă unitatea de măsură a indicatorului, cum ar fi număr de m2, mg (tonă) etc.

A treia coloană reprezintă valoarea de bază a fiecărui indicator ales. Aceasta este starea anterioară implementării proiectului. Dacă este nevoie, aplicanţii pot furniza mai multe explicaţii şi metode de calcul într-o anexă.

A patra coloană reprezintă valoarea ţintă a indicatorilor aleşi. Aceasta este valoarea aşteptată a fi atinsă prin proiect. În coloanele pentru valori de bază şi valori ţintă pot fi introduse doar valori numerice. Aplicanţii trebuie să furnizeze întotdeauna ţinte cuantificabile pentru indicatorii de Rezultat şi Scop. Dacă indicatorul ţintă pentru Obiectivul general poate fi cuantificat în mod realistic, atunci este bine să se facă şi acest lucru. Cuantificarea obiectivelor generale poate fi uneori dificilă şi necesită creativitate, totuşi, în majoritatea cazurilor trebuie să fie posibilă. Pentru cazurile în care acest lucru pare a fi imposibil, a treia şi a patra coloană pot fi lăsate necompletate în dreptul obiectivului general. Tabelul cu obiective şi indicatori are un număr restricţionat de obiective şi indicatori posibili. Dacă un număr mai mare de obiective şi indicatori este relevant,  alegeţi-i pe cei mai importanţi şi pe cei care acoperă cât mai mult din proiect (în combinaţie). Sunteţi liberi să furnizaţi mai multe obiective sau mai mulţi indicatori într-o anexă.

Un exemplu de folosire a indicatorilor şi de completare a tabelului menţionat este dat în Anexa 2 (Exemple de indicatori pentru sectoare prioritare), unde exemple de indicatori sunt date şi grupate după sectoarele prioritare ale Mecanismului Financiar al SEE pentru România. Exemplele sunt pur orientative.

Indicatorii sunt adesea influenţaţi de alte circumstanţe în afara proiectului, în special la nivelul obiectivului general.

4.4 Managementul

4.4.1 Structurile de management pe durata implementării, inclusiv managementul  financiar

Descrieţi structura de management şi coordonare a proiectului. Evidenţiaţi cât mai clar structura, responsabilităţile şi procedurile de management şi coordonare a proiectului. Dacă este necesar, ilustraţi structurile de management printr-o organigramă sau diagramă şi ataşaţi-o aplicaţiei. Descrierea trebuie să includă o scurtă explicaţie a modului de realizare a managementului financiar al proiectului, inclusiv modul de raportare, monitorizare şi auditare.

4.4.2 Parteneriatul

Precizaţi dacă aplicaţia prevede vreun parteneriat. În cazul în care solicitantul indică un parteneriat, el aplică în numele său şi al celorlalte organizaţii sau instituţii care formează parteneriatul şi vor implementa sarcinile specifice din proiectul propus. Descrieţi rolul şi valoarea adăugată pe care fiecare partener o aduce în proiect. Cheltuielile din proiect ale partenerilor sunt reflectate în mod normal în întregime sau parţial în bugetul proiectului. Această secţiune nu este destinată pentru descrierea celorlalţi actori implicaţi în mod indirect în proiect. Furnizorii de bunuri sau servicii sunt, în mod normal, selectaţi prin achiziţie publică şi nu pot fi precizaţi, în mod normal, în acest moment.

4.5 Alte aplicaţii de grant depuse

4.5.1 Sprijin în pregătirea aplicaţiei

Precizaţi dacă dezvoltarea aplicaţiei a fost finanţată din alte granturi. Dacă da, specificaţi sursa/sursele şi suma/sumele.

4.5.2 Finanţare UE pentru acest proiect

Explicaţi dacă aţi depus vreo aplicaţie sau aţi primit fonduri UE pentru finanţare, în legătură cu această aplicaţie sau pentru alte proiecte legate de această aplicaţie. Explicaţi motivul respingerii (dacă este cunoscut). Furnizaţi detalii legate de suma solicitată. În cazul unei aplicaţii aprobate, indicaţi mărimea grantului/granturilor şi sursa/sursele de finanţare UE.

4.5.3 Alte aplicaţii

Explicaţi dacă pentru acest proiect sau pentru un proiect legat de el aţi mai depus vreo cerere pentru finanţare de la bugetul public naţional sau alţi donori decât UE (instituţii financiare naţionale sau internaţionale, sau altele) Dacă da, specificaţi donorul/donorii şi explicaţi rezultatele aplicaţiei/aplicaţiilor (aprobate/respinse). Furnizaţi detalii legate de suma solicitată şi motivele respingerii. În cazul aplicaţiilor aprobate, indicaţi mărimea grantului/granturilor şi sursa/sursele sprijinului financiar.

5. Partea financiară şi bugetul

5.1 Parametrii cheie ai proiectului

Data de începere ţintă din secţiunea 4.2 trebuie introdusă înainte de completarea acestei secţiuni a cererii de finanţare. Indicaţi rata de schimb folosită la pregătirea bugetului, care trebuie să fie rata de schimb publicată pentru licitaţia de proiecte (1 Euro = 3.51 RON).

Informaţiile financiare trebuie furnizate în euro. Se cere ca aplicantul să indice în euro cofinanţarea totală din alocările bugetare de la nivel central, regional sau local şi din surse non-publice. Suma totală din câmpurile ‘Grant solicitat’, ‘Cofinanţare totală de la bugetul de stat – central, regional sau local’ şi ‘Cofinanţare totală – sursă non-publică’ trebuie să corespundă cu câmpul ‘Flux total de numerar’ din tabelul ‘Cheltuieli eligibile totale – euro’ din secţiunea 5.2. Dacă există vreo discrepanţă, conţinutul celulei se colorează în roşu.

Pentru mai multe informaţii privind regulile de cofinanţare, consultaţi secţiunea 5.2 din ghid.

Pentru proiectele individuale, un avans de până la 10% din grant poate fi acordat la solicitarea aplicantului şi dacă este considerat a fi necesar de către Comisia Mecanismului Financiar. Cererea de plată a avansului, justificarea lui şi tipul modului de plată (selectat din meniu) trebuie incluse în această secţiune.

Modul de plată a avansului aplicate în proiect poate lua una din următoarele patru forme:

1. Întreg avansul este plătit în loc de prima cerere de plată;

2. Avansul este împărţit în părţi egale, care se scad din cererile ulterioare de plată, până la cheltuirea a 80% din grant;

3. Întregul avans se reglează la cheltuirea a 80% din grant

4. Planificare individuală pentru reglarea avansului

Primele trei variante sunt mecanisme predefinite care se aplică în majoritatea cazurilor. Cel de-al patrulea oferă aplicantului posibilitatea de a solicita un mod diferit de programare a reglării avansului. Modul de plată a avansului aplicat în proiect trebuie aprobat de donori. Aplicantul trebuie, totuşi, să indice varianta pe care o preferă. Selectaţi ‘Nu se solicită plata avansului’ dacă nu este necesară plata unui avans pentru proiect. Exemple specifice pentru cele patru moduri de plata a avansului se găsesc pe website-ul FMO.

5.2 Cheltuieli

Îndrumare privind eligibilitatea cheltuielilor este oferită în Anexa 3 (Prevederi detaliate privind eligibilitatea – Cheltuieli), care conţine regulile aplicabile tuturor statelor beneficiare ale Mecanismului Financiar al SEE. Singura excepţie aplicată României se referă la faptul că achiziţia de echipamente second hand nu este eligibilă, prin urmare nu trebuie ţinut cont de articolul 4 din Anexa 3.

Numerarul eligibil, contribuţia în natură eligibilă şi cheltuielile neeligibile trebuie separate după cum este indicat în tabelul pentru buget. Este obligatoriu să se ataşeze bugetul detaliat cererii de finanţare. Sumele totale din anexă trebuie să corespundă cu sumele totale din tabelul pentru buget.

Cheltuieli eligibile în numerar

Această secţiune prevede o linie doar pentru costuri de management, patru linii pentru cheltuieli predefinite, (se selectează din meniu), iar dacă o cheltuială nu poate fi cuprinsă în niciuna din categoriile menţionate mai sus, aplicantul poate include maxim patru alte tipuri.

Costurile de management se referă la cheltuielile pentru structuri de management dedicate adiţionale, cu personal angajat exclusiv pentru sarcinile managementului proiectului pe durata de implementare a proiectului.

În cazurile în care se creează structuri şi sisteme de management dedicate, suplimentare pentru proiect, cu personal angajat exclusiv pentru acest scop, costurile necesare legate de aceasta pot fi incluse în bugetul eligibil. Costurile personalului desemnat pentru proiect nu trebuie să depăşească o rată maximă orară de 1 la mie (o miime) din salariile anuale existente, inclusiv asigurările sociale. Aceste costuri vor fi decise de Comisia Mecanismului Financiar pentru fiecare caz în parte, luând în considerare mărimea proiectului, responsabilităţile promotorului proiectului şi alţi factori relevanţi.

Costurile de management trebuie să fie, în general, între 4-10% din totalul costului eligibil al proiectului. Suma costurilor totale eligibile pentru acest articol va fi stabilită în contractul de grant.

Cheltuielile predefinite (se aleg din meniu) includ următoarele cheltuieli:

• Personal se referă la salarii, beneficii, ca şi asigurări sociale şi alte taxe pentru cei angajaţi în proiect, dar care nu fac parte din costurile de management menţionate mai sus.

• Servicii se referă la cheltuieli de tip “soft”, de ex. consultanţă, studii, instruire, marketing etc.

• Cheltuieli de birou se referă la cheltuieli care nu pot fi identificate în mod clar şi specific în legătură cu o anumită activitate, de ex. echipamente şi rechizite de birou, cheltuieli de transport, cheltuieli mărunte.

• Echipamente se referă la cheltuieli de investiţii pentru echipament alocat direct activităţilor proiectului.

• Materii prime se referă la cheltuieli pentru materiale folosite în proiect, de ex. oţel, beton, lemn sau alte substanţe/produse din care se poate face ceva sau care pot fi folosite pentru a atinge obiectivele proiectului.

• Achiziţia de clădiri se referă la cheltuieli pentru achiziţia de imobile

• Achiziţia de teren se referă la cheltuieli de achiziţia de teren

• Contractori se referă la cheltuieli legate de munca fizică, de ex. construcţie, renovare

• Publicitate se referă la cheltuieli legate de informarea din cadrul proiectului şi/sau măsuri de publicitate.

Contribuţii eligibile în natură

Această secţiune prevede o linie pentru contribuţii eligibile în natură din alocări bugetare centrale, regionale sau locale şi o linie pentru contribuţii eligibile în natură din surse non-publice.

Valoarea contribuţiei în natură trebuie completat aici şi natura contribuţiei în natură trebuie descrisă mai jos în câmpul pentru observaţii. Pentru mai multe detalii consultaţi articolul 2 din Anexa 3 (Prevederi detaliate privind eligibilitatea – Cheltuieli).

Cheltuieli neeligibile

Definiţi şi explicaţi toate cheltuielile neeligibile legate direct de proiect. Eligibilitatea diferitelor tipuri de cheltuieli este definită în Anexa 3 (Prevederi detaliate privind eligibilitatea – Cheltuieli). Indicaţi dacă aplicantul poate recupera cheltuielile de TVA apărute – ‘da’ sau ‘nu’ trebuie selectat din meniu. Dacă selectaţi ‘da’, trebuie completată Declaraţia privind recuperarea TVA. (vezi punctul 11 de mai jos “Documente suport” şi Anexa 4).

5.3 Finanţarea cheltuielilor eligibile

Această secţiune reprezintă un sumar al informaţiile furnizate de aplicant în secţiunile 5.1 şi 5.2 ale cererii de finanţare. Nu puteţi schimba în mod direct informaţiile în această parte a cererii de finanţare. Dacă celulele din această secţiune devin roşii, înseamnă că este o discrepanţă între “Cheltuielile proiectului” de la 5.2 şi “Contribuţia totală în numerar şi în natură” de la 5.1, şi trebuie să revedeţi şi amendaţi datele din aceste secţiuni.

5.4 Beneficii suplimentare

Aplicantul trebuie să furnizeze o declaraţie privind beneficiile suplimentare apărute prin finanţarea proiectului din grant. Declaraţia corespunzătoare trebuie selectată din meniu. Dacă aplicantul estimează că proiectul se poate derula şi fără grant, dar într-o măsură mai mică, aplicantul trebuie să explice ce anume din proiect ar fi limitat de neacordarea grantului. Dacă aplicantul estimează că proiectul se poate derula, dar ar dura mai mult timp până la finalizare, atunci trebuie să explice schimbarea pe care durata şi impactul îl vor avea asupra succesului proiectului. Dacă aplicantul estimează că proiectul se poate derula şi fără grant ca planificare în timp, atunci aplicantul trebuie să explice de ce proiectului ar trebui să i se acorde finanţarea prin grant.

5.5 Venituri generate de proiect

Specificaţi dacă proiectul este unul generator de venituri sau nu – selectaţi din meniu ‘da’ sau ‘nu’. În cazul unui proiect generator de venituri, tabelul trebuie completat cu veniturile aşteptate şi cheltuielile de operare pe timpul duratei economice de viaţă a proiectului. Toate celelalte cifre sunt calculate automat. Limita de profit standard este predefinită în cererea de finanţare de către Biroul Mecanismului Financiar, la un nivel de 7,15% pentru România. Pentru mai multe detalii despre proiectele generatoare de venit, consultaţi Ghidul proiectelor generatoare de venit.

6. Aspecte legale relevante pentru proiect

6.1 Conformitatea cu legislaţia europeană

Furnizaţi o declaraţie referitoare la aranjamentele pentru a asigura conformarea cu legislaţia europeană relevantă pentru proiect. Declaraţia trebuie să cuprindă cel puţin următoarele domenii ale legislaţiei europene:

- reguli privind ajutorul de stat

- reguli privind achiziţiile publice

- mediul

Dacă proiectul implică aspecte privind ajutorul de stat, daţi detalii privind mărimea ajutorului de stat, dacă se aplică regula de minimis, dacă ajutorul de stat este cuprins într-un grafic sau este acordat ad hoc, furnizaţi numărul notificării, referinţa scrisorii de aprobare din partea Comisiei, etc. Legislaţia europeană referitoare la ajutorul de stat este o problemă complexă şi aplicanţii sunt sfătuiţi să contacteze Punctul Focal pentru îndrumare, dacă este necesar.

În ceea ce priveşte achiziţiile publice, trebuie inclusă o declaraţie generală asupra aranjamentelor prevăzute şi o descriere generală a tipurilor de contracte (de ex. studii, lucrări, bunuri sau servicii) şi procedurile de acordare trebuie de asemenea adăugate. În cazul în care astfel de proceduri au început deja, furnizaţi informaţii asupra stadiului în care se află.

În ceea ce priveşte legislaţia europeană în domeniul mediului, aplicantul trebuie să se refere la legislaţia relevantă pentru proiect (de ex. Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului 85/337/EEC (amendată) şi a consecinţelor practice pentru proiect.

6.2 Implementarea legislaţiei europene

Dacă proiectul a fost dezvoltat cu scopul de a contribui la implementarea unei anumite legislaţii europene, specificaţi Directiva sau Regulamentul în chestiune şi explicaţi impactul pe care speraţi să-l aibă proiectul.

6.3 Conformitatea cu strategiile de dezvoltare naţionale, regionale sau locale

Explicaţi modul în care proiectul va sprijini strategiile adoptate la nivel naţional sau regional în România, în măsura în care acestea sunt relevante pentru obiectivele proiectului.

6.4 Cereri sau proceduri legale

Precizaţi dacă implementarea sau finalizarea cu succes a proiectului depinde de rezultatul, pozitiv sau negativ, al oricărei cereri sau proceduri în cadrul jurisdicţiei din România, Comunitatea Europeană, curţi sau tribunale internaţionale, sau ale altor state. Termenul 'cereri sau proceduri legale' trebuie înţeles ca incluzând orice dispută legală nesoluţionată, chiar dacă nu s-a iniţiat încă nici o procedură formală. Dacă este cazul, furnizaţi detalii relevante.

6.5 Certificate şi avize

Precizaţi orice aviz sau certificat necesar înainte şi/sau în timpul implementării proiectului. Furnizaţi o referinţă clară a avizelor/certificatelor (inclusiv orice număr de referinţă). Indicaţi data la care avizul/certificatul a fost obţinut şi perioada sa de valabilitate (dacă este acordat doar pentru o perioadă de timp).

Furnizaţi o dată estimativă a datei la care se vor solicita avizele/certificatele. Exemplele de avize sau certificate includ avize de construire, dispoziţii emise de agenţii de conservare a patrimoniului sau agenţii de protecţie a mediului.

7. Publicitate

Un plan de informare şi publicitate trebuie pregătit de aplicant şi inclus în cererea de finanţare. Planul trebuie să includă o scurtă descriere a grupurilor ţintă, măsuri şi metode de implementare, bugetul (verificaţi dacă suma este aceeaşi cu cea din bugetul detaliat) şi răspunderea pentru implementare. Faceţi referire la cerinţele stabilite în Ghidul privind publicitatea. Dacă spaţiul prevăzut în cererea de finanţare este insuficient, anexaţi un plan de publicitate în cererea de finanţare.

8. Riscuri şi managementul riscului

În general, orice proiect are asociate riscuri, iar aceste riscuri trebuie gestionate în mod corespunzător. Prin urmare, este important să se identifice aceste riscuri şi să se planifice cum să se gestioneze factorii de risc. Riscurile trebuie legate de sursele de finanţare, aprobări, probleme legate de achiziţii, etc., şi pot fi tehnice, financiare, legale sau manageriale. O analiză a riscurilor trebuie să identifice riscurile, inclusiv consideraţii privind probabilitatea sau impactul, ca punct de pornire pentru determinarea modului de gestionare a riscului. Atât probabilităţile cât şi impactul pot avea trei valori (mici, medii sau mari) care se selectează din meniu. În mod specific se va include, dar nu se va limita doar la asta, legătura dintre riscuri şi obiective, opinii asupra riscurilor critice şi determinarea acţiunilor pentru diminuarea riscurilor. Furnizaţi o analiză a riscurilor separată, dacă este cazul (poate fi parte a studiului de fezabilitate, vezi 4.1).

9. Aspecte colaterale

Aspectele colaterale se adresează diferitelor valori/aspecte ale proiectului relevante pentru toate domeniile, şi sunt importante în relaţie cu calitatea generală a aplicaţiei. Aspectele colaterale sunt părţi esenţiale ale scopului primar al mecanismelor financiare, reducerea disparităţilor sociale şi economice în Spaţiul Economic European (EEA). Aplicantul trebuie să ia în considerare aspectele colaterale atunci când aplică pentru asistenţă prin grant şi să furnizeze informaţii despre cum relaţionează ele cu aplicaţia. Dacă se consideră că un anumit aspect colateral nu este relevant, atunci trebuie furnizată o justificare.

9.1. Dezvoltarea durabilă

În această secţiune aplicantul este rugat să descrie modul în care proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă care include mediul, dimensiunile economice şi sociale ale efortului uman într-un singur concept, comprehensiv. Întrebările listate ilustrează diferite aspecte ale dezvoltării durabile în fiecare din cele trei dimensiuni, după cum pot ele fi puse în legătură cu proiectele. Aplicantul trebuie să ia în considerare şi să furnizeze observaţii asupra acestor aspecte, la fel de relevante.

Aveţi în vedere faptul că întrebările nu sunt exhaustive. Pentru mai multe informaţii despre dezvoltarea durabilă în Mecanismul Financiar al SEE, consultaţi Politica şi ghidul dezvoltării durabile.

9.1.1 Mediul

Descrieţi modul în care proiectul va contribui la durabilitatea mediului şi cum poate fi corectat orice impact de mediu advers. Dacă este relevant, trebuie ataşată o evaluare a impactului de mediu (de ex. pentru anumite proiecte de infrastructură). Aspectul referitor la dimensiunea de mediu este pentru a determina dacă proiectul are sau nu un impact pozitiv de mediu şi cum trebuie luate în considerare aspectele cheie. Câteva întrebări generale care trebuie luate în considerare sunt

• Respectă proiectul principiul acţiunii preventive?

• Cum pot fi incluse în proiect achiziţiile verzi?

Mai specific şi depinzând de natura proiectului, se poate răspunde la una sau mai multe din următoarele întrebări:

• În ce grad poate proiectul reduce sau preveni emisia de poluanţi toxici rezistenţi?

• Va avea proiectul ca rezultat recuperarea resurselor naturale?

• Prin proiect se reduce utilizarea energiei fosile?

• Proiectul este benefic pentru biodiversitate?

9.1.2 Economic

Descrieţi cum va fi asigurată viabilitatea economică a proiectului pe termen lung. Cum, când şi de către cine vor fi utilizate rezultatele? Cum va fi păstrat scopul proiectului?

Explicaţi cum vor fi acoperite costurile de operare şi întreţinere după finalizarea implementării proiectului. Acolo unde este relevant, explicaţi ce fonduri există sau vor fi asigurate pentru a asigura cheltuieli neprevăzute legate de operarea şi întreţinerea rezultatelor proiectului. Este important, de asemenea, să se determine dacă indicatorii economici care influenţează proiectul sunt sustenabili şi dacă proiectul însuşi aduce vreo contribuţie la stabilirea unor instrumente economice pentru dezvoltarea durabilă.

•Întăreşte proiectul instrumentele financiare pentru protecţia ecosistemului?

• Au fost luate în considerare costurile pentru toate efectele asupra ecosistemului?

• Sunt indicatorii financiari ai proiectului sustenabili?

• A fost urmat principiul poluatorul plăteşte?

9.1.3 Social

Punctele de verificare ale aspectelor sociale sunt legate de cunoaşterea şi supravegherea populaţiei, a stării de sănătate şi a managementului dezvoltării durabile integrate.

• Va creşte proiectul înţelegerea publică a termenului „durabilitate”?

• Va influenţa proiectul comportamentul cetăţenilor legat de durabilitate în mod pozitiv?

• Va avea proiectul efecte pozitive pentru sănătatea publică?

• Contribuie proiectul la politica integrată, planificarea sau managementul dezvoltării durabile?

• În ce mod contribuie proiectul la „dialogul social” (înţelegând atât dialogul între asociaţii patronale şi asociaţii ale angajaţilor, cât şi dialogul între guvern, autorităţi locale şi organizaţii ale societăţii civile)?

• Contribuie proiectul la reducerea sărăciei?

În plus, rezumaţi măsurile luate pentru includerea grupurilor dezavantajate, cum ar fi implicarea directă în întocmirea aplicaţiei, accesibilitatea la rezultatele proiectului etc., sau rezumaţi posibile dezavantaje sociale şi cum ar putea fi corectate.

9.2. Egalitatea de şanse

În această secţiune, aplicantul este rugat să descrie modul în care proiectul contribuie la egalitatea de şanse, participare şi decizie. Următoarea listă de exemple ilustrează diferite aspecte ale egalităţii de gen care pot fi legate de aplicaţie. Aplicantul trebuie să ia în considerare şi să furnizeze comentarii asupra acestor aspecte tot atât de importante. Aveţi în vedere faptul că lista nu este exhaustivă. Pentru mai multe informaţii despre egalitatea de şanse în mecanismele financiare, consultaţi Ghidul şi politica egalităţii de gen.

Metodologie generală

• Ia proiectul în considerare nevoi specifice de gen şi se adresează unor condiţii specifice de gen?

• Ia proiectul în considerare experienţe trecute şi/sau activităţi prezente, din ţară, referitoare la egalitatea de şanse?

• Se adresează proiectul unor aspecte ale egalităţii de gen şi ţinte relevante pentru proiect?

• Proiectul furnizează informaţii calitative asupra egalităţii de gen, dacă este necesar?

Drepturi economice şi sociale

• Proiectul încurajează învăţarea de-a lungul vieţii şi accesul femeilor la piaţa muncii?

• Proiectul creşte oportunităţile de mărire a veniturilor pentru femei?

• Proiectul întăreşte drepturile sociale şi/sau contribuie la participarea în viaţa civilă a femeilor?

• Proiectul reduce excluziunea socială a femeilor?

Drepturile omului

• Proiectul contribuie la întărirea organizaţiilor şi instituţiilor publice care lucrează în domeniul îmbunătăţirii oportunităţilor şi drepturilor femeilor, inclusiv ONG-urilor?

Prevenirea violenţei

• Proiectul contribuie la sprijinirea acţiunilor de conştientizare şi a campaniilor pentru drepturile femeilor?

Participare şi luarea deciziilor

• Proiectul contribuie la participarea femeilor la luarea deciziilor atât la nivel politic cât şi la nivel economic?

• Proiectul implică în procesul consultativ atât actorii masculini cât şi feminini?

• Proiectul promovează participarea femeilor la proiect, cum ar fi membre ai echipei de proiect, membre ai comitetelor de conducere?

9.3. Buna guvernanţă

În această secţiune, aplicantul este rugat să descrie modul în care proiectul contribuie la buna guvernanţă din România. Următoarea listă de exemple ilustrează aspecte diverse al modului în care guvernanţa poate fi legată de proiect. Aplicanţii trebuie să ia în considerare şi să furnizeze observaţii legate de aceste aspecte, la fel de importante ca şi celelalte. Trebuie avut în vedere faptul că lista nu este exhaustivă. Pentru mai multe informaţii în ceea ce priveşte buna guvernare în mecanismul financiar, consultaţi Ghidul şi politica bunei guvernanţe.

• Proiectul contribuie la un acces public mai bun la informaţii şi/sau transparenţă mai bună?

• Proiectul îmbunătăţeşte participarea societăţii civile la procesele de luare a deciziilor?

• În ce mod proiectul are de a face cu aspecte legate de responsabilitate vis-à-vis de cele afectate de proiect?

• În ce mod proiectul are o abordare proactivă în prevenirea şi combaterea corupţiei?

• Cum s-a determinat faptul că proiectul satisface o nevoie reală?

10. Relaţii bilaterale

Precizaţi dacă proiectul contribuie la întărirea relaţiilor dintre statele SEE-AELS (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) şi România. Dacă implementarea acestui proiect implică parteneri din statele SEE-AELS, explicaţi oportunităţile pe care speraţi să le fructificaţi prin implicarea lor.

În cazul în care nu există astfel de parteneri, sunt alte beneficii care pot să impulsioneze relaţiile cu statele SEE-AELS în timpul implementării sau ca rezultat al proiectului? Partenerii de proiect din aceste ţări şi rolul pe care îl joacă în implementarea proiectului trebuie de asemenea descrise în secţiunea 4.4.2.

11. Documente suport

Aplicaţia trebuie însoţită de documente suport în concordanţă cu natura propunerii şi caracteristicile cheie ale proiectului.

Toate documentele suport (anexe) furnizate împreună cu aplicaţia trebuie listate. Numerotaţi în mod clar fiecare document suport. Versiunea electronică a fiecărui document suport trebuie salvată astfel încât numele fişierului să ajute la identificarea clară a documentului respectiv, de exemplu folosind numărul şi numele anexei.

Documentele suport sunt de două tipuri: obligatorii (solicitate de NFP, cum ar fi documente legale, declaraţii, etc.) şi suplimentare / opţionale (documente care, dacă sunt prezentate de către aplicant, justifică mai bine proiectul sau demonstrează condiţii favorabile pentru o implementare rapidă şi/sau eficientă a proiectului).

Documente suport obligatorii:

| Documentul | Limba |
| --- | --- |
| • Buget detaliat | engleză |
| • Act de împuternicire pentru reprezentantul solicitantului – original | română |
| • Document de identificare pentru reprezentantul aplicantului - copie | română |
| • Cazier judiciar al reprezentantului solicitantului – original | română |
| • Documente statutare ale solicitantului şi ale partenerilor săi – copii | română / engleză (pentru partenerii străini, dacă este cazul) |
| • Certificat de înregistrare pentru aplicant şi parteneri, dacă este cazul – copie | română |
| • Certificat constatator ROLEG, unde este aplicabil – original şi valid la data trimiterii aplicaţiei | română |
| • Ultimele situaţii financiare ale aplicantului şi partenerilor, dacă este cazul (de ex. bilanţul, contul de profit şi pierdere etc.) – copii | română / engleză (pentru partenerii străini, dacă este cazul) |
| • Certificat de atestare fiscală pentru aplicant şi parteneri (dacă este cazul) – original | română |
| • Declaraţie de conformitate - original | română |
| • Declaraţie de eligibilitate - original | română |
| • Declaraţie de angajament - original | română |
| • Acord de parteneriat – original; doar pentru partenerii din proiect | română |
| • Studiu de fezabilitate sau alt document similar pentru fezabilitate - copie | română |
| • Declaraţie privind deductibilitatea TVA, unde este cazul (dacă TVA-ul poate fi recuperat) – original | română |
| • Documente care atestă că aplicantul şi/sau partenerii săi sunt proprietari / administratori / concesionari ai bunurilor relevante pentru proiect (de ex. terenuri, clădiri, drumuri, obiective din patrimoniul cultural, instalaţii, echipamente, etc.) – copii | română |
| • Alte autorizaţii, certificate, avize, funcţie de tipul proiectului (de ex. certificat de urbanism, autorizaţie de construire, acord/aviz de mediu etc.) – copii | română |

În anexa 4 - Modele de documente suport solicitate de NFP sunt incluse modele pentru unele documente suport obligatorii (Declaraţie de conformitate, Declaraţie de eligibilitate, Declaraţie de angajament, Acord de parteneriat şi Declaraţie privind deductibilitatea TVA).

În funcţie de specificul fiecărui tip de proiect şi de reglementările legale în vigoare, NFP poate solicita alte documente suport în timpul procesului de evaluare naţională şi prioritizare.

Exemplele de documente suport adiţionale / opţionale includ hărţi şi ilustrări conceptuale, CV-uri ale personalului implicat în managementul proiectului,  ultimul raport anual de activitate etc.

12. Semnătura

Cererea de finanţare trebuie semnată de către o persoană cu autoritate desemnată în cadrul organizaţiei care aplică. Semnătura trebuie să fie în original (ştampila cu semnătură, persoane care semnează în locul alteia sau fotocopiile nu sunt acceptate). Dacă este necesară decizia unui comitet de conducere, consiliu de administraţie sau alt fel de grup de decizie, pentru a împuternici o persoană care să semneze documentele, decizia originală, semnată de toţi membrii comitetului sau consiliului, va fi ataşată aplicaţiei (scrisoare de împuternicire pentru persoana care semnează aplicaţia). Nu uitaţi să completaţi electronic în cererea de finanţare numele persoanei care semnează, poziţia (funcţia) şi data.

PARTEA II

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE PUNCTUL FOCAL

Partea a II-a a cererii se completează de Punctul Focal Naţional. Solicitantul trebuie să lase necompletată această parte a formularului. Punctul Focal are ca sarcină selecţia celor mai bune cereri de finanţare primite în urma depunerii de proiecte, precum şi a oricăror alte cereri de finanţare rezultate în urma unor acorduri separate între statele donoare şi statele solicitante. Aceste aplicaţii prioritizate (constând atât în cererea de finanţare, cât şi toate sau câteva din anexele pregătite de solicitant) sunt înaintate Biroului Mecanismului Financiar, în limba engleză, pentru evaluare şi recomandare statelor donoare.

6.2 Termenul limită pentru depunerea proiectelor

Cererile de finanţare trebuie să fie primite de Punctul Focal Naţional nu mai târziu de  13 Iunie 2008.

6.3 Termenul limită de execuţie al proiectelor

Toate activităţile proiectului trebuie finalizate cel târziu până la data de 30 aprilie 2011.

7. Reguli de eligibilitate

7.1. Eligibilitatea aplicanţilor

În cadrul acestui program, toate organismele sectoriale publice sau private şi ONG-urile constituite ca entităţi legale în România şi care activează în interes public, ex: autorităţi naţionale, regionale şi locale, instituţii de educaţie/cercetare, organizaţii de mediu, organizaţii de voluntariat şi comunitare şi Parteneriate Publice Private pot aplica pentru obţinerea de finanţare.

Cu toate acestea, nu toţi aplicanţii sunt eligibili pentru toate sectoarele prioritare şi zona ţintă. Categoriile de aplicanţi eligibili sunt ajustate fiecărui sector prioritar/zonă vizată, în funcţie de specificul fiecăruia. Aceste categorii sunt specificate în tabelul de mai jos.

| Sector prioritar | Zona ţintă | Aplicanţi eligibili |
| --- | --- | --- |
|  | Sprijinirea biodiversităţii şi a resurselor naturale, incluzând utilizarea durabilă a resurselor de apă | • autorităţi naţionale, regionale şi locale (unităţi administrativ-teritoriale) • asociaţii de dezvoltare intercomunitară • entităţi comerciale care operează în interes public, incluzând companiile regionale de furnizare a apei • instituţii de educaţie/cercetare • ONG-uri • administraţii şi custozi ai zonelor protejate, inclusiv siturile din cadrul reţelei ecologice “Natura 2000” |
|  | Sisteme de monitorizare pentru apa subterană, apa uzată şi poluarea aerului | • autorităţi naţionale, regionale şi locale (unităţi administrativ-teritoriale) • asociaţii de dezvoltare intercomunitară • entităţi comerciale care operează în interes public, incluzând companiile regionale de furnizare a apei • ONG-uri • instituţii de educaţie/cercetare |
|  | Reducerea poluării apei din cauza activităţilor miniere | • autorităţi naţionale, regionale şi locale (unităţi administrativ-teritoriale) • asociaţii de dezvoltare intercomunitară • entităţi comerciale care operează în interes public, incluzând companiile regionale de furnizare a apei • ONG-uri • instituţii de educaţie/cercetare |
|  | Dezvoltarea colectării durabile a apei uzate şi promovarea sistemelor de reciclare | • autorităţi naţionale, regionale şi locale (unităţi administrativ-teritoriale) • asociaţii de dezvoltare intercomunitară • entităţi comerciale care operează în interes public, incluzând companiile regionale de furnizare a apei • ONG-uri • instituţii de educaţie/cercetare |
|  | Intensificarea prevenirii inundaţiilor | • autorităţi naţionale, regionale şi locale (unităţi administrativ-teritoriale) • asociaţii de dezvoltare intercomunitară • entităţi comerciale care operează în interes public, incluzând companiile regionale de furnizare a apei • ONG-uri • instituţii de educaţie/cercetare |
|  | Întărirea managementului zonal integrat de coastă | • autorităţi naţionale, regionale şi locale (unităţi administrativ-teritoriale) • asociaţii de dezvoltare intercomunitară • companiile regionale de furnizare a apei • ONG-uri • instituţii de educaţie/cercetare |
|  | Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă, incluzând energia geotermală şi energia hidroelectrică | • autorităţi naţionale, regionale şi locale (unităţi administrativ-teritoriale) • asociaţii de dezvoltare intercomunitară • entităţi comerciale care operează în interes public, incluzând companiile regionale de furnizare a apei • ONG-uri • instituţii de educaţie/cercetare |
| Dezvoltarea resurselor umane prin promovarea educaţiei şi instruire, întărirea capacităţilor serviciilor administrative sau publice ale guvernării locale sau a instituţiilor sale şi a procesului democratic care o sprijină | Creşterea capacităţii administrative a autorităţilor publice centrale sau locale, inclusiv pentru dezvoltare planificată integrată şi utilizarea tehnologiei informaţiilor | • autorităţi naţionale, regionale şi locale (unităţi administrativ-teritoriale) • asociaţii de dezvoltare intercomunitară • ONG-uri (doar în parteneriat cu autorităţile naţionale, regionale şi locale) |
|  | Dezvoltarea instrumentelor şi bazelor de date pentru planificarea teritorială | • autorităţi naţionale, regionale şi locale (unităţi administrativ-teritoriale) • instituţii de educaţie/cercetare(doar în parteneriat cu autorităţile naţionale, regionale şi locale) |
|  | Promovarea dialogului social | • autorităţi naţionale, regionale şi locale (unităţi administrativ-teritoriale) • sindicate, asociaţii, federaţii, confederaţii • uniuni sindicale, asociaţii, federaţii, confederaţii |
|  | Sporirea sferei de competenţe în sectorul justiţiei şi al afacerilor interne | • autorităţi naţionale, regionale şi locale (unităţi administrativ-teritoriale) • ONG-uri |
|  | Sporirea atractivităţii, accesului şi participării la educaţie vocaţională şi instruire | • autorităţi naţionale, regionale şi locale (unităţi administrativ-teritoriale) • asociaţii de dezvoltare intercomunitară • unităţi şi instituţii de educaţie • furnizori autorizaţi de instruire vocaţională • furnizori autorizaţi de ghidare şi consiliere • ONG-uri |
| Sănătate şi protecţia copilului | Sprijinirea copiilor în stare de risc | • autorităţi naţionale, regionale şi locale (unităţi administrativ-teritoriale) • asociaţii de dezvoltare intercomunitară • ONG-uri • furnizori autorizaţi de servicii sociale • instituţii şi unităţi de cercetare • instituţii de cercetare |
|  | Implementarea măsurilor preventive pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos |  |
|  | Prevenirea şi îmbunătăţirea tratamentului bolilor transmisibile |  |
| Conservarea patrimoniului cultural european, incluzând transportul public şi reînnoirea urbană | Conservarea patrimoniului cultural european | • autorităţi naţionale, regionale şi locale • ONG-uri • instituţii de cultură • instituţii religioase, definite în conformitate cu Legea nr. 489/2006 Aplicanţii sau partenerii acestora trebuie să fie proprietari/administratori/concesionari ai obiectelor incluse în lista obiectivelor aflate în patrimoniul UNESCO sau în lista patrimoniului naţional. |

Proiectele pot fi depuse în parteneriat, atât timp cât solicitantul şi partenerul/ii acestuia se încadrează în categoria aplicanţilor eligibili pentru zona ţintă de proiect, cu excepţia partenerilor din statele donoare. Pentru proiectele cu parteneri, datorită implicaţiilor legale şi motivelor practice legate de evaluarea proiectelor, parteneriatele între entităţi similare (public-public,ONG-ONG, public-ONG, privat-privat) sunt de preferat celor între instituţii cu statut diferit.

În concordanţă cu legislaţia naţională în domeniul achiziţiilor publice, între parteneri nu ar trebui să existe relaţii comerciale (ex. autoritate contractantă –operator economic).

Partenerii de proiect din statele  SEE/AELS(Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) vor fi, în mod normal, entităţi care, de asemenea, se integrează în categoria aplicanţilor eligibili pentru zona ţintă prin proiect.

Oricum, pentru a atrage instituţii adecvate în statele donoare, care ar putea opera sub un alt regim legal, partenerii de proiect din statele donoare nu sunt limitaţi la categoriile de eligibilitate ale aplicanţilor pentru zona ţintă vizată de proiect.

Fără îndoială, astfel de proiecte vor fi supuse revizuirii în scopul conformării la regulile ajutorului de stat şi achiziţiilor publice, şi aplicanţii şi/sau partenerii acestora trebuie să aibă grijă să nu îşi pericliteze participarea prin contravenirea la regulile menţionate.

7.2. Costuri eligibile

Dacă nu este stipulat altfel în prevederile detaliate de eligibilitate (Anexa 3) sau contractul de finanţare, costurile implicate de promotorul unui proiect, care sunt în mod necesar şi direct legate de implementarea proiectului, şi sunt incluse în datele de eligibilitate, sunt considerate costuri eligibile.

Consultanţa privind cheltuielile eligibile sunt furnizate în Anexa 3 (Prevederi detaliate de eligibilitate – Cheltuieli), care conţine regulile aplicabile tuturor statelor solicitante aflate sub Mecanismul Financiar  SEE .

Singura excepţie, aplicabilă României, este aceea că, achiziţia de echipamente second hand nu este eligibilă, de aceea art. 4 din Anexa 3 nu trebuie avut în vedere.

Pentru a fi considerate eligibile, costurile trebuie specificate în bugetul aplicaţiei înaintată Punctului Focal Naţional.  Costurile aprobate vor fi descrise ulterior în contractul de finanţare.

Exemple de cheltuieli eligibile supuse anumitor condiţii

- cheltuieli administrative

- TVA şi alte taxe

- costuri şi cheltuieli legale

- achiziţionarea de teren şi imobile

Lista de mai sus nu este exhaustivă. Pentru mai multe detalii, consultaţi Anexa 3.

Exemple de cheltuieli neeligibile

- achiziţionarea de echipamente second hand

- taxe financiare

- amenzi, penalităţi financiare şi cheltuieli derivate din litigii

- cheltuielile legate de TVA sunt recuperabile de către solicitant

- deprecierea echipamentului sau a imobilului

Lista de mai sus nu este exhaustivă. Pentru mai multe detalii, consultaţi Anexa 3.

7.3 Perioada de eligibilitate

Dacă nu este specificat altfel în contractul de finanţare, cheltuielile apărute trebuie să fie eligibile din momentul în care Comisia Mecanismului Financiar decide să acorde finanţarea.

Costurile vor fi incluse în categoria costurilor eligibile dacă acestea sunt plătite, facturate şi dacă bunurile, serviciile sau lucrările sunt livrate sau efectuate în termenul specificat.

Sfârşitul perioadei de eligibilitate

Data finală va fi fixată în contractul de finanţare. Va fi de 24 de luni după data programată pentru finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 30 Aprilie 2011.

Data finală de eligibilitate se referă la data plăţilor efective ale facturilor emise înainte sau la data stabilită.

În cazuri excepţionale, unde întârzierile sunt justificate, Comisiei Mecanismului Financiar poate extinde perioada de eligibilitate la data de 30 Aprilie 2012, numai dacă cereri justificate sunt primite până la data de 31 Octombrie 2012.

Dacă la sfârşitul perioadei de eligibilitate un proiect este subiectul unor proceduri juridice sau administrative cu efect de suspendare, Comisia poate oferi o prelungire, dacă acesta consideră că o astfel de prelungire este în interesul Mecanismului Financiar SEE.

8. Evaluare, prioritizarea şi aprobarea cererii de finanţare

8.1 Evaluarea naţională şi procedura de prioritizare

Proiectul va fi evaluat de Punctul Focal Naţional (PFN), Comisia de Monitorizare al Mecanismului Financiar al SEE şi Grupurile sale de lucru pentru fiecare sector prioritar. Evaluarea se va efectua după următoarele categorii de criterii:

I – CONCORDANŢĂ ADMINISTRATIVĂ

II – ELIGIBILITATE

II.1 SOLICITANT

II.2 PROIECT

III – SELECŢIE

Evaluarea se va baza pe o combinaţie de da/nu şi o serie de criterii, detaliate mai jos.

PFN va realiza „concordanţa administrativă” şi va verifica eligibilitatea. În cazul unui „nu” corespunzător oricărui criteriu din categoriile  I–II, PFN poate cere clarificări sau completări din partea solicitantului (ex: corectarea greşelilor minore, nesubstanţiale din interiorul cererii de finanţare sau o serie de documente obligatorii care lipsesc), care trebuie depuse într-un termen limită, în caz contrar va descalifica proiectul, aplicantului fiindu-i trimisă o adresă în care i se vor specifica motivele respingerii cererii.

Dacă criteriile din categoria I-II sunt îndeplinite, proiectul va continua să fie evaluat după criteriul din categoria III (de văzut  Secţiunea 8.2 de mai jos).

Daca proiectul este respins după evaluarea criteriilor administrative şi de eligibilitate, solicitantul poate cere în scris PFN, în termen de 5 zile lucrătoare, să revizuiască decizia.

Evaluarea în funcţie de criteriile prevăzute la categoria III este efectuată mai întâi de grupurile de lucru ale Comisiei de Monitorizare, având ca rezultat o listă ierarhică pentru fiecare sector prioritar.

Pentru ca un proiect să fie propus pentru selecţie şi să fie inclus în listă, proiectul trebuie să acumuleze cel puţin 60 de puncte pentru criteriile de eligibilitate prevăzute la categoria III.

Listele ierarhice pentru sectoarele prioritare sunt apoi trimise spre validare Comisiei de Monitorizare, care formulează o „opinie solidă” (o listă solidă de proiecte propuse), pe care o înaintează PFN. Luând în considerare opinia Comisiei de Monitorizare, PFN stabileşte lista finală a proiectelor propuse pentru a fi înaintate Biroului Financiar de Monitorizare.

La acest nivel, va fi trimisă o scrisoare solicitantului, prin care se vor notifica unul din următoarele rezultate obţinute în urma procesului de evaluare:

- proiectul a fost selectat de PFN şi va fi înaintat Biroului Financiar de Monitorizare; PFN poate cere solicitantului să furnizeze, într-un termen limită, o confirmare a faptului că el/ea sunt încă dedicaţi proiectului sau

- proiectul nu a fost selectat de către PFN (adresa va conţine motivele de respingere)

PFN va trimite apoi dosarul cu proiectul propus către Biroul Financiar de Monitorizare.

În timpul procesului de monitorizare, PFN îşi rezervă dreptul de a cere clarificări şi alte documente suplimentare dacă este necesar, în funcţie de complexitatea şi specificul proiectului evaluat. Astfel de situaţii pot include, spre exemplu, documente privind lucrările de infrastructură sau care beneficiază de finanţări de la stat.

8.2 Criterii naţionale de evaluare

| Nr. | CRITERIUL | Metoda de evaluare |
| --- | --- | --- |
| I | CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ |  |
| 1. | Solicitantul a folosit Formularul standard de cerere din Ghidul Solicitantului şi nu au fost făcute nici un fel de modificări în text sau formatul cererii (câmpuri protejate) | Da/Nu |
| 2. | Cererea este completată în întregime | Da/Nu |
| 3. | Toate anexele solicitate au fost depuse şi a fost utilizat formatul standard (în cazul în care acesta a fost furnizat în Ghidul Solicitantului) | Da/Nu |
| 4. | Cererea de finanţare, incluzând anexele este depusă în trei copii, redactate în limba engleză (un original + 2 copii), precum şi în 3 copii în format electronic (CD-uri) care trebuie să fie identice cu copia în format scris | Da/Nu |
| 5. | Cererea de finanţare, incluzând anexele este semnată şi ştampilată pe fiecare pagină de către solicitant | Da/Nu |
| 6. | Cererea de finanţare este semnată şi datată corect | Da/Nu |
| 7. | Cererea de finanţare, incluzând anexele este depusă în termenul limită specificat în apelul pentru proiecte (13 Iunie 2008, 15.00 ) | Da/Nu |
| 8. | Toate datele financiare menţionate în dosarul proiectului sunt în Euro | Da/Nu |
| 9. | Toate intrările din tabele, conţinând informaţii financiare şi numerice sunt corecte | Da/Nu |
| II | ELIGIBILITATE |  |
| II.1 | Solicitant |  |
| 1. | Solicitantul este legal constituit (aceeaşi situaţie pentru parteneri, dacă este cazul) | Da/Nu |
| 2. | Solicitantul este înregistrat în România | Da/Nu |
| 3. | Solicitantul şi partenerii (unde este cazul) aparţin uneia din categoriile eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului pentru respectivul sector prioritar/zonă ţintă Notă. Partenerii din proiect din statele donoare sunt exceptate de la acest criteriu | Da/Nu |
| 4. | Solicitantul şi partenerii (unde este cazul) au cel puţin un an de activitate | Da/Nu |
| 5. | Solicitantul şi partenerii (unde este cazul) au înregistrate profituri în ultimul an financiar | Da/Nu |
| 6. | Solicitantul şi partenerii (unde este cazul) au o capacitate minimală de implementare a proiectului (resurse umane şi tehnice) | Da/Nu |
| 7. | Solicitantul are o sursă sigură de finanţare a proiectului, incluzând, acolo unde este cazul, o contribuţie în natură reală şi bine definită | Da/Nu |
| 8. | Solicitantul şi partenerii (unde este cazul) nu sunt firme aflate în dificultate potrivit Ghidului Comunitar referitor la ajutorul de stat pentru recuperarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate (Jurnalul Oficial al CE nr. C244/01.10.2004) Notă. Acest criteriu este aplicabil doar firmelor. | Da/Nu |
| 9. | Solicitantul şi partenerii (unde este cazul) nu se află în situaţia de insolvenţă conform legislaţiei româneşti în vigoare. | Da/Nu |
| 10. | Solicitantul şi partenerii (unde este cazul) nu se află în situaţia de faliment, nu îşi au afacerile administrate de curte, nu au intrat în aranjamente cu creditori, nu au suspendate afacerile, nu sunt subiectul unor proceduri în aceste privinţe sau nu sunt subiectul unor situaţii similare rezultate ale unei proceduri similare din legislaţia naţională | Da/Nu |
| 11. | Solicitantul şi partenerii (unde este cazul) nu sunt incriminaţi de un delict privind comportamentul lor profesional printr-o hotărâre judecătorească (unde nu mai poate fi făcut apel) | Da/Nu |
| 12. | Solicitantul şi partenerii (unde este cazul) nu sunt vinovaţi de abateri profesionale grave | Da/Nu |
| 13. | Solicitantul şi partenerii (unde este cazul) şi-au achitat obligaţiile privind plata contribuţiilor sociale sau plata taxelor în concordanţă cu previziunile legale naţionale sau cu cele ale autorităţii contractante din ţara în care contractul urmează să se deruleze | Da/Nu |
| 14. | Solicitantul şi partenerii (unde este cazul) nu au fost subiectul unei judecăţi care are forţa de res judicata (autoritate de lucru judecat/nu este posibil recursul) pentru fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau oricare activitate ilegală | Da/Nu |
| 15. | Ca urmare a altei proceduri de achiziţie sau finanţări din partea bugetului Comunitar sau fonduri publice naţionale, solicitantul şi partenerii (unde este cazul) nu au fost declaraţi ca fiind în situaţia de periclitare a contractului pentru că nu şi+au îndeplinit obligaţiile contractuale | Da/Nu |
| II.2 | Proiectul |  |
| 1. | Cererea de finanţare vizează unul din sectoarele prioritare şi este inclusă într-o zonă vizată | Da/Nu |
| 2. | Perioada de implementare a proiectului nu depăşeşte termenul limită de eligibilitate a cheltuielilor (30 Aprilie 2011) | Da/Nu |
| 3. | Valoare proiectului nu depăşeşte plafoanele menţionate în Ghidul Solicitantului | Da/Nu |
| 4. | Valoarea finanţării cerute se încadrează în limitele menţionate în Ghidul Solicitantului | Da/Nu |
| 5. | Proiectul sau activităţile sale nu au primit altă finanţare (naţională sau UE) în ultimii trei ani anteriori depunerii proiectului şi nici nu beneficiază de o finanţare curentă; dacă este implicată achiziţionarea de imobile, imobilul nu trebuie să fi primit un grant naţional sau din partea donorilor în ultimii 10 ani, ceea ce ar însemna o dublare a ajutorului | Da/Nu |
| III | SELECŢIE |  |
|  | TOTAL (1+2+3+4+5+6+7): |  |
| 1. | Relevanţă |  |
|  | Total: |  |
| 1.1 | Obiectivul general este în concordanţă cu scopul strategic, priorităţile şi zona ţintă a SEE FM | Punctaj (1-5) |
| 1.2 | Cererea este în concordanţă şi contribuie la implementarea politicilor şi strategiilor naţionale/regionale (implementarea aquis-ului UE) | Punctaj (1-5) |
| 1.3 | Scopurile proiectului corespund nevoilor şi problemelor grupurilor ţintă | Punctaj (1-5) |
| 2. | Metodologie |  |
|  | Total: |  |
| 2.1 | Există clar o legătură între scopurile proiectului, activităţile propuse şi rezultatele aşteptate | Punctaj (2-10) |
| 2.2 | Metodele propuse pentru implementarea activităţilor proiectului sunt adecvate şi realiste | Punctaj (1-5) |
| 2.3 | Proiectul a identificat clar rezultatele aşteptate, iar indicatorii de realizare a activităţilor sunt realişti şi măsurabili şi în concordanţă cu obiectivele proiectului | Punctaj (1-5) |
| 2.4 | Planul de implementare este realist şi posibil de realizat | Punctaj (2-10) |
| 2.5 | Proiectul implică informaţii şi măsuri de publicitate | Punctaj (1-5) |
| 3. | Buget şi cost-beneficiu |  |
|  | Total: |  |
| 3.1 | Proiectul are un buget detaliat şi realist | Punctaj (1-5) |
| 3.2 | Bugetul proiectului implică costuri realiste şi necesare care vor contribui la implementarea proiectului | Punctaj (1-5) |
| 3.3 | Bugetul proiectului este fundamentat economic şi eficient din punct de vedere al raportului dintre costurile şi rezultatele aşteptate | Punctaj (1-5) |
| 4. | Risc |  |
|  | Total: |  |
| 4.1 | Proiectul implică un sistem clar pentru identificare şi managementul de risc | Punctaj (2-10) |
| 5. | Aspecte colaterale |  |
|  | Total: |  |
| 5.1 | Dezvoltare sustenabilă | Punctaj (1-5) |
| 5.2 | Egalitatea de şanse şi buna guvernare | Punctaj (1-5) |
| 6. | Parteneriat şi relaţii bilaterale |  |
|  | Total: |  |
| 6.1 | Proiectul include partenerii de proiect din statele donoare şi parteneriatul contribuie la implementarea proiectului Notă: Dacă nu există parteneri din statele donoare, scorul va fi 1. | Punctaj (1-5) |
| 7. | Durabilitate |  |
|  | Total: |  |
| 7.1 | Rezultatele aşteptate ale acţiunii propuse sunt durabile: - financiar - instituţional - la nivel de politică (unde este cazul) | Punctaj (2-10) |

Punctaj ghid. Grila de evaluare este împărţită în 7 secţiuni, care includ un număr de criterii de selecţie. Fiecare criteriu trebuie să primească un punctaj între 1 şi 5 după cum urmează:

| Punctaj (1-5) | Punctaj (2-10) | Semnificaţie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | foarte slab |
| 2 | 4 | slab |
| 3 | 6 | adecvat |
| 4 | 8 | bine |
| 5 | 10 | foarte bine |

Aceste punctaje sunt menite să ofere punctajul total pentru secţiunea vizată. Totalurile pentru fiecare secţiune sunt cumulate pentru a oferi punctajul total al proiectului

8.3 Aprobare

Conform Regulilor şi Procedurilor, Biroul Financiar de Monitorizare întocmeşte o evaluare detaliată a proiectului şi face recomandări Comisiei Mecanismului Financiar, care ia decizia finală de cofinanţare a proiectului. Pe baza unei decizii pozitive, va fi întocmit un Contract de Grant între Comisia Mecanismului Financiar şi Punctul Focal Naţional. PFC va notifica solicitantul de aprobarea sau respingerea proiectului de către Comisia Mecanismului Financiar.

Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitatea sa de Punct Focal Naţional va întocmi un contract de finanţare cu solicitanţii declaraţi câştigători care va include drepturile şi obligaţiile, precum şi distribuţia responsabilităţilor părţilor implicate în managementul şi implementarea proiectului.

9. Parteneriatul

Proiectele pot fi implementate în cooperare cu  parteneri. Partenerii sunt definiţi ca părţi care îndeplinesc un rol relevant în implementarea activităţilor proiectului şi/sau contribuie la bugetul proiectului. Un proiect poate avea un singur solicitant care este înregistrat în România – pot fi din oricare ţară SEE (precum Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Rolul Partenerului în proiect poate fi financiar sau în natură (valoarea trebuie să fie măsurabilă).

Atât solicitantul, cât şi partenerul (i) trebuie să se încadreze în categoria solicitanţilor eligibili pentru zona ţintă vizată de proiect, cu excepţia partenerilor din statele donoare.

Pentru proiectele în parteneriat, din cauza implicaţiilor legale şi din motive practice legate de evaluarea proiectelor, parteneriatele între entităţi similare (public-public, ONG-ONG, public-ONG, privat-privat) sunt de preferat parteneriatelor între entităţi diferite. De asemenea, în acord cu legislaţia naţională în domeniul achiziţiilor publice, între parteneri nu ar trebui să existe relaţii comerciale (ex autoritate contractantă –  operator economic).

Unul dintre scopurile Mecanismului Financiar SEE este de a îmbunătăţi relaţiile bilaterale dintre statele donoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) şi statele beneficiare. De aceea sunt încurajate parteneriatele cu actori din statele donoare,. Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că partenerii din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia nu sunt limitaţi la categoriile de aplicanţi eligibili pentru zonele ţintă vizate de proiect, în scopul de a găzdui instituţii adecvate în statele donoare, care ar putea opera sub un alt cadru legal.  Astfel de proiecte vor fi, fără îndoială, supuse unei evaluări specifice pentru a vedea gradul de concordanţă cu procedurile achiziţiilor publice şi cele ale ajutorului de stat, iar aplicanţii şi/sau partenerii acestora ar trebui să aibă în vedere faptul că nu trebuie să pericliteze proiectul prin contravenirea la astfel de proceduri.

10. Prevederi privind perioada de  implementare

Proiectul va fi implementat pe baza prevederilor din contractul de grant şi ale contractului de finanţare. Un model standard al contractului de grant şi al contractului de finanţare pentru fiecare tip de proiect poate fi găsit pe pagina web a PFC (www.fonduri-ue.ro/eeagrants).

Achiziţia publică

Acordarea contractelor de achiziţie necesare în vederea implementării proiectelor va fi realizată de promotorul proiectului (beneficiar) în concordanţă cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr. 34/20062 cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere următoarele principii:

- nediscriminarea

- tratament egal

- recunoaştere reciprocă

- transparenţă

- proporţionalitate

- eficienţă în utilizarea fondurilor publice

- asumarea responsabilităţii

Promotorul proiectului este responsabil total pentru respectarea legislaţiei în vigoare, privind achiziţiile publice. Dacă prevederile legale menţionate vor fi încălcate, cheltuielile aferente plăţii bunurilor/serviciilor/lucrărilor vor fi considerate neeligibile şi nu vor fi suportate de PFC/BFM.

Monitorizare şi evaluare

Prevederile legate de monitorizare pentru fiecare proiect vor fi stipulate în contractul de grant şi în cel de finanţare. PFC se va asigura că aceste prevederi sunt implementate în mod suficient şi, dacă este cazul, va trebui să ia măsuri pentru a le întări.

Baza legală pentru aceste proiecte va fi O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată de Legea Nr. 337/2006, modificată şi completată Legea Nr. 128/2007 OUG Nr. 94/2007

Prevederi:

• Beneficiarii vor oferi PFC rapoarte privind progresul proiectului (inclusiv monitorizarea factorilor de dezvoltare sustenabilă)

• PFC raportează, cel puţin o dată pe an, către BFM.

• BFM monitorizează proiecte şi, în mod normal, în acest scop,  apelează la serviciile unui agent de monitorizare pentru realizarea monitorizării externe, precum şi pentru verificările.

• Evaluarea ex-post a proiectului poate fi efectuată individual sau în contextul cadrului de programare din România.

Ghidurile de raportare şi monitorizare conţin o descriere mai detaliată a procedurilor şi cerinţelor de raportare şi monitorizare. De asemenea, prevederi suplimentare pot fi prevăzute de PFC în contractul de finanţare.

Plăţile

Grantul este oferit ca şi plată potrivit unui grafic de finanţare.

Pentru proiectele individuale o plată în avans de maxim 10% poate fi efectuată, dacă este justificată de statul beneficiar şi considerată necesară de CFM. Avansul de plată este oferit în concordanţă cu contractul/acordul de grant.

Beneficiarii fac cereri de plată către PFC. Cererea de plată este parte integrată a raportului intermediar. PFC, la rândul său, va prezenta documentaţia către BFM sau, dacă este cazul, este desemnat un agent de plată pentru efectuarea acestei plăţi.

Ghidurile de plată conţin o descriere mai detaliată a procedurilor de plată.

Controlul Financiar şi audit

Auditul şi controlul financiar este realizat în concordanţă cu art. 6 din Regulile şi Procedurile Mecanismului Financiar al SEE

11. Cum poate fi contactat PFC

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Bulevardul  Mircea Vodă, nr. 44, Blocul M17, Scara C, Sector 3, Bucureşti, România

e-mail: eea.grants@mfinante.ro

Web: www.fonduri-ue.ro/eeagrants

ANEXE

Anexa 1

Ghid cu privire la rata de grant

Regulile referitoare la plafoanele de cofinanţare sunt prevăzute în Articolul 3.2.1 din Reguli şi Proceduri ale Mecanismului Financiar SEE. Acest ghid intenţionează să clarifice aceste reguli şi să furnizeze îndrumare pentru interpretarea lor, astfel încât aplicaţiile depuse să le respecte.

- Principii Generale:

Este important de ştiut că fiecare proiect individual va fi analizat independent. Grantul oferit va fi stabilit de la caz la caz de către Comitetul Mecanismului Financiar. Grantul oferit va corespunde finanţării unui număr minim de acţiuni necesare pentru derularea activităţii propuse. Prin urmare, CMF poate acorda un grant mai mic decât cel solicitat, de exemplu în cazul unui proiect care generează venituri peste anumite valori (vezi Ghidul proiectelor generatoare de venit), când este necesar să respecte regulile ajutorului de stat, sau când este necesară o ajustare a grantului pentru a aplica în mod corespunzător principiul ”poluatorul plăteşte”. Totuşi, CMF urmăreşte utilizarea grantului solicitat în aplicaţie atâta timp cât se încadrează în plafoanele de cofinanţare.

Aplicaţia/cererea trebuie să fie transparentă în termenii de finanţare ai proiectului; solicitantul trebuie să menţioneze toate sursele de cofinanţare şi să ataşeze o confirmare a acelei/acelor surse în ceea ce priveşte disponibilitatea fondurilor. Contribuţiile în natură şi  cheltuielile de regie pot constitui o parte a cofinanţării (vezi Prevederi detaliate de eligibilitate - cheltuieli).

Este important de reţinut că partea de cofinanţare trebuie plătită în paralel cu finanţarea din partea Mecanismului Financiar SEE, deoarece proporţia din suma totală plătită de Mecanism pentru proiect nu poate depăşi rata grantului.

Grantul maxim pe care  Mecanismului Financiar SEE îl oferă este distribuit pe trei niveluri, la care se face referire mai jos ca fiind nivelurile A, B şi C.

- Niveluri rate de grant pentru proiecte individuale:

- Nivelul A (rata de grant de până la 60%)

Principiul de bază al sprijinului acordat de Mecanismul Financiar SEE este acela că proiectele individuale pot avea o rată de grant de până la 60% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 40% sau mai mult poate fi acoperit prin cofinanţare de către solicitant, parteneri sau sursă externă (din ţară sau străinătate) sau o combinaţie a acestor variante.

- Nivelul B (rată de grant până la 85%)

În cazurile în care 15% sau mai mult din totalul costurilor eligibile ale unui proiect individual sunt asigurate prin alocări bugetare ale autorităţilor de la nivel central, regional sau local, Mecanismul Financiar SEE poate acorda un grant care să acopere până la 85% din totalul costurilor eligibile.

Este important de reţinut că nivelul B nu este dependent de natura solicitantului (de ex, dacă aplicantul este agenţie guvernamentală sau entitate privată). În schimb, sursa de cofinanţare este un factor decisiv, aceasta însemnând că toţi solicitanţii eligibili se pot califica pentru nivelul B al ratei de grant, atâta timp cât pot demonstra că cel puţin 15% din cofinanţare are ca sursă o alocare de la bugetul unei autorităţi centrale, regionale sau locale.

- Nivelul C (în general, rată de grant de până la 90%)

Dacă scopul unui proiect individual este acela de a sprijini activităţile  unui ONG  (incluzând partenerii sociali), se poate acorda o rată grantului de până la 90%. Când se aplică o rată a grantului de nivel C, este necesară o cofinanţare internă. Aceasta poate proveni din oricare sursă, publică sau privată.

ANEXA 2

Exemple de indicatori pentru sectoarele prioritare

Lista următoare oferă indicatori tipici pentru diferitele exemple de operare în cadrul unui sectoarelor prioritare. Exemplele de operare sunt majoritatea proiecte, dar aceaşi logică se aplică şi programelor şi granturilor în bloc. Lista este folosită drept ghid în procesul de identificare al indicatorilor pentru metoda matricii cadru logic când se pregăteşte cererea. Nu este o încercare pentru acoperirea tuturor indicatorilor posibili care pot fi relevanţi.

Indicatorii rezultaţi sunt în măsură să acopere rezultatele fizice ale operaţiunii. Vor fi mai mulţi indicatori pentru un rezultat şi de regulă mai multe rezultate pentru fiecare operaţiune. În lista alăturată este dat un singur indicator rezultat pentru fiecare proiect.

Un singur scop pentru fiecare proiect dar în unele cazuri mod există mai multe scopuri şi pentru fiecare mai mulţi indicatori. Obiectivul General va fi identificat pentru mai multe operaţiuni fără legătură. Mijloacele de trai sustenabile (creşterea economică şi creşterea numărului locurilor de muncă) vor fi un Obiectiv general care este direct legat de obiectivul Granturilor SEE adică diminuarea disparităţilor economice şi sociale în cadrul SEE.  Alte Obiective Generale tipice pot fi raportate la îmbunătăţirea  biodiversitate, sănătăţii, reducerea efectului de seră, etc.

Pentru exemple de indicatori pentru sectoarele prioritare puteţi vedea în tabelul următor:

| SECTOR PRIORITAR | TIPUL ACTIVITĂŢII/ OPERAŢIUNII | NIVEL | TIPUL DE INDICATOR | DEFINIŢIE | MĂSURI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protecţia mediului incluzând mediul înconjurător prin reducerea poluării şi promovarea energiei regenerabile | Tratarea apei, Apa potabilă | Obiectiv general Scop Rezultat | Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei Alimentarea cu apă a populaţiei Tratarea şi epurarea apei | Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei prin reducerea bolilor cauzate de patogenii din apa potabilă Numărul de utilizatori care beneficiază de calitatea sporită a apei Capacitatea de îmbunătăţire a calităţii apei prin tratare şi epurarea apei potabile | %Reducerea afecţiunilor cauzate de patogenii din apa potabilă Număr şi % al populaţiei Metri cubi de apă purificată per zi |
|  | Managementul deşeurilor | Obiectiv general Scop Rezultat | Utilizarea durabilă a resurselor Reducerea depozitării Reciclarea deşeurilor | Materiale şi energie produsă din reciclarea deşeurilor Reducerea deşeurilor depozitate Capacitatea creată în facilităţile pentru reciclarea deşeurilor | %Resurse recuperate %Reducerea depozitării Capacitatea măsurată în tone per an |
|  | Energia regenerabilă | Obiectiv general Scop Rezultat | Reducrea emisiilor de CO2 Costul pentru utilizatorii finali Producţia energiei regenerabile | Creşterea utilizării energiei regenerabile în comparaţie cu consumul total de energie Reducerea costurilor de energie Capacitatea de producţie a energiei regenerabile stabilită | % în comparaţie cu totalul; kg de CO2 reduse per an Euro/KWh Capacitate KW/MW |
| Dezvoltarea resurselor umane prin promovarea educaţiei şi instruirii întărirea serviciilor administrative sau publice a autorităţilor locale sau a instituţiilor acestora şi procesul democratic care-l sprijină | Implementarea tehnologiei informaţiei în cadrul administraţiei municipale | Obiectiv general Scop Rezultat | Eficienţă Instruire Instalare | Creşterea eficienţei în serviciile oferite cetăţenilor Cursuri de instruire pentru angajaţii de la diferite nivele adaptate la diferite nevoi Tehnologia de comunicare şi informare ICT, reţele şi Instalarea de software | Promptitudine în oferirea răspunsurilor către cetăţeni Număr de angajaţi cu noi competenţe relevante Capacitatea de procesare a datelor |
|  | Participarea la instruire a ONG urilor | Obiectiv general Scop Rezultat | Întărirea societăţii civile Instruire Resurse identificate | Utilizarea eficientă a resurselor locale şi îmbunătă-ţirea comunicării între diferitele sectoare ale societăţii Organizarea de programe de instruire pentru impleme-tarea aptitudinilor în sectoarele privat şi guverna- mental Cercetarea şi identificarea aptitudinilor specifice în cadrul sectorului ONG | Valoare adăugată(% Creşterea PIB/pe cap de locuitor) Numărul oamenilor cu aptitudini noi Numărul ONG urilor şi persoanelor cu aptitudini definite |
| Conservarea patrimoniului cultural, incluzând transportul public şi regenerarea urbană | Revitalizarea zonei istorice urbane | Obiectiv general Scop Rezultat | Durabilitate mijloacelor de trai Îmbunătă-ţirea funcţiona-lităţii Restaurarea clădirilor | Revitalizarea clădirilor creează oportunităţi pentru afaceri Clădirile pot fi utilizate pentru educaţie, turism şi alte scopuri Noi utilităţi şi suprafeţe pentru clădirile istorice | Valoare adăugată, număr de joburi, femei/ bărbaţi Numărul de oameni care utilizează clădirile Metri pătraţi de suprafeţe reînnoite în clădiri |
| Sănătate şi grija sănătăţii copiilor | Instituţii pentru copii cu dizabilităţi | Obiectiv general Scop Rezultat | Integrarea în societate Asistenţa acordată Capacitate | Mai mulţi copii care să se integreze în societate prin utilizarea propriilor resurse Asistenţă oferită copiilor din instituţii sau celor care vin la intervale de timp Construcţia şi echiparea clădirilor pentru copii cu dizabilităţi | Rata de integrare a copiilor în societate Numărul copiilor instituţio-nalizaţi Număr de paturi |
|  | Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate în zona rurală | Obiectiv general Scop Rezultat | Îmbunătăţirea sănătăţii Consultaţii Capacitate | Reducerea numărului de zile în care este afectată sănătatea Consultaţii oferite şi intervalele de timp la care se fac în zona rurală Numărul personalului public din sănătate disponibil în zonă | Numărul de zile /per persoane bolnave în % în raport cu populaţia Numărul de consultaţii /an Numărul personalului din domeniu |

ANEXA 3

PRECIZĂRI DETALIATE PRIVIND ELIGIBILITATE – CHELTUIELILE

(documentele adaptate pentru depunerea de proiecte din România)

A. Reguli de eligibilitate a cheltuielilor

Conform  Articolului 3.1.5 a Regulilor şi Procedurilor pentru implementarea

Mecanismul Financiar SEE, toate proiectele (proiecte individuale, programe, blocuri de granturi, şi fonduri ale ONG –urilor) cofinanţate prin acest mecanism vor fi  subiectul acestor precizări detaliate de eligibilitate.

1. Costuri eligibile şi perioadele de eligibilitate

1.1 Costurile eligibile

1.1.1. Dacă nu se decide altfel în aceste prevederi detaliate de eligibilitate sau în cadrul acordului de grant, costurile proporţionale efectuate de beneficiarul proiectului sau de un intermediar care sunt necesare şi direct legate de implementarea proiectului sau a subproiectului, efectuate în termenul de eligibilitate, sunt considerate costuri eligibile.

1.2 Perioadele de eligibilitate

1.2.1 Implementarea proiectului va acoperi toate stadiile de la pregătirea implementării până la finalizarea proiectului aprobat, inclusiv măsurile relevante de publicitate. Toate cheltuielile suportate de unitatea responsabilă pentru implementare trebuie sprijinite de o evidenţă a documentelor.

1.2.2 În afară de cazul când o dată mai târzie este prevăzută în acordul de grant,  cheltuielile suportate vor fi eligibile pentru asistenţă începând cu data la care Comitetul Mecanismului Financiar (CMF) decide acordarea grantului. Conform  articolului 3.1.3 din Reguli şi Prevederi, CMF va stabili data finală de eligibilitate în aceeaşi decizie/hotărâre. Această dată trebuie specificată în acordul de grant.

1.2.3 Costurile se consideră efectuatele în termenele de eligibilitate dacă au fost plătite, facturate şi obiectul în cauză (bunuri, servicii sau lucrări) al costurilor este livrat în termenul dat.

1.3 Costurile suportate de beneficiari sau intermediari

Beneficiarii sau intermediarii sunt definiţi drept autorităţi publice sau private ale  Statelor Beneficiare responsabile de implementarea proiectelor. Beneficiarii sunt cei responsabili de implementarea programelor, granturilor în bloc sau fondurilor ONG – urilor. În cazul programelor, granturilor în bloc şi ONG –urilor costurile suportate sunt atât plata asistenţei grantului către utilizatorii finali cât şi costurile de management ale programului, grantului în bloc sau fondului ONG – urilor. Plăţile pentru asistenţă făcute intermediarilor trebuie justificate prin referire la condiţiile şi obiectivele grantului. În cazurile în care selecţia intermediarului din Statele Beneficiare se realizeză printr-o procedură competitivă de achiziţie, CMF poate în cadrul deciziei/hotărârii grantului să decidă ca valoarea contractului să fie acceptată drept costuri de management.

1.4 Costuri suportate de utilizatorii finali (Nu se aplică în acest caz)

Eligibilitatea costurilor suportate de utilizatorii finali (responsabili pentru implementarea subproiectelor pe programe, granturi în bloc, sau fondurile ONG –urilor) va fi descrisă în acordul de grant. Aceste descrieri pot conţine o referire la Prevederile Detaliate de Eligibilitate- Cheltuieli, care vor cuprinde variaţiile, dacă este aplicabil din cadrul Prevederilor Detaliate de Eligibilitate – Cheltuieli sau vor pune la dispoziţie o listă a cheltuielilor eligibile. Aceasta fără a aduce niciun prejudiciu art. 2.4.

1.5 Dovada cheltuielii

Ca regulă, costurile suportate de beneficiari sau intermediari vor fi susţinute de facturile primite.

În cazurile în care acest lucru nu este posibil, costurile vor fi susţinute de documentele contabile sau valoarea echivalentă probativă. Mai mult, în cazurile în care implementarea proiectului nu face obiectul unei proceduri competitive de licitaţie, plăţile către beneficiari sau intermediari vor fi justificate prin plata efectivă a cheltuielii (inclusiv cheltuiala la care face referinţă art. 2.2. şi 2.3.) de către autorităţile implicate în implementarea proiectului, atât publice cât şi private.

2. Costurile suportate

2.1 Principiile generale

Plăţile efectuate de beneficiari sau intermediari vor fi realizate în numerar cum ar fi transferuri bancare. Oricum, conform  condiţiilor din articolelor 2.2 şi 2.3, contribuţiile în natură şi cheltuielile indirecte pot de asemenea parte din plăţi. Contribuţiile de co finanţare ale Mecanismul Financiar SEE ale proiectului nu trebuie să depăşească totalul cheltuielilor eligibile, exclusiv contribuţiile în natură, la terminarea proiectului.

2.2 Contribuţiile în natură

2.2.1 Contribuţiile în natură sunt cheltuieli eligibile dacă:

(a) constau în achiziţionarea terenului sau proprietăţii imobiliare, echipamente sau materiale, activităţi profesionale sau cercetare, muncă voluntară nenormată;

(b) valoarea lor poate fi evaluată şi auditată independent;

(c) în cazul achiziţiei terenului sau proprietăţii imobiliare, valoarea este certificată de un evaluator independent sau de o autoritate oficială corespunzător autorizată;

(d) în cazul muncii voluntare nenormate, valoarea acelei lucrări este determinată luând în considerare timpul alocat şi normarea pe oră şi zile pentru ducerea la îndeplinire a lucrării respective;

(e) prevederile stabilite de  articolele 4, 5 şi 6 sunt în conformitate când sunt aplicabile.

Costul deprecierilor nu este eligibil. Acesta este relevant pentru evaluarea contribuţiei în natură deoarece deprecierea echipamentelor sau imobilului furnizat de către beneficiarul proiectului nu este eligibilă şi de asemenea, dacă achiziţionarea s-a realizat înainte de prima dată de eligibilitate achiziţionarea lui este neeligibilă.

2.2.2 Statul beneficiar poate după o consultare prealabilă cu Biroul Mecanismului Financiar, să determine proporţia maximă a contribuţiei în natură în raport cu totalul co finanţării beneficiarului, intermediarului sau utilizatorului final. Aceste limite care pot varia între diversele tipuri de asistenţă, vor fi în general între 20-80% din co-finanţare dar nu mai mult de 20% din totalul costului eligibil al proiectului. Stabilirea acestor limite se va face înaintea termenului de depunere a cererilor, şi va fi clar indicat la lansare. Dacă nu au fost stabilite limitele, maximul contribuţiei în natură va fi de 80% din co-finanţarea oferită sau achiziţionată de beneficiar, intermediar sau utilizator final dacă nu este altfel stabilit în acordul de grant.

2.3 Cheltuielile indirecte

Acestea pot fi eligibile dacă se bazeză pe costuri reale legate de implementarea proiectelor finanţate prin Mecanismul de Finanţare SEE şi care sunt alocate pe baza pro ratei proiectului, în baza unei metode justificată şi echitabilă corespunzător.

2.4 Utilizatorii finali

Prevederile contribuţiilor în natură şi consturile indirecte sunt de asemenea aplicabile utilizatorilor finali în cazul programelor, granturilor în bloc şi fondurilor ONG – urilor.

2.5 Subcontractarea

2.5.1 Fără a aduce un prejudiciu aplicării legislaţiei naţionale, cheltuielile legate de următorii subcontractanţi sunt neeligibile pentru cofinanţarea din partea Mecanismul Financiar SEE:

(a) subcontractarea care se adaugă la costurile de execuţie ale proiectului, fără a adăuga valoarea proporţională;

(b) subcontractanţii cu a treia parte sau consultanţii la care plata este definită ca procent din costul total al proiectului, dacă această plată nu este justificată de beneficiar sau intermediar prin referirea la valoarea actuală a serviciului furnizat.

2.5.2 Subcontractanţii tuturor subcontractanţilor vor furniza informaţiile necesare auditorilor sau organismelor de control în legătură cu toate activităţile subcontractate.

3. Cheltuieli legale şi financiare sau alte taxe

3.1 Taxele financiare

Taxele dobânzilor pentru tranzacţiile financiare, comisioanele de schimbul valutar şi pierderile şi alte cheltuieli strict finaciare nu sunt eligibile pentru cofinanţarea din partea Mecanismului Financiar SEE.

3.2 Taxele bancare pentru conturi

Unde contractul de grant sau legislaţia solicită deschiderea unui cont sau conturi separat (e) pentru implementarea proiectului, costurile bancare pentru deschiderea şi administrarea conturilor sunt eligibile.

3.3 Servicii profesionale

Taxele pentru consultanţă legală, notariate, costurile pentru expertizele tehnice şi financiare, costurile legate de depăgubiri în urma achiziţiei costuri referitoare la asigurări, contabilitate sau audit sunt eligibile dacă sunt direct legate de proiect şi sunt necesare pentru pregătirea şi implementarea acestuia.

3.4 Costuri pentru garanţii bancare sau din partea altor instituţii financiare:

Aceste costurile sunt eligibile dacă aceste garanţii sunt solicitate de FCM în cazul plăţilor efectuate în avans de către Mecanismul Financiar SEE.

3.5 Penalităţi financiare şi cheltuieli în caz de litigiu:

Aceste cheltuieli nu sunt eligibile.

4. Achiziţionarea echipamentului second-hand (nu se aplică în România)

5. Achiziţionarea terenului

5.1 Reguli generale

Costul de achiziţionare a terenului pe care nu se află contrucţie va fi eligibil fără a aduce prejudiciu aplicării legislaţiei naţionale, în următoarele condiţii:

(a) trebuie să existe o legătură directă între achiziţionarea terenului şi obiectivele proiectului cofinanţat;

(b) exceptând cazurile menţionate în articolul 5.2, achiziţionarea terenului nu trebuie să depăşească 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, decât dacă este stabilit un procent de asistenţă şi aprobat de  FCM ;

(c)va fi obţinut un certificat de la un evaluator independent autorizat sau de la un organism oficial autorizat care să confirme că preţul achiziţionării nu este peste valoarea pieţei şi că că este liber de orice obligaţii în ceea ce priveşte ipoteca şi alte obligaţii, mai ales în ceea ce priveşte poluarea.

(d) nici costul terenului deja aflat în proprietate de către autoritatea responsabilă cu implementarea, nici achiziţionarea terenului aflat în proprietatea administraţiei publice nu vor fi eligibile;

(e) sub nicio circumstanţă terenul nu va fi achiziţionat în alte scopuri speculative; şi

(f) achiziţionarea terenului va fi aprobată de către FMC, fie în contractul de grant sau într-o decizie/hotărâre ulterioară.

5.2 Proiecte de protecţia mediului

Pentru proiectele de protecţia mediului toate condiţiile indicate alături trebuie îndeplinite pentru ca cheltuielile să fie eligibile:

(a) achiziţionarea este subiectul unei decizii pozitive a Punctului Focal;

(b) terenul este utilizat pe o perioadă determinată în acea hotărâre;

(c) terenul nu este achiziţionat în scop agricol, cu excepţia cazurilor justificate corespunzător de Punctul Focal ;

(d) achiziţionarea se face de sau în numele instituţiei publice sau a organismului guvernat de legea publică.

6. Achiziţionare proprietăţii imobiliare

6.1 Reguli generale

Costul achiziţionării (cumpărării) proprietăţii imobiliare, reprezentând clădiri construite sau în construcţie şi drepturile asupra pământului pe care sunt construite pot fi eligibile pentru co finanţarea de către FCM, dacă există o legătură directă între achiziţie şi obiectivele proiectului respectiv potrivit condiţiilor art. 6.2, şi care să nu aducă prejudicii aplicării legislaţiei naţionale. Achiziţionarea proprietăţii imobiliare trebuie să corespundă nevoilor operaţionale specifice proiectului.

6.2 Termenii de eligibilitate

6.2.1 Un certificat va fi obţinut de la un evaluator independent, autorizat sau un organism oficial, autorizat care să confirme că preţul nu este peste valoarea pieţei, că este liber de orice obligaţii în ceea ce priveşte ipoteca şi alte obligaţii, mai ales în ceea ce priveşte poluarea . Aceste certificate trebuie să ateste că este în conformitate cu reglementările naţionale sau să specifice ce nu este în conformitate cu reglementările naţionale dar care vor fi rectificate de către beneficiari sau intermediari în cadrul proiectului.

6.2.2 Proprietatea imobiliară nu a primit donaţii sau un grant naţional considerându-se dublă finanţare în eventualitatea co-finanţării achiziţiei de FCM în ultimii 10 ani.

6.2.3 Proprietatea imobiliară va fi utilizată doar în scopurile şi pe perioada specificate în hotărârea FMC. Proprietatea trebuie transferată beneficiarului final al proiectului nu mai târziu de finalul perioadei de implementare. Proprietatea imobiliară nu poate fi vîndută, închiriată sau ipotecată timp de 5 ani de la aprobarea raportului final al proiectului sau mai târziu în caz că este stipulat în acordul de grant. FCM poate renunţa la această restricţie dacă va duce la o răspundere neprevizionată şi iraţională pentru beneficiarul final.

6.2.4 Proprietatea imobiliară poate fi utilizată doar în conformitate cu obiectivele proiectului. În caz specific, clădirile pot fi folosite pentru serviciile publice de administraţie doar dacă sunt în conformitate cu activităţile eligibile ale FCM.

6.2.5 Costul proprientăţii imobiliare deja deţinută de autoritatea responsabilă pentru implementarea proiectului şi pentru achiziţionarea proprietăţii imobiliare deţinută de o administraţie publică nu va fi eligibilă.

6.2.6 Cheltuielile pentru pregătirea terenului şi construcţie, care sunt esenţiale pentru implementarea proiectului pot fi eligibile.

6.2.7 Sub nicio circumstanţă nu trebuie să existe scopuri speculative.

6.2.8 Achiziţionarea imobilului sau a noilor clădirilor şi construcţia trebuie supusă aprobării FCM.

7. TVA –ul şi alte taxe

Cheltuielile legate de TVA şi alte taxe, de orice natură, care prin lege nu sunt recuperabile de la bugetul beneficiarului, sunt eligibile spre finanţare. Alte taxe (mai ales taxele directe şi contribuţiile sociale pe salarii şi salariile) care rezultă din confinanţarea din partea Mecanismului Financiar SEE nu constituie cheltuieli eligibile, cu excepţia cazului în care sunt precis şi într-adevăr suportate de beneficiar, de intermediar sau de utilizatorul final.

8. Costurile necesare managementului şi implementării asistenţei potrivit Mecanismului Financiar SEE (nu se aplică)

B. INFORMAŢIILE NECESARE PENTRU AUDITUL TRAIL (pistă de audit suficientă)

O pistă de audit suficientă se consideră când pentru un grant se aplică următoarele:

1. Datele contabile păstrate la nivelul managementului oferă informaţii detaliate în legătură cu cheltuielile pentru fiecare operaţiune de cofinanţare efectuate de  beneficiari, intermediari, inclusiv organismele şi firmele care duc la îndeplinire acestor operaţiuni. Datele contabile prezintă data la care au fost create, suma fiecărei cheltuieli, natura documentelor suport, data şi metoda de plată. De asemenea se anexează documentaţia necesară (de exemplu facturile).

2. Pentru elementele care fac obiectul cheltuielilor legate doar parţial de cofinanţare, acurateţea alocaţiei cheltuielilor dintre operaţiunile cofinanţate şi alte operaţiuni va fi demonstrată.

Acestea se aplică şi tipurilor de cheltuieli considerate eligibile numai între anumite limite sau procente pentru alte costuri.

3. Specificaţiile tehnice sau planul financiar, rapoartele, documentele privind aprobarea grantului, licitaţia sau procedurile de contractare, de asemenea raportele privind inspecţia de bunuri şi servicii cofinanţate sunt păstrate la nivelul managementului.

4. Pentru declararea cheltuielii din cadrul operaţiunilor de cofinanţare din situaţia beneficiarului, informaţiile de la paragraful 1 sunt cuprinse într-o declaraţie detaliată de cheltuieli pentru fiecare operaţiune în scopul calculării sumei totale certificate. Declaraţiile detaliate de cheltuieli constituie documentele suport pentru datele contabile din situaţia beneficiarului.

5. Biroul Mecanismului Financiar păstrează contabilitatea fiecărei operaţiuni şi pentru suma totală a cheltuielilor certificate în situaţia Beneficiarului.  Situaţia Beneficiarului prezintă listele cu operaţiunile aprobate, pe fiecare proiect, identificând fiecare operaţiune în detaliu şi indicând beneficiarul sau intermediarul, data aprobării grantului, sumele angajate şi plătite şi perioada cheltuielii, şi cheltuielile totale legate de Graficul situaţiei Beneficiarului. Această informaţie constituie documentele suport pentru înregistrările contabile ale Situaţiei Beneficiarului şi este baza pentru pregătirea declaraţiilor de cheltuieli care vor fi prezentate Mecanismului Financiar SEE.

6. În cazul transferului computerizat al datelor contabile, toate autorităţile şi organismele implicate obţin suficiente informaţii de la nivelul de jos pentru justificarea înregistrărilor contabile şi sumele apoi raportate, pentru a asigura o pistă de audit suficientă pentru sumarul totalului sumelor certificate de Mecanismul Financiar SEE, până la elementele cheltuielilor individuale şi la documentaţia suport la nivelul beneficiarilor sau intermediarilor şi al organismelor  care duc la îndeplinire aceste operaţiuni.

Anexa 4

Modele de documente suport cerute de PFC

Model A

Declaraţie de conformitate

Subsemnatul …............................................... posesor al BI/CI seria ..… nr. …....., eliberat de

…..........................., CNP nr …..........., în calitate de …............................. al ….................................

(completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit

de legea penală, conform prevederilor articolelor 473, 474, 479-484 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

􀂃 Informaţiile incluse în prezenta cerere de finanţare (formularul de aplicaţie şi anexele corespunzătoare) sunt corecte şi asistenţa financiară nerambursabilă este necesară pentru implementarea proiectului.

􀂃 Exemplarele în format electronic (CD) ale cererii de finanţare sunt identice cu exemplarele tipărite pe hârtie, depuse la Punctul Naţional de Contact.

􀂃 (numai în cazul în care se depune şi un exemplar tradus în limba română al formularului de aplicaţie şi al altor documente anexate) Versiunile traduse în limba română ale formularului de aplicaţie şi ale altor documente anexate sunt conforme cu versiunile în limba engleză ale acestora, ce fac parte integrantă din cererea de finanţare.

Data:                                                                                              Semnătura:

Semnătura reprezentantului legal al

solicitantului/persoanei împuternicite

Model B

Declaraţie de eligibilitate

Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită, în cazurile în care proiectul nu este depus în parteneriat sau organizaţia solicitantă este liderul unui proiect depus în parteneriat.

Subsemnatul …............................................... posesor al BI/CI seria ..… nr. …....., eliberat de

…..........................., CNP nr …..........., în calitate de …............................. al ….................................

(completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor articolelor 473, 474, 479-484 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

􀂃 (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) depune cererea de finanţare (formularul de aplicaţie şi anexele corespunzătoare), din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Mecanismului Financiar SEE

􀂃 proiectul propus în prezenta cerere de finanţare sau activităţi ale proiectului nu au fost finanţate în ultimii trei ani înainte de data depunerii cererii de finanţare din alte fonduri publice (naţionale sau UE) şi nici nu beneficiază în prezent de fonduri publice

􀂃 (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:

a) este în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

b) este în stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare rezultată dintr-o procedură similară reglementată prin lege;

c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situaţiile prevăzute la lit. b);

d) nu şi-a îndeplinit obligaţiile cu privire la plata contribuţiilor la asigurările sociale sau plata taxelor în conformitate cu prevederile legale ale ţării în care sunt stabiliţi sau  ale ţării autorităţii contractante sau cele ale ţării unde se va executa contractul;

e) în urma altei proceduri de achiziţie publică sau în urma unei proceduri de acordare a

unei finanţări nerambursabile din bugetul comunitar sau fonduri publice naţionale, a fost găsit vinovat de încălcare gravă a contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale;

f) a suferit condamnări pentru infracţiuni privind conduita profesională, prin hotărâre

definitivă şi irevocabilă (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs);

g) a comis, în conduita lui profesională, erori grave;

h) a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale;

i) este în dificultate, în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. C 244/01.10.2004.

􀂃 (numai pentru proiecte care implică execuţia de lucrări) infrastructura şi terenul asupra cărora se realizează activităţile propuse prin prezenta cerere de finanţare, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

o nu sunt grevate de sarcini

o nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică

o nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului  comun

􀂃 (numai pentru proiecte care implică achiziţia de clădiri) clădirea care se achiziţionează pentru realizarea activităţilor propuse prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat în ultimii 10 ani de o finanţare nerambursabilă din fonduri naţionale sau externe care să dea naştere unei duplicări a ajutorului acordat în cazul aprobării finanţării din Mecanismul Financiar SEE.

Data:                                                                                                       Semnătura:

Semnătura reprezentantului legal al

solicitantului/persoanei împuternicite

Pentru proiectele în parteneriat, în continuarea secţiunii completate de liderul parteneriatului (conform modelului de mai sus), fiecare partener va completa şi semna secţiunea de mai jos a declaraţiei de eligibilitate.

Subsemnatul …...................................................... posesor al BI/CI seria ..… nr. …....., eliberat de

…..........................., CNP nr …..........., în calitate de …............................. al .............................

(completaţi cu denumirea organizaţiei partenere), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor articolelor 473, 474, 479-484 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

􀂃 (completaţi cu denumirea organizaţiei partenere) certifică faptul că face parte din

parteneriatul al cărui lider este ……………….. (completaţi denumirea organizaţiei solicitante), constituit în scopul depunerii prezentei cereri de finanţare în cadrul

Mecanismului Financiar SEE

􀂃 proiectul propus în prezenta cerere de finanţare sau activităţi ale proiectului nu au fost finanţate în ultimii trei ani înainte de data depunerii cererii de finanţare din alte fonduri publice (naţionale sau UE) şi nici nu beneficiază în prezent de fonduri publice

􀂃 (completaţi cu denumirea organizaţiei partenere) nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:

a) este în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

b) este în stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare rezultată

dintr-o procedură similară reglementată prin lege;

c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situaţiile prevăzute la lit. b);

d) nu şi-a îndeplinit obligaţiile cu privire la plata contribuţiilor la asigurările sociale sau plata taxelor în conformitate cu prevederile legale ale ţării în care sunt stabiliţi sau ale ţării autorităţii contractante sau cele ale ţării unde se va executa contractul;

e) în urma altei proceduri de achiziţie publică sau în urma unei proceduri de acordare a

unei finanţări nerambursabile din bugetul comunitar sau fonduri publice naţionale, a fost găsit vinovat de încălcare gravă a contractului din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale;

f) a suferit condamnări pentru infracţiuni privind conduita profesională, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs);

g) a comis, în conduita lui profesională, erori grave;

h) a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea

în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale;

i) este în dificultate, în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate,

publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. C 244/01.10.2004.

􀂃 (numai pentru proiecte care implică execuţia de lucrări) infrastructura şi terenul asupra cărora se realizează activităţile propuse prin prezenta cerere de finanţare, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

o nu sunt grevate de sarcini

o nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire

la situaţia juridică

o nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului

comun

􀂃 (numai pentru proiecte care implică achiziţia de clădiri) clădirea care se achiziţionează pentru realizarea activităţilor propuse prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat în ultimii 10 ani de o finanţare nerambursabilă din fonduri naţionale sau externe care să dea naştere unei duplicări a ajutorului acordat în cazul aprobării finanţării din Mecanismul Financiar SEE.

Data:

zz/ll/aaaa

Semnătura:

Semnătura reprezentantului legal al

partenerului/persoanei împuternicite

Model C

Declaraţie de angajament

Subsemnatul ...................................................... posesor al BI/CI seria ....... nr. ..............., eliberată

de .............................., CNP nr. ..., în calitate de .......................... al ................................(completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),

Solicitant de finanţare pentru proiectul ............................................(completaţi cu titlul proiectului) / Lider desemnat al parteneriatului format din................................. (completaţi cu denumirea

organizaţiei solicitante) şi ............................................. (completaţi cu denumirea organizaţiei /organizaţiilor partenere) pentru proiectul................................... (completaţi cu titlul proiectului), pentru care am depus prezenta cerere de finanţare angajez ......................................................(completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante)

􀂃 Să asigure contribuţia proprie ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului*, respectiv

…........................................... (introduceţi suma în Euro), reprezentând …............. % din

valoarea eligibilă a proiectului (introduceţi procentul contribuţiei la valoarea eligibilă a

proiectului)

􀂃 Să finanţeze toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului,

􀂃 Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din Mecanismul Financiar SEE,

􀂃 Să menţină proprietatea facilităţilor construite/ modernizate/ extinse (unde este cazul), a bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare şi să nu gajeze sau ipotecheze facilităţile construite/ modernizate/ extinse şi bunurile achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului / cel puţin 10 ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului (în cazul proiectelor care implică investiţii legate de terenuri şi / sau clădiri (inclusiv renovarea / reabilitarea acestora)), şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă,

􀂃 Să respecte, pe durata implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi

naţionale, în special în domeniile egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului,

achiziţiilor publice şi ajutorului de stat.

În cazul proiectelor în parteneriat, se va adăuga următoarea frază în declaraţie:

”Prezenta declaraţie angajează în egală măsură liderul de parteneriat şi fiecare dintre ceilalţi membri ai parteneriatului”.

Data:                                                                                             Semnătura:

Semnătura reprezentantului legal al

solicitantului/ persoanei împuternicite

* Se vor anexa deciziile organelor de conducere ale solicitantului / solicitantului şi partenerilor, după caz – de aprobare a sumelor aferente contribuţiei proprii

Model D

Acord de parteneriat

(model orientativ)

Art. 1. Părţile

1. numele complet al organizaţiei, cu sediul în adresa completă a sediului, codul fiscal având calitatea de lider de proiect (partener 1)

2. numele complet al organizaţiei, cu sediul în adresa completă a sediului, codul fiscal –

având calitatea de partener 2 ……..

n numele complet al organizaţiei, cu sediul în adresa completă a sediului, codul fiscal –

având calitatea de partener n în funcţie de numărul de parteneri propuşi în parteneriat

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: titlul proiectului, care este depus în cadrul Mecanismului Financiar SEE.

(2) Formularul de aplicaţie şi anexele sale sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din formularul de aplicaţie – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului, precum şi din anexele sale:

| Organizaţia | Roluri şi responsabilităţi |
| --- | --- |
| Lider de proiect (Partener 1) | Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe care fiecare partener trebuie să le implementeze, în strânsă corelare cu informaţiile furnizate în formularul de aplicaţie şi anexele sale |
| Partener 2 |  |
| Partener n |  |
| (2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în formularul de aplicaţie, anexele sale şi în prezentul acord. |  |
| Organizaţia | Contribuţia (unde este cazul) |
| Lider de proiect (Partener 1) | Valoarea contribuţiei (în Euro) Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) |
| Partener 2 |  |
| Partener n |  |

(3) Plăţi

􀂃 Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (Partener 1) din contul deschis distinct al proiectului.

􀂃 Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către

Liderul de proiect (Partener 1).

􀂃 Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii:

a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului;

b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între zz/ll/aaaa şi zz/ll/aaaa.

Notă. Acordul de parteneriat poate să înceteze cel mai devreme la cinci ani de la data finalizării proiectului.

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (partenerului 1)

Drepturile liderului de proiect

(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a documentelor de solicitare a rambursării, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Obligaţiile liderului de proiect

(2) Liderul de proiect (Partener 1) va semna formularul de aplicaţie de finanţare şi contractul de finanţare.

(3) Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (ex. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către instituţiile care gestionează Mecanismul Financiar SEE.

(5) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a

contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare

(6) Liderul de proiect va înainta documentele de solicitare a rambursării, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurilor de implementare a Mecanismului Financiar SEE.

(7) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

(8) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (ex. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la

cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii.

(9) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor (2, 3, n)

Drepturile partenerilor (2,3,n)

(1) Cheltuielile angajate de partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (ex. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către instituţiile care gestionează Mecanismul Financiar SEE.

Obligaţiile partenerilor (2, 3, n)

(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.

(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării documentelor de solicitare a rambursării.

(7) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către instituţiile care gestionează Mecanismul Financiar SEE sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din Mecanismul Financiar SEE.

(8) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

(9) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

Art. 7. Proprietatea

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea facilităţilor construite/ modernizate/ extinse (unde este cazul), a bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare şi să nu gajeze sau ipotecheze facilităţile construite/ modernizate/ extinse şi bunurile achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului / cel puţin 10 ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului (în cazul proiectelor care implică investiţii legate de terenuri şi / sau clădiri (inclusiv renovarea / reabilitarea acestora)), şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, clădirilor etc. achiziţionate prin proiect.

Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, clădirilor etc. achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.

Art. 8. Dispoziţii finale

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

Întocmit în număr de exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un

original pentru formularul de aplicaţie.

Semnături

| Lider de proiect (Partener 1) | Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei | Semnătura | Data şi locul semnării |
| --- | --- | --- | --- |
| Partener 2 | Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei | Semnătura | Data şi locul semnării |
| Partener 3 | Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei | Semnătura | Data şi locul semnării |

Model E

Declaraţie privind deductibilitatea TVA

Această declaraţie se completează numai în cazul în care solicitantul bifează “Yes” (Da) în Formularul de aplicaţie la secţiunea 5.2 Expenses, punctul “VAT recoverable”.

Subsemnatul …............................................... posesor al BI/CI seria ..… nr. …....., eliberat de

…..........................., CNP nr …..........., în calitate de …............................. al ….................................

(completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor articolelor 473, 474, 479-484 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

􀂃 (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) este persoană impozabilă / nu este

persoană impozabilă din punct de vedere al TVA, în conformitate cu prevederile Art. 127 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

􀂃 (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) nu se încadrează / se încadrează parţial, din punct de vedere al tipului de organizaţie şi al activităţilor prevăzute în proiectul………………………………. (completaţi cu titlul proiectului), în situaţiile prevăzute la Art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi, prin urmare, TVA aferent activităţilor proiectului nu este deductibil / este deductibil parţial.

În cazul în care TVA-ul este nedeductibil parţial (numai pentru o parte din activităţileproiectului), în declaraţie se va preciza în detaliu care sunt acele activităţi.

Data:

zz/ll/aaaa

Semnătura:

Semnătura reprezentantului legal al

solicitantului/persoanei împuternicite

Condiţia de finanţare „de la alocările din alocări bugetare de la nivel central, regional sau local” este considerată îndeplinită când cel puţin 15% din cofinanţare provine dintr-un buget al unei organizaţii publice. Termenul de organizaţie publică include, pe lângă ministere, municipalităţi şi autorităţi regionale, entităţi precum poliţia, autoritatea judecătorească, agenţii guvernamentale, universităţi, şcoli, biblioteci, muzee, centre de cercetare şi spitale, instituţii care sunt finanţate cu precădere din fonduri publice.

Termenul ONG include organizaţii autonome, voluntare, care nu sunt coordonate de autorităţi publice, independente de controlul politic şi care sunt înfiinţate în baza legislaţiei statului beneficiar (de ex. fundaţii, asociaţii, instituţii filantropice, societăţi, trusturi); parteneri sociali (organizaţii sindicale şi patronate) şi anumite organizaţii independente cu un statul legal specific (de ex. societăţi naţionale de Cruce Roşie). Definiţia nu include partide politice. ONG-urile trebuie să fie organizaţii non-profit (după cum este precizat în Articolul 1 al Ghidului de grant pentru ONG-uri).