CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

-PREŞEDINTE-

Nr.588/19.01.2006

INFORMARE

privind stadiul realizării obiectivelor prevăzute în contractele de asociere dintre Consiliul Judeţean Vâlcea şi alte structuri publice sau private, în perioada 2004 – 2005

Anul 2004

# Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al Comunei Milcoiu în vederea implementării proiectului “Diversificarea şi îmbunătăţirea calitativă a  serviciilor sociale în Comuna Milcoiu” şi a cofinanţării acestuia – aprobată prin Hotărârea nr.29/25.03.2004

  - Obligaţiile părţilor

    - Consiliul Judeţean Vâlcea

      - acordă asistenţă tehnică şi juridică de specialitate pentru implementarea proiectului

      - asigură cofinanţarea proiectului cu suma de două miliarde lei

    - Consiliul Local Milcoiu

      - semnează contractul de finanţare

      - pune la dispoziţie construcţiile – două imobile)cu o suprafaţă construită de 1100 mp şi o magazie cu o suprafaţă construibilă cu 200 mp – şi terenul necesar implementării proiectului

      - urmăreşte implementarea proiectului

      - face analiza grupurilor vulnerabile din localitate

      - asigură finanţarea cheltuielilor neeligibile

  - Stadiul derulării asocierii

Contractul de asociere a fost încheiat pe o perioadă de 13 luni – începând cu 1 aprilie 2004.

Consiliul Judeţean Vâlcea a asigurat sursa de finanţare,  însă contractul de finanţare s-a semnat cu întârziere din vina finanţatorului . Până la data de 31.12.2005 sursele de  finanţare nu au sosit în contului proiectului.

# Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea şi SC Hidroelectrica S. A – Bucureşti pentru elaborarea hărţilor de risc pentru acumulările hidroenergetice de pe teritoriul judeţului Vâlcea, utilizând sisteme informaţionale geografice. – aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea  nr. 73/28.05.2004

  - Obligaţiile părţilor

    - Consiliul Judeţean Vâlcea

      - pune la dispoziţia Hidroelectrica Bucureşti prin Sucursala Hidrocentrale  Râmnicu Vâlcea informaţiile actualizate privind amenajarea teritoriului, existente în bazele de date ale Consiliului Judeţean şi gestionate într-un sistem GIS

      - transmite hărţile pe suport digital existente, actualizate cel puţin, la nivelul anului 2001 pentru localităţile afectate de amenajări hidroenergetice

    - SC Hidroelectrica S. A – Bucureşti

      - elaborează hărţile de risc şi analizează  zona de interes pentru aplicaţia legată de inundabilitate în caz de avariere a unor baraje din bazinul Olt şi Lotru; în cadrul acestor zone vor fi evidenţiate: curbe de nivel, reţeaua hidrografică, reţeaua de drumuri, perimetrele ce conţin construcţii, lacurile de acumulare, centralele hidroelectrice, poziţia pofilelor hidraulice de calcul şi suprafeţele inundate în caz de accident de baraje.

      - identifică zonele care vor suferi în urma inundaţiilor; pe aceste zone va calcula probabilitatea de producere a evenimentului ce conduce la inundaţie; pentru zona de nord a judeţului  vor fi realizate integral etapele preliminare necesare elaborării hărţilor de risc la avarierea barajelor

      - depune la Consiliul Judeţean Vâlcea pe suport digital şi pe suport de hârtie, documentaţia definitivă aprobată , completată cu condiţiile din avizele prevăzute de lege , pentru toate amenajările hidroenergetice de pe teritoriul judeţului Vâlcea.

  - Stadiul derulării asocierii

Contractul de asociere a fost încheiat în 28 aprilie 2005 :

- s-a elaborat documentaţia de către I.S.P.H Bucureşti şi s-a pus la dispoziţia beneficiarului , fiind supusă avizării în Comisia Tehnică de Avizare ;

- s-au formulat  obiecţiuni de către beneficiarul studiului şi au fost transmise proiectantului în vederea încluderii în studiu ;

- I.S.P.H a elaborat hărţile de risc pentru : alunecări de teren, cutremure, inundaţii în situaţii de avarie la baraje .

Consiliul Judeţean Vâlcea şi-a îndeplinit obligaţiile din acest contract.

# Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Inspectoratul de Politie Judetean Valcea pentru implementarea Programului "Pentru comunitate, împreună cu cetăţenii" – aprobată prin Hotărârea nr. 54/23.09. 2004

  - Obligaţiile părţilor

    - Consiliul Judeţean Vâlcea alocă 2 miliarde lei din bugetul propriu pentru:

      - achiziţionarea a 5 autoturisme LOGAN în valoare de 1,3 miliarde  lei

      - reabilitarea sediului Postului de Poliţie Grădiştea, imobil cumpărat în anul 2003, care datorită lipsei fondurilor nu a putut fi amenajat – în  valoare de 550 milioane lei,

      - achiziţionarea a 2 camere video şi a unui aparat foto digital pentru Serviciul Criminalistic în valoare de 150 milioane lei,

      - urmăreşte ca utilizarea fondurilor alocate să se facă numai potrivit destinaţiilor stabilite,

    - Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Vâlcea

      - achiziţionează bunurile şi va asigura contractarea lucrărilor de reabilitare a sediului  Postului de Poliţie Grădiştea

      - asigură personalul necesar pentru utilizarea autoturismelor achiziţionate în cadrul programului, respectiv 1 ofiţer, ceea ce implică o cheltuială anuală de circa 200 mil lei şi circa 2 agenţi de poliţie, ceea ce implică o cheltuială anuală de 2,5 mld lei

      - asigură buna funcţionare şi întreţinere a autoturismelor achiziţionate în cadrul programului, ceea ce necesită o cheltuială anuală de circa 400 mil lei

  - Stadiul derulării asocierii

Contractul de asociere s-a derulat în perioada 24.02.2004-24.02.2005  fiind achiziţionate un număr de 5 autoturisme LOGAN, ,  a fost reabilitat sediul postului de Poliţie din comuna Grădiştea, au fost achiziţionate 2 camere video şi un aparat foto digital.

# Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea şi  Consiliul Orăşenesc Latina – Regiunea Lazio – Italia, în vederea implementării proiectului „STIRLING” din cadrul Programului „CULTURA 2000”, finanţat de Uniunea Europeană - – aprobată prin Hotărârea nr. 57/18.10.2004

  - Obligaţiile părţilor

    - Consiliul Judeţean Vâlcea

      - asigura contribuţia în cuantum de 7500 Euro, în vederea implementării proiectului „P.O.E.T.A.” din cadrul Programului „CULTURA 2000”

    - Consiliul Orăşenesc Latina – Regiunea Lazio

      - implementează proiectul „STIRLING.” din cadrul Programului „CULTURA 2000” – în cele 5 ţări partenere

  - Stadiul derulării asocierii

Contractul de asociere nu s-a mai derulat deoarece proiectul înaintat de Consiliul Orăşenesc Latina nu a fost aprobat de Comisia Europeană.

# Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea şi  Consiliul Orăşenesc Latina – Regiunea Lazio – Italia, în vederea implementării proiectului „P.O.E.T.A.” din cadrul Programului „CULTURA 2000”, finanţat de Uniunea Europeană - – aprobată prin Hotărârea nr. 58/18.10.2004

  - Obligaţiile părţilor

    - Consiliul Judeţean Vâlcea

      - asigura contribuţia în cuantum de 7500 Euro, în vederea implementării proiectului „P.O.E.T.A.” din cadrul Programului „CULTURA 2000”

    - Consiliul Orăşenesc Latina – Regiunea Lazio

      - implementează proiectul „P.O.E.T.A.” din cadrul Programului „CULTURA 2000” – în cele 5 ţări partenere

  - Stadiul derulării asocierii

Contractul de asociere nu s-a mai derulat deoarece proiectul înaintat de Consiliul Orăşenesc Latina nu a fost aprobat de Comisia Europeană.

# Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Uniunea Artiştilor Plastici Vâlcea pentru finanţarea acţiunii de promovare a artei vâlcene la expoziţia organizată la Brouxelles - Belgia, în perioada 8 - 18 octombrie 2004, cu prilejul deschiderii oficiale a sesiunii Parlamentului European – aprobată prin Hotărârea nr. 62/18.10.2004

  - Obligaţiile părţilor

    - Consiliul Judeţean Vâlcea

      - asigură 50% din cheltuielile, în sumă de 100 milioanei lei, ocazionate de organizarea expoziţiilor de promovare a artei vâlcene la Casa Belgo-Română şi la Parlamentul European, în perioada 8 - 18 octombrie 2004, cu prilejul deschiderii oficiale a sesiunii Parlamentului European

    - Uniunea Artiştilor Plastici-Filiala Vâlcea

      - organizează transportul celor 14 artişti plastici, a lucrărilor de grafică şi pictură, cazarea artiştilor la Bruxelles, pe perioada desfăşurării acţiunii,

      - asigură tipărirea invitaţiilor şi afişelor

      - organizează vernisajele expoziţiei de  promovare a artei vâlcene la Casa Belgo-Română şi la Parlamentul European cu prilejul deschiderii oficiale a sesiunii Parlamentului European,

      - asigură 50% - 100 milioane lei din cheltuielile prilejuite de acest eveniment.

  - Stadiul derulării asocierii

Contractul de asociere s-a derulat în perioada 8 – 18 octombrie 2004. Artiştii plastici au realizat expoziţia la Casa Belgo-Română şi la Parlamentul European. Consiliul Judeţean Vâlcea a decontat parţial factura de transport în suma de 100 milioane lei .

# Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Direcţia pentru Sport Vâlcea, în vederea organizării competiţiei „Cupa Vâlcii” – aprobată prin Hotărârea nr. 72/18.10.2004

  - Obligaţiile părţilor

    - Consiliul Judeţean Vâlcea

      - asigură finanţarea organizării întrecerilor sportive cu suma de 70.000.000 lei, reprezentând premiile acordate câştigătorilor şi cheltuielile privind asistenţă medicală la locul de desfăşurare a competiţiei. Decontarea sumei de 70.000.000 lei se va face pe bază de documente justificative, conform legislaţiei în vigoare.

    - Direcţia pentru Sport Vâlcea

      - pune la dispoziţie participanţilor bazele sportive

      - asigură întreaga logistică de desfăşurare a acţiunilor, îndrumarea şi conducerea tehnică a competiţiilor pe ramuri de sport

      - mobilizează participanţii la această acţiune

      - se obligă să prezinte la finalizarea acţiunii o informare detaliată asupra modului de desfăşurare a evenimentului cu evaluarea impactului

  - Stadiul derulării asocierii

Contractul de asociere s-a derulat în bune condiţii, pe perioada desfăşurării acţiunii „Cupa Vâlcii”-ediţia I, începând cu data semnării lui (19.11.2004) timp de două săptămâni şi s-au atribuit premii constând în materiale sportive pentru următoarele discipline sportive : fotbal, handbal, tenis , lupte , atletism .

# Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România, cu privire la funcţionarea Dispeceratului Naţional Salvamont – aprobată prin Hotărârea nr. 76/18.11.2004

  - Obligaţiile părţilor

    - Consiliul Judeţean Vâlcea

      - va sprijini Serviciul Public Judeţean Salvamont Vâlcea în vederea achitării lunare, din bugetul propriu echivalentul în lei a 22 de Euro la cursul BNR din data de 30 ale fiecărei luni, reprezentând cheltuieli administrative ale Dispeceratului Naţional Salvamont. Suma va fi facturată de  Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România Serviciului Public Judeţean Salvamont Vâlcea, care o va achita în termen de 10 zile de la data primirii facturii.

    - Direcţia pentru Sport Vâlcea

      - asigură buna funcţionare a dispeceratului din punct de vedere tehnico-administrativ

      - asigură încadrarea personalului calificat pentru deservirea dispeceratului şi funcţionarea permanentă a acestuia, 24  de ore din 24

      - transmite toate datele recepţionate, privind accidente şi rătăciri de persoane, celor care solicită acestea

      - furnizează la cererea Serviciului, orice date şi informaţii referitoare la activităţile de salvare

      - alertează, telefonic, Serviciul Public Judeţean Salvamont Vâlcea care are în zona de patrulare coordonatele locului de apelare a persoanei aflate în primejdie

      - pune la dispoziţia Serviciului Public Judeţean Salvamont Vâlcea următoarele numere de apel ale Dispeceratului: 0725826668, 0725826610, 0725826611, 0725826612

  - Stadiul derulării asocierii

Dispeceratul a funcţionat în ultimele 12 luni în regim permanent (12 luni).În prezent este în curs de semnare contractul dintre Consiliul Judeţean Vâlcea şi Asociaţia Naţională Salvamont din România pe anul 2006 .

# Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Administraţia Naţională Apele Române-Direcţia Apelor Olt, în vederea realizării lucrărilor de cadastru de specialitate în format digital, pentru Bazinul Hidrografic Olt – aprobată prin Hotărârea nr.106/22.12.2004

  - Obligaţiile părţilor

    - Consiliul Judeţean Vâlcea

      - pune la dispoziţia Administraţiei Naţionale Apele Române -Direcţia Apelor Olt informaţiile, actualizate pe suport magnetic, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, existente în bazele de date ale Consiliului Judeţean Vâlcea şi gestionate în sistem GIS (sisteme informaţionale geografice).

    - Administraţia Naţională Apele Române-Direcţia Apelor Olt

      - efectuează lucrările de cadastrul apelor şi să întocmească planurile de amplasament necesare identificării şi individualizării obiectivelor şi topologiei aflate în Bazinul Hidrografic Olt;

      - restituie bazele de date ale Consiliului Judeţean Vâlcea în acelaşi format, completate cu datele grafice şi bazele de date alfanumerice create care fac obiectul activităţii Direcţiei Apelor.

  - Stadiul derulării asocierii

    - Derularea contractului a început la data de 28.12.2004 şi va continua pe toată   perioada efectuării lucrărilor de cadastru de specialitate, de către Direcţia Apelor Olt, în funcţie de sumele ce vor fi aprobate de către Ministerul Mediului şi  Gospodăririi Apelor cu această destinaţie .

Anul 2005

# Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliile Locale ale Municipiului  Drăgăşani, oraşelor Călimăneşti şi Horezu şi ale comunelor Frânceşti, Făureşti, Glăvile, Grădiştea, Lădeşti, Măciuca, Orleşti, Stoileşti, Şirineasa,  în vederea implementării proiectelor aprobate în  cadrul Programului “PHARE 2002 – Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţei la nivel local” – aprobată prin Hotărârea nr. 15/14.01.2005

  - Obligaţiile părţilor

    - Consiliul Judeţean Vâlcea

      - acordă asistenţă la elaborarea cererii de finanţare;

      - elaborează documentele de licitaţie pentru achiziţia publică de bunuri şi servicii prevăzute în activităţile proiectului;

      - răspunde de organizarea licitaţiilor publice de bunuri şi servicii;

      - acordă asistenţă la recepţia bunurilor;

      - colaborează cu furnizorul de servicii selectat pentru organizarea cursurilor de pregătire profesională a funcţionarilor din primărie.

      - virează în contul primăriilor partenere sumele necesare asigurării cofinanţării cheltuielilor eligibile ale proiectelor

    - Consiliile Locale ale Municipiului  Drăgăşani, oraşelor Călimăneşti şi Horezu şi ale comunelor Frânceşti, Făureşti, Glăvile, Grădiştea, Lădeşti, Măciuca, Orleşti, Stoileşti, Şirineasa

      - implementează activităţile proiectului conform calendarului aprobat de finanţator;

      - decontează contravaloarea bunurilor şi serviciilor achiziţionate;

      - nominalizează funcţionarii ce participă la cursuri de pregătire şi asigură condiţiile de frecventare a acestora;

      - realizează rapoartele intermediare şi raportul final privind implementarea proiectului.

  - Stadiul derulării asocierii

Derularea contractului a început la data de 14.01.2005 şi va continua pe toată perioada implementării proiectelor (diferită de la o primărie la alta) având termen de  finalizare în prima parte a anului 2006(Programul a fost suspendat la nivel naţional pentru o verificare  intermediară a implementării proiectelor . Deblocarea proiectelor s-a realizat după verificarea tuturor proiectelor în data de 4.11.2005, astfel că durata a fost prelungită corespunzător) .

Pe baza centralizării datelor din  fiecare proiect la această dată stadiul de implementare este următorul:

- Echipamentele şi softurile s-au achiziţionat în proporţie de 95%,

- Din economiile realizate în cadrul proiectelor , s-au propus şi acceptat de către finanţator achiziţii suplimentare a căror recepţie este în curs de realizare (5%)

- Cursurile de iniţiere şi perfecţionare în utilizarea calculatorului sunt finalizate.

- Activităţile de promovare s-au derulat pe tot  parcursul implementării şi se vor finaliza printr-o conferinţă de presă cu toate primăriile partenere în Program.

- Consiliul Judeţean Vâlcea a asigurat întreaga cofinanţare cerută prin program autorităţilor locale, inclusiv tranşa finală, a asigurat prin Direcţia Dezvoltare, Programe , Integrare Europeană managementul proiectelor .

# Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea şi unele instituţii publice, organisme neguvernamentale şi consilii locale în vederea implementării Strategiei Inspectoratului Şcolar de asigurare a accesului la educaţie a copiilor proveniţi din grupurile dezavantajate şi a realizării proiectului “Toţi diferiţi – toţi egali – asigurarea accesului la educaţie a tuturor grupurilor dezavantajate din Judeţul Vâlcea” şi cofinanţării acestuia în cadrul Programului Phare 2003 - „Acces la Educaţie pentru Grupurile Dezavantajate” – aprobată prin Hotărârea nr. 57/28.03.2005

  - Obligaţiile părţilor:

- Consiliul Judeţean Vâlcea

- acordă asistenţă tehnică şi juridică pentru redactarea şi implementarea proiectului

- virează în contul deschis special de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea, în vederea implementării proiectului, suma de 21.000 Euro aferentă co-finanţării acestuia – obiectiv care urmează a se realiza în anul bugetar 2006

- sprijină implementarea proiectului “Toţi diferiţi – toţi egali – asigurarea accesului la educaţie a tuturor grupurilor dezavantajate din Judeţul Vâlcea”,  conform atribuţiilor şi competenţelor specifice

      - contribuie – prin Direcţia de Dezvoltare, Programe, şi Integrare Europeană din cadrul Consiliului Judeţean – la redactarea cererii de finanţare şi a anexelor;

      - acordă asistenţă tehnică şi juridică la elaborarea documentelor de licitaţie pentru achiziţia publică de bunuri şi servicii prevăzute în activităţile proiectului;

      - participă la recepţia bunurilor şi lucrărilor;

      - asigură sustenabilitatea proiectului – preluarea salariilor personalului Centrului Judeţean de Resurse pentru Educaţie Incluzivă – 7 persoane şi cheltuielilor de întreţinere (consumabile, telefon) aferente

    - Inspectoratul Şcolar Vâlcea

      - redactează cererea de finanţare şi documentele anexe – împreună cu  specialiştii din cadrul Direcţiei de Programe, Dezvoltare şi Integrare Europeană a Consiliului Judeţean

      - implementează proiectul “Toţi diferiţi – toţi egali – asigurarea accesului la educaţie a tuturor grupurilor dezavantajate din Judeţul Vâlcea”, conform atribuţiilor şi competenţelor specifice – cu sprijinul tuturor partenerilor;

      - elaborează – în colaborare cu specialiştii Consiliului Judeţean – documentele de licitaţie pentru achiziţia publică de bunuri şi servicii prevăzute în activităţile proiectului;

      - răspunde de organizarea licitaţiilor publice de bunuri şi servicii;

      - realizează – împreună cu Consiliul Judeţean şi consiliile locale implicate în proiect – recepţia bunurilor şi lucrărilor;

      - asigură managementul proiectului;

      - răspunde de buna desfăşurare a activităţilor implicate în proiect;

      - monitorizează sustenabilitatea proiectului.

    - Casa Corpului Didactic,

      - contribuie la implementarea proiectului “Toţi diferiţi – toţi egali – asigurarea accesului la educaţie a tuturor grupurilor dezavantajate din Judeţul Vâlcea”  asigurînd resurse umane, baze de date, logistică şi orice alte resurse necesare, conform atribuţiilor şi competenţelor specifice;

      - răspunde de implementarea la nivel local, atât pe parcursul desfăşurării proiectului, cât şi după încheierea lui, a formării cadrelor didactice în acord cu filosofia promovată de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin proiectul Acces la Educaţie pentru Grupurile Dezavantajate

    - Asociaţia Asistenţilor Sociali Profesionişti Vâlcea

      - contribuie la redactarea cererii de finanţare şi a anexelor;

      - contribuie la implementarea proiectului “Toţi diferiţi – toţi egali – asigurarea accesului la educaţie a tuturor grupurilor dezavantajate din Judeţul Vâlcea”  asigurînd resurse umane, baze de date, logistică şi orice alte resurse necesare, conform atribuţiilor şi competenţelor specifice

      - contribuie cu resurse umane şi asistenţă de specialitate la managementul proiectului

      - contribuie la sustenabilitatea proiectului prin asigurarea resurselor umane care vor activa pe bază de voluntariat după încheierea proiectului – 2 persoane

    - Asociaţia PRO FAMILIA Vâlcea

      - contribuie la redactarea cererii de finanţare şi a anexelor;

      - contribuie la implementarea proiectului “Toţi diferiţi – toţi egali – asigurarea accesului la educaţie a tuturor grupurilor dezavantajate din Judeţul Vâlcea”  asigurînd resurse umane, baze de date, logistică şi orice alte resurse necesare, conform atribuţiilor şi competenţelor specifice;

      - contribuie cu resurse umane şi asistenţă de specialitate la managementul proiectului;

      - contribuie la sustenabilitatea proiectului prin asigurarea resurselor umane care vor activa pe bază de voluntariat după încheierea proiectului – 3 persoane

    - Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea

      - asigură spaţiile din cadrul Liceului Teoretic „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea necesare constituirii şi funcţionării Centrului Judeţean de Resurse pentru Educaţie Incluzivă;

      - asigură spaţiile din cadrul Şcolii cu cls. I-VIII nr. 8 – Colonie Nuci - Râmnicu Vâlcea - care va fi reabilitată corespunzător funcţiilor propuse prin proiect;

      - Virează, în contul deschis special de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului în vederea implementării proiectului, suma de 6.400 Euro aferentă co-finanţării lucrărilor prevăzute în proiect care se realizează pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea;

      - asigură sustenabilitatea proiectului începând cu luna martie 2006 - constând din: suportarea cheltuielor salariale a celor şase angajaţi din Şcoala cu clasele I-VIII nr.8 – trei cadre didactice pentru programul „A doua şansă”, doi mediatori şcolari şi un cadru didactic itinerant şi a cheltuielilor de întreţinere (energie electrică şi termică, apă şi canalizare, telefon) pentru spaţiile aferente.

    - Consiliul Local al Municipiului Drăgăşani

      - asigură spaţiile din cadrul Grădiniţei nr. 8 - Drăgăşani - care va fi reabilitată corespunzător funcţiilor propuse prin proiect;

      - asigură sustenabilitatea proiectului începând cu luna martie 2006, constând din: suportarea cheltuielor salariale a celor şase angajaţi din Şcoala cu clasele I-VIII nr.8 – trei cadre didactice pentru programul „A doua şansă”, doi mediatori şcolari şi un cadru didactic itinerant şi a cheltuielilor de întreţinere (energie electrică şi termică, apă şi canalizare, telefon) pentru spaţiile aferente

    - Consiliul Local al Oraşului Brezoi,

      - asigură spaţiile din cadrul Grădiniţei Valea lui Stan – Brezoi – care va fi reabilitată corespunzător funcţiilor propuse prin proiect;

      - asigură sustenabilitatea proiectului începând cu luna martie 2006 constând din: suportarea cheltuielor salariale a celor doi angajaţi – un mediator şcolar şi un cadru didactic itinerant şi a cheltuielilor de întreţinere (energie electrică şi termică, apă şi canalizare, telefon) pentru spaţiile aferente

    - Consiliul Local al Oraşului Băbeni

      - asigură spaţiile din cadrul Şcolii cu clasele I – IV Valea Mare – Băbeni  care va fi reabilitată corespunzător funcţiilor propuse prin proiect;

      - asigură sustenabilitatea proiectului începând cu luna martie 2006, constând din: suportarea cheltuielor salariale a celor doi angajaţi – un mediator şcolar şi un cadru didactic itinerant şi a cheltuielilor de întreţinere (energie electrică şi termică, apă şi canalizare, telefon) pentru spaţiile aferente.

    - Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti

      - asigură spaţiile din cadrul Şcolii cu clasele I – VIII Jiblea Veche  – Călimăneşti  care va fi reabilitată corespunzător funcţiilor propuse prin proiect;

      - asigură sustenabilitatea proiectului începând cu luna martie 2006, constând din: suportarea cheltuielor salariale a celor doi angajaţi – un mediator şcolar şi un cadru didactic itinerant şi a cheltuielilor de întreţinere (energie electrică şi termică, apă şi canalizare, telefon) pentru spaţiile aferente

    - Consiliul Local al Oraşului Horezu

      - asigură spaţiile din cadrul Şcolii cu clasele I – VIII Romani – Horezu  care va fi reabilitată corespunzător funcţiilor propuse prin proiect;

      - asigură sustenabilitatea proiectului începând cu luna martie 2006, constând din: suportarea cheltuielor salariale a celor doi angajaţi – un mediator şcolar şi un cadru didactic itinerant şi a cheltuielilor de întreţinere (energie electrică şi termică, apă şi canalizare, telefon) pentru spaţiile aferente

    - Consiliul Local al Comunei Frânceşti

      - asigură spaţiile din cadrul Şcolii cu clasele I – VIII Dezrobiţi – Frânceşti  care va fi reabilitată corespunzător funcţiilor propuse prin proiect;

      - asigură sustenabilitatea proiectului începând cu luna martie 2006, constând din: suportarea cheltuielor salariale a celor doi angajaţi – un mediator şcolar şi un cadru didactic itinerant şi a cheltuielilor de întreţinere (energie electrică şi termică, apă şi canalizare, telefon) pentru spaţiile aferente

    - Consiliul Local al Comunei Păuşeşti-Măglaşi

      - asigură spaţiile din cadrul Şcolii cu clasele I – VIII Valea Cheii - Păuşeşti-Măglaşi  care va fi reabilitată corespunzător funcţiilor propuse prin proiect;

      - asigură sustenabilitatea proiectului începând cu luna martie 2006, constând din: suportarea cheltuielor salariale a celor doi angajaţi – un mediator şcolar şi un cadru didactic itinerant şi a cheltuielilor de întreţinere (energie electrică şi termică, apă şi canalizare, telefon) pentru spaţiile aferente.

    - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Vâlcea

- acordă asistenţă tehnică şi juridică pentru redactarea şi implementarea proiectului;

      - sprijină implementarea proiectului “Toţi diferiţi – toţi egali – asigurarea accesului la educaţie a tuturor grupurilor dezavantajate din Judeţul Vâlcea”,  conform atribuţiilor şi competenţelor specifice;

  - Stadiul derulării asocierii

- Proiectul este în curs de implementare, urmând a se finaliza în primăvara anului 2007. Atribuţiile menţionate la punctele i.1 şi i.4, ii.1, iv.1, v.1 şi xiv.1 au fost îndeplinite deja, aplicaţia de finanţare fiind depusă în luna martie şi aprobată în luna iunie.

Pentru atribuţiile precizate la punctele i.3 şi i.4 a fost  desemnat un salariat al  Consiliului Judeţean Vâlcea – Direcţia Dezvoltare, Programe, Integrare Europeană – care face parte din echipa de proiect.

Atribuţiile privind co-finanţarea proiectului vor fi îndeplinite în cursul anului 2006.

Toate celelalte atribuţii ale partenerilor sunt în curs de realizare , proiectul fiind unul dintre cele mai bine implementate la nivel naţional – fapt recunoscut de reprezentanţii Autorităţii de Implementare (Ministerul Educaţiei) la fiecare vizită în teritoriu

# Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Agenţia Daneză pentru Protecţia Mediului, în vederea realizării proiectului "Alimentare cu apă a municipiului Drăgăşani", tronsonul Goranu - Băbeni – aprobată prin Hotărârea nr.65/15.04.2005

  - Obligaţiile părţilor

    - Consiliul Judeţean Vâlcea

      - asigură contribuţia financiară în valoare de 1.289.661 Euro;

      - utilizează materialele şi echipamentele primite de la Agenţia Daneză de Protecţia Mediului pentru realizarea investiţiei;

      - finalizează etapa l a investiţiei -  tronsonul Goranu – Băbeni în perioada 2005-2006

    - Agenţia Daneză pentru Protecţia Mediului

      - acordă un grant în sumă de 5.650.000 coroane daneze, echivalentul a cca 750.000 Euro, constând în livrarea din Danemarca a materialelor şi echipamentelor (conductă PE cca 9km, teuri, mufe, vane, două aparate de sudură etc), necesare în vederea realizării investiţiei

  - Stadiul derulării asocierii

În primul an de derulare a proiectului Agenţia Daneză pentru Protecţia Mediului a asigurat 9 km conductă de polietilenă cu diametrul de 630 mm, 2 aparte de sudură gama 0-315 mm şi gama 315-630 mm şi accesoriile necesare .

La sfârşitul anului 2006 se continuă aducţiunea până în oraşul Băbeni astfel âncât să se asigure alimentarea cu apă şi a oraşului Băbeni .

Contractul de asociere a fost semnat în data de 15 aprilie 2005 şi se va derula pe toată perioada realizării investiţiei – preconizată a se finaliza în cursul anului 2006.

# Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială pentru Protecţia Copilului Vâlcea (D.G.A.S.P.C.), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (A.N.P.D.C.) şi Fundaţia „SERA România”, Fundaţia „Inimă pentru Inimă” şi Fundaţia „S.O.S. Copiii Gorjului”, în vederea aprobării contractelor de finanţare încheiate în cadrul programelor de interes naţional  în domeniul protecţiei drepturilor copilului – aprobată prin Hotărârea nr.144/31.08.2005.

  - Obligaţiile părţilor

    - Consiliul Judeţean Vâlcea

      - supervizează executarea activităţilor prevăzute în contracte şi certifică realizarea acestora şi îndeplinirea obiectivelor prin emiterea documentelor prevăzute în contract conform prevederilor corespunzătoare ale contractelor de finanţare;

      - preia finanţarea serviciilor nou create după încheierea finanţării autorităţii contractante;

      - menţine destinaţia serviciilor create sau a clădirilor şi echipamentelor, structura de personal şi personalul angajat în aceste servicii, precum şi modul în care sunt cuprinse în organigrama D.G.A.S.P.C., timp de 3 ani de la data preluării serviciilor;

    - Fundaţia „SERA România”

      - implementează proiectul „Închiderea instituţiilor de tip vechi destinate copiilor cu handicap care nu pot restructurate/reabilitate”

      - creează un complex de servicii de protecţie a copilului cu dizabilităţi  prin înfiinţarea a două centre de plasament de tip familial şi extinderea unui centru de zi

      - implementează proiectul „Crearea reţelei de asistenţi maternali profesionişti pentru protecţia în regim de urgenţă a copiilor 0-2 ani separaţi de familie”

      - selectează, evaluează, formează şi atestă 40 asistenţi maternali specializaţi în îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani

    - Fundaţia „Inimă pentru Inimă”

      - implementează proiectul „Serviciul de Socializare şi Integrare Socio-Profesională Râmnicu Vâlcea”

      - creează 2 servicii specializate pentru protecţia tinerilor ajunşi la 18 ani care au beneficiat de o măsură de protecţie, care vor fi preluaţi din Centrul de plasament nr.11 Costeşti-Bistriţa (fosta Şcoală profesională specială)

    - Fundaţia „S.O.S. Copiii Gorjului”

      - implementează proiectul „Reintegrarea şi sprijinirea copiilor repatriaţi sau victime ale traficului regiunea Sud Vest Oltenia”

      - asigură asistenţă şi îngrijire pentru copiii repatriaţi care au domiciliul în judeţul Vâlcea

  - Stadiul derulării asocierii

      - Toate serviciile create prin aceste proiecte au fost preluate de Consiliul Judeţean prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială pentru Protecţia Copilului Vâlcea (D.G.A.S.P.C.).  cu excepţia proiectului derulat cu „ SERA România” „Închiderea instituţiilor de tip vechi destinate copiilor cu handicap care nu pot restructurate/reabilitate” care a  fost prelungit prin act adiţional până la data de 28.02.2006 .

# Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al Oraşului Băile Govora în vederea implementării  proiectului “Reabilitarea infrastructurii turistice a staţiunii balneare Băile Govora”, în cadrul Programului Phare 2004 – 2006, Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale – aprobată prin Hotărârea nr.165/07.10.2005

  - Obligaţiile părţilor

    - Consiliul Judeţean Vâlcea

      - aprobă documentaţia tehnico-economică, faza: Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea infrastructurii turistice a staţiunii balneare Băile Govora” Judeţul Vâlcea;

      - asigură managementul în vederea implementării proiectului, printr-o unitate de management creată în cadrul Direcţiei Dezvoltare, Programe, Integrare Europeană

      - contribuie cu 25.000 Euro la finanţarea cheltuielilor eligibile şi cu 32.306  Euro la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului

    - Consiliul Local al Oraşului Băile Govora

      - finanţează elaborarea studiului de fezabilitate şi a altor documentaţii necesare pentru fundamentarea solicitării de finanţare;

      - aprobă documentaţia tehnico-economică, faza: Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Dezvoltarea integrată a staţiunii Băile Olăneşti”  Judeţul Vâlcea

      - pune la dispoziţie bunurile imobile – terenuri şi clădiri pe raza localităţii Băile Govora – necesare în vederea implementării proiectului;

      - contribuie cu 300.000 Euro la finanţarea cheltuielilor eligibile şi cu 93.473 Euro la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului

      - va înfiinţa serviciul public care va administra şi exploata bunurile rezultate în urma finalizării proiectului şi va asigura toate cheltuielile ocazionate de înfiinţarea şi funcţionarea acestuia.

  - Stadiul derulării asocierii

Proiectul a fost depus spre finanţare,  Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională, pe baza raportului Comitetului Naţional de Evaluare l-a inclus în portofoliul de proiecte care vor fi recomandate spre finanţare din fonduri structurale, după adaptarea proiectului la cerinţele fondurilor de postaderare .

15 Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al Oraşului Băile Olăneşti în vederea implementării  proiectului “Dezvoltarea integrată a staţiunii Băile Olăneşti”, în cadrul Programului Phare 2004 – 2006, Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale – aprobată prin Hotărârea nr.166/07.10.2005

  - Obligaţiile părţilor

    - Consiliul Judeţean Vâlcea

      - aprobă documentaţia tehnico-economică, faza: Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Dezvoltarea integrată a staţiunii Băile Olăneşti” Judeţul Vâlcea;

      - asigură implementarea proiectului “Dezvoltarea integrată a staţiunii Băile Olăneşti” conform atribuţiilor şi competenţelor specifice;

      - contribuie cu 25.000 Euro la finanţarea cheltuielilor eligibile ale proiectului

    - Consiliul Local al Oraşului Băile Olăneşti

      - finanţează elaborarea studiului de fezabilitate şi a altor documentaţii necesare pentru fundamentarea solicitării de finanţare;

      - aprobă documentaţia tehnico-economică, faza: Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Dezvoltarea integrată a staţiunii Băile Olăneşti”  Judeţul Vâlcea

      - pune la dispoziţie bunurile imobile – terenuri şi clădiri pe raza localităţii Băile Govora – necesare în vederea implementării proiectului;

      - contribuie cu 315.305 Euro la finanţarea cheltuielilor eligibile şi cu 130.642 Euro la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului

      - va înfiinţa serviciul public care va administra şi exploata bunurile rezultate în urma finalizării proiectului şi va asigura toate cheltuielile ocazionate de înfiinţarea şi funcţionarea acestuia.

  - Stadiul derulării asocierii

Proiectul a fost depus spre finanţare, în cadrul programului PHARE 2004-2006 : Proiectul a fost aprobat spre finanţare pe Programul PHARE 2005-2006 ; se aşteaptă vizita experţilor internaţionali pentru verificarea pe teren (asigurarea surselor pentru toate cheltuielile neeligibile incluse şi neincluse în proiect, dar necesare pentru realizarea în condiţii optime a proiectului ).

# Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea, Consiliul Local al Oraşului Horezu şi Consiliile Locale ale comunelor Costeşti şi Măldăreşti în vederea implementării proiectului „Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi turistice în zona cultural – istorică a Depresiunii Horezu”, în cadrul Programului Phare 2004 – 2006, Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale – aprobată prin Hotărârea nr.167/07.10.2005

  - Obligaţiile părţilor

    - Consiliul Judeţean Vâlcea

      - aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi turistice în zona cultural – istorică a Depresiunii Horezu”, Judeţul Vâlcea.

      - redactează cererea de finanţare şi anexele A – bugetul şi sursele de finanţare, B – matricea cadru logic, C – rezumatul propunerii de finanţare, în limbile română şi engleză precum şi anexele 1-7 din Informaţiile Suplimentare la Ghidul Solicitantului;

      - implementează proiectul “Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi turistice în zona cultural – istorică a Depresiunii Horezu” conform atribuţiilor şi competenţelor specifice;

      - elaborează documentele de licitaţie pentru achiziţia publică de bunuri şi servicii aferente implementării proiectului;

      - răspunde de organizarea licitaţiilor publice de bunuri , servicii şi lucrări;

      - acordă asistenţă la recepţia bunurilor;

      - asigură managementul proiectului cu ajutorul personalului de specialitate al Direcţiei Dezvoltare, Programe, Integrare Europeană din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea

      - contribuie cu 100.000 Euro la finanţarea cheltuielilor eligibile şi cu 197.210   Euro la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, asigurînd de asemenea acoperirea eventualelor depăşiri ale bugetului contractat şi ale costurilor de operare.

    - Consiliul Local al Oraşului Horezu

      - finanţează elaborarea studiului de fezabilitate şi a altor documentaţii necesare pentru fundamentarea solicitării de finanţare, proporţional cu cuantumul sumelor ce îi revin prin implementarea activităţilor proiectului pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;

      - aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi turistice în zona cultural-istorică a Depresiunii Horezu”, Judeţul Vâlcea;

      - pune la dispoziţie bunurile imobile – terenuri şi clădiri pe raza localităţii Horezu – necesare în vederea implementării proiectului;

      - asigură sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă de minim 5 ani, pentru activităţile care se desfăşoară pe teritoriul oraşului:

      - reabilitare centru istoric;

      - punct de informare – documentare turistică şi parcare (lângă liceu);

      - amenajarea drumului turistic spre Mănăstirea Hurezi şi Mănăstirea Bistriţa (strada Neagota);

      - reabilitare parcare Mănăstirea Hurezi;

      - reamenajarea incintei de desfăşurare a târgului „Cocoşul de Hurezi” ;

      - reabilitare acces în oraş;

      - reabilitarea străzilor Olari (centrul de olărit) şi Urşani (biserică monument de arhitectură) pentru acces spre obiectivele turistice.

    - Consiliul Local al Comunei Costeşti

      - finanţează elaborarea Studiului de fezabilitate şi a altor documentaţii necesare pentru fundamentarea solicitării de finanţare, proporţional cu cuantumul sumelor ce îi revin prin implementarea activităţilor proiectului pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;

      - aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi turistice în zona cultural-istorică a Depresiunii Horezu”, Judeţul Vâlcea;

      - pune la dispoziţie bunurile imobile – terenuri şi clădiri pe raza administrativ teritorială a Comunei Costeşti – necesare în vederea implementării proiectului;

      - asigură sustenabilitatea proiectului, pe o perioadă de minim 5 ani, pentru activităţile care se desfăşoară pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale:

      - amenajarea Peşterii Liliecilor (Bistriţa);

      - amenajare teren de sport;

      - reabilitare “Muzeul Trovanţilor”;

      - reabilitare acces în localitate ;

      - amenajare parcare în faţa Mânăstirii Bistriţa;

    - Consiliul Local al Comunei Măldăreşti

      - finanţează elaborarea Studiului de fezabilitate şi a altor documentaţii necesare pentru fundamentare solicitării de finanţare, proporţional cu cuantumul sumelor ce îi revin prin implementarea activităţilor proiectului pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;

      - aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi turistice în zona cultural-istorică a Depresiunii Horezu”, Judeţul Vâlcea;

      - pune la dispoziţie bunurile imobile – terenuri şi clădiri pe raza administrativ teritorială a Comunei Măldăreşti – necesare în vederea implementării proiectului;

      - asigură sustenabilitatea proiectului, pe o perioadă de minim 5 ani, pentru activităţile care se desfăşoară pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale

    - Consiliul Local al Oraşului Horezu şi Consiliile Locale ale Comunelor Costeşti şi Măldăreşti vor înfiinţa, prin asociere, un serviciu public pentru administrarea şi exploatarea bunurilor rezultate în urma finalizării proiectului şi vor asigura toate cheltuielile ocazionate de înfiinţarea şi funcţionarea acestuia.

    - Consiliile Locale ale Oraşului Horezu şi ale Comunelor Costeşti şi Măldăreşti vor asigura cofinanţarea proiectului în cuantum de 300.000 Euro pentru plata cheltuielilor eligibile, care se vor distribui între cele trei localităţi proporţional cu suma ce revine fiecăreia din proiect

    - Cheltuielile neeligibile ocazionate de întocmirea documentaţiilor necesare obţinerii finanţării vor fi suportate de către Consiliile Locale ale oraşului Horezu, comunelor Costeşti şi Măldăreşti şi se vor distribui între cele trei localităţi proporţional cu suma ce revine fiecăreia prin proiect, pentru activităţile aflate în raza fiecărei unităţi administrativ-teritoriale

  - Stadiul derulării asocierii

Proiectul a fost depus spre finanţare,  Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională, pe baza raportului Comitetului Naţional de Evaluare l-a inclus în portofoliul de proiecte care vor fi recomandate spre finanţare din fonduri structurale, după adaptarea proiectului la cerinţele fondurilor de post -aderare.

# Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în vederea implementării  proiectului “CĂLIMĂNEŞTI 2007 – Dezvoltarea infrastructurii turistice din Staţiunea balneară Călimăneşti - Căciulata”, în cadrul Programului Phare 2004 – 2006, Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale – aprobată prin Hotărârea nr.168/07.10.2005

  - Obligaţiile părţilor

    - Consiliul Judeţean Vâlcea

      - acordă asistenţă tehnică, juridică şi economică la nivelul fiecărei etape de elaborare, redactare şi implementare a proiectului;

      - aprobă documentaţia tehnico-economică, faza: Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “CĂLIMĂNEŞTI 2007-Dezvoltarea Infrastructurii turistice din Staţiunea balneară Călimăneşti - Căciulata”, Judeţul Vâlcea.

      - redactează cererea de finanţare şi anexele A-bugetul şi sursele de finanţare, B-matricea cadru logic, C-rezumatul propunerii de finanţare, în limbile română şi engleză.

      - sprijină implementarea proiectului “CĂLIMĂNEŞTI 2007-Dezvoltarea Infrastructurii turistice din Staţiunea balneară Călimăneşti - Căciulata” conform atribuţiilor şi competenţelor specifice;

      - coordonează pregătirea şi organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi servicii aferente implementării proiectului;

      - asigură managementul proiectului în vederea atingerii obiectivelor propuse

    - Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti

      - finanţează elaborarea studiului de fezabilitate şi a altor documentaţii necesare pentru fundamentarea solicitării de finanţare (atât a cheltuielilor eligibile cât şi neeligibile)

      - pune la dispoziţie bunurile imobile-terenuri şi clădiri necesare în vederea implementării proiectului

      - contribuie la managementul proiectului în vederea atingerii obiectivelor proiectului.

      - contribuie cu 327.000 Euro la finanţarea cheltuielilor eligibile şi cu 95.072 Euro la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, asigurînd de asemenea acoperirea eventualelor depăşiri ale bugetului contractat şi  costurile de operare

      - va înfiinţa serviciul public de interes local pentru administrarea şi exploatarea bunurilor rezultate în urma finalizării proiectului.

  - Stadiul derulării asocierii

Proiectul a fost depus spre finanţare,  Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională, pe baza raportului Comitetului Naţional de Evaluare l-a inclus în portofoliul de proiecte care vor fi recomandate spre finanţare din fonduri structurale, după adaptarea proiectului la cerinţele fondurilor de postaderare.

# Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în vederea implementării  proiectului “CentruL de Convenţii şi Expoziţii NORD-OLTENIA”, în cadrul Programului Phare 2004 – 2006, Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale – aprobată prin Hotărârea nr.169/07.10.2005

  - Obligaţiile părţilor

    - Consiliul Judeţean Vâlcea

      - acordă asistenţă tehnică, juridică şi economică la nivelul fiecărei etape de elaborare, redactare şi implementare a proiectului;

      - elaborează documentaţiile tehnico-economice necesare pentru aprobarea finanţării şi implementarea în condiţii optime a întregului proiect;

      - aprobă documentaţia tehnico-economică, faza: Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “CENTRUL DE CONVENŢII ŞI EXPOZIŢII NORD OLTENIA”;

      - redactează cererea de finanţare şi anexele: A-bugetul şi sursele de finanţare, B-matricea cadru logic, C-rezumatul propunerii de finanţare, în limbile română şi engleză precum şi anexele 1-7 din Informaţiile Suplimentare la Ghidul Solicitantului;

      - implementează proiectul “CENTRUL DE CONVENŢII ŞI EXPOZIŢII NORD OLTENIA” , conform atribuţiilor şi competenţelor specifice;

      - elaborează documentele de licitaţie pentru achiziţia publică de bunuri şi servicii aferente implementării proiectului;

      - răspunde de organizarea licitaţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări;

      - răspunde de recepţionarea şi preluarea obiectivelor rezultate în urma implementării proiectului;

      - asigură înfiinţarea societăţii comerciale care va administra şi exploata bunurile rezultate în urma finalizării proiectului;

      - contribuie cu 500.000 Euro la finanţarea cheltuielilor eligibile şi cu 752.290   Euro la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului

    - Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti

      - finanţează elaborarea studiului de fezabilitate şi a altor documentaţii necesare pentru fundamentarea solicitării de finanţare (atât a cheltuielilor eligibile cât şi neeligibile);

      - aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “CENTRUL DE CONVENŢII ŞI EXPOZIŢII NORD OLTENIA”, Judeţul Vâlcea;

      - pune la dispoziţie terenul necesar în vederea implementării proiectului – în  suprafaţă de aproximativ 5 ha., cu următoarele vecinătăţi:

      - la SUD: pădure

      - la NORD: Drumul Naţional DN7 (E81)

      - la EST: islaz Primăria Călimăneşti

      - la VEST: islaz Primăria Călimăneşti

      - organizează procedura de scoatere din circuitul agricol a amplasamentului menţionat şi suportă taxele legale;

      - asigură reţele de utilităţi - apă, canalizare, energie electrică, energie termică, gaze;

      - sprijină managementul proiectului în vederea construirii “CENTRULUI DE CONVENŢII ŞI EXPOZIŢII NORD OLTENIA”.

      - contribuie cu 300.000 Euro la finanţarea cheltuielilor eligibile şi cu 105.680    Euro la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului

  - Stadiul derulării asocierii

Proiectul a fost depus spre finanţare, şi aprobat în cadrul Programului PHARE 2004 , conform adresei nr. 2603/20.01.2006  a Ministerului Integrării Europene . Se aşteaptă vizita experţilor internaţionali pentru verificarea pe teren (asigurarea surselor pentru toate cheltuielile neeligibile incluse şi neincluse în proiect dar necesare pentru realizarea în condiţii optime a proiectului ).

# Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea, Asociaţia Pro Xpert şi Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea în vederea promovării proiectului “Exerciţiu de democraţie”  în cadrul Programului de Granturi Mici al Ambasadei Olandei – MATRA-KAP – aprobată prin Hotărârea nr.188/30.11.2005

  - Obligaţiile părţilor

    - Consiliul Judeţean Vâlcea

      - sprijină implementarea proiectului “Exerciţiu de democraţie” asigurând promovarea acestuia la nivel judeţean

      - colaborează cu solicitantul - Asociaţia Pro Xpert şi partenerul - Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea în vederea organizării Seminarului naţional pentru reprezentanţi ai Centrelor de Informare Comunitară din toate bibliotecile din ţară

    - Asociaţia Pro Xpert,

      - redactează cererea de finanţare şi documentele anexe;

      - asigură managementul proiectului;

      - implementează proiectul “Exerciţiu de democraţie”, răspunzînd direct de următoarele activităţi:

- coordonează campania de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la mecanismele democraţiei participative

- organizează seminariile de instruire pentru ONG-urile din Judeţul Vâlcea în domenii legate de: managementul proiectelor, strângere de fonduri, rolul ONG-urilor în dezvoltarea unei participări active a cetăţenilor la identificarea şi rezolvarea problemelor comunităţii şi alte teme care vor rezulta ca urmare a identificării nevoilor de instruire,

- editează şi multiplică materialele informative

- organizează seminarul naţional cu reprezentanţi ai Centrelor de Informare Comunitară din toate bibliotecile din ţară

    - Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea prin Centrul de Informare Comunitară

      - sprijină implementarea proiectului “Exerciţiu de democraţie” coordonând direct activitatea de realizare a paginii web şi bazelor de date ca şi activităţile care impun o comunicare directă cu cetăţenii

      - pune la dispoziţie biroul şi dotările din cadrul Centrului de Informare Comunitară pentru desfăşurarea acelor activităţi din proiect care impun o comunicare directă cu cetăţenii

      - pune la dispoziţie resursele umane necesare activităţilor de informare a cetăţenilor – în cadrul Centrului de Informare Comunitară

  - Stadiul derulării asocierii

Proiectul a fost depus spre finanţare, se aşteaptă răspunsul din partea Ambasadei Olandei la Bucureşti .

# Asociere între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Organizaţia Naţională Cercetaşii României – Centrul Local „Mircea cel Bătrân” Râmnicu-Vâlcea în vederea promovării proiectului “Managementul ariei naturale protejate Rezervaţia Câlcescu” – aprobată prin Hotărârea nr.187/30.11.2005

  - Obligaţiile părţilor

    - Consiliul Judeţean Vâlcea

      - asigură consultanţă echipei proiectului şi dispunerea măsurilor ce se impun ca urmare a constatărilor din teren

      - contribuie în natură la activităţile din proiect prin activităţi desfăşurate de serviciul public SALVAMONT aflat în subordinea Consiliului judeţean Vâlcea;

      - asigură implementarea proiectului prin implicarea activă a autorităţilor publice de la nivel judeţean şi local în protejarea ariilor naturale de mare valoare patrimonială;

      - pune la dispoziţie a tuturor informaţiilor cu privire la aria naturală protejată, care ar putea contribui la completarea bazei de date necesare evaluării situaţiei din zonă;

      - asigură condiţiile necesare desfăşurării reuniunilor din cadrul proiectului.

    - Organizaţia Naţională Cercetaşii României Centrul Local „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea

      - Formează grupul de lucru

      - Evaluează situaţia existentă în aria naturală protejată

      - Realizează campania de informare publică

      - Formează şi instruieşte echipa de rangeri

      - Desfăşoară activităţi de igienizare şi amenajare în rezervaţia naturală Câlcescu

      - Monitorizează deplasarea persoanelor prin pază cu personal specializat (rangeri).

      - Organizează Simpozionul Naţional cu tema Managementul ariilor protejate din România -  Studiu de caz-Rezervaţia Câlcescu

  - Stadiul derulării asocierii

Proiectul a fost depus spre finanţare, se aşteaptă răspunsul din partea Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile .

PREŞEDINTE,

Dumitru  BUŞE