Anexa1-2 la Planul Judeţean Anti-Sărăcie

LISTA

CERERILOR  DE  FINAN|ARE  EXTERN~

PROIECTE DERULATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEŢEAN – DIRECŢIA JUDEŢEANA PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI VÂLCEA

I. PROGRAMUL :  Phare RO 9905.02  "Copiii mai [nt@i I"

| Proiectul | Finan\are solicitat` (euro) |  |  |  |  | Durat` | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grant | C.J. | C.L. | ONG | Total |  |  |
| VL 192 A: Centrul de interven\ie [n regim de urgen\` ]i sprijinire a integr`rii ]i reintegr`rii copilului [n familie | 57.698 | 7.131 | - | - | 64.829 | 18 luni | {n derulare Finalizare: 30.06.2003 |
| VL 193 A: Serviciu pentru tineri [n dificultate | 127.349 | 20.363 | - | - | 147.712 | 18 luni | {n derulare Finalizare: 30.06.2003 |

II. PROGRAMUL :  Phare RO 0104.01  "Copiii mai [nt@i II"

| Proiectul | Finan\are solicitat` (euro) |  |  |  |  | Durat` | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grant | C.J. | C.L. | ONG | Total |  |  |
| C`su\e de tip familial Brezoi | 119.453 | 6.287 | - | - | 125.740 | 18 luni | Cerere depus` (14.02.2003) |
| C`su\e de tip familial B`lce]ti | 77.160 | 6.060 | - | - | 83.220 | 18 luni | Cerere depus` (14.02.2003) |
| C`su\e de tip familial Dr`g`]ani | 84.344 | 7.936 | - | - | 92.280 | 18 luni | Cerere depus` (14.02.2003) |
| Complex de servicii pentru protec\ia de tip familial a copilului | 359.550 | 39.950 | - | - | 399.500 | 18 luni | Cerere depus` (14.02.2003) |

III. PROGRAMUL :  Phare RO 0108.03.03  "Coeziune Economic` ]i Social`"

| Proiectul | Finan\are solicitat` (euro) |  |  |  |  | Durat` | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grant | C.J. | C.L. | ONG | Total |  |  |
| Centru de zi pentru copiii rromi Dr`g`]ani | 197.250 | - | 25.240 | - | 222.490 | 18 luni | Cerere depus` (17.02.2003) |
| Centru de zi pentru copii [n dificultate | 120.717 | - | 13.413 | - | 134.130 | 18 luni | Cerere depus` (17.02.2003) |

IV. PROGRAMUL :  ChildNet / USAID  Rom@nia - World Learning

Aplica\ie pentru jude\ele Bra]ov, Gala\i, V@lcea (buget comun)

APLICANT :	       Funda\ia Interna\ional` pentru copil ]i familie - Bucure]ti

| Proiectul | Suma solicitat` (dolari SUA) |  |  |  |  | Durat` | Stadiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grant | C.J. | C.L. | ONG | Total |  |  |
| Servicii comunitare pentru prevenirea institu\ionaliz`rii ]i reintegrare familial`, cu componentele: - Centrul de asisten\` familial` ]i comunitar` - Centrul de reintegrare familial` | 198,898.0 | - | - | 71,960.0 | 270,858.0 | 18 luni | {n derulare [n Rm. V@lcea (dec.2002 - mai.2004) |

PROIECTE DERULATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI RM.VÂLCEA

| Nr. crt | Titlul proiectului | Buget total ( euro) |  | Scopul proiectului | Durata | Parteneri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finanţare UE | Cofinanţare buget local |  |  |  |
| 1 | Centru de Consiliere şi Ajutor pentru Persoanele Disponibilizate şi Familiile Acestora | 92.706,49 | 33.093,76 | Furnizarea de servicii de asistenţă socio-medicala şi consiliere pentru persoanele disponibilizate în cadrul unui Centru de Consiliere şi înfiinţarea unui Centru de Zi pentru copiii proveniţi din familiile acestora. | 9 luni | Primăria Mun. Rm.Vâlcea Asociaţia Asistenţilor Sociali Profesionişti |
| 2 | Modernizare Cantina de Ajutor Social Rm.Vâlcea | 105.372 | 11.713 | -Creşterea numărului persoanelor asistate de la 200 pers/zi la 250 pers/zi -Mărirea capacităţii sălii de mese de la 20 locuri/serie la 50 locuri/serie -Crearea unui adăpost pe timp de noapte pentru persoanele fără locuinţă, copii ai străzii, bătrâni | 12 luni | Primăria Mun.Rm.Vâlcea |
| 3 | Birou de Servicii şi Asistenţă Socială la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice Defavotizate | --- | Integral (300 mil lei/an) | -Prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice prin canalizarea încrederii în forţele proprii; -Oferirea de servicii individualizate în concordanţă cu nevoile specifice şi reale ale fiecărui bătrân în vederea depăşirii situaţiei de criză; | Permanent | Primăria Mun. Rm.Vâlcea |
| 4 |  | 1.270.000 | 127.000 | -Introducere alimentare cu apă | --- | Primăria Mun. Rm.Vâlcea |
| 5 | Alimentare cu apă potabilă a locuitorilor străzii Bâlciului- zona Râureni-Rm.Vâlcea | 250.722 | 25.000 | -Introducere alimentare cu apă | --- | Primăria Mun. Rm.Vâlcea |
| 6 | Birou de Consiliere pentru Cetăţeni | 26.000 | 6.000 | -Furnizarea de informaţii privind serviciile oferite de Primăria Municipiului Rm.Vâlcea; -Îndrumarea cetăţenilor către instituţiile în competenţa cărora se află soluţionarea problemelor ridicate. | 8 luni | -Primăria Rm.Vâlcea; -Forumul Cultural al Râmnicului; -Centrul Regional de Resurse pentru ONG (CERAS); -Organizaţia Cercetaşii României. |
| 7 | Plan local de acţiune pentru tineret | 24.000 | 1.000 | -Stimularea tinerilor în participarea la acţiuni de interes local. | 8 luni | -Primăria Rm.Vâlcea; -CERAS; -Fundaţia Vâlcea 1; |
| 8 | Partener |  |  | -Organizarea de cursuri şi seminarii privind consolidarea parteneriatului şi lucrul în echipă. | Iulie2002- Iulie 2003 | -Primăria Rm.Vâlcea; -Prefectura Vâlcea; -Organizaţia Cercetaşii României -CERAS; -Fundaţia Vâlcea 1; -Asociaţia Patronală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii; |

ALTE PROGRAME CUNOSCUTE DE CĂTRE COMUNITATEA LOCALĂ  ŞI PENTRU IMPLEMENTAREA CĂRORA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VÂLCEA FIE A PUS LA DISPOZIŢIE SPAŢII, FIE BAZE DE DATE, FIE A ÎNDRUMAT CĂTRE ACEŞTIA BENEFICIARII DE SERVICII.

| Nr. Crt. | Titlul programului | Locaţie | Scopul Programului | Parteneri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviciul de recuperare pentru copii cu handicap neuro-psiho-motor | În incinta Centrului de Plasament | -Valorificarea potenţialului copiilor cu handicap neuro-psiho-motor prin oferirea de servicii adaptate nevoilor lor, atât în cadrul unui centru de recuperare, cât şi în regim ambulatoriu. | -Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Hndicap Fizic România – Filiala Vâlcea; -Asociaţia Psihologilor Vâlcea. |
| 2 | Centru de Consiliere, Instruire şi Formare pentru Tineret | Casa Tineretului | -Sprijinirea procesului de integrare socio-economică a tinerilor absolvenţi de liceu şi şcoală profesională din judeţele Vâlcea şi Gorj. | -Centrul Regional de Resurse pentru Organizaţii Neguvernamentale (CERAS Rm.Vâlcea). |
| 3 | Cnreu Comunitar de Servicii Sociale (1 iulie 2002- 30 iunie 2003) | Căminul Cultural al Comunei Vlădeşti | -Servicii sociale în domeniul protecţiei copilului. | -Piimăria Comunei Vlădeşti; -Asociaţia Copii Speranţei; -Asociaţia Asistenţilor Sociali Profesionişti Vâlcea. |
| 4 | Centru de Asistenţă Familială şi Comunitară | Grădiniţa CPL | -Prevenirea abandonului la copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 9 ani. | -DJPDC Vâlcea; -Fundaţia Internaţională pentru Copii şi Familie. |
| 5 | Centru de Pregătire şi Sprijin al Reintegrării şi Integrării Copilului în Familie. | Grădiniţa CPL | -Sprijin pentru reintegrarea copiilor cu vârste între 0 şi 9 ani din centrele de plasament în familiile naturale. | -DJPDC Vâlcea; -Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie. |

# PROIECTE CE SE VOR DERULA LA INSPECTORATUL ŞCOLAR VÂLCEA

| Nr. Crt. | Titlul Proiectului | Scopul Proiectului | Durata | Prteneri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programul de modernizare a infrastructurii şcolare | -Cvonstruirea, modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea şcolilor; -Creşterea calităţii învăţământului prin asigurarea condiţiilor de stabilitate, sanitare şi de mediu adecvate; Şcoli cuprinse în program: -Şcoala cu clasele I-VIII Videeni; -Şcoala cu clasele I-VIII Amărăşti; -Şcoala cu clasele I-VIII Ulmetu, Copăceni; -Şcoala cu clasele I-VIII Tomşani; -Şcoala cu clasele I-VIII Şirineasa; -Şcoala cu clasele I-VIII Tina, Livezi; -Şcoala cu clasele I-IV Laloşu; -Şcoala cu clasele I-VIII Ştefăneşti; -Şcoala cu clasele I-VIII şi Grădiniţa Milostea, Slătioara; -Şcoala cu clasele I-VIII şi Grădiniţa Găujani, Boişoara; -Grădiniţa Urşi, Popeşti; -Liceul Brezoi şi Şcoala cu clasele I-IV Brezoi; -Şcoala cu clasele I-VIII Călimăneşti; -Şcoala cu clasele I-VIII Zlătărei, Drăgăşani. | Lansare –2004 Finalizare -2007 | -Banca Europeană de Investiţii -Banca de Dezvoltare a Cosiliului Europei; -Guvernul României. |
| 2 | Programul reabilitare şcoli | -Consolidarea şi refuncţionalizarea localurilor de şcoală; Şcoli cuprinse în program: -Şcoala cu clasele I-VIII Pesceana; -Şcoala cu clasele I-VIII Cireşu, Stroeşti; -Şcoala cu clasele I-VIII Dobriceni, Stoeneşti. | Lansare – mai 2003 Finalizare–noiembrie 2003 | Banca Mondială |
| 3 | Program de relansare a învăţământului rural. | -construirea de grupuri sanitare; -realizarea de alimentări cu apă potabilă din reţea sau prin forare de puţuri; -realizarea de instalaţii de încălzire -dotarea cu mobilier modern. Şcoli eligibile: -25 de şcoli din sate foarte sărace, cu mai mult de 40 de elevi, pentru şcolile cu clesele I-IV şi mai mult de 150 de elevi, pentru şcolile cu clasele I-VIII. | Lansare – 2004 Finalizare - 2008 | Inspectoratul Şcolar Vâlcea |

Proiectul “Dezvoltarea Resurselor Umane în contextual restructurării industriale “ în derulare până în octombrie 2003.

Proiectul este câştigat de S.C. Predalex S.R.L. Rm.Vâlcea în parteneriat cu Direcţia Generală de M muncă şi Solidaritate Socială Vâlcea şi Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea.

Prin acest Proiect se vor pregăti în două serii a câte (patru) luni 50 de inspectori resurse umane şi 50 de asistenţi sociali.