## Sheet1
CONSILIUL JUDE¦EAN V^LCEA |  |  |  |  | Anexa nr. 4/2
S T A D I U L
realiz`rii lucr`rilor finan\ate [n cadrul Programului
SAPARD la data de 07 septembrie 2005
- lei RON -
Nr. | Denumirea lucr`rii | Valoarea | Realizat la | Decontat la | Capacit`\i | Stadiul
crt. | Proiectant | total` | 31.07.2005 | 31.07.2005 |  | fizic
| Constructor |  |  |  |  | %
{nceperea execu\iei
Termen PIF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
CANALIZARE
1 | Re\ea canalizare cu sta\ie de epurare | 3991960 | 0 | 0 | Q = 8,3 l/s | 0%
| comuna L`de]ti |  |  |  | L = 4,662 km
SC InterGroup Bucure]ti
SC Socot Tg.Mure]/SC }antier 1 V@lcea
02.08.2005/01.02.2006
2 | Re\ea canalizare cu sta\ie de epurare | 2802364 | 0 | 0 | Q = 8,3 l/s | 0%
| comuna Valea Mare |  |  |  | L = 5,7 km
SC InterGroup Bucure]ti
SC Govora SA
Nu a inceput execu\ia/ 01.02.2006
3 | Re\ea canalizare ape menajere, | 3903075 | 982000 | 982000 | Q = 8,3 l/s | 24%
| comuna S`l`trucel |  |  |  | L = 10 km
SC Comexpro SRL V@lcea
SC Hidroconstruc\ia SA
15.04.2005/ 15.09.2005
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4 | Canalizare cu sta\ie de epurare, | 3976286 | 2171640 | 2171640 | Q = 5,8 l/s | 80%
| comuna Bune]ti |  |  |  | L = 18,6 km
SC Comexpro SRL V@lcea
SC Europan Prod SA Pite]ti
01.05.2005 / 01.10.2005
ALIMENT~RI CU AP~
1 | Alimentare cu ap` comuna L`pu]ata | 3976504 | 0 | 0 | L = 16 km | 10%
SC Ecotera Bucure]ti
SC Scadt Slatina Olt
28.07.2005 /15.02.2006
2 | Alimentare cu ap` comuna Sute]ti | 3381139 | 0 | 0 | Q = 5,5 l/s | 20%
| SC B+B Consulting Slatina |  |  |  | L = 17 km
SC Europan Prod Pite]ti
17.08.2005/26.02.2006
3 | Alimentare cu ap` comuna Gr`di]tea | 3656089 | 0 | 0 | Q = 7 l/s | 0%
| SC Asean Tg. Jiu |  |  |  | L = 23,5 km
{n curs de adjudecare execu\ia.
DRUMURI
1 | Modernizare drum local M`ld`re]ti - | 3974206 | 953809,4 | 0 | 3,6 km drum modernizat | 29%
| Ro]oveni ]i pod peste p@r@ul Luncav`\, |  |  |  | Pod [n lungime de 63 m
| comuna M`ld`re]ti |  |  |  | Probleme: Inunda\iile au produs
| SC Trapec SA Bucure]ti |  |  |  | [nt@rzierea lucr`rilor la pod.
RAJDP V@lcea
16.06.2005 / 19.03.2006
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 | Pod b.a. peste Pesceana sat Palanga | 1010670 | 567711.61 | 567711.61 | Lungime total` 52,15 m | 68%
| comuna Am`r`]ti |  |  |  | L`\ime total` 5,24 m
SC Proiect SA V@lcea
RAJDP V@lcea
01.04.2005 / 01.10.2005
3 | Modernizare DC 54 Fumureni - | 3908254 | 2600000 | 2600000 | 8 km drum modernizat | 85%
Carcadie]ti, comuna Lunge]ti
SC Comexpro SRL V@lcea
SC Ancorad SA Craiova
15.03.2005 / 30.09.2005