## Apa
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PROGRAMUL
realizării sistemelor publice de alimentare cu apă
şi canalizare pe perioada 2006 - 2008
Obiectiv: Asigurarea accesului la apă potabilă şi apă curentă
Sub-obiectiv: Creşterea accesului populaţiei şa apă potabilă, cu accent pe comunităţile / zonele sărace
Măsuri pentru realizarea obiectivului: 1. Alimentarea cu apă la sate conform HG nr. 687/1997 şi HG nr. 1036/2004.
2. Alimentare cu apă la sate conform HG nr. 577/1997, modificată şi completată prin HG nr. 1256/2005
3. Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare prin "Programul PHARE Coeziunea-economică şi socială"-schema
de investiţii în infrastructura locală
4. Alimentări cu apă la sate finanţate din bugetele proprii ale consiliilor locale
|  | Valoare totală |  | Prevederi: | [7 empty] | Capacităţi | Termen
Nr. | Denumirea obiectivului | mii lei | EURO | Program 2006 |  | Estimări 2007 |  | Estimări 2008 |  | Estimări după 2008 |  | fizice | PIF
crt. |  | RON |  | mii lei | EURO | mii lei | EURO | mii lei | EURO | mii lei | EURO
|  |  |  | RON |  | RON |  | RON |  | RON

## Locuinte
CONSILIUL JUDE¦EAN VÂLCEA | [9 empty] | Anexa nr. La Hot`r@rea nr. /
PROGRAMUL
DE PIETRUIRE, REABILITARE }I/SAU ASFALTARE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL CLASATE,
APROBAT PRIN HG NR. 577/1997, MODIFICAT~ }I COMPLETAT~ PRIN HG NR. 1256/2005,
{N PERIOADA 2006 - 2008 }I DUP~ 2008, {N JUDE¦UL V^LCEA
Obiectiv: |  | Asigurarea oportunit`\ilor de dezvoltare comunitar` prin [mbun`t`\irea infrastructurii
Sub-obiectiv: |  | Reabilitarea infrastructurii de transport pentru [nscrierea tuturor localit`\ilor [ntr-un circuit social-economic normal
M`suri pentru realizarea obiectivului: Programul de pietruire, reabilitare ]i/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate, aprobat prin HG nr. 577/1997,
modificat` ]i completat` prin HG nr.1256/2005 (sursa de finan\are:buget de stat, bugetul local, alte surse)
|  | Valoare total` |  | Prevederi: | [7 empty] | Capacit`\i | Termen
Nr. | Denumirea obiectivului | mii lei | mii | Program 2006 |  | Estim`ri 2007 |  | Estim`ri 2008 |  | Estim`ri dup` 2008 |  | fizice | PIF
crt. |  | RON | EURO | mii lei | mii | mii lei | mii | mii lei | mii | mii lei | mii
|  |  |  | RON | EURO | RON | EURO | RON | EURO | RON | EURO
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Lucr`ri [n continuare | 593.09 | 161.32 | 593.09 | 161.32 | x | x | x | x | x | x | 4,560 km
1 | Pietruire ]i asfaltare DC158 Bune]ti - | 298,87* | 81.29 | 298.87 | 81.29 | x | x | x | x | x | x | 1,56 km | trim. IV
| P`u]e]ti M`gla]i, km.2+000-3+560 | [11 empty] | 2006
2 | Pietruire ]i asfaltare DC 79 A Gr`di]tea - | 294,22* | 80.03 | 294.22 | 80.03 | x | x | x | x | x | x | 3,00 km | trim. IV
| Valea Gr`di]tei, km.0+000-3+000 | [11 empty] | 2006
| Lucr`ri noi | 47661.6 | 12963.84 | 531.91 | 144.68 | 10410.98 | 2831.72 | 10582.71 | 2878.52 | 26136 | 7108.92 | 106,349 km
3 | Reabilitare ]i asfaltare DC 48 Orle]ti - Scaio]i, | 1336 | 363.39 | 265 | 72.08 | 1071 | 291.31 | x | x | x | x | 2,969 km | trim. IV
| km. 0+000 - 2+969 | [11 empty] | 2007
4 | Asfaltare DC 52 Petcule]ti - | 540 | 146.88 | 180 | 48.96 | 360 | 97.92 | x | x | x | x | 1,197 km | trim. IV
| Voice]ti, km.0+000 - 1+197 | [11 empty] | 2007
5 | Asfaltare DC 62 Vl`de]ti - | 1300 | 353.6 | 86.91 | 23.64 | 1213.09 | 329.96 | x | x | x | x | 2,155 km | trim. IV
| Valea Ursului, km.0+000 - 2+155 | [11 empty] | 2007
6 | Asfaltare DC 13 S`l`trucel - | 900 | 244.8 | x | x | 472.48 | 128.51 | 427.52 | 116.29 | x | x | 2,000 km | 2008
}erb`ne]ti, km.0+500 - 2+500
7 | Asfaltare DC 15 Berisl`ve]ti - | 1070 | 291.04 | x | x | 449.4 | 122.24 | 620.6 | 168.8 | x | x | 2,380 km | 2008
R`d`cine]ti, km.0+620 - 3+000
8 | Asfaltare DC 24 Gole]ti - | 900 | 244.8 | x | x | 378 | 102.82 | 522 | 141.98 | x | x | 2,000 km | 2008
Poeni\a, km.0+750 - 2+750
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
9 | Asfaltare DC 64 DJ 677C - | 1350 | 367.2 | x | x | 567 | 154.22 | 783 | 212.98 | x | x | 3,000 km | 2008
Stoicule]ti, km.0+000 - 3+000
10 | Asfaltare DC 81 Doze]ti - F@rt`\e]ti, | 2534 | 689.24 | x | x | 1014 | 275.8 | 1520 | 413.44 | x | x | 5,630 km | 2008
km. 0+000 - 5+630
11 | Asfaltare DC 98 Sute]ti -Mitrofani - | 2250 | 612 | x | x | 945 | 257.04 | 1305 | 354.96 | x | x | 5,000 km | 2008
Izvora]u, km.3+730 - 8+730
12 | Asfaltare DC 109 L`pu]ata - | 675 | 183.6 | x | x | 283.5 | 77.11 | 391.5 | 106.49 | x | x | 1,500 km | 2008
S`rule]ti, km.0+000 - 1+500
13 | Asfaltare DC 112 Roe]ti - Cueni, | 1035 | 281.51 | x | x | 414 | 112.6 | 621 | 168.91 | x | x | 2,300 km | 2008
km. 0+000 - 2+300
14 | Asfaltare DC 122 }irineasa - Sl`vite]ti, | 630 | 171.35 | x | x | 230 | 62.55 | 400 | 108.8 | x | x | 1,400 km | 2008
km. 0+600 - 2+000
15 | Reabilitare DC 126 P`u]e]ti- | 1341 | 364.75 | x | x | 562.82 | 153.09 | 778.18 | 211.66 | x | x | 2,984 km | 2008
B`ile Govora, km.0+000 - 2+984
16 | Asfaltare DC 129 B`beni - | 900 | 244.8 | x | x | 378 | 102.82 | 522 | 141.98 | x | x | 2,000 km | 2008
Romani, km.0+000 - 2+000
17 | Asfaltare DC 130 Fole]ti - | 684 | 186.04 | x | x | 287.68 | 78.24 | 396.32 | 107.8 | x | x | 1,520 km | 2008
Ote]ani, km.1+500 - 3+020
18 | Asfaltare DC 137 Sl`tioara - Coasta | 930.6 | 253.12 | x | x | 390.61 | 106.24 | 539.99 | 146.88 | x | x | 2,068 km | 2008
Cerbului - Vaideeni, km.3+000 - 5+068
19 | Asfaltare DC 140 M`ld`re]tiI de Jos - | 1350 | 367.2 | x | x | 567 | 154.22 | 783 | 212.98 | x | x | 3,000 km | 2008
M`ld`re]tii de Sus, km.0+000 - 3+000
20 | Asfaltare DC 151 Pietrarii de Jos - | 1350 | 367.2 | x | x | 638.4 | 173.63 | 711.6 | 193.57 | x | x | 3,000 km | 2008
Pietrarii de Sus, km.1+643 - 4+643
21 | Asfaltare DC172 Bujoreni - | 450 | 122.4 | x | x | 189 | 51.4 | 261 | 71 | x | x | 1,000 km | 2008
Lunca, km.0+000 - 1+000
22 | Pietruire ]i asfaltare DC 2 Boi]oara - | 565 | 153.67 | x | x | x | x | x | x | 565 | 153.67 | 1,000 km | dup`
| Boi]oara sat, km.0+000 - 1+000 | [11 empty] | 2008
23 | Asfaltare DC 12 Jiblea - Jiblea Veche, | 1800 | 489.6 | x | x | x | x | x | x | 1800 | 489.6 | 4,000 km | dup`
| km.0+000 - 4+000 | [11 empty] | 2008
24 | Rebilitare DC 18 DN 7 (Gura V`ii) - | 570 | 155.04 | x | x | x | x | x | x | 570 | 155.04 | 1,500 km | dup`
| D`e]ti, km.0+000 - 1+500 | [11 empty] | 2008
25 | Reabilitare ]i asfaltare DC 27 Milcoiu - | 1260 | 342.72 | x | x | x | x | x | x | 1260 | 342.72 | 3,000 km | dup`
| Milcoiu sat, km. 0+000 - 3+000 | [11 empty] | 2008
26 | Asfaltare DC 29 Bude]ti - Androne]ti, | 1350 | 367.2 | x | x | x | x | x | x | 1350 | 367.2 | 3,000 km | dup`
| km. 0+000 - 3+000 | [11 empty] | 2008
27 | Reabilitare DC 31 Bercioiu - G@ltofani - | 1140 | 310.07 | x | x | x | x | x | x | 1140 | 310.07 | 3,000 km | dup`
| DJ 678D, km.0+000 - 3+000 | [11 empty] | 2008
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
28 | Asfaltare DC 32A M`z`raru - }erb`neasa, | 675 | 183.6 | x | x | x | x | x | x | 675 | 183.6 | 1,500 km | dup`
| km. 0+000 - 1+500 | [11 empty] | 2008
29 | Asfaltare DC 34 Rot`re]ti - Corbi, | 1350 | 367.2 | x | x | x | x | x | x | 1350 | 367.2 | 3,000 km | dup`
| km. 0+000 - 3+000 | [11 empty] | 2008
30 | Asfaltare DC 35 Sl`tioara - Greci, | 900 | 244.8 | x | x | x | x | x | x | 900 | 244.8 | 2,000 km | dup`
| km.0+000 - 2+000 | [11 empty] | 2008
31 | Asfaltare DC 36 DJ 678H - Stoile]ti, | 1350 | 367.2 | x | x | x | x | x | x | 1350 | 367.2 | 3,000 km | dup`
| km. 0+000 - 3+000 | [11 empty] | 2008
32 | Asfaltare DC 37 B@rsoiu - Delureni, | 900 | 244.8 | x | x | x | x | x | x | 900 | 244.8 | 2,000 km | dup`
| km. 0+000 - 2+000 | [11 empty] | 2008
33 | Asfaltare DC 53 Lunge]ti - G`n\ulei, | 980 | 266.55 | x | x | x | x | x | x | 980 | 266.55 | 2,176 km | dup`
| km. 0+000 - 2+176 | [11 empty] | 2008
34 | Asfaltare DC 56A Duzi - Dobru]a, | 855 | 232.56 | x | x | x | x | x | x | 855 | 232.56 | 1,900 km | dup`
| km. 0+700 - 2+600 | [11 empty] | 2008
35 | Asfaltare DC 66A Poieni - B`lce]ti, | 1350 | 367.2 | x | x | x | x | x | x | 1350 | 367.2 | 3,000 km | dup`
| km. 0+000 - 3+000 | [11 empty] | 2008
36 | Reabilitare DC 68 DN 65C - Valea Mare, | 608 | 165.37 | x | x | x | x | x | x | 608 | 165.37 | 1,600 km | dup`
| km. 0+000 - 1+600 | [11 empty] | 2008
37 | Asfaltare DC 70 B`t`]ani - Dr`ganu, | 1417 | 385.42 | x | x | x | x | x | x | 1417 | 385.42 | 3,150 km | dup`
| km. 0+000 - 3+150 | [11 empty] | 2008
38 | Asfaltare DC 75 P@r@ienii de Jos - P`r`u]ani- | 1510 | 410.71 | x | x | x | x | x | x | 1510 | 410.71 | 3,350 km | dup`
| DJ 605A , km. 8+000 - 11+350 | [11 empty] | 2008
39 | Asfaltare DC 85 Gu]oieni - Gu]oianca, | 2662 | 724.06 | x | x | x | x | x | x | 2662 | 724.06 | 5,916 km | dup`
| km. 0+000 - 5+916 | [11 empty] | 2008
40 | Asfaltare DC 121 Valea Mare - Sl`vite]ti, | 675 | 183.6 | x | x | x | x | x | x | 675 | 183.6 | 1,500 km | dup`
| km. 0+000 - 1+500 | [11 empty] | 2008
41 | Reabilitare ]i asfaltare DC 131 Stroe]ti - | 924 | 251.32 | x | x | x | x | x | x | 924 | 251.32 | 2,254 km | dup`
| Obroce]ti, km. 0+000 - 2+254 | [11 empty] | 2008
42 | Reabilitare ]i asfaltare DC 139 Horezu - | 1045 | 284.23 | x | x | x | x | x | x | 1045 | 284.23 | 2,400 km | dup`
| M`ld`re]ti, km.0+000 - 2+400 | [11 empty] | 2008
43 | Asfaltare DC 162 DJ 651 - Zmeur`tu - DJ 651 | 2250 | 612 | x | x | x | x | x | x | 2250 | 612 | 5,000 km | dup`
| km. 0+000 - 5+000 | [11 empty] | 2008
| TOTAL | 48254.69 | 13125.16 | 1125 | 306 | 10410.98 | 2831.72 | 10582.71 | 2878.52 | 26136 | 7108.92 | 110,909 km
* valori, rest de executat la 01.01.2006