## Apa
CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA
PROGRAMUL
realizării sistemelor publice de alimentare cu apă
şi canalizare pe perioada 2006 - 2008
Obiectiv: Asigurarea accesului la apă potabilă şi apă curentă
Sub-obiectiv: Creşterea accesului populaţiei şa apă potabilă, cu accent pe comunităţile / zonele sărace
Măsuri pentru realizarea obiectivului: 1. Alimentarea cu apă la sate conform HG nr. 687/1997 şi HG nr. 1036/2004.
2. Alimentare cu apă la sate conform HG nr. 577/1997, modificată şi completată prin HG nr. 1256/2005
3. Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare prin "Programul PHARE Coeziunea-economică şi socială"-schema
de investiţii în infrastructura locală
4. Alimentări cu apă la sate finanţate din bugetele proprii ale consiliilor locale
|  | Valoare totală |  | Prevederi: | [7 empty] | Capacităţi | Termen
Nr. | Denumirea obiectivului | mii lei | EURO | Program 2006 |  | Estimări 2007 |  | Estimări 2008 |  | Estimări după 2008 |  | fizice | PIF
crt. |  | RON |  | mii lei | EURO | mii lei | EURO | mii lei | EURO | mii lei | EURO
|  |  |  | RON |  | RON |  | RON |  | RON

## Locuinte
CONSILIUL JUDE¦EAN VÂLCEA | [9 empty] | Anexa nr. 1 la Hot`r@rea nr. /
PROGRAMUL
DE PIETRUIRE, REABILITARE }I/SAU ASFALTARE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL CLASATE,
APROBAT PRIN HG NR. 577/1997, MODIFICAT~ }I COMPLETAT~ PRIN HG NR. 1256/2005,
{N PERIOADA 2006 - 2008 }I DUP~ 2008, {N JUDE¦UL V^LCEA
Obiectiv: |  | Asigurarea oportunit`\ilor de dezvoltare comunitar` prin [mbun`t`\irea infrastructurii
Sub-obiectiv: |  | Reabilitarea infrastructurii de transport pentru [nscrierea tuturor localit`\ilor [ntr-un circuit social-economic normal
M`suri pentru realizarea obiectivului: Programul de pietruire, reabilitare ]i/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate, aprobat prin HG nr. 577/1997,
modificat` ]i completat` prin HG nr.1256/2005 (sursa de finan\are:buget de stat, bugetul local, alte surse)
|  | Valoare total` |  | Prevederi: | [7 empty] | Capacit`\i | Termen
Nr. | Denumirea obiectivului | mii lei | mii | Program 2006 |  | Estim`ri 2007 |  | Estim`ri 2008 |  | Estim`ri dup` 2008 |  | fizice | PIF
crt. |  | RON | EURO | mii lei | mii | mii lei | mii | mii lei | mii | mii lei | mii
|  |  |  | RON | EURO | RON | EURO | RON | EURO | RON | EURO | Km
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Lucr`ri [n continuare | 813.09 | 221.16 | 813.09 | 221.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56
1 | *Pietruire ]i asfaltare DC158 Bune]ti - | 298.87 | 81.29 | 298.87 | 81.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 2006
P`u]e]ti M`gla]i, km.2+000-3+560
2 | *Pietruire ]i asfaltare DC 79 A Gr`di]tea - | 514.22 | 139.87 | 514.22 | 139.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2006
Valea Gr`di]tei, km.0+000-3+000
| Lucr`ri noi | 274238.6 | 74564.92 | 661.91 | 180.04 | 17959.09 | 4884.84 | 18665 | 5076.8 | 236952.6 | 64423.23 | 581.061
3 | Reabilitare ]i asfaltare DC 48 Orle]ti - Scaio]i, | 1336 | 363.39 | 265 | 72.08 | 1071 | 291.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.969 | 2007
km. 0+000 - 2+969
4 | Asfaltare DC 52 Petcule]ti - | 540 | 146.88 | 180 | 48.96 | 360 | 97.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 2007
Voice]ti, km.0+000 - 1+197
5 | Asfaltare DC 62 Vl`de]ti - | 1300 | 353.6 | 86.91 | 23.64 | 1213.09 | 329.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 2007
Valea Ursului, km.0+000 - 2+165
6 | Pietruire ]i asfaltare DC 2 Boi]oara - | 1130 | 307.36 | 10 | 2.72 | 1120 | 304.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2007
Boi]oara sat, km.0+000 - 2+000
7 | Asfaltare DC 5 Peri]ani - Ml`ceni, | 1800 | 489.6 | 15 | 4.08 | 885 | 240.72 | 900 | 244.8 | 0 | 0 | 4 | 2 km-2007
| km.0+000 - 4+000 | [11 empty] | 2 km-2008
8 | Pietruire ]i asfaltare DC 6 Boi]oara - Bumbuie]ti, | 2300 | 625.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 244.8 | 1400 | 380.8 | 4.82 | 2 km- 2008
km.0+000 - 4+820
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
9 | Reabilitare ]i asfaltare DC 15 Berisl`ve]ti - | 1305 | 354.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 354.95 | 0 | 0 | 3 | 2008
R`d`cine]ti, km.0+000 - 3+000
10 | Reabilitare DC 18 DN 7 - D`e]ti, | 570 | 155.04 | 5 | 1.36 | 565 | 153.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2007
km.0+000 - 1+500
11 | Asfaltare DC 24 Gole]ti - Poeni\a, | 4165 | 1132.87 | 10 | 2.72 | 890 | 242.08 | 900 | 244.8 | 2365 | 643.27 | 9.25 | 2 km-2007
km.0+750 - 10+000
12 | Pietruire ]i asfaltare DC 30 Bude]ti - Br@ndu]ani, | 1750 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 238 | 875 | 238 | 4 | 2 km-2008
km.0+000 - 4+000
13 | Asfaltare DC 64 DJ 677C - | 1350 | 367.2 | 15 | 4.08 | 1335 | 363.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2007
Stoicule]ti, km.0+000 - 3+000
14 | Asfaltare DC 66A Poieni - B`lce]ti, | 1350 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 367.2 | 0 | 0 | 3 | 2008
km. 0+000 - 3+000
15 | Pietruire ]i asfaltare DC 79 Ro]iile - Perte]ti - | 9000 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 244.8 | 8100 | 2203.2 | 16.35 | 2 km-2008
Gr`di]tea, km. 0+000 - 16+350
16 | Asfaltare DC 81 Doze]ti - F@rt`\e]ti, | 2534 | 689.24 | 0 | 0 | 2534 | 689.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 2007
km. 0+000 - 5+630
17 | Asfaltare DC 85 Gu]oieni - Gu]oianca, | 2660 | 723.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 367.19 | 1310 | 356.32 | 5.916 | 3 km-2008
km. 0+000 - 5+916
18 | Pietruire ]i asfaltare DC 95 Negraia - Roe]ti, | 2000 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 544 | 0 | 0 | 3.55 | 2008
km. 0+000 - 3+550
19 | Asfaltare DC 96 Pesceana - Negraia, | 2700 | 734.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 367.19 | 1350 | 367.19 | 6 | 3 km-2008
km. 0+000 - 6+000
20 | Reabilitare ]i asfaltare DC 98 Sute]ti -Mitrofani - | 5800 | 1577.58 | 10 | 2.72 | 1400 | 380.8 | 1350 | 367.19 | 3040 | 826.87 | 13.1 | 3,73km-2007
| Izvora]u, km.0+000 - 13+100 | [11 empty] | 3 km-2008
21 | Asfaltare DC 116 C@rst`ne]ti - Ote]ani, | 2520 | 685.43 | 10 | 2.72 | 890 | 242.08 | 1620 | 440.63 | 0 | 0 | 5.598 | 2 km-2007
| km. 0+000 - 5+598 | [11 empty] | 3,6km-2008
22 | Asfaltare DC 122 }irineasa - Sl`vite]ti, | 630 | 171.35 | 10 | 2.72 | 620 | 168.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2007
km. 0+600 - 2+000
23 | Reabilitare DC 126 P`u]e]ti- | 1341 | 364.75 | 10 | 2.72 | 1331 | 362.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.984 | 2007
B`ile Govora, km.0+000 - 2+984
24 | Asfaltare DC 134 Milostea - Limit` jud. Gorj, | 540 | 146.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 146.88 | 0 | 0 | 1.2 | 2008
km.0+000 - 1+200
25 | Reabilitare ]i asfaltare DC 139 Horezu - | 1045 | 284.23 | 15 | 4.08 | 1030 | 280.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2007
M`ld`re]ti, km.0+000 - 2+400
26 | Asfaltare DC 140 M`ld`re]tiI de Jos - | 2035 | 553.51 | 10 | 2.72 | 890 | 242.08 | 1135 | 308.71 | 0 | 0 | 4.525 | 2 km-2007
| M`ld`re]tii de Sus, km.0+000 - 4+525 | [11 empty] | 2,52km-2008
27 | Reabilitare ]i asfaltare DC 144 Horezu - | 1880 | 511.35 | 10 | 2.72 | 1200 | 326.4 | 670 | 182.23 | 0 | 0 | 4.385 | 3,23km-2007
| R@me]ti, km.2+000 - 6+385 | [11 empty] | 1,16km-2008
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
28 | Reabilitare ]i asfaltare DC 151 Pietrarii de Jos - | 2145 | 583.43 | 0 | 0 | 625 | 170 | 1520 | 413.43 | 0 | 0 | 5.02 | 1,6km-2007
| Pietrarii de Sus, km.0+000 - 5+020 | [11 empty] | 3,42km-2008
29 | Asfaltare DC 3 Tite]ti - T`rure, | 700 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 190.4 | 1.55 | dup`
| km.0+000 - 1+550 | [11 empty] | 2008
30 | Pietruire ]i asfaltare DC 4 Spinu - Podeni | 1185 | 322.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 322.32 | 2.4 | dup`
| km.0+000 - 2+400 | [11 empty] | 2008
31 | Pietruire ]i asfaltare DC 7 Tite]ti - Cucoiu, | 790 | 214.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 214.88 | 1.4 | dup`
| km.0+000 - 1+400 | [11 empty] | 2008
32 | Asfaltare DC 12 Jiblea - Jiblea Veche, | 1800 | 489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 489.6 | 4 | dup`
| km.0+000 - 4+000 | [11 empty] | 2008
33 | Reabilitare ]i asfaltare DC 13 S`l`trucel - | 2215 | 602.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215 | 602.47 | 5 | dup`
| }erb`ne]ti, km.0+000 - 5+000 | [11 empty] | 2008
34 | Pietruire ]i asfaltare DC 14A D@nge]ti - Surdoiu, | 5580 | 1517.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580 | 1517.74 | 10.2 | dup`
| km.0+000 - 10+200 | [11 empty] | 2008
35 | Pietruire ]i asfaltare DC 16 Brisl`ve]ti - M`r`]ti, | 1130 | 307.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 307.35 | 2 | dup`
| km.0+000 - 2+000 | [11 empty] | 2008
36 | Pietruire ]i asfaltare DC 17 D`e]ti - B`bue]ti, | 3275 | 890.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275 | 890.8 | 6 | dup`
| km.0+000 - 6+000 | [11 empty] | 2008
37 | Pietruire ]i asfaltare DC 19 D`e]ti - Berila, | 2150 | 584.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 584.8 | 3.8 | dup`
| km.0+000 - 3+800 | [11 empty] | 2008
38 | Asfaltare DC22 Goranu - Fe\eni, | 2250 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 612 | 5 | dup`
| km. 0+000 - 5+000 | [11 empty] | 2008
39 | Pietruire ]i asfaltare DC 23 Bude]ti - Racovi\a, | 1915 | 520.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915 | 520.87 | 4 | dup`
| km.0+000 - 4+000 | [11 empty] | 2008
40 | Pietruire ]i asfaltare DC 25 Gole]ti - | 1915 | 520.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915 | 520.87 | 4 | dup`
| Giurgiuveni, km.0+000 - 4+000 | [11 empty] | 2008
41 | Pietruire ]i asfaltare DC 25A Pope]ti - | 1855 | 504.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 504.55 | 4 | dup`
| Op`te]ti, km.0+000 - 4+000 | [11 empty] | 2008
42 | Asfaltare DC 26 Milcoiu - Ciute]ti, | 2700 | 734.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 734.4 | 6 | dup`
| km.0+000 - 6+000 | [11 empty] | 2008
43 | Reabilitare ]i asfaltare DC 27 Milcoiu - Milcoiu | 1330 | 361.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 361.75 | 3.15 | dup`
| Sat, km.0+000 - 3+150 | [11 empty] | 2008
44 | Pietruire ]i asfaltare DC 28 Milcoiu - Izb`se]ti, | 2260 | 614.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260 | 614.72 | 4 | dup`
| km.0+000 - 4+000 | [11 empty] | 2008
45 | Asfaltare DC 29 Bude]ti - Androne]ti, | 2790 | 758.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 758.87 | 6.2 | dup`
| km.0+000 - 6+200 | [11 empty] | 2008
46 | Reabilitare ]i asfaltare DC31 Bercioiu-G@ltofani - | 2380 | 647.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 647.35 | 6 | dup`
| DJ 678D, km.0+000 - 6+000 | [11 empty] | 2008
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
47 | Pietruire ]i asfaltare DC 32 Cremenari - Valea | 3050 | 829.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 829.6 | 6 | dup`
| Viei, km.0+000 - 6+000 | [11 empty] | 2008
48 | Asfaltare DC 32A M`z`raru - }erb`neasa, | 675 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 183.6 | 1.5 | dup`
| km.0+000 - 1+500 | [11 empty] | 2008
49 | Asfaltare DC 33 M`z`raru - Nicolae | 2025 | 550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 550.8 | 4.5 | dup`
| B`lcescu, km.0+000 - 4+500 | [11 empty] | 2008
50 | Asfaltare DC 34 Rot`re]ti - Corbi, | 1350 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 367.2 | 3 | dup`
| km.0+000 - 3+000 | [11 empty] | 2008
51 | Asfaltare DC 35 Sl`tioara - Greci, | 3060 | 832.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 832.31 | 6.8 | dup`
| km.0+000 - 6+800 | [11 empty] | 2008
52 | Asfaltare DC 36 DJ 678H - Stoile]ti, | 2920 | 794.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 794.23 | 6.496 | dup`
| km.0+000 - 6+496 | [11 empty] | 2008
53 | Asfaltare DC 37 B@rsoiu - Delureni, | 2250 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 612 | 5 | dup`
| km. 0+000 - 5+000 | [11 empty] | 2008
54 | Pietruire ]i asfaltare DC 38 Ur]i - Obogeni, | 3310 | 900.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 | 900.31 | 7.2 | dup`
| km.0+000 - 7+200 | [11 empty] | 2008
55 | Asfaltare DC 39 Baia Bulagei - Geam`na, | 3150 | 856.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 856.8 | 7 | dup`
| km. 0+000 - 7+000 | [11 empty] | 2008
56 | Pietruire ]i asfaltare DC 49 Buc]ani - Delureni, | 1460 | 397.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 397.11 | 2.786 | dup`
| km.0+000 - 2+786 | [11 empty] | 2008
57 | Asfaltare DC 50 B@rsanu - Colonia Rudari, | 630 | 171.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 171.36 | 1.4 | dup`
| km. 0+000 - 1+400 | [11 empty] | 2008
58 | Asfaltare DC 53 Lunge]ti - G`n\ulei, | 980 | 266.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 266.55 | 2.176 | dup`
| km. 0+000 - 2+176 | [11 empty] | 2008
59 | Reabilitare ]i asfaltare DC 54 DJ 677C - | 5640 | 1534.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5640 | 1534.1 | 13.302 | dup`
| M`dulari, km. 0+000 - 13+302 | [11 empty] | 2008
60 | Asfaltare DC 56A Duzi - Dobru]a, | 855 | 232.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 232.56 | 1.9 | dup`
| km. 0+700 - 2+600 | [11 empty] | 2008
61 | Pietruire ]i asfaltare DC 57 Boro]e]ti - B@ra, | 1380 | 375.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 375.35 | 2.65 | dup`
| km.0+000 - 2+650 | [11 empty] | 2008
62 | Asfaltare DC 58 Sute]ti - Valea Caselor, | 2745 | 746.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745 | 746.63 | 6.1 | dup`
| km. 0+000 - 6+100 | [11 empty] | 2008
63 | Reabilitare DC 59 Capul Dealului - Momote]ti, | 950 | 258.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 258.4 | 2.5 | dup`
| km. 0+000 - 2+500 | [11 empty] | 2008
64 | Asfaltare DC 61 DN 64 - }tef`ne]ti, | 675 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 183.6 | 1.5 | dup`
| km. 0+000 - 1+500 | [11 empty] | 2008
65 | Pietruire ]i asfaltare DC 63 Dimule]ti - S@rbi - | 3270 | 889.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270 | 889.43 | 6.4 | dup`
| U]urei, km.0+000 - 6+400 | [11 empty] | 2008
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
66 | Asfaltare DC 65 R@me]ti (DJ 677) - Adacale, | 830 | 225.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 225.76 | 1.85 | dup`
| km.0+000 - 1+850 | [11 empty] | 2008
67 | Reabilitare DC 67 F`ure]ti - M`rcu]i Parc, | 646 | 175.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 175.71 | 1.7 | dup`
| km. 0+000 - 1+700 | [11 empty] | 2008
68 | Reabilitare DC 68 DN 65C - Valea Mare, | 608 | 165.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 165.37 | 1.6 | dup`
| km. 0+000 - 1+600 | [11 empty] | 2008
69 | Pietruire ]i asfaltare DC 69 Irime]ti - Vasila\i, | 4000 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1088 | 8.41 | dup`
| km.0+000 - 8+410 | [11 empty] | 2008
70 | Asfaltare DC 70 B`t`]ani - Dr`ganu, | 1420 | 386.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 386.23 | 3.15 | dup`
| km. 0+000 - 3+150 | [11 empty] | 2008
71 | Pietruire ]i asfaltare DC 72 M`ciuca - Boc]a, | 2800 | 761.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 761.6 | 6 | dup`
| km.0+000 - 6+000 | [11 empty] | 2008
72 | Asfaltare DC 72A St`ne]ti - G@rnicet, | 630 | 171.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 171.35 | 1.4 | dup`
| km. 0+000 - 1+400 | [11 empty] | 2008
73 | Pietruire ]i asfaltare DC 73 DN 67B - G`ne]ti - | 1050 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 285.6 | 1.857 | dup`
| L`custenii de Jos, km.0+000 - 1+857 | [11 empty] | 2008
74 | Pietruire ]i asfaltare DC 74 V`leni - Mecea - | 4100 | 1090.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 1090.71 | 7.3 | dup`
| Poenari, km.6+000 - 13+300 | [11 empty] | 2008
75 | Asfaltare DC 74A V`lenii - P@r@ienii de Jos, | 2300 | 625.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 625.6 | 5.1 | dup`
| km. 0+000 - 5+100 | [11 empty] | 2008
76 | Pietruire ]i asfaltare DC 75 P@r@ienii de Jos - | 1600 | 435.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 435.2 | 3.35 | dup`
| P`r`u]ani - DJ 605A, km.8+000 - 11+350 | [11 empty] | 2008
77 | Asfaltare DC 76 Dr`ganu - Tortoe]ti, | 540 | 146.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 146.88 | 1.2 | dup`
| km. 0+000 - 1+200 | [11 empty] | 2008
78 | Asfaltare DC 82 Romane]ti - Ple]e]ti, | 1125 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 306 | 2.5 | dup`
| km. 0+000 - 2+500 | [11 empty] | 2008
79 | Asfaltare DC 83 DJ 676(Romane]ti) - Balaciu, | 1440 | 391.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 391.67 | 3.2 | dup`
| km. 0+000 - 3+200 | [11 empty] | 2008
80 | Pietruire ]i asfaltare DC 84 Giule]ti - Rus`ne]ti, | 3440 | 935.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 935.67 | 6.9 | dup`
| km. 0+000 - 6+900 | [11 empty] | 2008
81 | Asfaltare DC 86 Sp@rleni - Dealu Mare - | 5700 | 1550.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 1550.38 | 12.672 | dup`
| B`l]oara, km. 0+000 - 12+672 | [11 empty] | 2008
82 | Pietruire ]i asfaltare DC 87 M`dulari - B`l]oara, | 915 | 248.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 248.88 | 1.88 | dup`
| km. 0+000 - 1+880 | [11 empty] | 2008
83 | Asfaltare DC 88 Cre\eni - Nemoiu, | 1350 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 367.2 | 3 | dup`
| km. 3+800 - 6+800 | [11 empty] | 2008
84 | Asfaltare DC 89 Zl`t`rei - DC 56A(Dobru]a), | 2125 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125 | 578 | 4.72 | dup`
| km. 0+000 - 4+720 | [11 empty] | 2008
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
85 | Asfaltare DC 90 G`geni - P`scule]ti, | 790 | 214.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 214.88 | 1.76 | dup`
| km. 0+000 - 0+544 ]i km.1+384 - 2+600 | [11 empty] | 2008
86 | Asfaltare DC 91 Am`r`]tii - Padina, | 2500 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 680 | 5.57 | dup`
| km. 0+000 - 0+340 ]i km.1+270 - 6+500 | [11 empty] | 2008
87 | Pietruire ]i asfaltare DC 92 Pesceana - Ursoaia, | 1580 | 429.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 429.75 | 3 | dup`
| km. 0+000 - 3+000 | [11 empty] | 2008
88 | Pietruire ]i asfaltare DC 93 Gl`vile - Cire]oaia, | 1850 | 503.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 503.2 | 3.605 | dup`
| km. 0+000 - 3+605 | [11 empty] | 2008
89 | Asfaltare DC 94 Dejoiu - Dejoi - }otani, | 1720 | 467.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 467.83 | 3.82 | dup`
| km. 0+000 - 3+820 | [11 empty] | 2008
90 | Pietruire ]i asfaltare DC 96A Pesceana - Lupoaia, | 1300 | 353.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 353.6 | 2.5 | dup`
| km. 0+000 - 2+500 | [11 empty] | 2008
91 | Asfaltare DC 97 Am`r`]ti - Aninoasa, | 1125 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 304 | 2.5 | dup`
| km. 0+000 - 2+500 | [11 empty] | 2008
92 | Asfaltare DC 100 Prundeni - Z`videni, | 540 | 146.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 146.87 | 1.206 | dup`
| km. 0+000 - 1+206 | [11 empty] | 2008
93 | Reabilitare DC 101 Z`videni - }coala Viticol`, | 390 | 106.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 106.08 | 1.023 | dup`
| km. 0+000 - 1+023 | [11 empty] | 2008
94 | Pietruire ]i asfaltare DC 102 Ione]ti - Scundu, | 800 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 217.6 | 1.412 | dup`
| km. 4+000 - 5+412 | [11 empty] | 2008
95 | Pietruire ]i asfaltare DC 103 Ione]ti - Buc]ani, | 1130 | 307.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 307.35 | 2 | dup`
| km. 0+000 - 2+000 | [11 empty] | 2008
96 | Asfaltare DC 104 Marcea - Corbeanca, | 1380 | 375.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 375.36 | 3.067 | dup`
| km. 0+000 - 3+067 | [11 empty] | 2008
97 | Pietruire ]i asfaltare DC 105 Pope]ti - Fr@nce]ti, | 3550 | 965.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 965.6 | 6.9 | dup`
| km. 0+000 - 6+900 | [11 empty] | 2008
98 | Pietruire ]i asfaltare DC 106 Ione]ti - Cher`]ti, | 2085 | 567.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085 | 567.11 | 4.302 | dup`
| km. 0+000 - 4+302 | [11 empty] | 2008
99 | Asfaltare DC 107 S`rule]ti - M`ld`re]ti, | 900 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 244.8 | 2 | dup`
| km. 0+000 - 2+000 | [11 empty] | 2008
100 | Asfaltare DC 108 DJ 676B - Scoru]u, | 1125 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 306 | 2.5 | dup`
| km. 0+000 - 2+500 | [11 empty] | 2008
101 | Asfaltare DC 109 L`pu]ata - | 1440 | 391.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 391.67 | 3.2 | dup`
| S`rule]ti, km.0+000 - 3+200 | [11 empty] | 2008
102 | Asfaltare DC 110 Ilaciu - Sonde, | 3185 | 866.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185 | 866.31 | 2.66 | dup`
| km. 0+000 - 2+660 | [11 empty] | 2008
103 | Pietruire ]i asfaltare DC 111 Ro]ia de Colte]ti - | 2185 | 594.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185 | 594.31 | 4.28 | dup`
| Limit` jud. Gorj, km. 0+000 - 4+280 | [11 empty] | 2008
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
104 | Asfaltare DC 112 Roe]ti - Cueni, | 1035 | 281.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 281.51 | 2.3 | dup`
| km. 0+000 - 2+300 | [11 empty] | 2008
105 | Pietruire ]i asfaltare DC 113 Colte]ti - Ocracu - | 2955 | 803.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955 | 803.75 | 6.016 | dup`
| Valea Iezerului, km. 0+000 - 6+016 | [11 empty] | 2008
106 | Asfaltare DC 113A Urzica - Valea Iezerului, | 1565 | 425.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 425.67 | 3.478 | dup`
| km. 0+000 - 3+478 | [11 empty] | 2008
107 | Asfaltare DC 115A Cerni]oara - }iregi, | 940 | 255.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 255.67 | 2.09 | dup`
| km. 0+000 - 2+090 | [11 empty] | 2008
108 | Pietruire ]i asfaltare DC 118 }irineasa - Valea | 1130 | 307.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 307.35 | 2 | dup`
| Aluni]ului, km. 0+000 - 2+000 | [11 empty] | 2008
109 | Asfaltare DC 121 Valea Mare - Sl`vite]ti, | 675 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 183.6 | 1.5 | dup`
| km. 0+000 - 1+500 | [11 empty] | 2008
110 | Reabilitare DC 123A Mih`e]ti - M`gura, | 840 | 228.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 228.48 | 2.2 | dup`
| km. 0+000 - 2+200 | [11 empty] | 2008
111 | Pietruire ]i asfaltare DC 124 P`u]e]ti - Fole]ti, | 2580 | 701.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 701.75 | 5.05 | dup`
| km. 0+000 - 5+050 | [11 empty] | 2008
112 | Asfaltare DC 126A P`u]e]ti - B`ile Govora, | 875 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 238 | 1.94 | dup`
| km.0+000 - 1+940 | [11 empty] | 2008
113 | Reabilitare DC 128 Halt` Govora - Buleta, | 1380 | 375.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 375.35 | 3.622 | dup`
| km.0+000 - 3+622 | [11 empty] | 2008
114 | Reabilitare ]i asfaltare DC 129 B`beni - | 2330 | 633.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330 | 633.75 | 5.3 | dup`
| Romani, km.0+000 - 5+300 | [11 empty] | 2008
115 | Asfaltare DC 130 Fole]ti - | 684 | 186.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 186.04 | 1.52 | dup`
| Ote]ani, km.1+500 - 3+020 | [11 empty] | 2008
116 | Reabilitare ]i asfaltare DC 131 Stroe]ti - | 925 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 251.6 | 2.254 | dup`
| Obroceni, km.0+000 - 2+254 | [11 empty] | 2008
117 | Asfaltare DC 131A B`lteni - Cerna, | 490 | 133.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 133.28 | 1.08 | dup`
| km.0+900 - 1+980 | [11 empty] | 2008
118 | Reabilitare ]i asfaltare DC 135 Berbe]ti - Valea | 790 | 214.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 214.88 | 2 | dup`
| Mare, km.0+000 - 2+000 | [11 empty] | 2008
119 | Asfaltare DC 136 Cerna(DJ676) - Cerna, | 685 | 186.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 186.32 | 1.52 | dup`
| km.0+000 - 1+520 | [11 empty] | 2008
120 | Asfaltare DC 137 Sl`tioara - Coasta | 930.6 | 253.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.6 | 253.12 | 2.068 | dup`
| Cerbului - Vaideeni, km.3+000 - 5+068 | [11 empty] | 2008
121 | Reabilitare ]i asfaltare DC 138 Vaideeni - Valea | 480 | 130.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 130.55 | 1.2 | dup`
| Seac`, km.0+000 - 1+200 | [11 empty] | 2008
122 | Asfaltare DC 141 M`ld`re]tiI - Tom]ani, | 1325 | 360.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 360.4 | 2.94 | dup`
| km.0+000 - 2+940 | [11 empty] | 2008
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
123 | Reabilitare ]i asfaltare DC 142 Horezu - | 952 | 258.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 258.4 | 2.15 | dup`
| Ur]ani, km.3+400 - 5+550 | [11 empty] | 2008
124 | Reabilitare ]i asfaltare DC 143 Horezu - Olari - | 1600 | 435.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 435.2 | 4.3 | dup`
| T`n`se]ti, km.1+500 - 5+800 | [11 empty] | 2008
125 | Reabilitare DC 146 Horezu - Romanii de Jos, | 580 | 157.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 157.75 | 1.525 | dup`
| km.0+000 - 1+525 | [11 empty] | 2008
126 | Asfaltare DC 147 Romanii de Jos - Neagota, | 900 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 244.8 | 2 | dup`
| km.0+000 - 2+000 | [11 empty] | 2008
127 | Reabilitare ]i asfaltare DC 148 Bogd`ne]ti - | 840 | 228.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 228.48 | 1.968 | dup`
| Rovine, km.0+000 - 1+968 | [11 empty] | 2008
128 | Asfaltare DC 148A Bogd`ne]ti - Coste]ti, | 530 | 144.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 144.16 | 1.18 | dup`
| km.0+770 - 1+950 | [11 empty] | 2008
129 | Asfaltare DC 152 Pietrarii de Sus - Negrule]ti, | 660 | 179.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 179.52 | 1.456 | dup`
| km.0+000 - 1+456 | [11 empty] | 2008
130 | Asfaltare DC 153 Pietrari - Manta - Fole]ti, | 2830 | 769.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 769.75 | 6.287 | dup`
| km.0+000 - 6+287 | [11 empty] | 2008
131 | Pietruire ]i asfaltare DC 155 B@rse]ti - Stoene]ti, | 1665 | 452.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 452.88 | 3.575 | dup`
| km.0+000 - 3+575 | [11 empty] | 2008
132 | Asfaltare DC 156 B@rlogu - B`ile Govora, | 1350 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 367.2 | 3 | dup`
| km.0+000 - 3+000 | [11 empty] | 2008
133 | Pietruire ]i asfaltare DC 158 Bune]ti - P`u]e]ti | 2260 | 614.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260 | 614.72 | 4.006 | dup`
| M`gla]i, km.3+560 - 7+566 | [11 empty] | 2008
134 | Reabilitare ]i asfaltare DC 159 Bune]ti - Titireci, | 840 | 228.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 228.48 | 2 | dup`
| km.0+000 - 2+000 | [11 empty] | 2008
135 | Asfaltare DC 162 DJ 651(Valea Br`det) - | 2250 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 612 | 5 | dup`
| Zmeur`tu - DJ 651, km.0+000 - 5+000 | [11 empty] | 2008
136 | Pietruire ]i asfaltare DC 164 DN 64 (P`u]e]ti) - | 5970 | 1623.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5970 | 1623.82 | 12.665 | dup`
| Bogd`ne]ti, km.0+000 - 12+665 | [11 empty] | 2008
137 | Pietruire ]i asfaltare DC 165 Bune]ti(DN 67) - | 6265 | 1704.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6265 | 1704.07 | 12.1 | dup`
| P`u]e]ti M`gla]i - DN 64, km.0+000 - 12+100 | [11 empty] | 2008
138 | Reabilitare DC 166 Cop`celu - R@ureni, | 912 | 248.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 248.06 | 2.4 | dup`
| km.0+000 - 2+400 | [11 empty] | 2008
139 | Reabilitare ]i asfaltare DC 167 Bune]ti -Ulme\el- | 4015 | 1092.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4015 | 1092.07 | 7.8 | dup`
| P`u]e]ti M`gla]i(DN 64), km.0+000 - 7+800 | [11 empty] | 2008
140 | Asfaltare DC 168 Vl`de]ti - Trundin, | 1845 | 501.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 501.83 | 4.1 | dup`
| km.0+000 - 4+100 | [11 empty] | 2008
141 | Asfaltare DC 171 Muereasca de Sus - Pripoara, | 2245 | 610.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245 | 610.63 | 4.988 | dup`
| km.0+000 - 4+988 | [11 empty] | 2008
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
142 | Asfaltare DC172 Bujoreni - Lunca, | 1350 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 367.2 | 3 | dup`
| km.0+000 - 3+000 | [11 empty] | 2008
143 | Asfaltare DC 174 C`line]ti(DN 7) - Valea | 1800 | 489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 489.6 | 4 | dup`
| C`line]ti, km.0+000 - 4+000 | [11 empty] | 2008
144 | Reabilitare ]i asfaltare DC 175A Voineasa - | 1485 | 403.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 403.62 | 3.5 | dup`
| Voine]i\a, km.0+000 - 3+500 | [11 empty] | 2008
145 | Rebilitare DC 179 Halta Govora - Mih`e]ti, | 875 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 238 | 2.3 | dup`
| km.0+000 - 2+300 | [11 empty] | 2008
146 | Pietruire ]i asfaltare DC 181 D`nicei(DJ 678B) - | 4745 | 1290.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4745 | 1290.63 | 9.78 | dup`
| Schei , km.0+000 - 9+780 | [11 empty] | 2008
147 | Asfaltare DC 182 D`nicei - L`unele de Jos, | 1780 | 484.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 484.15 | 3.95 | dup`
| km. 0+000 - 3+950 | [11 empty] | 2008
148 | Pietruire ]i asfaltare DC 198 Limit` jud. Arge] - | 565 | 153.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 153.68 | 1 | dup`
| L`unele, km.1+600 - 2+600 | [11 empty] | 2008
| TOTAL | 275051.69 | 74786.08 | 1475 | 401.2 | 17959.09 | 4884.84 | 18665 | 5076.8 | 236952.6 | 64423.23 | 585.621 | 4,56km-2006
41,795km-2007
38,455km-2008
500,815 km
dup` 2008
Not` : * valori, rest de executat la 01.01.2006
** sum` alocat` de MTCT pentru anul 2006