# CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

INFORMARE

privind stadiul pregătirilor de iarnă 2006 –2007

Asigurarea stocurilor de combustibil la centralele termice,

în vederea furnizării unor servicii publice de calitate, populaţiei

Una din preocupările Consiliului Judeţean Vâlcea a fost şi va rămâne coordonarea Consiliilor municipale, orăşeneşti şi comunale precum şi a instituţiilor de sub autoritatea sa (S.C. APAVIL S.A.VÂLCEA, şi R.A.J.D.P. VÂLCEA), în vederea realizării în bune condiţii a serviciilor publice de interes judeţean sau local. Baza  legală o constituie Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală, dar şi alte acte normative care reglementează acest domeniu. Astfel, prin direcţiile de specialitate, a acordat sprijin şi asistenţă tehnică consiliilor locale, precum şi serviciilor publice ale comunelor şi oraşelor.

Pregătirea pentru sezonul rece, presupune:

- Pregătirea unităţilor de învăţământ pentru perioada de toamnă – iarnă,

- Pregătirea agenţilor economici din gospodăria comunală,

- Pregătirea infrastructurii ( în principal drumuri şi poduri).

## Unităţile de învăţământ

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii unităţilor de învăţământ, în anul şcolar 2006 – 2007, încă din luna iulie a.c. în atenţia Consiliului Judeţean Vâlcea, a marii majorităţi a primăriilor municipale, orăşăneşti, comunale cât şi a conducerii unităţilor de învăţământ a stat, pe lângă efectuarea lucrărilor de igienizare, reparaţii curente şi capitale şi asigurarea cu combustibil solid şi lichid necesar încălzirii pentru perioada de iarnă.

De altfel, cu scrisoarea nr. 9754 din 26.08.2006, Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat

tuturor consiliilor locale ca, şcolile, creşele, grădiniţele de pe raza localităţilor să fie pregătite pentru noul an şcolar, inclusiv să fie asiguraţi combustibilii necesari în vederea încălzirii spaţiilor în perioada de timp friguros. S-a solicitat, transmiterea lunară a stadiului realizării acţiunilor respective. Din centralizarea datelor a rezultat că stocurile de combustibilli solizi şi lichizi sunt asigurate după cum urmează:

STADIUL

aprovizionării cu combustibili pentru perioada de iarnă

la unităţile de învăţământ

Anexa nr.1

| Nr. crt. | Natura combustibilului | Cantitatea necesară -to- | Cantitatea aprovizionată -to- | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Combustibil solid (lemne, cărbune ) | 13464,78 | 9328,72 | 69 |
| 2. | # Combustibil lichid | 143 | 11 | 8 |
|  | -Localităţi la care aprovizionarea cu combustibil s-a realizat în procent de 10%: Rm. Vâlcea, Drăgăşani, Amărăşti, Bărbăteşti, Berislăveşti, Budeşti, Bujoreni, Buneşti, Cernişoara, Copăceni, Glăvile, Goleşti, Laloşu, Lăcusteni, Lăpuşata, Lungeşti, Mateeşti, Măciuca, Mihăeşti, Muereasca, Olanu, Orleşti, Păuşeşti Măglaşi, Perişani, Slătioara, Stăneşti, Suteşti, Titeşti, Tomşani, Valea Mare, Vlădeşti; -În celelalte localităţi, aprovizionarea s-a realizat în procente cuprinse între 30% şi 90% |  |  |  |

Fondurile pentru asigurarea de combustibil au fost asigurate în procent de 46,57% de Consiliile Locale ( reprezentând suma de 981,47 mii lei) şi în procent de 10,88% de Consiliul Judeţean Vâlcea  (229,34 mii lei).

Unul din criteriile de repartizare a fondurilor necesare pentru achiziţionarea de combustibili, l-a constituit şi numărul mare de elevi cuprinşi în procesul de invăţământ, potrivit căruia, pentru fiecare localitate în parte au fost asigurate surse de echilibrare necesare pentru acoperirea cheltuielilor materiale, din care fac parte şi cheltuielile pentru asigurarea combustibilului.

Urmează ca până la data de 31.11.2006, Consiliile Locale să realizeze întregul stoc de combustibil. Fondurile necesare pentru asigurarea combustibilului până la nivelul necesarului  sunt în sumă de 896,77 mii lei şi vor fi asigurate la rectificarea bugetului ce urmează a se realiza.

B). Agenţii de gospodărie comunală, societăţi comerciale şi sevicii de gospodărie comunală.

B1. Cu privire la asigurarea apei potabile şi la funcţionarea staţiilor de tratare şi epurare a apelor uzate.

-S.C. APAVIL S.A.

În vederea bunei funcţionări a sistemelor de alimentare cu apă potabilă, s-au luat următoarele măsuri:

- s-au efectuat  lucrări de revizii şi reparaţii, în limita sumei de 67,464 mii lei, la

sistemul de alimentare cu apă şi canalizare al oraşelor Băile Govora, Băbeni, Brezoi, precum şi la sistemul Brădişor - Râmnicu Vâlcea, faţă de un program valoric de  132,086 mii lei (51%);

- s-a achiziţionat o centală termică de 20kw, pe combustibil solid , pentru staţia de

tratare Barcane-Băile Govora ;

- s-a asigurat un stoc de 6 tone  carburanţi pentru parcul auto;

- Utilajele de deszăpezire ( tractor cu remorcă, buldoexcavator) sunt în perfectă

stare de funcţionare.

- S.C. ACVARIM S.A. Rm. Vâlcea

S-au efectuat lucrări la alimentările  cu apă (captări, staţii de tratare, reţele de aducţiune ), la canalizări ( staţii de epurare, reţele de canalizare), în sumă de 616,14 mii lei faţă de un program valoric de 6730 mii lei.

B2. Cu privire la asigurarea agentului termic pentru încălzire-preparare apă caldă menajeră.

După cum se cunoaşte, în municipiul Râmnicu Vâlcea furnizarea agentului termic către populaţie se realizează numai de către o singură societate, şi anume S.C. CET Govora SA, prin cele 39 puncte termice existente şi 2 centrale termice, funcţionând pe combustibil gazos (din care una este în conservare şi anume, C.T. 5 Ostroveni-locuinţe sociale).

Până în prezent S.C.CET Govora S.A. a efectuat lucrări de investiţii şi reparaţii pentru reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Râmnicu Vâlcea, în valoare de 1489,24 mii lei , avind drept scop asigurarea confortului termic pentru populaţie, cu un preţ de cost cât mai scăzut şi în condiţii de siguranţă în exploatare.

Societatea are asigurat stocul de combustibil necesar pentru funcţionarea în condiţii normale pentru o perioadă de aproximativ 2  luni (253.655 to cărbune tip lignit, 4996,15 to păcură), astfel încât furnizarea agentului termic în perioada sezonului rece, se va realiza în bune condiţii şi la parametri normali. Singura problemă este datoria de 1,541 mil lei, din care 1,409 mil lei reprezintă datorii faţă de S.C.ACVARIM S.A. şi S.C. APAVIL S.A., datorie care provine in mare parte de la asociaţiile de locatari (6,692 mil. lei) şi agenti economici (1,42 mil. lei)

Menţionăm că s-au executat şi lucrări de reabilitare reţele termice secundar cu conducte preizolate la P.T.11, P.T.35, P.T.36, cu fonduri puse la dispoziţie de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în valoare de 1057,17 mii lei.

În oraşul Băile Olăneşti se distribuie agent termic pentru încălzire şi apă caldă pentru consum menajer  printr-un număr de 2 centrale termice care funcţionează cu combustibil lichid.

Pentru anul 2006 s-au realizat lucrări de investiţii şi reparaţii în valoare cumulată de 688,22 mii lei , ceea ce reprezintă un procent de 87% din cele planificate (reprezentând suma de 793,30 mii lei).Stocul de combustibil lichid uşor este de 3,9 to, urmând ca până în data de 6.11.2006 să se aprovizioneze 20 to , apoi ritmic din 2 în 2 săptămâni se vor aproviziona câte 20 to pe toată perioada de iarnă, conform contractului de achiziţie.

La sistemul de alimentare si canalizare au fost prevăzute lucrări de revizii şi reparaţii în valoare de 647,61 mii lei, realizându-se până în prezent lucrări în valoare cumulată de aproximativ  491,40 mii lei (76%).

În oraşul Călimăneşti se distribuie agent termic pentru incălzire şi apă caldă pentru consum menajer, prin 3 puncte termice şi o centrală termică, funcţionând cu combustibil lichd. În baza proiectului existent se vor executa lucrări de transformare a centralei termice în punct termic, care va funcţiona cu apă geotermală de la sonda nr.1006.

Pentru anul 2006 au fost executate lucrări de revizii în valoare cumulată de 106,88 mii lei  şi reparaţii, reprezentând 35% din planificat (309,34 mii lei).

Stocul de combustibil constituit până la această dată este de 1 to (motorină), urmând să se asigure, conform contractului,necesarul de 5 to  pe toată perioada de iarnă.

La sistemul de alimentare şi canalizare au fost prevăzute lucrări de revizii şi reparaţii în valoare de 637,45 mii lei, din care s-au realizat până la această dată lucrări în valoare cumulată de 461,02 mii lei (72%).

În oraşul Horezu, furnizarea agentului termic către populaţie se realizează prin două centrale termice care funcţionează cu combustibil lichid.

Până în prezent s-au efectuat lucrări de revizii şi reparaţii la cazanele din cele două centrale termice şi la instalaţiile electrice şi de automatizare aferente acestora. Valoarea lucrărilor efectuate este de 2,33 mii lei.

Din centralizarea raportărilor agenţilor economici şi a primăriilor care beneficiază de sisteme centralizate pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere, în anul 2006, a rezultat că s-au executat lucrările de revizii şi reparaţii, care sunt prezentate în anexa nr. 2.

### SITUAŢIA

realizării lucrărilor de revizii şi reparaţii

la punctele termice, centralele termice şi reţele de distribuţie

-Anexa nr. 2-

| Nr. crt | Denumire | Lucrări de revizii şi reparaţii la CT,PT, reţele de distribuţie |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Programat -mii lei- | Realizat -mii lei- |  |
|  | Total din care. | 5615,48 | 4303,56 | 70 |
| 1. | S.C. CET Govora S.A. pt. Rm. Vâlcea | 3211,79 | 2546,41 | 79 |
| 2. | # S.C.CET Govora S.A. pt. Băile Olăneşti | 1440.90 | 1179,62 | 81 |
| 3. | S.C.CET Govora S.A pt Călimăneşti | 946,79 | 567,90 | 60 |
| 4 | # S.G.C.L. Horezu | 16 | 9,63 | 60 |

Situaţia datoriilor şi debitelor de încasat, ale societăţilor comerciale, sectoarelor de gospodărie comunală care furnizează agent termic, este prezentată în anexa nr.3.

SITUAŢIA

datoriilor şi debitelor de încasat ale societăţilor  comerciale

şi sectoarelor de gospodărie comunală care furnizează agent termic

-Anexa nr.3-

| Nr. crt. | Denumirea unităţii | DATORII |  |  |  |  | DEBITE DE INCASAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total din care. | S.C. Foradex | S.C Distrigaz Sud S.A. S.C. PETROM | S.C. Electrica S.A. Vălcea | Ag.econ.+ ACVARIM+ APAVIL+ Apele Române | Total din care: | Asociaţii de proprietari | Ag. Econ. |
| 1. | S.C.CET Govora S.A. pt. Rm. Vâlcea | 1275963,1 | 0 | 1478,16 11088,5 | 64265,1 | 11999131,3 | 7232006 | 6335001 | 897005 |
| 2. | S.C. CET Govora S.A. pentru Călimăneşti | 226644,4 | 141331,8 | 0 2400 | 0 | 0 210112,6 | 558332 | 280553 | 277779 |
| 3. | S.C. CET Govora S.A. pt. Olăneşti | 38767,2 | 0 | 0 6300 | 0 | 32467,2 | 318184 | 76592 | 241592 |
| 4. | S.G.C.L. Horezu | 67000 | 0 | 0 | 3000 | 64000 | 456000 | 130000 | 326000 |
|  | TOTAL | 1608374,8 | 141331,8 | 21266,6 | 67265,1 | 12305711,2 | 8564522 | 6822146 | 1742376 |

În localitatea Băile Govora, furnizarea agentului termic se va realiza în condiţii normale, prin centrale termice individuale cu funcţionare pe gaze naturale.

În Municipiul Drăgăşani, nu se furnizeză agent termic în sistem centralizat, ci este asigurat prin centrale termice individuale cu funcţionare pe gaze naturale.

Datorită rezilierii contractului de concesiune prin care serviciile de gospodărie comunală erau concesionate de S.C. ACT S.A. Drăgăşani, aceste servicii sunt asigurate  de către serviciul public infiinţat şi aflat în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Drăgăşani.

În oraşele Băbeni, Bălceşti şi Berbeşti nu funcţionează agent termic în sistem centralizat. Agentul termic este asigurat astfel: pentru oraşele Băbeni şi Bălceşti, prin centrale termice individuale cu funcţionare pe gaze naturale, iar în oraşele Brezoi şi Berbeşti prin sobe individuale cu funcţionare pe lemne şi cărbuni. Datorită debitelor mari pe care le au de încasat, furnizorii de energie termică nu s-au aprovizionat cu combustibil lichid uşor la nivelul necesarului. Situaţia  necesarului lunar de combustibil lichid uşor pentru localităţile Călimăneşti, Băile Olăneşti şi Horezu, este prezentată în anexa nr. 4.

SITUAŢIA

stocurilor de combustibil ale furnizorilor de agent termic către populaţie

-Anexa nr. 4-

| Nr. Crt. | Denumirea unităţii | Stoc (to) a)cărbune b)lichid uşor c)păură d) motorină | Necesar pentru perioada de iarnă (to) | Consum zilnic ( to) | Nr de zile pentru care este asigurat stocul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | S.C. CET Govora S.A. pt.Rm Vâlcea | a) 400000 c) 5000 | 150000 5000 | 6500 accidental | 40 100 |
| 2. | S.C.CET Govora S.A. pt Băile Olăneşti | b) 5 | 420 | 2,4 | 2 |
| 3. | S.C.CET Govora S.A. pt Călimăneşti | d) 2 | 65 | 0,3 | 6 |
| 4. | Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Protecţia Copilului Vâlcea | d) 32 | 72 | 0,4 | 80 |
| 5. | S.G.C.L. Horezu | b) 0 | 300 | 2 | 0 |
|  | TOTAL | a) 400000 ; b) 5 ; c) 5000 ; d) 34 |  |  |  |

Măsuri operative

pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţilor

specifice activităţii economice şi sociale specifice activităţii în perioada

sezonului rece 2006-2007

Pentru a asigura cadrul necesar intervenţiilor pe timp de iarnă, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.25/2004 aprobată prin Legea nr. 15/2005 şi a H.G.nr.638/1999, prin Ordinul Prefectului s-a aprobat reorganizarea  Comitetului Judeţean pentru situaţii de urgenţă, a Secretariatului Tehnic Permanent şi a secţiunilor specializate pe tipuri de dezastre.

Potrivit prevederilor H.G.nr.540/22.06.2000 privind încadrarea drumurilor publice, reţeaua de drumuri publice a judeţului Vâlcea, cuprinde:

- 522,4 km drumuri naţionale aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a

Drumurilor prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova;

- 967,4 km drumuri judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea prin

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea;

- 671,5  km  drumuri  comunale  aflate  în  administrarea  consiliilor  locale  pe  raza

teritorială a acestora.

Atât la nivelul Secţiei de Drumuri Naţionale Rm. Vâlcea cât şi la nivelul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, s-au luat o serie de măsuri de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, în sensul stabilirii unităţilor operative de acţiune, întocmirii şi aprobării planurilor operative şi a programului pregătitor pentru iarnă.

Pentru menţinerea în stare bună de viabilitate a drumurilor naţionale din judeţ, Secţia de Drumuri Naţionale Râmnicu Vâlcea are organizate 10 baze de deszăpezire: Rm Vâlcea (2 baze), Vidra, Voineasa, Seaca, Ioneşti, Zătreni, Cerna, Popeşti, Horezu şi trei puncte de sprijin: Rm Vâlcea, Brezoi, şi Câineni, iar Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea are 7 baze de deszăpezire la Rm Vâlcea, Jiblea, Tătărani, Costeşti, Stroeşti, Lădeşti şi Creţeni şi 4 puncte de sprijin la Călimăneşti , Drăgăşani, Horezu şi Lădeşti.

De asemenea pentru iarna 2006-2007, Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea va acţiona cu 117 utilaje proprii şi 4 închiriate, repartizate fiecărei baze de deszăpezire.

Măsurile luate de Consiliul Judeţean Vâlcea, prin Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, au fost următoarele:

- s-au întocmit programe cu termene şi responsabilităţi pentru:

- pregătirea traseelor prin realizarea de lucrări specifice (reprofilare drumuri, reparaţii

asfaltice, decolmatare podeţe, şanţuri de scurgere, semnalizare rutieră, etc);

- pregătirea utilajelor specifice pentru deszăpezire şi a bazelor de deszăpezire;

- asigurarea cu materiale specifice necesare deszăpezirii, cât şi a pieselor de

schimb necesare unei bune funcţionări a utilajelor;

- pregătirea personalului, etc.

Din datele prezentate rezultă că până la sfârşitul lunii noiembrie 2006 toate utilajele vor fi revizuite, iar la fiecare bază de deszăpezire se va asigura stocul tampon de carburanţi şi lubrefianţi pentru 14 zile de funcţionare conform “Instrucţiei privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă”.

Menţionăm că întregul personal al R.A.J.D.P.Vâlcea a fost instruit pentru intervenţii, stabilindu-se ca sediul Comandamentului de prevenire şi combatere a înzăpezirii drumurilor judeţene să funcţioneze la R.A.J.D.P.Vâlcea.

SITUAŢIA

asigurării  materialului antiderapant

Anexa nr. 5-

| Unitatea | Necesar total pentru 6 luni |  | Aprovizionat (inclusiv stocul) |  | % din necesarul total pentru 6 luni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nisip mc | Sare to | Nisip mc | Sare to | Nisip % | Sare % |
| Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea | 18910 | 400 | 200 | 3 | 1 | 0,7 |

În continuare, Consiliile Locale şi operatorii economici ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul gospodăriei comunale şi menţinerii în funcţiune a infrastructurii trebuie să acţioneze în următoarele direcţii:

- O dată  cu  rectificarea  bugetului de stat pe anul 2006, Consiliile Locale trebuie să

prevadă fondurile necesare pentru achitarea lucrărilor executate la unităţile de învăţământ cât şi a combustibilului aprovizionat. Consiliile locale care nu au aprovizionat combustibilul necesar pentru încălzirea unităţilor şcolare să-şi prevadă fonduri astfel ca până la 30.11.2006 să încheie acţiunea;

- Pentru   asigurarea  fondurilor   necesare  aprovizionării  pe   perioada  de  iarnă  a

combustibilului lichid, ordonatorii principali de credite au obligaţia, potrivit legii, trebuie să asigure necesarul de fonduri pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei , pe anul 2006, prin alocarea de sume din bugetele locale, în completarea  sumelor defalcate din TVA pentru această destinaţie;

- Primarii,  în  calitate  de  ordonatori  principali  de  credite,  vor  analiza  săptămânal

situaţia datoriilor şi debitelor de încasat de de către operatorii de servicii de gospodărie comunală, stabilind măsuri în acest sens.

- Prestatorii  de  servicii  din  domeniul  producerii şi distribuţiei energiei termice

trebuie  să-şi asigure până la 30 nov. a.c. stocurile de combustibili solizi şi lichizi pentru funcţionarea în regim normal, precum şi stocul de siguranţă pentru evenimente neprăvăzute;

- Unităţile   economice   ce   asigură  administrarea   drumurilor   să  realizeze  toate

măsurile înscrise în programele de pregătire pentru sezonul de iarnă şi să asigure cantităţile de material antiderapant şi carburanţi la nivelul stocurilor.

- Analizarea în cadrul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă (municipale,

orăşeneşti şi comunale) a zonelor preponderent dispuse înzăpezirilor din raza administrativ – teritorială, a concluziilor desprinse în anii anteriori pentru înlăturarea efectelor negative punându-se accent pe cauzele care au determinat unele disfuncţii, în vederea asigurării unor măsuri concrete pentru evitarea repetării acestora pe viitor, materializate în planuri proprii de acţiune în care să fie angrenate toate resursele şi umane aflate la dispoziţie.

- Finalizarea, de către Direcţia Tehnică, a procedurilor de achiziţie publică pentru

activitatea de deszăpezire pe perioada noiembrie 2006 – martie 2007, până la data de 05.11.2006.

8. Urgentarea realizării lucrărilor pentru asigurarea utilităţilor la unităţile din învăţământul preuniversitar, cărora li s-au alocat fonduri conform HG nr.1262/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale.

9. Finalizarea lucrărilor de reabilitare a centralei termice la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Constantin Anastasatu” Mihăeşti până la data de 20.11.2006.

DIRECTOR EXECUTIV,

COORDONATOR DE COMPARTIMENT.

Florea Mierluş

Marin Şogor