CONSILIUL  JUDETEAN  VALCEA

Nr.4996 din  19 aprilie 2007

EXPUNERE  DE  MOTIVE

la proiectul de hotarâre privind aprobarea modificarii  indicatorilor  tehnico-economici pentru      ,, REPARAŢIE   CAPITALĂ  ACOPERIŞ  CONACUL  NICOLAE BĂLCESCU, COMUNA  N. BĂLCESCU  “, judeţul Vâlcea

În ,, Lista obiectivelor de investitii pe anul 2007 cu finantare partiala sau integrală de la buget”  este cuprins la capitolul 67.02 – CULTURA, RECREERE SI RELIGIE , lit. C – Alte cheltuieli de investiţii,  lucrarea  ,, Reparaţie capitală acoperiş Conacul Nicolae Bălcescu , comuna N. Bălcescu, jud. Vâlcea  “.

Memorialul Nicolae Bălcescu este constituit  din Conacul Bălceştilor, Muzeul memorial , Biserica din lemn , Parcul  ,  Centrul documentar şi Expoziţia de artă. Conacul Bălceştilor este o construcţie începută în anul 1824 şi finalizată în anul 1913, iar între anii 1936-1938 a fost definitivat etajul . După ce a fost donat statului român în anul 1948 , conacul a fost folosit între anii 1948 şi 1968 de către Uniunea Scriitorilor  drept casă de creaţie. În anul 1966 aici s-a amenajat muzeul memorial Nicolae Bălcescu.

În ultima perioadă de timp s-a constatat că acoperişul s-a deteriorat  permiţând infiltrarea apelor meteorice ceea ce a condus la degradarea  structurii de rezistenţă, respectiv a planşeului din lemn, a finisajelor – tencuieli, zugrăveli şi a exponatelor  de mare valoare, aflate în patrimoniul muzeului. Pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi începerea execuţiei lucrărilor de reparaţie capitală s-a elaborat documentaţia  tehnico – economică fazele : ,,Studiu de fezabilitate ’’, Proiect tehnic, Caiete de sarcini şi Detalii execuţie  şi s-au aprobat principalii indicatori tehnico – economici prin Hotarârea nr.85/2006  a Consiliului Judeţean Vâlcea .

În timpul execuţiei lucrărilor de către S.C. CAROLIN S.R.L. Bujoreni, câştigătorul licitaţiei pentru atribuirea  contractului de lucrări,  s-au evidenţiat o serie de aspecte de profunzime ale stării întregului ansamblu, care nu au putut fi prevăzute   de către proiectant în fazele de proiectare cum ar fi: degradarea accentuată a capetelor grinzilor din lemn pentru planşeu , pe care se sprijină şi unele elemente ale acoperişului, ceea ce determină  schimbarea acestora şi implicit a plafonului. De asemenea, este necesară legarea centurii din beton armat prin intermediul unor sâmburi din beton armat, restaurarea  plafoanelor  din lemn montate pe grinzile de lemn  , şi a celorlalte plafoane; executarea de profile la piese de lemn din stejar; refacerea coşurilor, refacerea profilelor decorative , zugrăveli  şi schimbarea instalaţiei electrice care este montată pe planşeul existent şi care este necorespunzătoare, fiind executată cu conductori din aluminiu, prezentând pericol de scurt circuit şi respectiv incendiu.

Întrucât indicatorii tehnico - economici  faza : Studiu de fezabilitate au fost aprobaţi prin Hotărărea nr. 85/ 2006 la  valoarea totală a investiţiei de 266.700  lei din care 250.000 lei construcţii – montaj ( preţuri valabile la 31.03.2006) , fără a fi luate în calcul   o serie de lucrări    necesare  restaurării şi consolidării structurii de rezistenţă (grinzi şi  planşeu de lemn) într-o soluţie adecvată unei clădiri monument de arhitectură, stabilite ca necesare,   ulterior aprobării indicatorilor – tehnico economici, este necesară cuprinderea în devizul general şi a valorii acestor lucrări suplimentare.

Prin cuprinderea în documentaţia tehnico – economică şi  a acestor lucrări suplimentare absolut necesare pentru a satisface cerinţele de calitate impuse de Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii,   se modifică indicatorii tehnico-economici aprobaţi iniţial la faza : Studiu de fezabilitate prin Hotărărea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 85 din 06.07.2006, după cum urmează:

TITULAR : Consiliul Judeţean Vâlcea

BENEFICIAR: Consiliul Judetean Vâlcea – Memorialul Nicolae Bălcescu

PROIECTANT : S.C. JOC ART  S.R.L. Rm. Vâlcea

AMPLASAMENT: comuna Nicolae Bălcescu pe terenul apartinând domeniului public al  judetului Vâlcea

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

|  |  | Indicatori aprobaţi prin hotarârea C.J. Vâlcea nr.85/2006 | Indicatori modificaţi |
| --- | --- | --- | --- |
| - Valorea totală a investiţiei | lei | 266.700,00* preţuri valabile la martie 2006 | 660.721* preţurivalabile la aprilie 2007 . |
|  | euro | 75.338,98 | 198.041,10 |
| din care : construcţii montaj | lei | 250.000,00 | 579.450,00 |
|  | euro | 70.621,46 | 173.681,00 |
| - Capacităţi |  |  |  |
| - suprafaţa construită sarpantă | mp. | 870,00 | 870,00 |
| - suprafaţa construită învelitoare | mp. | 1130,00 | 1130,00 |
| - Durata de realizare | luni | 6 | 8 |

1 Euro =3,3363 (16 aprilie 2007)

*Anexa nu se publică fiind clasificată potrivit legii.

FACTORI DE RISC

Structura de rezistenţă a clădirii se va proteja pentru zona seismică de calcul   ,,D ”, potrivit prevederilor Normativului  P 100/1992.

FINANŢAREA  INVESTIŢIEI

Finanţarea obiectivului de investiţii  se va realiza din bugetul propriu al judeţului,  şi din alte surse  constituite potrivit legii, conform listei de investiţii, aprobată .

Având în vedere considerentele prezentate, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre pe care îl supunem analizei în vederea adoptării de către Consiliul Judeţean Vâlcea

PRESEDINTE ,

Dumitru Buşe

CONSILIUL  JUDETEAN  VÂLCEA                                              AVIZAT,

Nr.  4997 din 19  aprilie   2007                                         VICEPRESEDINTE,

Nicolae Pătru

RAPORT DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici

ai obiectivului de investitii ,, Reparaţie capitală acoperiş Conacul Nicolae Bălcescu , comuna N. Bălcescu, jud. Vâlcea  "

Prin expunerea de motive alaturata se propune adoptarea  proiectului  de   hotarâre   privind  aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici, la faza: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul ,, Reparaţie capitală acoperiş Conacul Nicolae Bălcescu ’’ , comuna N. Bălcescu, jud. Vâlcea  ".

Obiectivul de investitii este cuprins în ,,Lista obiectivelor de investitii pe anul 2007 cu finantare partiala sau integrala de la buget”   la capitolul 67.02 – Cultura recreere, şi religie , lit. C – Alte cheltuieli de investiţii, finanţarea fiind asigurată  din bugetul judeţului.

Potrivit prevederilor art. 126 , din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001cu modificările şi completările ulterioare , lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice avizate ori aprobate, după caz, de consiliul local sau de consiliul judeţean şi numai pe baza unei licitaţii publice, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.

Având în vedere că propunerea de modificare a indicatorilor tehnico –economici este în conformitate cu prevederile  legale, vă rugăm să analizaţi şi să adoptaţi proiectul de hotărâre.

DIRECTOR  GENERAL,                                  ŞEF SERVICIU,

Florea Mierlu]                                        Liviu Constantinescu

PN/PN/ 2ex.

Anexă* la Hotarârea nr. ..........

din           aprilie    2007

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI MODIFICAŢI AI OBIECTIVULUI ,, REPARAŢIE CAPITALĂ ACOPERIŞ CONACUL NICOLAE BĂLCESCU , COMUNA N. BĂLCESCU  ", JUDEŢUL VÂLCEA

TITULAR : Consilul judeţean Vâlcea

BENEFICIAR: Consiliul Judetean Vâlcea – Memorialul Nicolae Bălcescu

PROIECTANT : S.C. JOC ART S.R.L.   Rm. Vâlcea

AMPLASAMENT:  comuna Nicolae Bălcescu pe terenul apartinând domniului

public al  judetului

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

| - Valorea totală a investiţiei | lei | 660.721,00 * |
| --- | --- | --- |
| ( preţuri valabile aprilie 2007) | euro | 198.041,10 |
| din care : |  |  |
| Construcţii montaj | lei | 579.322,00 |
|  | euro | 173.681,00 |
| - Capacităţi |  |  |
| -suprafaţa construită şarpantă | mp. | 870,00 |
| -suprafaţa construită invelitoare | mp. | 1.130,00 |
| - Durata de realizare | luni | 8 |

1 Euro = 3,3363 lei (16 aprilie 2007)

*Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

FACTORI DE RISC

Structura de rezistentă a clădirii se va proteja pentru zona seismică de calcul

,, D ”, potrivit prevederilor Normativului  P 100/1992.

FINANTAREA  INVESTITIEI

Finantarea obiectivului de investitii  se va realiza din bugetul  propriu al  judetului şi din alte surse constituite potrivit legii, conform listei de investiţii aprobate.

PRESEDINTE,

Dumitru Buşe

NP/NP/ 1 ex.