RAPORTUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN VÂLCEA

- 2006 -

CUPRINS:

- Viziune

- Misiune

- Valori

- SWOT

Obiective Generale

- ASIGURAREA UNUI MANAGEMENT PERFORMANT AL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES JUDEŢEAN COORDONATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN

Obiective specifice:

Optimizarea managementului serviciilor publice de interes judeţean coordonate de Consiliul Judeţean Vâlcea în domeniile:

- CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE PLANIFICARE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR MATERIALE, BUGETARE ŞI UMANE

Obiectiv specific 1:

Dezvoltarea unui management  bazat pe planificare strategica

Obiectiv specific 2:

Managementul performant al resurselor materiale

Obiectiv specific 3:

Managementul performant al resurselor bugetare

Obiectiv specific 4:

Managementul performant al resurselor umane

- OPERAŢIONALIZAREA CONCEPTULUI DE GUVERNARE ELECTRONICĂ LA NIVELUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN JUDEŢUL VÂLCEA.

Obiectiv specific 1:

Implementarea unui sistem  informaţional integrat la  nivelul judeţului Vâlcea

Obiectiv specific  2:

Formarea şi dezvoltarea bazelor de date  în sistem GIS

- ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE GESTIUNE A ACTULUI ADMINISTRATIV

Obiectiv specific 1:

Implementarea sistemului ISO 9001 în decursul anului 2006

Obiectiv specific 2:

Asigurarea şi promovarea transparenţei actelor administrative şi comunicarea  operativă cu cetăţenii

- DEZVOLTAREA UNOR RELAŢII DE COLABORARE ÎNTRE CONSILIUL JUDEŢEAN  ŞI ENTITĂŢI CU POTENŢIAL ÎN DEZVOLTAREA JUDEŢULUI VÂLCEA

Obiectiv specific 1:

Dezvoltarea parteneriatelor cu autorităţile publice locale în vederea atragerii de fonduri nerambursabile

Obiectiv specific 2:

Dezvoltarea parteneriate cu alte structuri: ONG, autorităţi guvernamentale, entităţi internaţionale

RAPORTUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN VÂLCEA

- 2006 -

privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii si a hotărârilor

Consiliului Judeţean Vâlcea

I. VIZIUNE

Consiliul Judeţean Vâlcea să fie o autoritate pentru care orice cetăţean al judeţului Vâlcea va avea motive obiective să remarce că este bine informat, că se exprimă într-un mediu democratic şi nu este neglijat de către structurile administraţiei publice – atât la nivel local, cât şi judeţean.

II. MISIUNEA AUTORITĂŢII

Consiliul Judeţean Vâlcea are misiunea de a coordona consiliile locale în vederea asigurării serviciilor publice de interes judeţean la un înalt nivel de performanţă.

Consiliul Judeţean Vâlcea utilizează resurse umane, materiale şi financiare astfel încât să contribuie permanent la eficientizarea sistemului administrativ şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre administraţie, societatea civilă şi contribuabili, în concordanţă cu cerinţele referitoare la implementarea aquis-ului comunitar şi procesul de integrare europeană.

III. VALORILE AUTORITĂŢII

- excelenţă în administraţia publică – profesionalism şi etică la cele mai ridicate standarde şi performanţe ridicate ale funcţionarilor publici;

- transparenţă în actul administrativ şi a activităţilor tuturor structurilor administrative;

- accesibilitate pentru  servicii, flexibilitate şi adaptabilitate a acestora conform cerinţelor individualizate ale cetăţenilor;

- calitate superioară şi performanţă a  serviciilor personalizate oferite;

- responsabilitate faţă de cetăţean şi comunitatea locală.

Consiliului Judeţean Vâlcea, ca principal responsabil al derulării procesului de reformă în domeniul administraţiei publice judeţene, relevă printr-o analiza-diagnostică de tip o serie de puncte tari şi puncte slabe după cum urmează urmează:

IV. ANALIZA CONTEXTULUI – PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE

| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| --- | --- |
| - modificarea şi completarea organigramei aparatului de specialitate al consiliului, cu accent pe compartimente care gestionează domenii actuale de interes major (exemplu: programe externe, integrare europeană, relaţii cu cetăţenii şi acces la informaţii publice etc.), corelat cu un regulament de organizare şi funcţionare coerent, clar şi flexibil în conţinutul său; - proiectarea bugetelor anuale de venituri şi cheltuieli ale judeţului – respectiv ale instituţiilor şi serviciilor de interes judeţean – cu focalizare pe realizarea de venituri proprii şi asigurarea cofinanţării în proiecte şi programe finanţate din fonduri externe; - atragerea unor sume importante din fonduri externe – prin selectarea a 16 comunităţi locale care au câştigat proiecte în cadrul Programului Phare – Fondul de Modernizare a Administraţiilor Publice Locale; - pregătirea serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Vâlcea şi a aparatului în vederea obţinerii certificării ISO 9001/2001; - colaborarea cu structuri educaţionale pentru formarea continuă a funcţionarilor publici; - revizuirea, modernizarea şi simplificarea metodelor şi procedurilor de eliberare şi avizare a unor documente privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - existenţa Compartimentului de Informare, Comunicare şi Relaţii Publice care funcţionează în cadrul aparatului de specialitate Consiliului Judeţean Vâlcea ca interfaţă principală între instituţie şi cetăţeni; - instituirea unui control intern bine organizat prin îmbunătăţirea sistemului privind circuitul documentelor; - conectarea la INTERNET a ultimelor 5 primării din judeţ; - existenţa unui cadru legal coerent şi stabil privind liberul acces la informaţia de interes public şi transparenţa actului administrativ; - implementarea, la nivelul judeţului Vâlcea, a proiectului pilot de Sistem Informaţional Geografic (GIS) (care a fost premiat în cadrul competiţiei naţionale „101 proiecte pentru România”); - iniţierea de parteneriate cu organizaţii (Apele Române, Hidroelectrica, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, etc.) în vederea creării unor baze de date comune în sistem GIS; - demararea procedurilor privind elaborarea studiilor de fundamentare necesare realizării Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean; - aprobarea, în cadrul Consiliului de Dezvoltare Regională, a finanţării pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Regional ; - constituirea portalului e-guvernare – un sprijin real pentru administraţiile locale din toată ţara în implementarea „reformei la ghişeu”; - adoptarea unor strategii judeţene privind modernizarea administraţiei locale, sistem integrat de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească, accesul egal la educaţie pentru persoane dezavantajate, asistenţa socială şi protecţia copilului şi planul judeţean de restructurare/închidere a instituţiilor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap; - pregătirea şi dezvoltarea unor parteneriate între Consiliul Judeţean şi diferite structuri – instituţii publice, instituţii de învăţământ superior, autorităţi ale administraţiei publice locale de pe raza judeţului, organizaţii non-guvernamentale – în vederea implementării unor programe de interes public; | - necorelarea politicii de descentralizare (transfer) a sarcinilor publice către autoritatea publică judeţeană cu capacitatea financiară a acesteia de a le susţine fără a afecta alte domenii de interes judeţean; - fluctuaţiile şi densitatea legislativă, uneori contradictorie, în cadrul unui domeniu de activitate; - necorelare între programele administraţiei publice şi nevoile reale ale comunităţii de afaceri; - insuficienta conştientizare a noţiunilor de eficienţă, rentabilitate şi transparenţă în administrarea domeniului public şi privat al judeţului; - lipsa unei coordonări/standardizări a proiectelor de informatizare din administraţia publică locală în vederea integrării acestora într-o reţea naţională; - implementarea prea lentă a programului naţional de modernizare (digitalizare) a reţelelor de comunicare; - absenţa unei strategii de dezvoltare durabilă şi a unor strategii sectoriale coerente la nivel judeţean şi la nivelul majorităţii administraţiilor publice locale; - dificultăţi de comunicare internă între diferitele compartimente funcţionale şi între structuri ale administraţiei publice locale; - personal insuficient capabil să utilizeze computerul conform cerinţelor actuale atât la nivelul Consiliului Judeţean, cât şi al consiliilor locale – nu sunt prevăzute posturi în organigramele aparatului de specialitate al primăriilor pentru ocuparea acestora cu personal de specialitate; - personal insuficient care să cunoască şi să vorbească o limbă de circulaţie europeană; - rezistenţa la schimbare a unor funcţionari şi/sau incapacitatea altora de a se adapta la schimbare, precum şi percepţia rutinei, în unele cazuri, ca mod de acţiune; - existenţa, încă, a unui sentiment de frustare a funcţionarilor (personal contractual şi funcţionari publici) motivat de sistemul de salarizare, promovare, precum şi de menţinerea unei imagini negative a funcţionarului din administraţia publică; - imposibilitatea promovării pe post a personalului contractual; - posibilităţi reduse de motivare financiară a personalului şi de atragere a persoanelor cu calificare superioară în structurile funcţionarilor publici; - neconcordanţe între funcţiile publice pe care s-au reîncadrat funcţionarii publici şi nivelul de salarizare; - resurse financiare limitate pentru susţinerea programului de pregătire; - resurse financiare insuficiente pentru informatizarea administraţiei publice locale; - insuficienta pregătire a potenţialilor beneficiari – autorităţi locale, instituţii publice - pentru realizarea şi implementarea de proiecte prin programele de finanţare externă; - abilităţi reduse ale cetăţenilor – beneficiarii finali ai serviciilor administraţiilor publice – în utilizarea mijloacelor informaţionale; - lipsa de interes a cetăţenilor în a se implica activ în procesul de luare a deciziei la nivel local; |

- OBIECTIVE GENERALE

- ASIGURAREA UNUI MANAGEMENT PERFORMANT AL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES JUDEŢEAN COORDONATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN

Obiectiv specific:

Optimizarea managementului serviciilor publice de interes judeţean coordonate de Consiliul Judeţean Vâlcea în domeniile:

- Educaţie

- Cultură

- Servicii sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane aflate în nevoie socială

- Situaţii de urgenţă

- Dezvoltare urbană

- Poduri şi drumuri publice

- Alimentare cu apă, canalizare, energie termica

- Evidenţa persoanelor

DOMENIU EDUCAŢIE:

- Şcoala Populară de Arte şi Meserii Rm. Vâlcea

- Unităţi de învăţământ

- Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Rm. Vâlcea a continuat  în anul 2006 să iniţieze şi să desfăşoare, cu sprijinul Consiliului Judeţean numeroase programe de cultură şi educaţie ce vizează perpetuarea şi promovarea  tradiţiilor locale, cât şi oportunitatea valorificării talentului tinerilor, atât pe plan naţional cât şi internaţional.

Instituţia cuprinde două secţii de învăţământ vocaţional în sediul instituţiei şi 3 secţii în judeţ:

- Muzică, Arte Plastice – pictură, ceramică, croitorie artistică şi design vestimentar

- Coregrafie, Artă Dramatică

- Secţia de ţesătorie (clasa externă din Frânceşti)

- Secţia de Ceramică Tradiţională (clasa externă din Horezu)

- Secţia de Dansuri Populare (clasa externă din Oteşani)

Evenimentele desfăşurate atât pe plan intern cât şi internaţional reprezintă dovada valorii semnificative a tradiţiilor judeţului:

- 15 ianuarie 2006 - “EMINESCIANA” – ediţia a V a spectacol de muzică şi poezie dedicat naşterii ‘’poetului nepereche’’. S-a ţinut în sala Colegiului Mircea cel Bătrân Rm.Vâlcea, în faţa unui public format din profesori şi elevi.

- 28 ianuarie 2006 - ‘’CARAGIALE, CONTEMPORANUL NOSTRU ‘’ – manifestare cultural – artistică dedicată marelui dramaturg.

- 27 februarie –28 martie 2006 - ‘’EXPOZIŢIE DE MĂRŢIŞOARE CU VANZARE’’ – ediţia a IV a.

- aprilie 2006 - SĂRBĂTORILE PASCALE ‘’ IISUS ESTE CU NOI’’- spectacol de muzică şi poezie realizat de elevii Şcolii Populare de Arte.

- 28 aprilie 2006 - ICOANA DIN SUFLETUL COPILULUI  ( ediţia a IV a ) –expoziţie de icoane pe sticlă şI lemn.

- 18 mai 2006 - ‘’LA LILIECI ‘’ – spectacolul clasei de teatru  desfăşurat în cadrul Colocviului Naţional ‘’ Marin Sorescu’’.

- 01 iunie 2006 - ‘’BUCURII ÎN CIREŞAR’’  – spectacol dedicat ‘’Zilei copilului‘’, susţinut de elevii claselor de muzică, pictură, coregrafie. A fost ţinut în parcul Zăvoi din Rm. Vâlcea.

- 3-9 octombrie 2006 - “SCHIMB CULTURAL ROMANO-GERMAN “   - La invitaţia Centrului de Tineret din Vaterstetten- Germania, Şcoala Populară de Arte a participat la Târgul de ceramică de la Vaterstetten, dar a susţinut şi programe artistice în mai multe localităţi din Germania: Munchen, Berstesgaden, Nokeferloh.

- 13-18 noiembrie 2006 - “FESTIVALUL ŞANSELOR TALE” – eveniment ce promovează educaţia permanentă a adulţilor ce se desfăşoară în luna noiembrie, în 125 de localităţi din România, fiind la a VII a ediţie în acest an şi la prima ediţie în Rm. Vâlcea. Prezenţa Şcolii Populare de Arte în acest festival a constat în organizarea unor evenimente culturale de genuri diferite.

- 15-17 decembrie 2006 - “TARGUL DE CRĂCIUN -desfăşurat la BRUXELLES”- Conform invitaţiei Uniunii Naţionale a Consiliilor judeţene din România , Consiliul Judeţean Vâlcea a fost reprezentat de  Centrul Judeţean pentru Conservarea şI Promovarea Culturii Tradiţionale şI Şcoala Populară de Arte.

- 22 decembrie 2006 - “COLINDUL COLINDELOR” – ediţia a II a -  spectacol de muzică şI dans susţinut de elevi ai Şcolii Populare de Arte şi Meserii  şi ai Liceului de Artă, desfăşurat în sala Filarmonicii ‘’Ion Dumitrescu’’ din Rm. Vâlcea.

Prin activitatea de  monitorizare a unităţilor de învăţământ de către Consiliul Judeţean Vâlcea şi ca urmare a colaborării cu primăriile din judeţ, au putut fi identificate unităţile şcolare cu probleme în judeţul Vâlcea. Pentru aceasta au fost făcute intervenţii la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea în vederea includerii acestora :

- pe listele cu propuneri de unităţi şcolare beneficiare de fonduri alocate de Guvernul României ;

- în programele cu finanţare externă ;

- pe listele cu propuneri de unităţi şcolare beneficiare de microbuze şcolare.

Pe perioada anului 2007 urmează a fi soluţionate problemele cu care se confruntă unităţile de învăţământ din judeţ, urmând să se facă eforturi pentru atragerea de fonduri externe în vederea optimizării procesului de instruire la nivelul judeţului.

Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanu” Vâlcea a susţinut şi găzduit în perioada anului 2006: 186 programe şi evenimente culturale şi 209 expoziţii. În 2006 s-au derulat 6 proiecte culturale, după cum urmează:

- “Patrimoniu”;

- “O carte pentru fiecare copil”;

- „Cutia cu poveşti”;

- “Acasă la bibliotecă”;

- “Nevoia de bibliotecă”;

- “Restituiri”;

- „Târgul de carte pentru copii”.

Realizările pe anul 2006:

- Eminesciana, - Program de poezie şi muzică corală din lirica eminesciană, expoziţie de carte eminesciană, lansarea cărţii “Chipurile Divinităţii” de Avram Vasile

- Colocvii profesionale cu bibliotecarii din judeţ

- Expoziţie de carte rară în facsimile, cu tema “Cartea Vâlceană”- la Târgul de carte Gaudeamus de la Craiova

- Le printemps des poetes – Festival de poezie

- Expoziţie de carte francofonă

- Journees de reflexion

- Serile Teatrului Naţional Radiofonic

- Împreună în Europa cu ocazia Zilei Europei

- Medalion “Ion Dumitrescu” – expoziţie de manuscrise

- Râmnicul de altădată – expoziţie de fotografie

- Lansarea Proiectului “Toţi în Europa toţi egali”

- Festivalul Şanselor Tale – expoziţie de fotografie

- Expoziţie de carte rară în facsimile la Filarmonica din Sibiu

- Crăciun European

Pentru anul 2007 au fost considerate ca oportune:

- înfiinţarea unor noi clase şi crearea unor cadre didactice noi în conformitate cu programa cadru de şcolarizare;

- stabilirea programei-cadru a noului an şcolar pentru ‚Şcoala Populară de Arte şi Meserii’

- păstrarea şi perpetuarea meşteşugurilor şi tradiţiilor artei populare româneşti prin înfiinţarea unor noi clase externe în zone, cu specificul îndeletnicirilor respective, astfel:

  - clasa externă de ceramică tradiţională de la Horezu,

  - clasa externă de dansuri populare de la Oteşani;

  - clasa externă de ţesut de la Frânceşti.

- înfiinţarea unei grupe de preşcolari care domină numeric efectivul de cursanţi ai şcolii noastre, creând premisele de început a realizării unei grădiniţe de artă conform proiectului managerial propus.

- un nou compartiment de specialitate care se ocupă cu întocmirea şi derularea de programe şi proiecte culturale în cadrul Şcolii Populare de arte şi Meserii

- diversificarea ofertei bibliotecii „Antim Ivireanu” prin manifestări cultural-educative, atragerea tinerilor şi a elevilor prin diversificarea ofertei de cărţi în diferite domenii de interes educaţional, .

- crearea condiţiilor favorabile în unităţile de învăţământ pentru atragerea elevilor într-un process educaţional eficient şi educativ.

- diminuarea ameninţărilor existente în domeniul educaţiei cum ar fi:

  - lipsa preocupărilor în rândul tinerilor pentru urmarea cursurilor puse la dispoziţie de Şcoala Populară de Arte şi Meserii;

  - existenţa redusă a resurselor materiale, financiare şi umane;

  - lipsa unor programe competitive între şcolile de artă la nivel naţional;

  - lipsa dotărilor necesare desfăşurării unor activităţi eficiente şi de calitate, prin accesarea de fonduri externe UE, publicitatea mass-media a posibilităţilor de încadrare în procesul educaţiona – artistic şi crearea de obiective ţinte în cadrul instituţiei.

DOMENIUL CULTURAL-ARTISTIC

Consiliul Judeţean Vâlcea a coordonat şi finanţat, potrivit competenţelor şi a monitorizat prin intermediul Compartimentului Servicii Publice Judeţene activitatea cultural – artistică din judeţ, care s-a desfăşurat pe baza unui program anual ce cuprinde manifestările şi acţiunile organizate de către instituţiile de cultură aflate în subordinea sa.

- MUZEUL JUDEŢEAN VÂLCEA

- MEMORIALUL „NICOLAE BĂLCESCU”

- TEATRU “ANTON PANN”

- CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE VALCEA (CJCPCT)

Muzeul Judeţean Vâlcea a desfăşurat în anul 2006 activitatea specifică conform Programului de activitate în mai multe locaţii muzeale:

- Muzeul de Artă „Casa Simian” Râmnicu Vâlcea;

- Muzeul Satului Vâlcean Bujoreni;

- Casa Memorială  „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea;

- Complexul Muzeal Măldăreşti;

- Muzeul de Arheologie şi Artă Bisericească “Petre Gherghe - Govora” din Băile Govora;

- Muzeul de Istorie Râmnicu Vâlcea.

Muzeul Judeţean Vâlcea a continuat să-şi desfăşoare activitatea pe trei direcţii majore:

- cercetarea, clasarea şi evidenţa patrimoniului cultural

- păstrarea, conservarea, restaurarea, depozitarea şi asigurarea patrimoniului cultural

- valorificarea internă şi externă a patrimoniului cultural

În anul 2006 s-au desfăşurat activităţi şi simpozioane:

- „Arhitectura tradiţională din judeţul Olt”, expoziţie temporară realizată în colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovare a Culturii Tradiţionale Olt; „Tradiţia creştină în obiecte şi imagini rituale”, expoziţie temporară închinată sărbătorilor de Paşte;

- Participarea personalului de specialitate la „Târgul de Ecoturism” din Brezoi – schimb de experienţă, noi idei de aplicare a ecoturismului în zona noastră;

- Lansarea cărţii „Culele din România”, autor prof. univ. dr. Ioan Godea, eveniment la care au participat şi persoane interesate în domeniul etnografiei;

- Parteneriat educaţional cu Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea, în cadrul căruia elevii au făcut, cu ajutorul specialiştilor de la muzeu, un documentar despre Cula Bujoreanu (din Muzeul Satului Vâlcean Bujoreni), cu care au câştigat etapa judeţeană a Concursului Naţional „Cultură şi civilizaţie”, organizat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, urmând să se prezinte la etapa naţională, la Piteşti.

- „Reformele lui Alexandru Ioan Cuza”, dedicat zilei de 24 Ianuarie, organizat în parteneriat cu Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor Naţionale;

- „100 de ani de la răscoala ţărănească de la 1907”, la care au participat istorici din Râmnicu Vâlcea, precum şi prof. univ. dr. Mihai Racoviţan, de la Muzeul Naţional „Brukenthal” Sibiu.

- La Complexul Muzeal Măldăreşti s-a desfăşurat simpozionul cu tema: „Protecţia mediului – apa în natură”, organizat de Clubul Copiilor din Horezu

Memorialul „Nicolae Bălcescu” şi-a desfăşurat activitatea în domeniile specifice: documentare, cercetare, comemorare, organizare şi participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, după cum urmează:

- „Moravurile societăţii româneşti la începutul secolului al XIX-lea , între lege şi cutumă ” , cercetare de documente la Arhiva Episcopiei Râmnicului,cu susţinere de conferinţe-trim.I/2006

- „Imaginea colectivă a lui Nicolae Bălcescu ” , documentare la biblioteca Judeţeană Antim Ivireanu ,cu susţinere de conferinţe – trim I/2006

- Documentare şi redactare a Regulamentului pentru concursul „Memorialul Nicolae Bălcescu , factor activ de educaţie al tinerei generaţii”-trimI/2006

- Conferinţe susţinute la Şcolile generale din Galicea , Nicolae Bălcescu şi Nr.13 din Râmnic –trimI/2006

  - Colocviu cu tema „ Bălcescu - cetăţean european” , manifestare organizată în coloborare cu Marea Lojă Naţională din România , Televiziunea Vâlcea 1 şi Biblioteca Judeţeană Antimn Ivireanul ”

  - „Omagiu lui Nicolae Bălcescu ” , masă rotundă-dezbatere organizată împreună cu grădiniţele din Milcoiu şi Nicolae Bălcescu (au participat peste 180 persoane-copii , cadre didactice şi părinţi)-1 iunie 2006.

  - Expuneri: „Un spirit ales al neamului Bălceştilor :Sevastiţa Bălcescu”, „Între Orient şi Occident , o radiografie a societăţii româneşti în primele decenii ale secolului al XIXlea”, „Negocierile româno-maghiare şi impactul lor asupra românilor din exil” , -„Activitatea lui Costache Bălcescu , ca reprezentant al guvernului provizoriu la Ocnele mari ”, toate din proiectul „SEMINARIILE BĂLCESCU”-trim.III/2006

  - „Sibiul – capitală europeană şi rolul pe care îl poate juca Vâlcea ca propagandă muzeală” , dezbatere radiofonică cu colaborarea scriitorului George Stanca şi ziaristului Mircea Cipariu – Ziua –trim.III/2006

  - „Memorialul Nicolae Bălcescu – necesitate şi perspective” , masă rotundă realizată în colaborare cu redacţia culturală a ziarului ZIUA-trim.III/2006

  - Sesiune de comunicări ”Rolul personalităţii în istorie.Nicolae Bălcescu şi contemporanii săi”-trim.IV/2006

  - Proiectul „Eu,Tu,NOI şi moştenirea străbună”,realizat în colaborare cu Şcoala „Anton Pann” din Rm Vâlcea şi unităţi şcolare din Craiova – trim.IV/2006

Teatru „Anton Pann” şi-a desfăşurat activitatea specifică pe cele două secţii: Secţia Actori şi Secţia Teatru de Păpuşi, prezentând spectacole cu piese din repertoriu, repetiţii pentru noi producţii teatrale şi participarea la festivaluri de teatru. Cele mai reprezentative spectacole au fost: „Ciuboţelele ogarului”, “Trei surori”, “Conul Leonida”, “Alice în Ţara Minunilor”, “Scufiţa Roşie”.

Pentru anul 2007, teatrul a pregătit spectacolul “Întâmplări provinciale”, de Alexander Vampilov, regizat de Adrian Roman, directorul acestei instituţii (repetiţiile pentru această nouă producţie teatrală începând în luna decembrie).

Spectacolul “Telefonu’, omleta şi televizoru’”, de Alexandru Dabija (a cărui premieră a avut loc în octombrie 2006, la Festivalul Naţional de Teatru din Bucureşti) s-a bucurat de noi aprecieri în acest trimestru: “Premiul de excelenţă pentru anul 2006”, acordat de Fundaţia “Vâlcea 1”; “Premiul pentru cel mai bun spectacol”, acordat de Forumul Cultural al Râmnicului; invitarea la Festivalul Comediei Româneşti (festCO 2007) din Bucureşti; nominalizarea printre cele mai bune spectacole din ţară în anul 2006 (într-un sondaj al revistei culturale “Dilema veche” din Bucureşti, realizat printre criticii teatrali); revista “Teatrul azi” a publicat o cronică elogioasă.

De Ziua Mondială a Teatrului (27 Martie), teatrul a fost invitat la Craiova, unde a prezentat spectacolele “Alice în Ţara Minunilor” (spectacol cu actori şi cu păpuşi) şi “Telefonu’, omleta şi televizoru’”.

În perioada analizată, teatrul a prezentat 40 de spectacole, din care 23 în deplasare.

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea (Cjcpct)

Activitatea specifică a instituţiei s-a concretizat în proiecte şi programe la nivel local şi judeţean în şase domenii: cercetarea, conservarea şi promovarea culturii tradiţionale; animaţia culturală şi educaţia permanentă; artele vizuale; educaţia religioasă; arta spectacolului; patrimoniul imaterial.

CJCPCT a participat la 21 de acţiuni specifice obiectului său de activitate: la 8 în calitate de organizator, iar la 13 ca partener.

Menţionăm câteva acţiuni: “Alegerea de june” (Muereasca); “Ziua Tradiţiei” (Băbeni, Creţeni, Grădiştea, Pietrari, Prundeni, Runcu, Voiceşti); Salonul Naţional al Cărţii de Etnologie; „In memoriam Dragoş Vrânceanu”; expoziţiile de arte plastice „Candoare şi culoare” şi „Arta – fereastră a sufletului”; redactarea (în parteneriat cu aşezămintele de cultură din Băbeni şi din Pietrari) a revistei lunare „Realitatea”, a Căminului Cultural Pietrari, şi a primului număr din acest an al revistei Casei de Cultură „Dragoş Vrânceanu” Băbeni; spectacolele susţinute de Orchestra „Rapsodia vâlceană” şi Grupul „Rapsozii Oltului” în Muereasca, Prundeni, Runcu, Voiceşti şi Râmnicu Vâlcea; mai multe emisiuni la televiziuni din Bucureşti cu arie naţională de difuzare – TV „România de Mâine” şi TV FAVORIT.

Pentru anul 2007 au fost considerate ca opportune:

- conştientizarea la nivel naţional şi internaţional a valorilor artistice şi culturale ale judeţului

- încurajarea tinerelor talente de a se afirma pe plan local, naţional şi internaţional, prin organizarea de expoziţii de pictură, carte, etc pentru tinere talente.

- suport financiar pentru evenimentele cultural-artistice desfăşurate la nivel internaţional

- dotarea şi reamenajarea spaţiilor de depozitare obiectelor istorice, de cult.

- dotarea instituţiilor cultural-artistice cu instalaţii antiefracţie, antiincendiu, filtru-ventilator, voce-date etc.

- continuarea proiectelor de lungă durată.

- mediatizarea evenimentelor cultural-artistice atât la nivel local cât şi naţional.

- diminuarea disfuncţionalităţilor care pot afecta un management eficient la nivel instituţional cum ar fi:

- lipsa unor cadre specializate

- lipsa resurselor materiale şi financiare

DOMENIUL - SERVICII SOCIALE PENTRU PROTECTIA COPILULUI, A PERSOANELOR CU HANDICAP, A PERSOANELOR VÂRSTNICE, A FAMILIEI ŞI A ALTOR PERSOANE AFLATE IN NEVOIE SOCIALĂ

Diercţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

Activitatea desfăşurată în perioada 2006 s-a realizat pe două direcţii:

- Protecţia copilului

- Asistenţă socială pentru persoane adulte

În ceea ce priveşte Protecţia copilului, au fost iniţiate activităţi de prevenire şi promovare a drepturilor copilului, organizându-se seminarii pe tema protecţiei copilului. Împreună cu Asociaţia Română Anti-SIDA, DGASPC Vâlcea a implementat un program pentru combaterea HIV—SIDA. Proiectul a avut drept scop formarea profesioniştilor care lucrează cu copii şi adolescenţii ocrotiţi în centrele de plasament sau alte forme de îngrijire, astfel încât aceştia să-şi îmbunătăţească abilităţile şi cunoştinţele de a educa tineri şi personalul din centrele de plasament să se protejeze de infecţia cu HIV/SIDA şi ITS.

Pentru realizarea obiectivelor legate de restructurarea instituţiilor destinate persoanelor adulte, în luna septembrie 2006 au fost depuse cinci proiecte pe linia de finanţare Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială – Servicii sociale. De asemenea în august 2006 s-a depus un proiect pentru înfiinţarea unui centru de servicii de recuperare neuromotorie – de tip ambulatoriu. Finanţarea acestui proiect a fost susţinută de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, prin Programele de Interes Naţional.

Principalele realizări înregistrate în perioada 2006 sunt direcţionate pe următoarele linii:

- dezvoltarea de servicii alternative destinate copiilor cu handicap şi persoanelor adulte cu/fără handicap

- acţiuni de promovare a drepturilor copilului

- formare profesională

S-au înregistrat rezultate prin realizarea unor proiecte (PIN ŞI Phare 2003, Phare 2004) care privesc:  crearea unor căsuţe de plasament de tip familiar pentru copii cu handicap mintal, centre de recuperare neuromotorie, servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, centru pentru victimele violenţei în familie.

Activitatea de formare profesională s-a concretizat prin : obţinerea unor noi calificări, actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor pentru posturile existente, perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază, studii postuniversitare, masterate.

Pentru anul 2007 sunt considerate oportune:

- existenţa standardelor pentru majoritatea serviciilor sociale destinate copilului în dificultate, persoanelor cu handicap, precum şi standardele minime generale de calitate

- implementarea unor programe cu finanţare extrabugetară destinate formării personalului care activează în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor locale

- existenţa parteneriatelor cu diferiţi furnizori de servicii sociale, publici sau privaţi

- elaborarea şi implementarea unor scheme de granturi pentru finanţarea proiectelor locale de servicii sociale, prin programe de interes naţional, dar şi prin programe cu finanţare europeană (Phare)

- publicarea şi difuzarea ghidurilor de bună practică în domeniul protecţiei copilului.

- diminuarea obstacolelor existente în acest domeniu cum ar fi:

  - existenţa unor diferenţe psihologice şi socio-culturale ale populaţiei vulnerabile;

  - resurse umane insuficiente şi nivelul scăzut de pregătire a personalului implicat în acordarea serviciilor sociale la nivel local;

  - resurse financiare insuficiente pentru susţinerea  dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale;

  - lipsa unui studiu referitor la categoriile de populaţie expuse la risc maxim, la nivelul întregului judeţ;

  - servicii sociale insuficiente în comparaţie cu nevoile sociale  identificate, prin informarea la nivelul judeţului cu privire protecţia copilului cu disfuncţionalităţi, instruirea personalului implicat în acordarea serviciilor sociale, atragerea de fonduri pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale.

S-a urmărit în permanenţă realizarea obiectivelor asumate în Strategia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 2007-2013.

DOMENIUL – DEZVOLTAREA URBANA

În anul 2006, s-a urmărit promovarea şi implementarea proiectelor şi programelor aprobate la nivelul judeţului Vâlcea.

- Programul privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de pământ şi alimentarea cu apă a satelor  - Subprogramul alimentarea cu apă a satelor, aprobat prin H.G. nr. 577/1997 – componenta alimentarea cu apă a satelor

În anul 2006, în limita fondurilor alocate de către Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului - 1700000 lei, au continuat lucrările la 7 obiective de investiţii, şi s-au elaborat 5 documentaţii tehnico – economice, fazele: SPF şi SF, pentru obiectivele cuprinse în “Programul privind alimentarea cu apă a satelor”, aprobat prin H.G. nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

Lucrări în continuare

- Alimentare cu apă în comuna Dăeşti;

- Alimentare cu apă în comuna Roeşti;

- Alimentare cu apă în comuna Buneşti;

- Alimentare cu apă în comuna Costeşti;

- Alimentare cu apă în omuna Bărbăteşti;

- Alimentare cu apă în comuna Voineasa;

- Alimentare cu apă în satul Ciungetu, com. Malaia.

Lucrări noi

- Sistem de alimentare cu apă a localităţilor: Măldăreşti, Tomşani, Oteşani, Cernişoara – SPF;

- Sistem de alimentare cu apă a localităţilor: Olanu, Galicea, Drăgoeşti – SPF, SF;

- Alimentare cu apă în comuna Păuşeşti Măglaşi – SPF, SF;

- Alimentare cu apă în comuna Mădulari – SPF, SF;

- Alimentare cu apă în comuna Tetoiu – SPF, SF.

- Programul SAPARD

În anul 2006 la nivelul judeţului Vâlcea s-au derulat 8 proiecte de alimentări cu apă, canalizări şi modernizări de drumuri prin Programul SAPARD, în cadrul măsurii 2.1 – ,,Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale” . Din aceste proiecte :

  - 4 proiecte vizează alimentări cu apă în sistem centralizat:

  - 3 proiecte canalizări şi staţii de epurare;

  - 1 de proiect de modernizări de drumuri de interes local şi poduri.

Cele 4 proiecte din domeniul alimentărilor cu apă din localităţile Lăpuşata, Suteşti, Grădiştea, Perişani, în valoare totală de 3.440.032,55 EURO, au fost finalizate în cursul anului 2006, realizându-se 74,3 km reţea de distribuţie şi cinci rezervoare de înmagazinare;

Stadiul celor 3 proiecte referitoare la canalizări şi staţii de epurare, în valoare totală de 2.942.652,5 EURO, este următorul:

- 2 proiect au fost finalizate în localtăţile: Lădeşti şi Valea Mare în cursul anului 2006, realizându-se 10,322 km reţea canalizare şi 2 staţii de epurare biologică;

- 1 proiect este în curs de execuţie: Buneşti.

- Proiectul pentru modernizări de drumuri de interes local şi poduri, în valoare de 993.551,56 EUROa în localitatea Măldăreşti a fost finalizat în acest an. La acest obiectiv s-au terminat lucrările la pod în anul 2005, iar în anul 2006 s-au finalizat lucrările de modernizare a 3,6 km drum.

Programul privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale şi dezvoltarea infrastructurii în intraviranul localităţilor rurale, aprobat prin H.G. nr. 687/1997 – componenta alimentarea cu apă a satelor

Programul privind realizarea de alimentări cu apă la sate ce se finanţează cu credit extern garantat de Guvernul României, potrivit prevederilor H.G. nr. 687/1997, a fost suplimentat în anul 2005, de la 11.741.029 USD la 13.644.857 USD, fiind incluse în program încă 3 localităţi: Pietrari, Păuşeşti şi Vlădeşti.

- Alimentarea cu apă din localitatea Pietrari la care lucrările au început în cursul lunii august 2005, a fost finalizată şi recepţionată.

În cadrul acestei lucrări s-au realizat 19,5 km reţea de distribuţie, două captări (puţuri forate) cu un debit captat de 11,3 l/s, rezervor de înmagazinare cu o capacitate de 750 mc, staţie de tratare şi pompare şi 4 staţii de repompare. Valoarea fondurilor alocate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului fiind de 1.226.834 USD.

- La începutul lunii noiembrie 2005 au început lucrările la alimentarea cu apă din comuna Păuşeşti. În prezent se lucrează la montarea conductei de polietilenă de înaltă densitate. S-au realizat 21,25 km reţea de distribuţie, rezervor de înmagazinare cu o capacitate de 600 mc, staţie de tratare şi pompare şi 4 staţii de repompare. Debitul utilizat va fi de 13,2 l/s. Valoarea fondurilor alocate se ridică la suma de 947.666 USD. Obiectivul a fost finalizat în trim. al II - lea 2006.

- Tot în anul 2005 au început lucrările şi la alimentarea cu apă din comuna Vlădeşti. La acest obiectiv s-au alocat fonduri în valoare de 816.946 USD. În cadrul acestui obiectiv s-au realizat 19,9 km reţea de distribuţie, rezervor de înmagazinare cu o capacitate de 750 mc, staţie de tratare şi pompare, precum şi 4 staţii de repompare, care s-au pus în funcţiune în trim. al II – lea 2006.

- De asemenea,în acest an au continuat lucrările la obiectivul de investiţii “Alimentare cu apă a municiului Drăgăşani”.

Fondurile alocate în acest scop, în sumă de 2.416.870,55 lei, au  permis realizarea următoarelor lucrări:

- montare 200 m de conductă PE 80, Dn 610 mm – Tronsonul 3 (Goranu);

- montare 2154 m de conductă metalică Dn 610 mm – Tronsonul 4 (pereu+subtraversări DN);

- montare 1157 m de conductă PE 80, Dn 630 mm - Tronsonul 5;

- montare 3656 m de conductă PE 80, Dn 630 – Tronsonul 5 (Budeşti);

- montare 2313 m de conductă PE 80, Dn 630 – Tronsonul 6.

- executat 5 cămine .

- În anul 2005, au început lucrările la obiectivele de investiţii “Extindere şi modernizare sediu Consiliul Judeţean Vâlcea” şi “Amenajare, extindere şi modernizare clădire cinematograf Modern pentru Teatrul Anton Pann”.

Extindere şi modernizare sediu Consiliul Judeţean Vâlcea – constructor SC IMSAT SA:

- S-au realizat lucrări în valoare de 721.585,60 lei din care C + M: 626.701,60 lei.

- Stadiul fizic: turnat beton în planşeul peste subsol.

Amenajare, extindere şi modernizare clădire cinematograf Modern pentru Teatrul Anton Pann – constructor SC CONEXVIL SA

- S-au realizat lucrări în valoare de 1.223.181 lei, din care C +M 1.200.000 lei, aceştia fiind asiguraţi din credit intern contractat de către Consiliul Judeţean cu această destinaţie:

- Stadiul fizic: demolări, săpături corp A , subfundare.

DOMENIUL - SITUAŢII DE URGENŢĂ

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea face parte din forţele de protecţie ale sistemului de securitate şi apărare naţională şi din subsistemul local de management al situaţiilor de urgenţă al judeţului Vâlcea.

Pornind de la principiile de organizare şi funcţionare reglementate prin actele normative în vigoare, în anul 2006 principalele direcţii de acţiune au urmărit:

- Eficientizarea activităţilor preventive desfăşurate şi integrarea comunităţilor şi a cetăţenilor în efortul de apărare împotriva situaţiilor de urgenţă;

- Pregătire a personalului preponderent pe realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă, corect fundamentaţi, precum şi a atribuţiilor specifice posturilor ocupate;

- Impactului mediatic al acţiunilor de informare publică desfăşurate în educarea preventivă a populaţiei, cu deosebire a celei din mediul rural;

- Perfecţionarea activităţilor de cultivare a tradiţiilor, culturi şi sportului de masă, precum şi pentru educarea efectivelor în spiritul disciplinei şi al ordinii;

- Urmărirea aplicării legislaţiei anticorupţie, educarea în acest sens a personalului, monitorizarea, monitorizarea şi raportarea periodică a personalului;

- Continuarea perfecţionării şi aplicării sistemului indicatorilor de performanţă pentru cuantificarea obiectivă a activităţii desfăşurate de către personalul unităţii;

- Sursele de risc, naturale şi antropice, cele mai semnificative de pe teritoriul judeţului Vâlcea sunt următoarele:

- Inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase provocate de reţeaua hidrografică, care cuprinde în special bazinele râurilor Olt, Lotru, Cerna şi Olteţ. Inundaţiile se mai pot produce datorită accidentelor hidrotehnice (15 mari hidrocentrale), precum şi datorită scurgerilor de torenţi. În ultimii ani se manifestă o intensificare a fenomenelor meteo periculoase – grindină, vânt puternic.

- Alunecări şi prăbuşiri de teren – pe teritoriul judeţului au fost identificate peste 30 de zone de alunecări datorate fenomenelor naturale sau intervenţiei omului (zonele Ocnele Mari, Lăpuşata şi Alunu);

- Cutremure de pământ – judeţul Vâlcea se găseşte în zona a 3-a seismică a unui cutremur cu epicentrul în Vrancea, intensitatea maximă fiind de 70 Mercalli, zona seismică a judeţului fiind determinată şi de cutremurele locale din zona Brezoi Olăneşti;

- Accident chimic – poate fi generat de S.C.  OLTCHIM S.A. Rm.Vâlcea;

- Incendii de mari proporţii – judeţul Vâlcea s-a confruntat cu incendii puternice de pădure şi de litieră, în perioadele foarte secetoase în zona de munte (nordul judeţului Vâlcea);

- Explozii şi avarii la conducte magistrale şi urbane;

- Accidente pe căi de comunicaţii – în special pe drumul european şi calea ferată de pe Valea Oltului, care face legătura între sudul şi nordul ţării;

- Accident nuclear – sudul judeţului poate fi afectat de un accident nuclear major la C.N.E. Kozlodui, Bulgaria;

ANALIZA STATISTICĂ A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PRODUSE  ÎN ANUL 2006

De la începutul anului 2006, serviciile profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă de pe raza judeţului Vâlcea au fost alertate la 257 situaţii de urgenţă (figura nr.   1), din care:

- pentru stingerea incendiilor (77%);

- 23 pentru acţiuni de protecţie civilă-dezastre    (9%);

- pentru asistenţa persoanelor (5%);

- 17 intervenţii S. I. A. M. U. D(7%)

- acţiuni pentru alte situaţii (2%)

Figura nr.   1 – Situaţia generala pe 2006

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2005, numărul situaţiilor de urgenţă a scăzut cu 37 %, respectiv de la 408 în 2005, la 257 în anul 2006 (figura nr.   2).

Figura nr.   2 – Prezentarea comparativa a situaţiilor de urgenţă în ultimii doi ani

Pe timpul intervenţiilor au fost salvate 9 persoane (adulţi ) şi protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 21.025.450  Ron.

Figura nr.   3 – Situaţia pagubelor produse de incendii pe teritoriul judeţului Vâlcea, comparativ pe 2005-2006, valori exprimate în RON

Din totalul incendiilor, 85.14% (167) s-au înregistrat la locuinţe şi anexele acestora, 2.28%(5) în obiective industriale, 1.14%(2)  la comerţ şi reparaţii bunuri, 2.85%(6) la transporturi şi depozitare, 2.28% (4) în silvicultură, 0.57(2)% la hoteluri şi restaurante , 0.57%(1) în agricultură, 2.28% (4) în construcţii , 1.71%(3) la instituţii publice, 1.71% (3) alte servicii(figura nr. 5

- Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2005 a scăzut ponderea incendiilor provocate de mijloace de încălzire, coş de fum jar/scântei, jocul copiilor cu focul dar a crescut numărul incendiilor provocate foc deschis şi acţiune intenţionată.

După tipul proprietăţii, 14 din totalul incendiilor au izbucnit în domeniul public şi privat al statului (păduri, învăţământ, terenuri ale administraţiei publice locale), 16 în domeniul privat român şi privat străin sau mixt, îndeosebi în industria prelucrătoare, unităţi comerciale şi mijloace de transport si 158 la proprietăţi individuale (figura nr.7).

Figura nr.   4 – Tipul proprietăţii afectate de incendii în anul 2006

- S-a constatat că cele mai multe incendii au izbucnit în lunile iulie (27)  noiembrie (23), septembrie (23), decembrie (22) din cauza focului deschis, acţiunii intenţionate, jocului copiilor cu focul şi instalaţiilor electrice defecte, cele mai puţine înregistrându-se în lunile februarie (9) iunie şi august (câte 10), intervalul orar cu cea mai mică frecvenţă de apariţie fiind 06. 00-09. 00(3 incendii).

- Ca urmare a incendiilor, 3 persoane au decedat (adulţi) iar alte 4 persoane au fost rănite sau intoxicate cu fum ori gaze toxice.

- la gospodăriile populaţiei s-au înregistrat 167 incendii datorită, în special acţiunii intenţionate (33), instalaţiilor electrice defecte (29), sisteme de încalzire/coş/canal de fum deteriorat(31), focul deschis (24), jocului copiilor cu focul (14), fumatului (10), cenusă/jar/scantei (9), scăpări de lichide inflamabile (5), trăznet/ fenomene naturale (5), alte cauze (9) , (figura nr.   15). În urma incendiilor au fost distruse bunuri materiale în valoare  de 1.239.550. La capitolul sursă probabilă de incendiu putem reţine flacăra (65 incendii), jar sau scântei (38 incendii), scurtcircuitul electric (27) (figura nr.   16).

Figura nr. 5   – Factori generatori de incendii în gospodăriile populaţieistiu

ANALIZA STATISTICĂ A ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE CIVILĂ – DEZASTRE

În primele unsprezece luni ale anului 2006 s-au înregistrat 23  acţiuni de protecţie civilă – dezastre (figura nr. 6), din care:

- pentru înlăturarea efectelor inundaţilor;

- 1 accident transport;

- 9 pentru asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată;

- 1 avarie la magistrală transport;

- MODUL DE ÎNTREBUINŢARE A STRUCTURILOR DE INTERVENŢIE

Structurile de intervenţie ale inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă au acţionat efectiv la 221 intervenţii (din care 161 incendii, 12 inundaţii), la 22 incendii s-au deplasat şi au acţionat în cooperare cu serviciile voluntare sau private (figura nr. 7)

Figura nr.  7 – Intervenţii executate în anul 2006 (total intervenţii 221) de structurile de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea

Figura nr.   8 – Ponderea personalului participant la acţiuni de intervenţie în anul 2006, din structurile de intervenţieale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea

Ponderea autospecialelor de lucru cu apă şi spumă utilizate efectiv la intervenţii în totalul celor deplasate la intervenţii a fost de 89%.

Orele frecvente alertării şi intervenţiei serviciilor pentru situaţii de urgenţă au fost între 09. 00 şi 12, 00.

Viteza medie de deplasare a autospecialelor la incendii a fost, în această perioadă, de 40, 6 km/h.

În funcţie de mijloacele de stingere, 41% din totalul incendiilor au fost stinse cu 2-3 ţevi de refulare, 32% cu o ţeavă, iar 8% cu mai mult de 3 ţevi. Mijloacele iniţiale au fost folosite în 14% din situaţii. Nu a fost cazul utilizării mijloacelor de stingere în 2% din situaţii (figura nr.   23).

Figura nr.   9 – Situaţia mijloacelor de stingere şi iniţiale folosite de structurile de intervenţie la stingerea incendiilor în anul 2006

INTERVENŢII  S.I.A.M.U.D.

Staţia de intervenţie pentru asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare (S.I.A.M.U.D.) constituită în cadrul inspectoratului, în primele unsprezece luni ale anului 2005, a intervenit la 17 cazuri de urgenţă fiind asistate 12 persoane. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2004, a crescut atât numărul cazurilor de urgenţă la care au participat S. I. A. M. U. D. - cu 13.3% (de la 15 în anul 2005, la 17 în 2006), cât şi numărul persoanelor asistate - cu 30% (de la 9 în 2005, la 12 în 2006) (figura nr.   21)

Figura nr.   10– Situaţia cazurilor de urgenţă şi a persoanelor asistate de S.I.A.M.U.D. în anul 2006

DOMENIUL – PODURILE SI DRUMURILE PUBLICE

În anul 2006 activitatea Regiei Autonomă judeţeană drumuri şi poduri a rămas neschimbată, definită prin statut şi regulament de organizare şi funcţionare, respectiv “Construirea, modernizarea, reabilitarea şi întreţinerea de drumuri şi poduri”, cu prioritate absolută pentru lucrările finanţate de Consiliul Judeţean Vâlcea.

Finanţarea lucrărilor executate în anul 2006 s-a realizat în principal din următoarele surse:

Bugetul Consiliului Judeţean Vâlcea

- Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente drumuri şi poduri (cheltuieli curente)

- Lucrări de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale

- Investiţii dotări utilaje

- Bugetul de stat -  Lucrări de pietruiri, reabilitări drumuri comunale – împrumut subsidiary

- Fonduri SAPARD – Investiţii

- Fonduri proprii – Investiţii dotări utilaje

- Surse atrase – terţi – contracte cu alţi beneficiari

În domeniul infrastructurii rutiere judeţene în perioada analizată s-a avut în vedere asigurarea continuităţii traficului prin menţinerea unei stări de viabilitate corespunzătoare, sporirea capacităţii portante şi creşterea confortului în circulaţie. În acest sens, regia a întocmit în termen contracte de execuţie pe surse de finanţare, urmărind execuţia lucrărilor de drumuri şi poduri cu respectarea tehnologiilor de lucru şi al încadrării în termenele din graficele de execuţie.

Realizările pe anul 2006 reprezintă lucrări specifice de drumuri şi poduri, pe diferite categorii de surse de finanţare:

  - Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente finanţate din bugetul propriu al Consiliului Local Vâlcea:

  - PROGRAM anul 2006          6.805.840 ron

  - REALIZAT 31.12.2006         6.805.840 ron

  - Lucrări de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale finanţate din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Vâlcea:

  - PROGRAM anul 2006            432.286,10 ron

  - REALIZAT 31.12.2006           432.286,10 ron

  - Realizări de reabilitări drumuri comunale, împrumut subsidiar:

  - PROGRAM anul 2006             392.044 ron

  - REALIZAT 31.12.2006            392.044 ron

  - Lucrări finanţate prin SAPARD:

  - PROGRAM anul 2006              1.638.214 ron

  - REALIZAT 31.12.2006             1.638.214 ron

În 2006 s-a urmărit menţinerea stării de viabilitate a drumurilor judeţene aflate în administrare, iar fondurile alocate au permis realizarea unor lucrări de întreţinere, reparaţii curente şi capitale drumuri şi poduri, modernizări de drumuri şi construcţii poduri ce constau în:

- Lucrări de reabilitări drumuri comunale lungime totală de 7,26 km

- Covor bituminous          2,5 km

- Tratamente Bituminoase         15,00 km

- Lucrări de înlăturare a efectelor calamităţilor

- Lucrări de construcţii de drumuri finanţate în baza HG. nr. 1570/08.11.2006

- Lucrări de construcţiide drumuri finanţateîn baza HG. nr. 1745/06.12.2006

- Reparaţii asfaltice

- Lucrări de întreţinere cu material pietros pe drumurile judeţene 45,90 km

- Întreţinere platformă drum

- Îmbrăcăminte pe cale pod metalic peste râul Olt

- Protejarea corpului şi a platformei drum

- Refacere debuşare podeţ

- Întreţinere platformă drum

- Din sumele alocate prin programul SAPARD, regia a executat pentru Primăria Măldăreşti 2,93 km drum local Măldăreşti de Jos-Coşoveni.

Pentru anul 2007 regia şi-a propus o cifră de afaceri de 20.000.000 lei pentru care are încheiate contracte în valoare de 12.802.123 lei, urmând ca diferenţa de valoare să fie acoperită până la sfârşitul anului 2007.

DOMENIUL – ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, ENERGIE TERMICA,

SC APAVIL SA VÂLCEA

Conform Actului Constitutiv al S.C. APAVIL S.A. VALCEA, obiectul de activitate al societăţii îl constituie realizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, a programelor de investiţii judeţene şi locale în domeniul alimentării cu apă şi canalizare, precum şi a celor proprii.

Activitatea principală a societăţii o constituie : captarea, tratarea şi distribuţia apei. În cadrul activităţii secundare un rol important îl deţine producţia şi distribuţia energiei electrice, realizate de Microhidrocentrala de la Valea lui Stan.

În perspectiva, S.C. APAVIL S.A. VÂLCEA  va prelua, în etape, toate alimentările cu apă şi canalizare realizate pe programele  MIVAN KIER, SAPARD şi HG 577/1997, modificată prin HG 1256/2005, precum şi localităţile situate în stânga şi dreapta râului Olt, ce vor fi alimentate, în viitor, din magistrala Bradişor – Drăgăşani.

Societatea prestează servicii de alimentare cu apă şi canalizare în 6 localităţi, pentru un  număr de 6.574 abonaţi, după cum urmează :

- Băbeni 	       -	1.440

- Brezoi 	       - 1.712

- Bujoreni             - 1.013

- Dăeşti                -    736

- Govora              -  1.019

- Păuşeşti            -     654

Prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 134 din 28.02.2005 a fost aprobata eliberarea Licenţei clasa I pentru serviciul public de alimentare  cu apa si de canalizare, fiind autorizata exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare din bazinele hidrografice Lotru, Olăneşti, Cerna, Luncavăţ, Bistriţa, Olteţ, Olt din aria administrativă a judeţului Vâlcea.

Licenţe şi autorizaţii:

- licenţa de funcţionare ANRSC – Ordinul nr. 134 din 28.02.2005 privind eliberarea licenţei clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (cu drept de operare în arii cu peste 300.000 locuitori);

- licenţa ANRE nr. 678/17.06.2005 pentru producerea de energie electrică;

- certificarea pe sistemul integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă;

- acreditare laborator analize fizico-chimice şi microbiologice- laboratorul are toata documentaţia întocmită şi se află în faza de audit de către comisia RENAR;

- autorizaţii de funcţionare: autorizaţii sanitare de funcţionare, autorizaţii de mediu, autorizaţii de gospodărire a apelor, etc.

Laboratorul Calitate Apa Potabila - Staţia de Tratare Valea lui Stan din cadrul S.C. APAVIL S.A. VALCEA este dotat cu echipamente  si resurse corespunzătoare cerinţelor, reglementarilor specifice activităţii pe care o desfăşoară.

Încă din anul 2002, odată cu apariţia Legii calităţii apei potabile 458/2002, S.C. APAVIL S.A. prin laboratorul propriu a efectuat programe de conformare si planuri de monitorizare a calităţii apei potabile, conforma cu aceasta si ulterior cu Legea 311/2004 si Normele Sanitare 974/2004.

Pentru creşterea încrederii  clienţilor in  serviciile pe care le oferă S.C. APAVIL S.A. VALCEA, Laboratorul Calitate Apa Potabila se afla in derularea procedurii de acreditare RENAR cu dosarul nr. 625/2006 conform cu SR ISO 17025/2005 – cerinţe generale pentru competenta laboratoarelor de încercări si etalonari.

In februarie 2006 s-a încheiat Contractul de acreditare Laborator nr. 625/2006 între Asociaţia de Acreditare  din România – RENAR si S.C. APAVIL S.A. VALCEA.Anul 2006 s-a finalizat având cu un capital propriu – 3.584.853 lei.

Rezultatele economico-financiare realizate de S.C. APAVIL S.A. VALCEA  la 31.12.2006, se prezintă astfel :

Producţia fizica 	- 18.203.880 mc apa

- 498.288,7 mc canal

Producţia fizica realizata pe beneficiari

- SISTEMUL VALEA LUI STAN (inclusiv consumatorii aflati in perimetrul Valea lui Stan – Rm.Valcea)	     17.365.855 mc apa

- SECTOR DĂEŞTI 	                53.067        mc apa

- SECTOR BUJORENI	                73.554,4     mc apa

- SECTOR BREZOI		              231.003,4     mc apa

119.845,9     mc canal

- SECTOR BĂILE GOVORA           319.298,8     mc apa

258.522,9     mc canal

- SECTOR BĂBENI		    161.101,4     mc apa

119.919,9     mc canal

Veniturile totale,  în suma de 8.090.233 lei, se prezintă în structura :

- venituri din exploatare 		  8.086.972 lei

- venituri financiare 		         3.261 lei

Cifra de afaceri neta, în suma de 7.862.674 lei, cuprinde venituri obţinute din urmatoarele activităţi :

  - cantitatea de apă şi canal livrată beneficiarilor, valoric reprezintă: 6.754.880 lei;

  - energia electrică livrată SEN de microhidrocentrala de la Valea lui Stan pentru consum tehnologic şi încălzirea Staţiei de tratare Valea lui Stan  : 696.916 lei;

  - venituri obţinute din vânzarea produselor la bufetul situat în sediul Consiliul Judeţean Vâlcea : 24.812 lei;

  - venituri obţinute de Laboratorul de Metrologie pentru operaţiuni de montare, demontare, verificare contoare apa: 45.703 lei;

  - venituri din activitati diverse: 340.363 lei,  din care 312.420 lei reprezintă lucrări  executate SC.APAVIL.SA. în sectoareleBăile Olăneşti, Dăeşti, Bujoreni

Cheltuielile totale în anul 2006 sunt  in sumă de 7.586.223 lei.

Rezultatul brut realizat la 31.12.2006 – 504.010 lei, impozitul pe profit – 89.733 lei, rezultatul net – 414.277 lei.

Pentru repartizarea profitului au fost respectate prevederile urmatoarelor acte normative:

- Ordinul ministerului finantelor publice nr. 1752 din 17 noiembrie 2005

- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile naţionale şi societatile comerciale cu capital integral de stat, precum şi la regiile autonome;

- OG nr. 61/5 aug.2004 pentru modificarea alin (1) al art. 1 din OG nr. 64/2001;

- Ordinul ministrului finanţelor nr. 128/febr.2005 privind unele reglementari contabile aplicabile unor agenţi economici;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului cf. OG 64/2001;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr.  418/06.04.2005 privind unele Precizări contabile aplicabile agenţilor economici.

Conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, acţionarii aprob` distribuirea profitului in Adunarea Generala a Acţionarilor.

Propunem, ca suma de 414.277 lei reprezentând profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, sa se repartizeze pe următoarele destinaţii:

- rezerva legala, in suma de 27.350 lei, deductibila in limita cotei de 5% aplicata asupra profitului contabil, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si vărsat;

- 50% dividende in cazul societarilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, suma de 214.959 lei;

- sursa proprie de finanţare in suma  de 171.968 lei.

Participarea salariaţilor la profit acordata in limita de 10% din profitul net – 42.992 lei s-a reflectat in contabilitate prin constituirea unui provizion la nivelul sumelor brute cuvenite salariaţilor.

Ordinul ministrului finanţelor publice nr 114/febr.2005, privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului cf. OG 64/2001, prevede acordarea pentru salariaţi a drepturilor in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă.

REALIZĂRI 2006

- Obiectiv “Alimentare cu apă a municipiului Drăgăşani”

- Reabilitare şi extindere a reţelei de apă-canal pe străzile Oituz şi Marasti din oraşul Băile Govora.

- Achiziţie şi montaj grup pompare sat Bogdăneşti, punere în funcţiune reţea de distribuţie apă sat Bogdăneşti, comuna Bujoreni.

- Alimentare cu apă comuna Dăeşti, judeţul Vâlcea

- Achiziţii mijloace fixe în anul 2006, din sursele proprii ale unităţii, în valoare de 169.142 lei

CET GOVORA

Pe lângă investiţiile derulate de Centrala Electrică de Termoficare Govora din surse proprii şi din alocaţii bugetare, în anul 2006 sistemele de termoficare urbană din oraşele Rm. Vâlcea, Olăneşti şi Călimăneşti au mai beneficiat de investiţii din surse bugetare de la Consiliile locale.

Profilul de activitate al S.C. CET Govora S.A. îl constituie: producerea şi comercializarea energiei electrice şi termice; efectuarea de operaţii de aprovizionare pentru: materiale, utilaje şi piese de schimb, combustibili, servicii; activităţi de intreţinere şi reparaţii la instalaţiile proprii şi la clienţi; servicii de apă – canal.

În anul 2006 s-a continuat procesul de  rentabilizare a activităţilor de bază prin utilizarea preponderentă a resurselor locale şi reducerea spectaculoasa a emisiilor de noxe. Din acest motiv CET Govora şi-a asumat răspunderea pentru a imbunătăţi continuu procesele organizaţiei şi performanţa de mediu, prin implementarea acţiunilor de prevenire a poluării, cât şi a programelor de modernizare . Astfel , după perioada de tranziţie asumată până in anul 2013, se va aplica legislatia de mediu şi cu alte cerinţe aplicabile noxelor emise in mediu. Pentru anul 2007 au fost stabilite de către managementul CET Govora, obiective generale consecvente cu dorinta de a se mentine pe piata de utilitati energetice, adaptându-se continuu la exigenţele mediului extern , in continua schimbare :

- Retehnologizarea si modernizarea etapizata a termocentralei Govora.

- Cresterea profitabilitatii CET Govora prin montarea a doua turbine de cogenerare.

- Dezvoltarea capacitatii CET Govora de producere de piese de schimb cu uzura mare pentru morile de carbune.

In anul 2006 au fost formulate oferte către CET Govora privind procesul de privatizare a SC USG Govora din partea următoarelor firme:

- CIECH  VARSOVIA

- OPEN JOINT STOCK COMPANY LISICHANSKA SODA

- INDIAN ENGLAND NV

Prin Hotărârea nr.101/28.07.2006, Consiliul Judetean Valcea, ca unic acţionar la CET Govora a hotărât constituirea unei comisii formata din 7 consilieri judeţeni, care să analizeze procedura de selecţie a ofertelor eligibile ale potenţialilor investitori la  USG din punctul de vedere al acţionarului CET Govora.

Urmare a propunerilor formulate de către comisia de analiză, Consiliul Judeţean Vâlcea a adoptat Hotărârea nr. 105 / 04.08.2006, prin care s-a mandatat reprezentantul Consiliul Judeţean Vâlcea în AGA a CET Govora:

- să declare câştigătoare oferta firmei CIECH  Varşovia;

- să  mandateze Consiliul de Administraţie al CET Govora pentru negocierea şi semnarea Memorandului de Inţelegere cu CIECH  Varşovia, cu respectarea propunerilor formulate de către comisia de analiză constituită la nivelul Consiliului Judeţean;

- să mandateze Consiliul de Administraţie al S.C. CET Govora  pentru negocierea şi semnarea, cu firma CIECH  Varşovia, a Memorandumului de inţelegere privind furnizarea de energie de către CET Govora către USG.

Preocuparea de îmbunătăţire continuă este susţinută de respectarea principiilor şi valorilor expuse în politica sistemului de management integrat, căutând în permanenţă soluţii pentru a oferi cetăţenilor utilităţi energetice industriale şi servicii publice la calitatea dorită şi fapte pentru un mediu mai curat.

DOMENIUL – EVIDENŢA PERSOANELOR

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.29 din 09.02.2005, structurat pe o organigramă de 31 de funcţii, din care la această dată 10 sunt vacante urmând să fie încadrate în funcţie de necesităţile funcţionale ale serviciului potrivit competenţelor. Competenţele generale ale serviciului sunt de sprijin îndrumare şi control a celor 9 servicii locale de evidenţă a persoanelor de pe raza judeţului Vâlcea, precum şi a tuturor oficiilor de stare civilă cel puţin o dată pe an, deservind în totalitate un număr de 439.313 persoane.

Măsurile luate în această perioadă au condus la perfecţionarea continuă a muncii pe linie de evidenţă a populaţiei şi de stare civilă, principalul obiectiv fiind eliberarea actelor de identitate ale cetăţenilor români, depistarea persoanelor majore ce nu au fost luate în evidenţă şi procedura schimbării domiciliului, a reşedinţei, precum şi aplicarea prevederilor Legii 119/1996, privind actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare.

În această perioadă,  lucrătorii Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea şi ai serviciilor locale au acţionat cu mai multă exigenţă şi responsabilitate sub coordonarea directă a şefului de serviciu, îndeplinindu-şi în mod corespunzător sarcinile ce le-au revenit, fiind, astfel, întreprinse măsuri ce au condus la îmbunătăţirea muncii pe linia evidenţei persoanelor şi a stării civile.

În perioada analizată lucrătorii Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea şi ai serviciilor teritoriale au rezolvat un număr de 70.973 cereri ale cetăţenilor adresate acestor servicii, constând în eliberarea actelor de identitate, schimbări de domiciliu, schimbarea denumirii străzii sau renumerotarea imobilelor, vize de reşedinţă, preschimbarea B.I. şi pe linie de Stare Civilă.

În anul 2007 s-a reuşit creşterea operativităţii în executarea lucrărilor primite la ghişeu, astfel că solicitările cetăţenilor la reşedinţă sunt rezolvate în maxim 3 zile iar în teritoriu în maxim 7 zile, având în vedere că cei din teritoriu trebuie să se deplaseze la Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date  pentru confecţionarea Cărţii de Identitate.

S-au efectuat analize periodice la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor Rm. Vâlcea, Brezoi, Călimăneşti, Drăgăşani, Bălceşti, Horezu, Băile Govora, Berbeşti şi Băile Olăneşti asupra modului cum s-au soluţionat cazurile de restanţe la persoanele cu actul de identitate expirat, a tinerilor care au obţinut cărţi de identitate, a modului de întocmire a dosarelor de schimbări de domiciliu, dispunând măsuri concrete de remediere a lipsurilor pe această linie.

În baza planurilor de acţiune aprobate de Şeful Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, în perioada analizată, s-au organizat şi executat 83 acţiuni şi controale la locurile de cazare în comun, blocuri, unităţi turistice, ocazie cu care s-au verificat un nr. de 1.939 persoane găsindu-se în neregulă124 persoane, luându-se măsura sancţionării şi punerii lor în legalitate, valoarea amenzilor fiind de 3.091 lei.

Pe linia popularizării legislaţiei evidenţei populaţiei au fost ţinute 17 şedinţe cu recepţionerii şi administratorii locurilor de cazare în comun, efectuându-se şi reinstruirea acestora cu noile aspecte pe linie de evidenţa populaţiei, unele aspecte privind conceptul de Ghişeu Unic, cât şi actele necesare pentru obţinerea C.I.,  precum şi modificările aduse prin ordinul M.I. nr. 1190/2000 şi OUG nr.97/2005 cu privire la evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

În aceeşi perioadă au fost efectuate 24 instruiri pentru prevenirea încălcării prevederilor OG 97/2005, în cadrul unor asociaţii de proprietari cât şi în unităţile sanitare şi şcolare. De asemenea, în perioada analizată Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor au semnalat un nr. de 36 elemente ce interesează activitatea operativ-poliţienească, precum şi unele aspecte care prezintă interes pentru formaţiunile operative.

Preocupare a existat şi pe linia înregistrării în evidenţa populaţiei a noilor născuţi, fiind luate în evidenţă în această perioadă 3515 persoane, luându-se măsura introducerii în Baza de Date Locală.

În cursul  anului 2006 şi a primului trimestru din anul 2007, în cadrul "Ghişeului unic" au fost eliberate 1.833 acte, dintre care 1.832 paşapoarte, şi un certificat de înmatriculare.

În perioada analizată au  fost primite în audienţă 924 persoane  şi au fost rezolvate 69 petiţii ale cetăţenilor din judeţ, urmărindu-se ca fiecare Serviciu Public Comunitar Local de Evidenţă  a Persoanelor să soluţioneze în mod operativ şi legal solicitările cetăţenilor, toate acestea rezolvându-se în termen, conform Ord. M.I. nr. 930/1999.

De asemenea, în această perioadă au fost eliberate  45.205 acte de identitate, din care 44.747 C.I. şi 458 C.I.P., ca urmare a expirării valabilităţii, pierderii, deteriorării, furtului, schimbării numelui, schimbării domiciliului, preschimbării actului de identitate, renumerotării imobilelor sau schimbării denumirii străzii precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 14 ani în această perioadă.

Situaţia celor 45.205 acte de identitate eliberate în perioada analizată se prezintă astfel:

- 5.751 persoanelor între14 şi 18 ani;

- 71 persoane peste 18 ani;

- 13.628 ca urmare a expirării termenului de valabilitate;

- 2.784 ca urmare a schimbării numelui;

- 8.058 ca urmare a schimbării denumirii străzii sau renumerotării imobilului;

- 13.140 ca urmare a schimbării domiciliului;

- ca urmare a pierderii B.I./C.I.;

- 37 ca urmare a furtului B.I./C.I.;

- ca urmare a deteriorării sau distrugerii B.I./C.I.;

- ca urmare a preschimbării B.I./C.I. cât şi în alte cazuri;

- 458 C.I.P. ca urmare a pierderii, furtului, lipsă act spaţiu şi lipsă acte de stare civilă.

De asemenea, au fost eliberate 37.344 cărţi de alegător pentru persoanele care au împlinit 18 ani şi cele care au drept de vot.

Tot în această perioadă au fost efectuate 26.742 operaţiuni de schimbare a domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau renumerotării imobilelor şi acordarea vizei de reşedinţă.

O activitate bună pe linia punerii în legalitate, a persoanelor ce figurau cu valabilitatea B.I. expirată sau a tinerilor ce au împlinit vârsta de 14 ani, au desfăşurat Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor, Bălceşti, Drăgăşani, Horezu şi Rm. Vâlcea.

Raportăm că pe linia soluţionării cererilor persoanelor repatriate sau dobândirii cetăţeniei române au fost respectate ordinele de linie, punând în legalitate toate persoanele ce au solicitat stabilirea domiciliului pe raza noastră de competenţă şi îndeplineau condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare. Pe această linie au fost puse în legalitate 24 persoane.

Au fost solţionate 27 cereri pentru persoanele cu statut C.R.D.S. cât şi pentru persoanele ce figurau cu C.N.P. eronat, luându-se măsura atribuirii corecte a C.N.P.

Un volum mare de muncă s-a depus şi pentru verificarea celor 20.984 persoane în evidenţele noastre la solicitarea formaţiunilor operative din cadrul Ministerul Internelor şi Reformei Administrative., pentru alte ministere, agenţi economici şi persoane fizice, încasându-se suma de 390 lei pentru prestări servicii.

Pe linie de Stare Civilă s-au efectuat  verificări şi dat  avize în 1021 cazuri de rectificări, anulări, completări acte de stare civilă, transcrieri, cât şi pentru eliberarea actelor de stare civilă în locul celor pierdute sau furate.

De asemenea, în perioada supusă analizei au fost rezolvate 71 dosare de schimbare a numelui de familie sau prenumelui pe cale adminstrativă.

În perioada 18-23.09.2006, un colectiv format din scms. de poliţie JOIŢA FLORIAN şi cms. de poliţie CĂPITANU ION, din cadrul I.N.E.P. Bucureşti, Serviciul Coordonare, Sprijin şi Îndrumare pe linie de Evidenţă a Persoanelor, a efectuat un control tematic, pe linie regim evidenţa persoanelor, la toate serviciile publice comunitare locale. Cu ocazia controlului nu au fost constatate probleme deosebite.

De asemenea, în perioada 17-20.10.2006, subinsp. de poliţie OLARU BOGDAN, din cadrul INEP Bucureşti, Biroul Central de Stare Civilă, a efectuat un control tematic pe linie de stare civilă, de asemenea nefiind constate abateri de la metodologiile de lucru pe această linie.

Activitatea Biroului de stare civilă s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 119/1996, a Metodologiei pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996, Legii nr.117/2006, a  Legii nr. 215/2001 şi  a ordinelor de linie transmise de I.N.E.P.

La nivelul judeţului Vâlcea,  pe baza graficului întocmit, a fost îndrumată şi controlată activitatea de stare civila la 113 primării, dintre care 2 municipii, 5 oraşe şi 106 de comune. Din verificările efectuate, s-a constatat că în general	ofiţerii de stare civilă au aplicat în practică legislaţia pe linie de stare civilă. Nu s-au constatat nereguli în gestionarea certificatelor de stare civilă. Eliberarea acestora s-a făcut numai titularilor sau persoanelor îndreptăţite, aceştia prezentând acte de identitate şi semnând în registrul de evidenţă, pe cotoarele certificatelor şi unde este cazul, pe cerere.

Unul dintre obiectivele principale ale controalelor efectuate la ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor, este verificarea modului cum este asigurată securitatea documentelor de stare civilă şi spaţiul destinat desfăşurării acestei activităţi. S-a constatat că au fost respectate prevederile art. 9  lit. h) din Metodologia pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor  Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, ofiţerii de stare civilă desfăşurându-şi activitatea  singuri în birou, dar în cazul clădirilor noi, nu toate birourile sunt  prevăzute  cu gratii metalice la uşă şi  ferestre. Registrele şi certificatele de stare civilă se păstrează în dulapuri metalice, prevăzute cu încuietori, asigurându-se securitatea acestora.

Permanent s-a urmărit de către lucrătorii de evidenţa populaţiei, primirea lunară pe bază de grafic de la ofiţerii de stare civilă ai primăriilor din judeţ, a buletinelor de identitate pentru persoanele decedate, a comunicărilor de naşteri, a comunicărilor de modificări, precum şi a certificatelor anulate din gestiune.

A fost respectat termenul de înaintare a documentelor pe data de 5 a lunii următoare, înregistrându-se cazuri izolate când acest termen a fost depăşit. Actele de naştere, când a fost cazul s-au întocmit respectându-se prevederile art. 20 alin.1 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, în sensul că s-a obţinut aprobarea primarului când declaraţiile de naştere au fost făcute după expirarea termenelor prevăzute de lege.

În perioada analizată au fost înregistrate 11.582 acte de stare civilă din care : 3.836 acte de naştere, 2.611 acte de căsătorie şi  5.135 acte de deces. Tot în această perioadă au fost eliberate un număr de 20.606 certificate de stare civilă, din care : 8.968 certificate de naştere, 3385 certificate de căsătorie şi 8.253 certificate de deces. Au fost operate 9.746 menţiuni în ex.II al registrelor de stare civilă din care 23 menţiuni de renunţare  la cetăţenie.  Au fost  primite 9.770 comunicări de menţiuni de la primăriile din cadrul judeţului şi au mai rămas de operat 6.744 menţiuni.

Din verificările efectuate, s-a constatat că, în general ofiţerii de stare civilă au aplicat în practică legislaţia în vigoare, pe linie de stare civilă, fapt ce a făcut ca numărul acţiunilor introduse la instanţa de judecată pentru rectificarea, anularea, modificarea, sau completarea  actelor de stare civilă greşit întocmite, să se reducă substanţial.

În perioada analizată, au fost introduse la instanţele de judecată 23 acţiuni pentru rectificarea sau completarea actelor de stare civilă întocmite greşit, iar pentru 2 acte de căsătorie au fost inroduse acţiuni de anulare. Ca urmare a verificărilor efectuate s-a constatat că s-a micşorat numărul ofiţerilor de stare civilă care nu au operat în totalitate menţiunile pe actele de stare civilă şi nu au înaintat comunicări de menţiuni în termenul legal. Cu ocazia verificarii activitătii de stare civilă la primăriile locale, unele deficienţe sunt soluţionate pe loc, iar altele sunt menţionate în procesul-verbal întocmit cu această ocazie, făcându-se menţiune expresă cu privire la modul şi termenul în care să fie rezolvate.

În cursul anului 2006 şi primul trimestru din 2007, nu a fost sancţionat contravenţional  nici un ofiţer de stare civilă,  dar au fost avertizaţi ofiţerii de stare civilă de la primăriile Racoviţa şi Boişoara.

La nivelul judeţului funcţionează un numar de 5 maternităţi şi 14 unitaţi de ocrotire socială, la care şeful biroului de stare civilă s-a deplasat de 18 ori desfăşurând activităţi specifice pentru identificarea minorilor abandonaţi şi a persoanelor majore cu identitate necunoscută, ocazie cu care nu au fost identificaţi copii abandonaţi în Unităţile de Ocrotire Socială. S-a urmărit permanent primirea comunicărilor de naştere şi modificări, a filelor B.I. pentru persoanele decedate urmărindu-se culegerea şi actualizarea în baza de date locală.

Activitatea cu publicul pe linie de evidenţa populaţiei a fost desfăşurată într-un mod civilizat şi operativ, la ghişeele formaţiunilor neexistând reclamaţii pe această linie. Lucrătorii de regim evidenţă s-au implicat şi în activitatea pe linie de evidenţa militară întocmind lunar tabelele anexa nr. 3 care au fost înaintate la Centrul Militar Judeţean Vâlcea odată cu lucrările de sfârşit de lună. De asemenea, s-au efectuat verificări ori de câte ori s-a solicitat acest lucru de către C.M.J. Vâlcea, în legătura cu situaţia recruţilor sau  rezerviştilor efectuându-se un nr. de 969 verificări.

Gestionarea materialelor şi imprimatelor specifice muncii de evidenţa populaţiei s-a făcut în conformitate cu Instrucţiunile nr. 229/1992 şi a Ordinelor I.N.E.P, materialele fiind distribuite către Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor pe bază de buletin de distribuţie. Evidenţa materialelor este ţinută pe fişe de magazie la Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, iar la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor  este ţinută în registrul unic de gestiune.

Raportăm că în această perioadă au fost puse în legalitate 13.628 persoane ce aveau valabilitatea B.I. expirată şi 5.751 tineri ce au împlinit vârsta de 14 ani în perioada supusă analizei. La data de 30.03.2007 situaţia expirărilor se prezintă astfel:

- la expirări mai sunt de pus în legalitate un nr. de 5.098 persoane, din care 3.246 persoane figurează cu valabilitatea B.I. expirată din anii anteriori;

- la tinerii care au împlinit vârsta de 14 ani mai sunt de pus în legalitate 1.965 persoane, din care 1.442 au împlinit vârsta de 14 ani în anii anteriori.

Din totalul de 7.069 restanţe la eliberări şi expirări sunt  justificate 1.096 persoane după cum urmează: 308 cazuri de persoane plecate în alte localităţi, 455 cazuri de persoane plecate în străinătate, 50 cazuri de persoane arestate, 11 posibil decedaţi, 16 urmăriţi general / urmăriţi local, 132 necunoscuţi şi 124 persoane la alte cazuri.

Un aspect negativ îl constituie faptul că majoritatea  formaţiunilor locale au un număr mare de restanţe la tinerii care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu au carte de identitate, precum şi la persoanele cu acte de identitate expirate; ex. Rm.Vâlcea, Brezoi, Horezu, Drăgăşani.

În activitatea de punere în legalitate a tinerilor ce au împlinit sau urmează să împlinească, vârsta de 14 ani în această perioadă sau anterior, ne confruntăm cu situaţia celor de etnie romă deoarece sunt plecaţi în diferite localităţi din ţară sau în străinătate fără  a se putea stabili cu exactitate adresa unde locuiesc. Considerăm că numărul mare de expirări şi a tinerilor nepuşi în legalitate de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor  Rm. Vâlcea se datorează şi faptului că în această perioadă lucrătorii Biroului de Proximitate din cadrul Poliţiei mun. Rm. Vâlcea au desfăşurat o activitate necorespunzătoare pe linia O.U.G. 97/2005 .

DOMENIUL – ORDINEA PUBLICĂ

Pentru îndeplinirea atribuţiilor Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea colaborează foarte bine cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie, cu Poliţia Municipiului Rm. Vâlcea, cu poliţiile din localităţile judeţului în care desfăşoară activităţile specifice de pază – Brezoi, Nicolae Bălcescu, Băbeni, Costeşti, Măldăreşti, Zătreni, Măciuca, Lungeşti, Lădeşti.

În anul 2006 au fost asigurate:

- necesarul logistic,

- prin asigurarea echipamentului necesar agenţilor de pază şi a materialelor specifice (bastoane, spray paralizant, lanternă) pentru tot efectivul.

- a fost asigurată tehnica de calcul şi comunicaţii la un nivel corespunzător

- au fost asigurate documentaţiile şi serviciile pe linie de PSI şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare

- necesarul financiar,

  - Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea funcţionează pe bază de autofinanţare şi are încheiate contracte de prestări servicii cu 9 instituţii publice:

  - Consiliul Judeţean Vâlcea

  - Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea

  - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

  - Muzeul Judeţean Vâlcea

  - Memorialul Nicolae Bălcescu

  - Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţă a Persoanelor Vâlcea

  - Centrul de Asistenţă Medico-Social Lădeşti

  - Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Bistriţa

Pentru atingerea obiectivului general de îmbunătăţire şi eficientizare  a serviciului de interes public judeţean s-a urmărit pe întrega activitate desfăşurată în anul 2006 diminuarea disfucţionalităţilor cum ar fi:

- pregătirea şcolară şi calitatea intelectuală a majorităţii agenţilor de pază, a căror pregătire este deficitară, reflectându-se negativ în îndeplinirea atribuţiilor;

- ieşirea excesivă a agenţilor de pază din sistem, renunţare datorată salarizării scăzute, prin creşterea cerintelor de instruire educaţională la ocuparea posturilor vacante şi creşterea grilei de salarizare.

II. CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE PLANIFICARE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR MATERIALE, BUGETARE ŞI UMANE

Obiectiv specific 1: Dezvoltarea unui management bazat pe planificare strategica

S-a pus un accent deosebit atât pe activitatea de planificare strategică integrată cât şi sectorială. Astfel, au fost iniţiate demersurile necesare pregătirii Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului, urmând ca aceasta să fie realizată într-un larg parteneriat.

În ceea ce priveşte strategiile sectoriale, au fost elaborate documente programative în domeniile administraţie publică locală, asistenţei sociale şi de mediu. Astfel au fost elaborate şi adoptate Strategia de Modernizare a Administraţiei Publice la nivelul Judeţului Vâlcea 2006-2008 şi Planul de Acţiune, Strategia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Vâlcea, iar în parteneriat cu Agenţia pentru protecţia Mediului Vâlcea, au fost elaborate şi adoptate Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru Judeţul Vâlcea şi Planul Local de Acţiune pentru Mediu.

În cadrul unui proiect finanţat din programul Phare TVET a fost elaborat Planul Regional de Acţiune în Învăţământ, care constituie baza realizării Planului Local de Acţiune în Învăţământ. De asemenea, a fost elaborată Strategia de realizare a Sistemului Integrat de Asistenţă Medicală şi Tehnică de Urgenţă la nivelul Judeţului Vâlcea, care a fost aprobată în ianuarie 2007.

Au fost adoptate strategii sectoriale în domeniile:

- serviciile medicale de urgenţă - Strategia de realizare a Sistemului Integrat de Asistenţă Medicală şi Tehnică de Urgenţă Prespitalicească

Strategia de realizare a Sistemului Integrat de Asistenţă Medicală şi Tehnică de Urgenţă Prespitalicească vizează creşterea accesului populaţiei judeţului Vâlcea la servicii medicale de urgenţă de calitate. Necesitatea adoptării unei strategii judeţene în contextul cadrului legislativ naţional şi al cadrului strategic naţional şi regional derivă din nevoia evaluării situaţiei existente, a identificării nevoilor şi a proiectării sistemului ţintă şi a etapelor de realizare a acestuia.

Obiectivul general al Strategiei de realizare a Sistemului Integrat de Asistenţă Medicală şi Tehnică de Urgenţă Prespitalicească (SIAMTUP) în judeţul Vâlcea 2007-2013 îl constituie înfiinţarea structurilor de urgenţă necesare şi completarea dotării tehnice a structurilor de urgenţă existente

Asistenţa medicală publică de urgenţă în faza prespitalicească este asigurată de serviciile de ambulanţă judeţene, precum şi de echipajele integrate ale Serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), aflate în structura inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, a autorităţilor publice locale şi a spitalelor judeţene şi regionale conform art. 91, alin.1.

Serviciile de ambulanţă judeţene sunt unităţile sanitare publice de importanţă strategică, cu personalitate juridică, care au în structura lor un compartiment pentru asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat, cu echipaje medicale de urgenţă, cu sau fără medic, şi un compartiment pentru consultaţii medicale de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat cf. art. 86, alin. (1), lit. m.

Serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) sunt unităţi de intervenţie publică integrată de importanţă strategică, fără personalitate juridică, care au în structura lor echipe integrate de reanimare, specializate în acordarea asistenţei medicale şi tehnice de urgenţă, precum şi echipe cu personal paramedical, specializat în acordarea primului ajutor calificat cf. art. 86, alin. (1), lit. t, teza 1. Acestea funcţionează în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, având ca operator aerian structurile de aviaţie ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în colaborare cu spitalele judeţene, regionale şi cu autorităţile publice locale potrivit art. 86, alin. (1), lit. t, teza 2.

Aceste servicii au echipaje de intervenţie specializate în acordarea primului ajutor calificat, reanimarea, descarcerarea şi executarea operaţiunilor de salvare, inclusiv salvarea aeriană - potrivit prevederilor art. 113, alin. (1).

Echipajele integrate de terapie intensivă mobilă din cadrul Serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare trebuie să fie formate din cel puţin 4 persoane, dintre care un conducător auto pompier şi un medic special pregătit provenit dintr-o structură spitalicească de primire a urgenţelor. Celelalte persoane din echipajele integrate de terapie intensivă mobilă pot fi asigurate de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, de autorităţile publice locale şi/ sau de structurile spitaliceşti. În cadrul acestor echipaje pot acţiona şi voluntari special pregătiţi.

Echipajele de prim ajutor trebuie să fie formate din cel puţin 3 persoane cu pregătire paramedicală din structura inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă şi/ sau din structura autorităţilor publice locale. Echipajele pot include şi personal voluntar special pregătit.

Echipajele integrate de terapie intensivă mobilă trebuie să aibă în dotare ambulanţe tip C, conform standardelor şi reglementărilor naţionale şi europene. Echipajele de prim ajutor calificat au în dotare ambulanţe tip B, echipate conform standardelor şi reglementărilor naţionale şi europene, inclusiv cu defibrilatoare semiautomate. Serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, cu excepţia componentei de salvare aeriană, sunt coordonate operativ de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, respectiv de Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, având ca medic-şef un medic specialist sau primar în medicină de urgenţă ori anestezie-terapie intensivă, provenind dintr-o structură spitalicească de primire a urgenţelor dintr-un spital regional ori judeţean de urgenţă, după caz.

- asistenţă socială şi protecţia copilului - Strategia Judeţeană de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Vâlcea, în perioada 2007 – 2013

Strategia Judeţeană de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Vâlcea defineste viziunea spre care tinde serviciul public de asistenta sociala pe baza unui plan de actiune pe termen mediu si lung care vizeaza:

- crearea unui sistem comprenhensiv si eficient de servicii sociale la nivel judetean capabil sa asigure incluziunea sociala a tuturor categoriilor vulnerabile si cresterea calitatii vietii persoanei;

- imbunatatirea serviciilor pentru copii, tineri si familie;

- restructurarea serviciilor destinate persoanelor adulte cu handicap;

- dezvoltarea serviciilor sociale orientate spre promovarea autonomiei persoanelor vulnerabile si cresterea capacitatii acestora de integrare sociala;

- diversificarea serviciilor pentru persoanele varstnice;

- accesibilizarea si adaptabilizarea serviciilor sociale prin deschiderea lor catre comunitate si implicarea comunitatii in furnizarea de servicii;

- asigurarea accesului echitabil si nediscriminatoriu a tuturor persoanelor in dificultate la serviciile oferite de DGASPC Valcea.

  - mediu - Planul Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţulu   Vâlcea

-  Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor

Planul Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţulu Vâlcea contureaza un proces in mai multi pasi care trebuie urmat de autoritati in vederea stabilirii prioritatilor de mediu si luarii masurilor adecvate pentru imbunatatirea conditiilor de mediu in judeţ.

Obiective:

Principalele obiective ale PLAM sunt:

- identificarea, evaluarea, stabilirea prioritatilor de actiune

- imbunatatirea conditiilor de mediu din comunitati

- promovarea constientizarii publicului si responsabilizarea acestuia

- promovarea parteneriatului dintre cetateni, reprezentantii autoritatilor locale, ONG-uri, oameni de stiinta, agentii economici

- intarirea capacitatii institutionale a autoritatilor locale si a ONG-urilor de a coordona si realiza programe de mediu

Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, eficient din punct de vedere ecologic şi economic.

Principiile care stau la baza activităţilor de gestionare a deşeurilor sunt enunţate în cele ce urmează:

  - Principiul protecţiei resurselor primare

  - Principiul măsurilor preliminare

  - Principiul prevenirii

  - Principiul poluatorul plăteşte

  - Principiul substituţiei

  - Principiul proximităţii, corelat cu principiul autonomiei

  - Principiul subsidiarităţii

Opţiunile de gestionare a deşeurilor urmăresc următoarea ordine descrescătoare a priorităţilor:

- prevenirea apariţiei – prin aplicarea “tehnologiilor curate” în activităţile care generează deşeuri;

- reducerea cantităţilor – prin aplicarea celor mai bune practici în fiecare domeniu de activitate generator de deşeuri;

- valorificarea – prin refolosire, reciclare materială şi recuperarea energiei;

- eliminarea – prin incinerare şi depozitare.

Obiective:

- Dezvoltarea politicii judetene in vederea implementarii unui sistem integrat de gestionare a deseurilor

- Dezvoltarea politicii  judetene in vederea implementarii unui sistem integrat de gestionare a deseurilor

- Depozitarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului

- Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile la  depozitare

- Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor menajere în mediu urban şi rural

- Valorificarea potentialului util din deseurile municipale

- Minimizarea cantităţii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice depozitate

- Asigurarea unei reţele de colectare a vehiculelor scoase din uz la nivelul populaţiei

- Creşterea eficienţei tratării şi eliminării nămolurilor provenite de la staţiile de epurare. Prevenirea eliminării necontrolate a nămolurilor

- Reducerea poluarii datorita incinerarii neconforme a  cantităţiilor de deşeuri medicale  periculoase

- Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări

- Implementarea unui sistem de colectare a deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie

- Gestionarea deşeurilor periculoase provenite de la populaţie

- Promovarea unui sistem de informare, conştientizare şi motivare pentru populaţie

- turism – Strategia de dezvoltare a turismului vâlcean

Strategia de dezvoltare a turismului vâlcean reprezintă concluziile principale pentru dezvoltarea turismului din judeţul Vâlcea. Această versiune concisă este destinată a îngloba o gamă complexă de aspecte şi direcţii strategice recomandate, care pot fi revizuite şi îmbunătăţite

Îşi propune să aprobe principiile dezvoltării durabile a turismului, şi anume „Dezvoltarea durabilă a turismului satisface cerinţele prezente ale turiştilor şi regiunilor turistice şi protejează şi creşte oportunităţile viitoare de dezvoltare. Este considerată a avea drept rezultat managementul tuturor resurselor, astfel încât nevoile economice, sociale şi estetice să fie îndeplinite şi să fie menţinute integritatea culturală, procesele ecologice esenţiale, diversitatea biologică şi bio-climatul”.

Obiective

Obiectivul acestei Strategii este de a identifica punctele slabe din turismul vâlcean şi de a trasa direcţiile strategice privind modul în care acesta poate fi restructurat şi în care pot fi asigurate resursele necesare, precum şi modul în care poate fi regenerat.

Planul tratează deficienţe ale dezvoltării urbane de slabă calitate şi neintegrate fizic; coordonarea ineficientă şi managementul asigurat de sectorul public; procedurile depăşite de pregătire a resurselor umane; lipsa de baze statistice solide pentru analiză, dezvoltare planificată şi pentru marketing; un mod învechit de abordare a marketingului destinaţiilor. Toate aceste aspecte trebuie abordate dacă se doreşte ca acest sector să aibă o bază solidă pe care să se dezvolte şi să promoveze.

Strategia de dezvoltare a turismului vâlcean  se află în curs de elaborare şi va avea drept viziune transformarea Judeţului Vâlcea într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural care să corespundă standardelor Uniunii Europene privind furnizarea produselor şi serviciilor până în 2013 şi realizarea unei dezvoltări durabilă din punct de vedere al mediului a sectorului turistic într-un ritm de dezvoltare superior altor destinaţii turistice din Europa.

Nu în ultimul rând, în vederea realizării efective a abordării comprehensivă a planificării strategice, ce au în vedere temele orizontale, urmând a se elabora politicile de şanse egale şi cea privind dezvoltarea durabilă.

Obiectiv specific 2: Managementul performant al resurselor materiale

Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare, toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale, iar gestionarea  bunurilor se supune spre aprobare Consiliului judeţean de către preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.

Prin dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea s-au constituit comisii privind:

- evaluarea unor bunuri din domeniul public şi a comisiei de ajustare a valorii activelor fixe aflate în patrimoniul judeţului Vâlcea . A fost întocmită lucrarea de ajustare a valorii mijloacelor fixe aflate în patrimoniul judeţului Vâlcea ,în perioada 1mai 2006-30 iunie 2006.

- inventarierea pentru predarea pe bază de protocol, Primăriei Municipiului Drăgăşani , a bunurilor cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.35 din 24.03.2006. După efectuarea inventarierii bunurilor mobile şi imobile aflate în incinta Muzeului Viei şi Vinului Drăgăşani, a fost întocmit Procesul-verbal nr. 8831 din 24.07.2006 şi Protocolul nr.8831 din 24.07.2006.

- predarea centralei termice şi a reţelelor termice aferente , situate în comuna Costeşti , Consiliului de Administraţie al Centrului Şcolar Bistriţa. A fost întocmit protocolul nr.1226 din 7.08.2006 şi procesul-verbal nr. 1226 din 7.08.2006.

- inventarierea pentru preluarea pe bază de protocol a unor bunuri mobile şi imobile aflate în domeniul public de interes local şi administrarea Consiliilor locale ale localităţilor  Băbeni şi Zătreni.Comisia  a efectuat inventarierea  şi s-au întocmit    procesul-verbal nr   şi protocolul nr.

- inventarierea bunurilor din domeniul public al judeţului Vâlcea

- inventarierea pentru predarea spaţiului situat în imobilul din municipiul Râmnicu-Vâlcea, strada Carol I nr.30, bl. D6 parter, Partidului Naţional Liberal-Filiala Vâlcea.  A fost întocmit procesul – verbal nr.13484 din 13.11.2006

- predarea bunurilor care constituie patrimoniul Centrului de Sănătate Lădeşti , şi s-a întocmit protocolul nr. 7151 din 13.06.2006.

2. Au fost întocmite rapoarte de specialitate şi expuneri de motive pentru promovarea următoarelor proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Vâlcea privind :

- concesionarea spaţiilor în care funcţionează cabinetele medicale situate în Policlinica cu Plată Vâlcea şi Policlinica Stomatologică Vâlcea, precum şi a unui spaţiu necesar functionării Colegiului Medicilor Dentişti din România - Filiala Vâlcea (Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.24 din 06.03.2006);

- modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103/1999, de insuşire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Vâlcea, cu modificările si completările ulterioare (Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.35 din 24.03.2006);

- completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.162 din 7 octombrie 2005 referitoare la darea in administrarea Consiliului de Administraţie al Centrului Şcolar Bistriţa a unor bunuri (construcţii şi teren aferent acestora) care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, situate în comuna Costeşti, judeţul Vâlcea (Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.36 din 24.03.2006);

- trecerea Cabanei Văleanu, situată în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, din domeniul public al judeţului Vâlcea în domeniul privat (Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.51 din 27.04.2006);

- darea in folosinţă gratuită, pe termen limitat Episcopiei Râmnicului, a unui teren în suprafaţă de 722,12 mp, situat în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţa Vâlcea, care aparţine domeniului public al judeţului Vâlcea, în vederea construirii capelei Sfânta Filofteia (Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.52 din 27.04.2006);

- modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103/1999 de însuşire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Vâlcea, cu modificările si completările ulterioare (Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.53 din 27.04.2006);

- trecerea din domeniul public al judeţului Vâlcea în domeniul privat, a imobilelor ,,Cabana Petrimanu" şi terenul aferent, situate în comuna Malaia, judeţul Vâlcea (Hotărârea Consiliului Judeţean nr.80 din 06.07.2006);

- declararea de interes public judetean a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Bibliotecii Judetene «Antim Ivireanul» Vâlcea (Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.81 din 06.07.2006);

- completarea anexei la Hotãrârea Consiliului Judetean  Vâlcea nr.103/1999 de însuşire a inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al judetului Vâlcea, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi darea în administrare a unor bunuri (Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.82 din 06.07.2006);

- transmiterea în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale a unor sisteme de alimentare cu apã, realizate în judetul Vâlcea în baza Hotãrârii Guvernului nr.687/1997 ( Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.83 din 06.07.2006);

- modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.103 din 21 decembrie 1999, de însuşire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Vâlcea, cu modificările si completările ulterioare (Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.95 din 28.07.2006);

- aprobarea vânzării, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii, a Cabanei Petrimanu, precum şi a terenului aferent, situate în comuna Malaia, judeţul Vâlcea (Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.107 din 31.08.2006);

- modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 159 din 07.10.2005, referitoare la trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical (Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.108 din 31.08.2006);

- aprobarea listei spaţiilor aflate în domeniul privat al Judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea care urmează să fie vândute potrivit prevederilor Legii nr. 236 din 09.06.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 (Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.109 din 31.08.2006);

- trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea a spaţiului situat în imobilul din Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 30, bl. D6, parter, fost sediu al Vămii Vâlcea, în suprafaţă construită de 138,2 mp (Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.110 din 31.08.2006);

- darea în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor Vâlcea a unor bunuri care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea (Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.111 din 31.08.2006);

- aprobarea vânzãrii spatiului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Carol I nr.30, bl.D6, parter, în suprafatã construitã de 138,2 mp, aflat în domeniul privat al judeţului Vâlcea si în administrarea Consiliului Judetean Vâlcea (Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.128 din 29.09.2006);

- modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103/1999, de însuşire a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare (Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.176 din 22.12.2006);

- acordul de trecere a unor imobile din patrimoniul SC "Exploatarea Minieră de Carieră Berbeşti - Societatea Naţională a Lignitului Oltenia SA Târgu Jiu", în proprietatea publică a judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea (Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.177 din 22.12.2006);

- acordul de trecere a unui sector de drum judeţean din domeniul public al judeţului Vâlcea şi din administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor şi Turismului, în scopul încadrării acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale (Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.178 din 22.12.2006);

3. Au fost iniţiate şi promovate următoarele proiecte de hotărâri ale Guvernului privind:

- modificarea şi completarea anexelor nr. 4, 5, 6, 29, 52, 58, 62, 75, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90  la Hotărârea Guvernului nr.1362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al  municipiilor, oraşelor  şi comunelor din judeţul Vâlcea (Hotărârea Guvernului nr.868/2006);

- modificarea şi completarea anexelor nr.14, 16, 17, 24, 31, 35, 40, 41, 48, 51, 59, 60, 66, 71, 72, 74, 76, 80, 81, la Hotărârea Guvernului nr.1362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al  municipiilor, oraşelor  şi comunelor din judeţul Vâlcea (Hotărârea Guvernului nr.869/2006);

- modificarea şi completarea anexelor nr. 27, 33, 38, 46, 47, 53, 56, 67, 68  la Hotărârea Guvernului nr.1362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al  municipiilor, oraşelor  şi comunelor din judeţul Vâlcea (Hotărârea Guvernului nr.1143/2006);

Pentru anul 2007 sunt considerate oportune:

- Elaborarea documentaţiei de intabulare în cartea funciară a imobilelor aparţinând domeniului public al judeţului Vâlcea-în funcţie de fondurile ce vor fi alocate cu această destinaţie;

- Elaborarea documentaţiei privind cadastrul drumurilor judeţene -în funcţie de fondurile ce vor fi alocate cu această destinaţie;

- Actualizarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al unui număr de 40 de localităţi, inclusiv al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Obiectiv specific 3: Managementul performant al resurselor bugetare

În bugetul local al judeţului Vâlcea, în anul 2006 au fost cuprinse venituri şi cheltuieli atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea unor ordonatori terţiali, instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean.

Activităţile finanţate din bugetul propriu al judeţului sunt:

- Autorităţi publice şi acţiuni externe – 82.86%

- Dobânzi – 79,95%

- Servicii publice generale – 83,21%

- Apărare – 81,35%

- Ordine publică şi siguranţă naţională – 91,92%

- Învăţământ – 93,43%

- Sănătate – 76,15%

- Cultură, recreere, culte – 97,05

- Asisgurări şi asistenţă socială – 97,30

- Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – 92,10%

- Direcţia pentru Protecţia Plantelor – 98,58%

- Transporturi – 89,91%

- Serviciul salvamont – 88,32%

- Transferuri din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Vâlcea pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrative teritoriale – 100%

- Inspectoratul Judeţean de Poliţie – 99,91

În anul 2006 au fost prtevăzute venituri totale în sumă de 107697590 lei şi sau realizat 104751283 lei, înregistrându-se un procent de realizare de 97,26%

- veniturile încasate de 104751283 lei au rmătoarea structură:

  - venituri proprii în sumă de 2160188 lei, reprezentând 2,06%din total venituri

  - prelevări de la bugetul de stat – 18799679 lei, respectiv 17,95% din total venituri

  - sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului (susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, a copilului, cultură, culte, finanţarea Centrului de Asistenţă Socială, a programului de distribuţie a produselor lactate şi de panificaţie, pentru finanţarea serviciilor publice comunitare de evidenţa populaţiei, precum şi pentru drumuri judeţene)– 69020112 lei, reprezentând 65,89% din totalul venituri.

  - subvenţii din bugetul de stat, pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap şi pentru programul de pietruire de 14582020 lei, deţin o pondere de 13,92%

  - donaţii în sumă de 189284 lei, deţin o pondere de 0,18%

În 2006 judeţul Vâlcea a beneficiat din fondul de rezervă al Guvernului de suma de 4.440.00 lei pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale. Din această sumă au fost utilizată suma de 3.576.472 lei pentru 4 obiective:

- refacere şi consolidare drum judeţean DJ 658 Gura Vâii-Muereasca – Mănăstirea Frăsinei şi refacere şi consolidare poduri, în valoare de 2.610.467 lei;

- lucrări de refacere a unor drumuri – DJ 703 F Râmnicu Vâlcea – Fedeleşoiu-Runcu-Valea Babei, în valoare 524106 lei, DJ 678D Galicea în valoare de 353807 lei, Dj 677a Creţeni-Şirineasa în valoare de 88092 lei.

  - diferenţa de 863528 lei din fondul de rezervă de la Guvern, a fost constituită ca fond de rulment fiind utilizată în acelaşi scop pe anul 2007;

- din veniturile bugetului propriu al judeţului suma de 1.219.967 lei a fost alocată pentru întreţinerea şi funcţionarea bunurilor publice din sănătate.

  - s-a alocat suma de 506.983 lei pentru Modernizare Cinematograf Modern şi Teatrul Anton Pann

  - pentru programul de alimentare cu apă prin HG nr. 577/1997, s-a alocat suma de 69.020 lei şi pentru pietruiri drumuri comunale 1.883.960 lei.

  - s-a repartizat Consiliului Judeţean Vâlcea din bugetul de stat suma de 11.029.150 lei pentru dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice la SC CET GOVORA SA prin HG nr. 433/2006, HG nr. 915/2006 şi HG nr.1386/2006.

  - din bugetul local s-au alocat fonduri pentru finanţarea lucrărilor la obiectivul de investiţii, 2.100.000 lei “Alimentarea cu apă Drăgăşani din sursa Brădişor”, şi 182.065 lei pentru obiectivul “Reabilitare şi extindere reţea apă canal Băile Govora“

  - s-a alocat suma de 365.00 lei prin HG nr. 687/1997 pentru realizarea utilităţilor (racorduri elşectronice, branşamente, drumuri acces) la sistemul de alimentare cu apă a satelor cuprinse în Programul MIVEN KIER.

La data de 31 decembrie 2006, Consiliul Judeţean Vâlcea a înregistrat active totale în valoare de 1.329.198.405, datorii 5.478.780 lei şi capitaluri propii de 1.323.719.625 lei.

Obiectiv specific 4: Managementul performant al resurselor umane

Prin şedinţa Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 154/30 noiembrie 2006 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea. Compartimentul Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea a iniţiat şi pregătit documentaţiile pentru un număr de  21 proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Vâlcea, care au fost adoptate în perioada de referinţă iulie 2006 – iunie 2007, din care:

- 2 hotărâri referitoare la aprobarea, modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea;

- 9 hotărâri referitoare la aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea;

- 2 hotărâri referitoare la aprobarea programului de restructurare şi reorganizare – Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea;

- 4 hotărâri referitoare la numirea în funcţii de conducere sau cu privire la exercitarea, cu caracter temporar, a unor funcţii de conducere la instituţii şi servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea;

- 1 hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007;

- 1 hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic şi auxiliar la Şcoala pentru Educaţie Incluzivă Bistriţa;

- 1 hotărâre referitoare la stabilirea unor funcţii publice pentru mai multe posturi de natură contractuală, care presupun exercitarea de atribuţii dintre cele prevăzute la art.2 alin(3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

- 1 hotărâre privind încetarea, contractului de muncă, prin demisie, a domnului Otto Cremarenco – directorul RAJDP  Vâlcea.

De asemenea, în perioada iulie 2006 – iunie 2007, Compartimentul Resurse Umane, Gestiunea Funcţiilor Publice a iniţiat şi pregătit toate materialele necesare emiterii a 105 dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, din care:

- 13 dispoziţii referitoare la indexarea indemnizaţiilor lunare şi a salariilor de bază pentru personalul de conducere a Consiliului Judeţean Vâlcea şi la aparatul de specialitate al acestuia; stabilirea nivelurilor salariale ale unor persoane contractuale; acordarea de salarii de merit funcţionarilor publici şi personalului contractual;

- 11 dispoziţii referitoare la numirea în funcţii publice a unor persoane încadrate cu contract individual de muncă, conform prevederilor art.111 din Legea nr.188/1999, republicată;

- 8 dispoziţii referitoare la numirea în funcţii publice, promovări şi mutări temporare sau definitive pe alte posturi în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea;

- 24 dispoziţii referitoare la constituirea unor comisii de concurs, comisii  de soluţionare  a contestaţiilor, cu ocazia organizării concursurilor de ocupare a unor posturi vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea;

- 15 dispoziţii de angajare a unor persoane în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, ca urmare a câştigării, de către aceste persoane, a concursurilor organizate pentru ocuparea unor posturi vacante;

- 27 dispoziţii referitoare la acordarea premiilor individuale pentru funcţionarii publici şi salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea;

- 7 dispoziţii referitoare la suspendarea unor contracte individuale de muncă, încetarea raporturilor de serviciu sau pentru reluarea activităţii, unor funcţionari publici.

În perioada 1 iulie 2006 – 31 august 2006, aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea a funcţionat cu un număr de 148 de posturi de execuţie şi de conducere, potrivit structurii organizatorice aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.43 din 27.04.2006.

Pentru această perioadă, structura organizatorică a aparatului de specialitate, pentru un număr total de 148  posturi, a fost alcătuită din următoarele componente funcţionale:

- DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE LOCALĂ:

  - 24 posturi,

  - un director executiv,

  - un birou

  - 3 compartimente;

    - DIRECŢIA ECONOMICĂ:

  - 30 posturi,

  - un director executiv,

  - un director executiv adjunct,

  - un serviciu,

  - un birou

  - 3 compartimente;

- DIRECŢIA PROGRAME STRATEGII RELAŢII EXTERNE:

  - 24 posturi,

  - un director executiv,

  - un serviciu

  - 3 compartimente;

    - DIRECŢIA TEHNICĂ:

      - 22 posturi,

      - un director executiv,

      - un serviciu

      - 3 compartimente,

        - ARHITECTUL ŞEF AL JUDEŢULUI, în directa coordonare a PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN VÂLCEA;

        - pentru îndeplinirea atribuţiilor aflate în responsabilitatea arhitectului şef al judeţului, în cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean vâlcea a funcţionat:

        - COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI ÎN CONSTRUCŢII, AVIZE ŞI CONTROLUL ÎN CONSTRUCŢII - 6 posturi

        - COMPARTIMENTUL AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM  - 3 posturi;

        - COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN -  3 posturi;

        - COMPARTIMENTUL CONSILIERI PREŞEDINTE, RELAŢII CU PRESA, CU UN NUMĂR - 3  posturi;

        - COMPARTIMENTUL INFORMATIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE - 5 posturi;

        - COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, GESTIUNEA FUNCŢIILOR PUBLICE - 8 posturi;

        - PERSONAL DE DESERVIRE - 18 posturi.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.60/30.04.2007 s-a aprobat organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea. În structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea au fost prevăzute şi aprobate noi structuri:

- Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, pentru crearea condiţiiilor necesare realizării în mod corespunzător a atribuţiilor care decurg din aplicarea Hotărârii Guvernului nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr.51/2006;

- Serviciul Infrastructură, Drumuri şi Poduri, Proiectare, pentru îmbunătăţirea activităţii de pregătire, programare şi urmărire a lucrărilor pe drumurile judeţene, gestionarea reţelei rutiere, precum şi de modernizare şi exploatare eficientă a acestei reţele.

- În cadrul Direcţiei Programe, Strategii, Relaţii Externe s-a înfiinţat Serviciul Implementare, Programe, Monitorizare, prin reorganizarea Compartimentului Programe, Prognoze, avându-se în vedere necesitatea realizării atribuţiilor specifice acestei structuri de specialitate a Consiliului Judeţean Vâlcea, în condiţiile însuşirii unui volum imens de informaţii privind practicile noi în domeniu, într-un timp foarte scurt şi a aderării României la Uniunea Europeană, cu privire la transpunerea, la nivelul judeţului, a obligaţiilor care decurg din aceasta, pentru Consiliul Judeţean Vâlcea.

- În structura aprobată potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.60 din 30.04.2007, organigrama aparatului de specialitate cuprinde:

      - un număr total de 158 de posturi,

      - din care 110 posturi aferente unor funcţii publice de execuţie,

      - 14 funcţii publice de conducere şi

      - 34 posturi personal contractual

        - Având în vedere necesitatea creării unor structuri flexibile de personal, stabilite în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă pe diferite tipuri de unităţi specializate, care asigură găzduire, asistenţă socială şi medicală,  ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copii, familie, persoane cu handicap şi persoane vârstnice, s-a elaborat o nouă structură organizatorică pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, care a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.40/30.03.2007 Pentru îmbunătăţirea eficienţei activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi implementarea unor noi structuri, în concordanţă cu Standardele Minime Obligatorii aprobate în domeniul asistenţei sociale, s-a aprobat modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea,  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.79 din 31 mai 2007

        - Pentru o mai bună adaptare a activităţii Bibliotecii Judeţene "Antim Ivireanul" Vâlcea la noile cerinţe şi orientări impuse de aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.41/30.03.2007, s-a realizat o restructurare funcţională a compartimentelor acestei instituţii publice de cultură, astfel încât acestea să corespundă mult mai eficient solicitărilor şi perspectivelor determinate de această situaţie.

        - Luând în considerare unul dintre cele mai importante principii manageriale, respectiv separarea managementului administrativ de cel artistic şi specializarea în domeniul cultural, s-a realizat restructurarea unor compartimente funcţionale şi crearea unor noi structuri de conducere (la nivel de şef contabil şi şef serviciu contabilitate), pentru două instituţii publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea şi s-au aprobat organigramele şi statele de funcţii ale Teatrului "Anton Pann" Râmnicu Vâlcea şi Muzeului Judeţean Vâlcea, potrivit Hotărârilor Consiliului Judeţean Vâlcea nr.62/30.04.2007 şi, respectiv, nr.59/30.04.2007.

        - În vederea aplicării noilor reglementări ale Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, structura organizatorică a Serviciului Public Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea a fost modificată şi aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.60/30 aprilie 2007.

        - Au fost actualizate fişele postului care cuprind în mod detaliat şi concret, atribuţiile şi responsabilităţile funcţionarilor publici şi personalului contractual, precum şi atribuţiile şi competenţele pe managementul calităţii, pentru Reprezentantul Mangementului Calităţii ISO 9001 în Consiliul Judeţean Vâlcea, responsabili de proces în cadrul Sistemului de Mangement al Calităţii ISO 9001, responsabili cu asigurarea calităţii şi personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea.

        - În cadrul strategiei de modernizare a administraţiei publice judeţene, un rol deosebit de important îl ocupă implementarea programelor de formare continuă a funcţionarilor publici, ceea ce face necesară cuprinderea acestora în sisteme preformante de pregătire şi perfecţionare profesională.

        - Ca urmare a măsurilor şi acţiunilor întreprinse de Consiliul Judeţean Vâlcea în domeniul formării continue, în anul 2006 au participat la un program de formare continuă (cursuri postuniversitare tip "master") un număr de 17 funcţionari publici de conducere şi execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea.

        - Pogramul de perfecţionare tip "master" cu tema "Capacitatea administrativă şi acquis comunitar" a fost organizat de Consiliul Judeţean Vâlcea împreună cu Institutul Naţional de Administraţie, în colaborare cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti.

        - A avut loc o colaborare permanentă cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru implementarea, la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea, a legislaţiei specifice funcţionarilor publici, legislaţie care s-a modificat substanţial, creându-se noi sisteme de management a resurselor umane în sistemul funcţiei publice  în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene.

        - În anul 2007 (sem.I), 39 de persoane (funcţionari publici şi personal contractual) din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea au participat la programe de perfecţionare (cursuri de perfecţionare, seminarii, simpozioane) a cunoştinţelor profesionale şi de dezvoltare a abilităţilor manageriale în domeniul specific de activitate privind integrarea europeană, dezvoltarea regională, tehnicile bugetare financiare şi contabile, managementul calităţii, auditarea şi certificarea sistemelor calităţii.

- OPERAŢIONALIZAREA CONCEPTULUI DE GUVERNARE ELECTRONICĂ LA NIVELUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN JUDEŢUL VÂLCEA

Obiectiv specific 1: Implementarea unui sistem informaţional integrat la nivelul judeţului

Vâlcea

Consiliul  Judeţean Vâlcea, ca autoritate a administraţiei publice se preocupă permanent de identificarea unor soluţii moderne, eficiente şi economicoase în gestionarea activităţii din administraţia publică locală, acţiuni de importanţă vitală atât pentru buna funcţionare a instituţiilor publice cât şi pentru asigurarea calităţii serviciilor oferite cetăţeanului.

Prin implementarea unui sistem informaţional integrat se doreşte realizarea unui suport informatic adecvat pentru culegerea, preluarea pe suport magnetic, consultarea, analiza şi difuzarea unui fond de date administrative, cu caracter social, economic, financiar, demografic, juridic – utile în fundamentarea politicilor macro şi micro economice, la nivel local, judeţean, în informarea opiniei publice şi a cetpăţeanului, în schimbul de informaţii intersectorial sau cu diferite organisme internaţionale, guvernamentale sau specializate.

        - Corelarea activităţii autorităţilor publice şi crearea unui sistem informaţional integrat al administraţiei publice centrale şi locale constituie una din priorităţile reformei administraţiei publice, prevăzută în Programul Naţional de Aderare a României  la Uniunea Europeană:

- pentru creşterea  eficienţei  activităţii administraţiei publice, este necesară modernizarea comunicării instituţionale prin introducerea tehnologiei informaţiei: acest scop se urmăreşte dezvoltarea infrastructurii informatice, ceea ce va contribui la debirocratizarea, eficientizarea şi creşterea calităţii serviciilor publice. Astfel, în funcţie de resursele financiare disponibile, se vor elabora programe de creare şi implementare a sistemului informaţional  integrat la nivelul serviciilor publice din administraţia publică locală;

- sistemul informaţional integrat va avea în vedere informatizarea serviciilor de registratură şi  arhivă, mărirea gradului de siguranţă în procesul de comunicare dintre factorii de decizie, posibilitatea comunicării în timp real între toţi factorii implicaţi şi descongestionarea activităţii de preluare a petiţiilor de la cetăţeni şi optimizarea procesului de soluţionare a petiţiilor.

        - Directiva Uniunii Europene privind reforma în administraţia publică enumeră 20 de servicii informatizate de bază, prestate de către administraţia publică în cadrul proiectelor de guvernare electronică (“e-Government”). Dintre acestea, un număr de 12 servicii, de tip “e-Administraţie” sunt destinate să fie puse în direct în slujba cetăţenilor de către administraţiile centrale şi locale, din care mai uzitate sunt:

- impozit pe venit şi taxe locale: declaraţie, notificare şi efectuarea plăţilor;

- căutare/oferte de locuri de muncă;

- informaţii referitoare la securitatea socială (facilităţi pentru şomeri, deduceri pentru copii, burse pentru studenţi etc);

- documente personale (carte de identitate, permis de conducere auto etc);

După cum se constată, pe primul loc se află colectarea impozitelor şi taxelor locale, venituri de care depinde bugetul fiecărei primării.

Gestionarea informaţiilor cu privire la cetăţenii şi proprietăţile care se află pe teritoriul judeţului, pot să ofere o imagine clară atât în ceea ce priveşte veniturile din impozitele şi taxele locale sursa cea mai importantă în ceea ce priveşte fundamentarea şi previzionarea bugetului local), cât  şi alte informaţii legate de stadiul economic în care se află judeţul Vâlcea, precum şi posibilităţile de dezvoltare ale acestuia.

        - Principalele cerinţe identificate de organismele UE în domeniul administraţiei publice vizează creşterea capacităţii administraţiei publice de a implementa şi aplica legislaţia armonizată, întărirea capacităţii instituţionale, profesionalizarea funcţiei publice, dezvoltarea managementului serviciilor publice locale.

În funcţie de aceste cerinţe şi de strategiile naţionale specifice pe domenii de activitate, Consiliul Judeţean Vâlcea ca principal responsabil în coordonarea şi monitorizarea procesului de reformă la nivelul judeţului, şi-a formulat propriile priorităţi de acţiune.

Consiliul Judeţean Vâlcea dispune în prezent pentru implementarea unui sistem informaţional integrat în prezent de următoarele echipamente informatice:

- 124 calculatoare;

- 6 faxuri;

- 5 copiatoare xerox performante;

- 3 copiatoare xerox cu performanţe medii;

- 1 videoproiector;

- 1 retroproiector;

- 2 camere foto digitale;

- 124 imprimante;

- 6 scanner;

- 2 server;

- 1 server internet;

- soft-uri pentru office şi windows în proporţie de 80%, urmând ca o dată cu înlocuirea calculatoarelor vechi să se acopere procentajul cu plus 20%.

Performanţele estimate ale unui sistem informatic vor fi:

- îmbunătăţirea calităţii deciziilor;

- creşterea performanţelor şi calităţii serviciilor;

- optimizarea fluxului informaţional;

- reducerea prelucrării redondante şi paralele;

- reducerea duratei medii de prelucrare a informaţiei;

- creşterea securităţii informaţiei;

- creşterea gradului de confidenţialitate a informaţiei care nu este destinată publicului;

- reduceri de spaţii de arhivare;

- creşterea satisfacţiei muncii curente;

- creşterea nivelului de calificare a personalului.

OPORTUNITĂŢI

        - descentralizarea administrativă prin care se sporesc atribuţiilor autorităţilor administraţiei publice locale;

        - integrarea prin procesul planificării stategice a tendinţelor europene prin finanţarea unor activităţi pentru dezvoltarea durabilă a judeţului;

        - elaborarea  periodică de programe de evidenţă financiar -contabilă care să preia în totalitate directivele Uniunii Europene;

        - certificarea ISO9001 cu efecte directe  asupra creşterii responsabilităţii personalului în raport cu competenţele ce îi revin;

        - modificarea  mentalităţii funcţionarilor publici care va conduce la scăderea timpului de rezolvare a solicitărilor autorităţilor publice, a serviciilor aflate  sub autoritatea consiliului judeţean;

        - creşterea transparenţei în relaţiile cu beneficiarii serviciilor furnizate.

AMENINŢĂRI

- modificările frecvente ale actelor normative care reglementează activitatea autorităţilor, instituţiilor şi serviciilor publice;

- veniturile scăzute ale bugetarilor  poate determina migrarea personalului spre alte sectoare mai bine salarizate;

- angajarea de personal fără experienţă în domeniu;

- neîndeplinirea îndatoririi privind participarea la programe de perfecţionare profesională;

- insuficienta comunicare între structurile consiliului judeţean;

- calculatoarele   dotate cu soft informaţional şi achiziţionate nu sunt de înalt nivel tehnologic;

- supraîncăcarea cu sarcini ca urmare a diversificării activităţii consiliului judeţean.

Obiectiv specific  2: Formarea şi dezvoltarea bazelor de date  în sistem GIS

La nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea rezultatele prelucrărilor GIS sunt incomparabil mai eficace în procesul informational - de decizie, producţie, evidenţă.

Avantajele utilizării unui GIS (Sistem Informatic Geografic) faţă de metodele tradiţionale sunt numeroase: imbunătăţirea calităţii serviciilor, optimizarea circuitului de informare dintre organizatii, recuperarea rapidă a datelor, capacitatea de intreţinere şi actualizare a datelor, capacitatea de a produce hărţi standardizate, îmbunătăţirea deciziilor, etc.

Sistemul Informatic Geografic (GIS), ca ansamblu de programe, echipamente, norme şi metode ce are drept scop prelucrarea datelor geografice în vederea atingerii unui anumit obiectiv, a fost utilizat la realizarea activităţilor din domeniile – Amenajarea Teritoriului şi Urbanism şi Autorizări în construcţii, avize şi control în construcţii, după cum urmează:

I. Amenajarea Teritoriului şi Urbanism

- S-au eliberat avizele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism pentru 18 documentaţii de urbanism – Planuri urbanistice generale, planuri urbanistice zonale şi planuri urbanistice de detaliu.

- Au fost avizate şi aprobate planurile urbanistice generale (PUG) şi regulamentele locale de urbanism (RLU) realizate în format digital ce poate fi prelucrat într-un sistem informaţional geografic, cu aplicaţii de vizualizare, analiză, scenarizare, tipărire planuri şi raportare, pentru un număr de 11 unităţi administrativ – teritoriale: Berbeşti, Budeşti, Costeşti, Mitrofani şi Voineasa.

- Au fost elaborate PUG şi RLU în format digital pentru Brezoi, Malaia, Perişani.

- S-au continuat lucrările de cadastru şi realizarea băncii de date urbane pentru localităţile Rm. Vâlcea, Drăgăşani, Băile Olăneşti şi Brezoi.

- A fost elaborată harta de risc la alunecările de teren pentru localitatea Băile Govora.

- Au fost identificate zonele de inundaţii şi alunecări de teren şi materializate pe planurile urbanistice generale în vederea restricţionării amplasării de noi construcţii.

- Au fost eliberate acte de autoritate din competenţa de emitere a Preşedintele Consiliului Judeţean, respectiv:

  - 267 certificate urbanism

  - 144 acorduri unice

  - 144 autorizaţii de construire.

II. Autorizări in construcţii, avize şi control în construcţii

Au fost eliberate avize şi acorduri unice pentru actele de autoritate din competenţa de emitere a primarilor, respectiv:

  - 234 avize pentru certificate de urbanism

  - 90 acorduri unice

  - 90 avize pentru autorizaţii de construire.

Pentru anul 2007 sunt considerate oportune:

- planurile urbanistice generale şi regulamentele locale de urbanism prevăd principalele priorităţi de dezvoltare durabilă şi reprezintă cadrul legal pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire

- crearea unei baze de date unice pentru fiecare localitate, de evidenţă tehnică, economică şi juridică

- crearea şi actualizarea continuă a unei baze de date la nivelul fiecăreilocalităţi, respectiv la nivelul judeţului

- ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE GESTIUNE A ACTULUI ADMINISTRATIV

Obiectiv specific 1:  Implementarea sistemului ISO 9001 în decursul anului  2006

În decursul anului 2006, a fost demarată acţiunea de certificare a serviciilor publice furnizate de Consiliul Judeţean Vâlcea în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/200, privind sistemul de management al calităţii.

Scopul acestei acţiuni se regăseşte în viziunea Consiliului Judeţean Vâlcea în domeniul calităţii: Consiliul Judetean Valcea să fie o instituţie pentru care orice cetatean al judetului Valcea va avea motive obiective să remarce că este bine informat, că se exprimă într-un mediu democratic şi nu este neglijat de către structurile administraţiei publice – atât la nivel local, cât şi judeţean.

Pentru început s-a realizat o identificare a proceselor ce definesc activităţile instituţiei, ulterior fiind elaborate procedurile pentru procesele şi activităţile desfăşurate, precum şi a instrucţiunilor de lucru pentru documentele care circulă în cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea.

Procesele identificate  pentru activităţile desfăşurate în cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea sunt următoarele : coordonare, consiliere, monitorizare, Comunicare şi imagine, Politici, strategii, hotărâri, Managementul informaţiilor şi comunicare internă, Evaluare şi îmbunătăţire, Management financiar – contabil, Managementul resurselor umane, Managementul resurselor materiale, Servicii tehnice, Programe şi proiecte europene, Asistenţă juridică.

Implementarea Sistemului de Management al Calităţii la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea a fost acţiunea ce  urmat în mod logic, în sensul corelării activităţilor desfăşurate cu procedurile şi instrucţiunile de lucru elaborate.

Prin organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Judeţean nr. 60 din 30 aprilie 2007, a fost creat, în structura Direcţiei Programe, Strategii, Relaţii Externe, un compartiment cu atribuţii în managementul calităţii şi care are drept scop monitorizarea stadiului implementării acestuia.

În perioada 16 octombrie 2006 – 13 noiembrie 2006 în cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea a fost efectuat un audit public intern privind evaluarea gradului de conformitate cu cerinţele Sistemului de Management al Calităţii, în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2001 pentru serviciile furnizate de Consiliul Judeţean Vâlcea.

Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 318/06.10.2006 au fost desemnate patru echipe de auditori interni în cadrul sistemului de management al Calităţii ISO 9001/2001 în Consiliul Judeţean Vâlcea, care au avut ca responsabilitate efectuarea auditurilor interne de calitate, în conformitate cu Planul anual de audit.  Activitatea lor s-a materializat în  rapoartele de audit întocmite în urma auditurilor efectuate şi raportate Reprezentantului Managementului pentru Calitate din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea.

În perioada 26 aprilie – 4 mai 2007 în cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea a fost efectuat auditul de certificare a Sistemului de Management al Calităţii pentru serviciile furnizate în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001.

Auditul a fost efectuat de către S.C. Moody International Romania.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în două etape:

- etapa I: 26 – 30 aprilie 2007 – evaluarea documentaţiei elaborate (manualul calităţii, harta proceselor, proceduri pentru activităţi, instrucţiuni de lucru)

- etapa II: 3 – 4 mai 2007 – evaluarea implementării Sistemului de Management al Calităţii la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea.

În această a doua etapă echipa SC Moody International a auditat responsabilii celor unsprezece procese identificate a se derula în cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea.

Misiunea de audit  s-a axat pe trei obiective generale:

- Evaluarea gradului în care sunt derulate activităţile Consiliului Judeţean Vâlcea faţă de cerinţele standardului ISO 9001 şi faţă de procedurile aplicabile şi legislaţiei în vigoare.

- Evaluarea gradului în care sistemul de ţinere sub control a documentelor se realizează în conformitate cu procedurile de proces referitoare la Managementul informaţiilor şi comunicare internă.

- Sistemul de obiective şi măsurarea indicatorilor de performanta pentru procesele  identificate pentru activităţile desfăşurate în cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea.

Obţinerea certificării Sistemului de Management al Calităţii creează obligaţii pentru instituţia noastră..

În conformitate cu cerinţele standardului ISO 9001/2001, managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să analizeze la intervale planificate Sistemul de Management al Calităţii din organizaţie, pentru a se asigura că este în continuare corespunzător, adecvat şi eficace. Această analiză trebuie să includă evaluarea oportunităţilor de îmbunătăţire şi necesitatea de schimbare în Sistemul de Management al Calităţii, inclusiv politica referitoare la calitate şi obiectivele calităţii.  Aceasta deoarece serviciile administratiei publice locale la nivelul judetului Valcea au ca baza de referinta urmatoarele valori comune:

- excelenta in administratia publica – profesionalism si etica la cele mai ridicate standarde si performante ridicate ale functionarilor publici;

- transparentă in actul administrativ si a activitatilor tuturor structurilor administrative;

- accesibilitate pentru  servicii, flexibilitate si adaptabilitate a acestora conform cerintelor individualizate ale cetatenilor;

- calitate superioară si eficienta a serviciilor personalizate oferite;

- responsabilitate fată de cetatean si comunitatea locala.

Obiectiv specific 2:  Asigurarea şi promovarea transparenţei actelor administrative şi

comunicarea  operativă cu cetăţenii

Consiliul Judeţean Vâlcea, ca autoritate a administraţiei publice locale constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean ( art. 87 alin. 1 din Legea  nr. 215/2001, republicată) s-a întrunit în cursul anului 2006 în 10 şedinţe ordinare şi în 6 şedinţe extraordinare.

Au fost adoptate un număr de 179 hotărâri, după cum urmează:

- hotărâri cu caracter organizatoric – 45;

- hotărâri privind  aprobarea/rectificarea bugetului şi execuţiei

bugetare – 30;

- hotărâri cu caracter economico – social – 65;

- alte hotărâri  - 39 (conferirea titlului de cetăţean de onoare al judeţului Vâlcea, asocieri ale Consiliului Judeţean Vâlcea cu alte consilii sau instituţii, darea în folosinţă a unor imobile, trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea a unor imobile, avizări documentaţii de urbanism etc.).

În exercitarea atribuţiilor sale, în temeiul art. 106, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea a emis în cursul anului 2006, 268 de dispoziţi, , care privesc:

- convocări în şedinţe ordinare şi extraordinare ale Consiliului Judeţean Vâlcea;

- emiterea de certificate de urbanism şi autorizaţii de construire;

- numiri în funcţii publice, suspendarea raportului de serviciu şi a contractului individual de muncă, avansări în trepte de salarizare, aplicarea unor sancţiuni, acordări drepturi salariale, premii, sporuri;

- încuvinţări căsătorii;

- schimbarea pe cale administrativă, a numelui sau a prenumelui;

- constituirea unor comisii de concurs, comisi de soluţionare a contestanţiilor;

- reorganizarea comisiei de disciplină şi a celei paritare;

- avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea;

- constituirea unor comisii de recepţie la terminarea lucrări la drumuri judeţene şi comunale;

- constituirea unor comisii de analiză a oportunităţii de achiziţionare de către Consiliul Judeţean Vâlcea de bunuri mobile şi imobile;

- aprobări şi virări de credite bugetare;

- delegarea unor atribuţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea;

- dispoziţii privind inventarierea generală a patrimoniului şi constituirea comisiilor de inventariere anuală etc.

- Hotărârile şi dispoziţiile au fost communicate, în termen, persoanelor interesate, şi Instituţiei Prefectului- Judeţul Vâlcea pentru exercitarea controlului de legalitate.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Vâlcea s-au întrunit în şedinţe de lucru, după cum urmează:

- Comisia pentru buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat  al judeţului în anul 2006, în 27 de şedinţe şi, în perioada ianuarie – aprilie 2007, în 7 şedinţe.

- Comisia pentru studi, programe, prognoze economico-sociale, în anul 2006, în 28 şedinţe şi, în perioada ianuarie - aprilie 2007, în 8 şedinţe.

- Comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, lucrări publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, în anul 2006, în 56 şedinţe şi, în perioada ianuarie – aprilie 2007, în 16 şedinţe.

- Comisia pentru servicii publice şi protecţia mediului, în anul 2006, în 31 şedinţe,   iar, în perioada ianuarie – aprilie 2007, în 9 şedinţe.

- Comisia pentru cultură, educaţie, tineret şi protecţie socială în anul 2006, în 29 şedinţe, iar, în perioada ianuarie – aprilie 2007, în 9 şedinţe.

- Comisia juridică, în anul 2006, în 28 şedinţe,

- Comisia pentru relaţii cu reprezentanţii societăţii civile, organizaţii nonguvernamentale şi relaţii externe, în anul 2006, în 26 şedinţe.

Transparenţa decizională a fost asigurată prin publicare pe site şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea, respectându-se prevederile Legii nr. 52/2003. La Şedinţele Consiliului Judeţean Vâlcea au participat şi reprezentanţi ai mass-media locale.

SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR

Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată de Ordonanţa Guvernului nr.27/2002, aprobată prin Legea nr.233/2002. În conformitate cu prevederile art.14 din O. G. 27/2002,  semestrial, autorităţile şi instituţiile publice vor analiza activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul pentru relaţii cu publicul. Potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, atribuţiile privind urmărirea modului de soluţionare a petiţiilor sunt îndeplinite de Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice din cadrul Direcţiei Administraţie Locală.

În perioada 2006 –  2007, au fost înaintate spre soluţionare Consiliului Judeţean Vâlcea  424 petiţii, dintre care :

  - 420 petiţii locale şi memorii adresate de cetăţeni,  primării, Instituţia Prefectului-Judeţul Vâlcea ;

  - 39 petiţii centrale remise spre soluţionare Consiliului Judeţean Vâlcea, de către Parlamentul României, Preşedinţia României, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Sănătăţii etc.

  - 40 de cereri formulate în baza Legii nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public.

Prin aceste forme de adresare a cetăţenilor, respectiv petiţii şi audienţe, cetăţenii au sesizat nerespectarea unor prevederi legale, comportamente neprincipiale ale  conducerilor unor primării, şcoli, instituţii publice sau ale unor manageri, conduita necorespunzătoare a unor funcţionari publici din cadrul primăriilor ori au solicitat sprijin în soluţionarea unor probleme personale: ajutoare financiare, sprijin în căutarea unui loc de muncă, ajutoare sociale sau au înaintat propuneri în interesul comunităţilor locale: propuneri de modernizare şi reabilitare drumuri, extindere reţele electrice, continuare lucrări la diverse obiective, extindere reţele de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, construire poduri şi podeţe etc .

Problemele evidenţiate în sesizări, în majoritatea lor, au adus la cunoştinţa Consiliului Judeţean Vâlcea unele nereguli, pentru rezolvarea cărora s-a solicitat sprijin.

Petiţiile a căror soluţionare intra în competenţa altor autorităţi, prin care erau sesizate aspecte privind probleme legate de aplicarea legilor fondului funciar, nerespectarea unor norme de convieţuire socială, activitatea defectuoasă desfăşurată în cadrul unor asociaţii de proprietari, nerespectarea ordinii şi liniştii publice sau litigii diverse au fost înaintate instituţiilor abilitate prin lege să le soluţioneze, în conformitate cu prevederile  Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr.233/2002,  iar măsurile luate au fost comunicate  Consiliului Judeţean Vâlcea şi petiţionarilor. Petiţiile prin care erau sesizate anumite aspecte şi nereguli privind normele de convieţuire şi de  nerespectare a ordinii şi liniştii publice au fost înaintate, spre  soluţionare, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vâlcea.

PROGRAMUL DE AUDIENTE

În cadrul programului de audienţe al conducerii Consiliului Judeţean Vâlcea, în perioada 2006, au fost înregistrate  621  persoane.

Problemele ridicate în cadrul programului de audienţe, în majoritatea lor, au adus la cunoştinţa Consiliului Judeţean Vâlcea nereguli referitoare la nerespectarea unor prevederi legale referitoare la aplicarea  Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, O.U.G. nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea,  s-a solicitat sprijin material şi financiar pentru reabilitarea locuinţelor afectate ca urmare a efectelor inundaţiilor şi  a alunecărilor de teren, sprijin pentru obţinerea de locuinţe sociale şi locuri de muncă sau au sesizat norme de conduită  neprincipială în relaţia cu conducerile unor primării sau a unor funcţionari publici din cadrul acestora.

În cadrul programului de audienţe au fost înregistrate şi propuneri ale unor cetăţeni, referitoare la modernizarea şi reabilitarea unor drumuri şi căi de acces, poduri, podeţe, punţi pietonale propuneri de extindere reţea electrică, extindere reţea apă potabilă sau au pus la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea diverse informaţii legate de viaţa comunităţii locale etc. În acest sens, pentru rezolvarea acestora, s-a luat legătura cu autorităţile sau instituţiile publice competente şi au fost delegaţi funcţionari din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea în vederea găsirii unor soluţii  în condiţiile legii, iar persoanelor care au solicitat sprijin  li s-au acordat îndrumările necesare.

INFORMAŢIILE  DE INTERES PUBLIC

Potrivit prevederilor art.2 alin.(b)  din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare,  prin informaţie de interes public se inţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

În conformitate cu prevederile art.27 din Normele Metodologice  de aplicare a Legii nr.544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin H.G.nr.123/2002, situaţia solicitărilor (verbale şi  în scris), în perioada 1 ianuarie  2006 - 31 decembrie 2006 se prezintă după cum urmează:

A - Numărul total de solicitări de informaţii de interes public - 2900

B - Numărul estimativ al solicitărilor verbale - 2800

C - Numărul solicitărilor adresate în scris - 40

- pe suport de hârtie - 36

- pe suport electronic - 4

D - Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes -   2940

- organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean - 400

- structura organizatorică, atribuţiile direcţiilor de specialitate -100

- programe cu finanţare externă - 380

- strategii de dezvoltare economico-socială şi culturală a

judeţului - 26

- bugetul propriu al judeţului - 210

- informaţii diverse - 1824

E - Numărul de solicitări rezolvate favorabil - 2940

F - Numărul de solicitări  cu informaţie inexistentă - 5

- numărul de solicitări adresate de persoane fizice - 2000

- numărul de solicitări adresate de persoane juridice - 940

- numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare documentare -

3400

- Programul de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 250/2004, cu modificările şi completările ulterioare s-a aprobat "Planul de acţiune privind realizarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei in activitatea de relaţii cu publicul".

În acest sens, Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice a realizat măsurile pe termen scurt prevăzute în Planul de Acţiune astfel:

- a asigurat programul de lucru cu publicul  stabilit în aşa fel incât, să   asigure accesul cetăţenilor între orele 8.30 şi 16.30  şi într-o zi pe săptamână, respectiv, joi, între orele 8.30 şi 18.30 ;

- numele persoanelor de conducere au fost afişate la Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice,   precizându-se programul de audienţe al acestora ;

- pentru facilitarea adresării în scris a cetăţenilor a fost creată o adresă de poştă electronică : cic_cjvl@ unet.ro pentru transmiterea  petiţiilor ;

- au fost publicate pe pagina oficială de internet a Consiliului Judeţean Vâlcea www.cjvalcea.ro, materiale cu caracter informativ:  proiecte de acte normative supuse dezbaterii publice, şedinţele Consiliului Judeţean Vâlcea, comunicate şi informaţii de presă, programul de audienţe al conducerii consiliului judeţean, programul de lucru cu publicul, programul acţiunilor desfăşurate de conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea, manifestări şi evenimente locale ;

- în conformitate cu prevederile cap.III (a) din H.G. nr.1723/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se află in curs de finalizare programul Sistemul de management al calităţii, respectiv al procesului de certificare a calităţii serviciilor - ISO 9001, pentru serviciile către cetăţeni.

Consiliul Judeţean Vâlcea a manifestat deschidere către cetăţeni, a întreprins măsuri organizatorice care au contribuit la creşterea gradului de satisfacere a nevoilor  acestora, aspecte concretizate prin faptul că, în perioada 1 ianuarie 2006 - 31 decembrie 2006 a fost înregistrată doar o singură reclamaţie administrativă  împotriva modului de soluţionare a solicitărilor cetăţenilor în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că i s-a răspuns în termenul legal petiţionarului, însă răspunsul expediat prin poştă a fost returnat Consiliului Judeţean Vâlcea pe motiv că adresa era incompletă. Ca măsură de soluţionare a reclamaţiei administrative s-a dispus retransmiterea informaţiilor solicitate şi totodată i s-a făcut cunoscut motivul întârzierii.

În ceea ce priveşte modul de soluţionare a petiţiilor, deşi a existat preocupare permanentă din partea Compartimentului Comunicare şi Relaţii Publice de urmărire a soluţionării în termenul legal a solicitărilor cetăţenilor, au fost înregistrate situaţii în care,  funcţionarii  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea nu au respectat acest termen  sau au întârziat în mod repetat şi nejustificat soluţionarea petiţiilor. În acest sens, a fost sesizată Comisia de disciplină  din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, care, potrivit prevederilor legale în vigoare, a propus sancţionarea acestora. În baza actelor întocmite de Comisia de Disciplină, prin Dispoziţiile numerele: 402, 403, 404 din data de 8 decembrie 2006 ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, funcţionarii în cauză au fost sancţionaţi cu mustrare scrisă.

De asemenea, a fost înregistrată o plângere, la Tribunalul Gorj, prin care dl Bălaşa Constantin a solicitat obligarea Consiliului Judeţean Vâlcea să răspundă la petiţia nr. 239/21 11 2005. În petiţia respectivă, s-a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea să realizeze lucrări la    un drum comunal  din comuna Grădiştea, satul Ţuţuru, judeţul  Vâlcea.

Consiliul Judeţean Vâlcea, prin adresa nr. 239/03.01.2006, i-a răspuns petiţionarului în sensul că drumul respectiv, fiind de interes local, competenţa de soluţionare a cererii îi aparţine Consiliului Local al Comunei Grădiştea. Cu toate acestea, Tribunalul Gorj, prin Sentinţa nr. 113/17 martie 2006, a admis acţiunea reclamantului, considerând, în mod neîntemeiat, că nu i s-a răspuns la petiţie.

Împotriva hotărârii Tribunalului Gorj, Consiliul Judeţean Vâlcea a exercitat recurs, iar prin Decizia civilă nr 627/08.06.2006, Curtea de Apel Craiova a admis recursul Consiliului Judeţean Vâlcea şi a respins acţiunea reclamantului ca nefondată.

ASIGURAREA ASISTENŢEI JURIDICE

În realizarea atribuţiilor privind asigurarea asistenţei juridice, personalul din cadrul Biroului Juridic, Contencios, Coordonare a reprezentat Consiliul Judeţean Vâlcea, instituţiile publice aflate sub autoritatea acestuia, unităţile administrativ-teritoriale şi autorităţile administraţiei publice locale la solicitarea acestora, în faţa instanţelor de judecată, într-un număr de 97 cauze.

În perioada 2006 - 2007, Biroul Juridic, Contencios,  Coordonare a asigurat reprezentarea la instanţele de judecată în 97 de cauze, după cum urmează:

- 30 - cauze aflate pe rol la începutul perioadei raportate;

- 67 - cauze înregistrate în cursul perioadei raportate, din care :

- 51 - cauze proprii;

- 14 - cauze ale autorităţilor administraţiei publice locale;

- 2 - cauze ale instituţiilor publice subordonate.

- Din cele 97 de cauze, 56 cauze au fost  soluţionate, după cum urmează:

- 44 – câştigate;

- 12 – pierdute.

- 34 de cauze sunt  în curs de soluţionare, la data raportării;

- 7  cauze sunt suspendate.

- Cauzele litigioase din perioada raportată, au avut ca obiect :

- cereri formulate în temeiul Legii privind contenciosul administrativ;

- cereri care vizează obligaţia de a face;

- litigii de muncă;

- contestaţii  privind aplicarea Legii nr.10/2001, republicată;

- somaţii de plată;

- cauze privind procedura insolvenţei, revizuiri, contestaţii la titluri executorii, acţiuni în constatare, constatări nulitate, revendicări imobiliare, ordonanţă preşedinţială, strămutări.

- DEZVOLTAREA UNOR RELAŢII PERFORMANT ÎNTRE CONSILIUL JUDEŢEAN  ŞI ENTITĂŢI CU POTENŢIAL ÎN DEZVOLTAREA JUDEŢULUI VÂLCEA

Obiectiv specific 1:  Dezvoltarea parteneriatelor cu autorităţile publice locale în vederea atragerii de fonduri nerambursabile

Dezvoltarea comunităţilor, care fac parte din judeţul Vâlcea reprezintă un concept nou care urmăreşte impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice, stimularea investiţiilor în sectorul privat, contribuţia la reducerea şomajului şi, nu în ultimul rând, îmbunătăţirea nivelului de trai.

Politica de dezvoltare a comunităţilor locale reprezintă un ansamblu de măsuri planificate şi promovate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în special în parteneriat cu diverşi actori (privaţi, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creşteri economice dinamice şi durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului local şi regional, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă.

Principalele domenii care pot fi vizate de politicile de dezvoltare ale comunităţilor locale  sunt:  atragerea investiţiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea sectorului I.M.M.-urilor, îmbunătăţirea infrastructurii, calitatea mediului înconjurător, dezvoltare rurală, sănătate, educaţie, învăţământ, cultură.

Obiectivele de bază ale acestor politici constau în :

- diminuarea dezechilibrelor locale şi regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltării echilibrate şi pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare întârziată); preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;

- îndeplinirea criteriilor de integrare în structurile Uniunii Europene şi de acces la instrumentele financiare de asistenţă pentru ţările membre (fonduri structurale şi de coeziune);

- corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, care contribuie la dezvoltarea economica şi care este în conformitate cu prevederile legale şi cu acordurile internaţionale încheiate de România.

În anul 2006 una dintre priorităţile majore ale Consiliului Judeţean Vâlcea a constituit-o accesarea şi atragerea de fonduri externe, prioritate concretizată prin câştigarea unor proiecte cu finanţare externă, dar şi prin finalizarea implementării proiectelor care au obţinut finanţare în anul anterior.

În ceea ce priveşte finanţarea din surse externe şi implementarea proiectelor de interes judeţean, s-a continuat implementarea celor 3 proiecte de infrastructură depuse şi aprobate în cadrul Programului Phare 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială – Infrastructură Regională şi a celor 3 aprobate prin Hotărârea nr. 811/2005, care sunt în curs de maturizare cu ajutorul asistenţei tehnice a Programului Phare.

Pe lângă acestea au fost elaborate, depuse şi aprobate 4 proiecte care vizează realizarea unor sisteme zonale de colectare selectivă şi depozitare temporară în oraşele Bălceşti, Brezoi şi în comunele Galicea şi Fârtăţeşti.

Accesare programe de finanţare 2 parcuri GOF, Flandra şi 4 proiecte pe deşeuri. În cursul trimestrului I au fost finalizate cele 16 proiecte ale autorităţilor publice locale din judeţ, finanţate din Fondul de Modernizare a Administraţiei Publice Locale 2002

De  foarte mare anvergură sunt proiectele derulate de Consiliul Judeţean Vâlcea în calitate de beneficiar sau partener în cadrul Programului Phare 2004 - 2006, Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale, respectiv:

Având în vedere resursele umane limitate ale autorităţilor publice locale, Direcţia Programe, Strategii, Relaţii Externe a monitorizat permanent toate oportunităţile de finanţare a proiectelor în cadrul cărora autorităţile publice locale sunt eligibile şi a realizat diseminarea informaţiilor relevante.

Mai mult decât atât, Consiliul Judeţean Vâlcea s-a implicat activ în aceste proiecte, fie prin catalizarea parteneriatelor, fie prin însăşi implicarea ca partener şi cofinanţarea proiectului. Pentru proiectele în care Consiliul Judeţean Vâlcea nu s-a implicat ca partener, a fost furnizată asistenţă tehnică în elaborarea documentaţiilor necesare, fiind chiar elaborate şi transmise autorităţilor publice locale modele de cereri de finanţare şi documentaţii conexe.

Astfel, s-a schimbat fundamental abordarea dezvoltării locale prin sprijinirea realizării de parteneriate atât omogene (numai între autorităţile publice locale) dar şi eterogene (autorităţi publice locale, organizaţii neguvernamentale, instituţii publice, etc.). De asemenea, în vederea realizării unui impact maxim al proiectelor, parteneriatele au vizat îndeosebi şi asocierea pe zone.

În ceea ce priveşte sprijinirea mediului de afaceri şi a societăţii civile, ca urmare a activităţii externe, au fost diseminate informaţii privind oportunităţile de afaceri şi de implicare în proiecte alături de instituţii, companii şi organizaţii neguvernamentale străine. În vederea identificării organizaţiilor neguvernamentale celor mai active, a fost realizată o bază de date cu acestea, care este utilizată la realizarea de parteneriate pentru proiecte.

- Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord – Oltenia

În cadrul acestui proiect solicitant este Consiliul Judeţean Vâlcea, iar partener Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti.

Scopul proiectului este să contribuie la dezvoltarea durabilă a judeţului Vâlcea şi Regiunii Sud-Vest Oltenia prin îmbunătăţirea infrastructurii de afaceri şi dezvoltarea mediului de afaceri la nivel local şi regional.

Rezultate:Proiectul propus va avea în plan local, regional şi naţional un impact semnificativ, concret, în domeniile socio-economic, implicit turistic şi al protecţiei mediului. Obiectivul general, de dezvoltare a infrastructurii generale şi turistice, va produce efecte majore în relansarea turistică a zonei şi implicit economică şi socială.

Rezultatul concret al proiectului este realizarea unui complex de convenţii şi expoziţii – singurul de acest tip din regiunea Sud-Vest Oltenia şi cel mai nou şi mai modern din ţară.

În plus, realizarea proiectului va produce efecte benefice asupra unor indicatori importanţi în plan economic şi social

Valoare totală proiect:: 6.983.286 euro, din care:

Phare 2005 + Fondul Naţional: 5.401.100 euro

Contribuţie locală: 600.168 euro – costuri eligibile

982.018 euro – costuri neeligibile

Durata proiectului: 20 de luni

Proiectul a fost aprobat spre finanţare de  către Consiliul Naţional de Dezvoltare Regională în şedinţa din 19 decembrie 2005. La nivel naţional “Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia” se situează pe locul 12, iar la nivelul Regiunii 4 Sud Vest Oltenia se află pe primul loc, cu un punctaj de 115,56.

Fiind vorba de un proiect a cărui valoare este mai mare de 5.000.000 euro se va organiza procedura de licitaţie internaţională.  De aceea pe site-ul oficial al Jurnalului Uniunii Europene au fost publicate condiţiile de contractare, termenul final de depunere a ofertelor fiind  data de 28.11.2006. După derularea procedurii de licitaţie şi întocmirea raportului final de evaluare a licitaţiei de către autoritatea contractantă, suma pe care Consiliul Judeţean Vâlcea trebuie să o suporte din bugetul său reprezenta un plus de aproximativ 40%, de aceea hotărându-se începerea demersurilor de relansare a licitaţiei.

- "Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi turistice în zona cultural - istorică a depresiunii Horezu"

În cadrul acestui proiect solicitant este Consiliul Judeţean Vâlcea, iar parteneri sunt Consiliul Local al Oraşului Horezu şi Consiliile Locale ale Comunelor Costeşti şi Măldăreşti.

Scopul proiectului îl reprezintă reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi turistice în  zona cultural – istorică a Depresiunii Horezu

Rezultatele proiectului:

- reabilitarea parcului de agrement Zăvoi şi redarea circuitului turistic a structurilor turistice de agrement aflate în stare avansate de degradare, unele aproape inutilizabile, contribuind la diversificarea ofertei de agrement a Oraşului Horezu şi a împrejurimilor sale;

- reabilitarea centrului istoric şi aducerea în prezent a atmosferei începutului de secol XX a urbei, crescând valoarea arhitectural-istorică a clădirilor şi devenind astfel un puternic centru de atracţie atât pentru turişti, cât şi pentru localnici;

- îmbunătăţirea accesului pentru vizitare la obiectivele turistice protejate ca monumente al naturii - Muzeul Trovanţilor şi Peştera Liliecilor;

- amenajarea la Muzeul Trovanţilor a unui chioşc metalic, care va funcţiona ca magazin de suveniruri şi casă de bilete;

- amenajarea centrului de informare–documentare turistică, astfel încât turiştii să beneficieze de informaţii privind: posibilităţile de cazare, masă, transport şi agrement din zonă, precum şi alte informaţii necesare, care răspund nevoilor de informare a turiştilor;

- amenajarea de locuri de parcare lângă obiectivele turistice importante precum şi a străzilor de acces modernizate spre toate zonele de interes turistic

- creşterea încasărilor către bugetele locale, sume redistribuite spre investiţii de interes public.

Costul total proiect: 4.264.572 euro, din care

Phare 2006 + Fondul Naţional:  3.598.511 euro

Contribuţie locală: 400.000 euro – costuri eligibile

266.061 euro – costuri neeligibile

Durata proiectului: 20 luni

- "Dezvoltarea integrată a Staţiunii Băile Olăneşti"

Solicitant este Consiliul Local al Oraşului Băile Olăneşti, iar partener Consiliul Judeţean Vâlcea.

Scopul  proiectului: contribuţia la dezvoltarea durabilă a judeţului Vâlcea şi Regiunii Sud-Vest Oltenia prin îmbunătăţirea infrastructurii de afaceri şi dezvoltarea mediului de afaceri la nivel local şi regional.

Rezultatele proiectului:

- reabilitarea parcului central

- realizarea unei piscine cu apă sulfuroasă

- reabilitarea clădirii Centrului Balnear

- realizarea unei parcări etajate

- reabilitarea străzilor

Costul proiectului:3.135.626 euro, din care Phare 2005: 2.271.790 euro

Fondul Naţional: 757.263 euro

Contribuţie locală: 340.305 euro - costuri eligibile

233.732 euro – costuri neeligibile

Proiectul a fost aprobat spre finanţare de către Consiliul Naţional de Dezvoltare Regională în şedinţa din 19 decembrie 2005. Pe site-ul oficial al Jurnalului Uniunii Europene au fost publicate condiţiile de contractare, termenul final de depunere a ofertelor fiind  data de 04.12.2006. Autoritatea contractantă a modificat termenul de depunere a ofertelor pentru data de 12.01.2007 cu menţinerea tuturor datelor anunţate pentru licitaţia din decembrie 2006.

După derularea procedurii de licitaţie şi întocmirea raportului final de evaluare a licitaţiei de către autoritatea contractantă, suma pe care Consiliul Local a Oraşului Băile Olăneşti trebuie să o suporte din bugetul său reprezenta un efort financiar foarte mare,  s-a hotărât începerea demersurilor de relansare a licitaţiei.  Astfel s-a stabilit termenul de 26 iulie 2007, pentru relansarea licitaţiei şi depunerea ofertelor.

Urmare a contestaţiei înregistrată la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor cu nr. 27861/06.07.2007, Consiliului Local al Oraşului Băile Olăneşti a fost informat că, procedura de achiziţie publică a fost suspendată. Procedura va fi reluată imediat după soluţionarea contestaţiei de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Prin urmare, termenul limită de depunere a ofertelor, respectiv 26 iulie 2007, ora 12:00, va fi prelungit cu numărul de zile aferent soluţionării contestaţiei. Noul termen limită de depunere a ofertelor va fi comunicat în timp util.

- "Reabilitarea Infrastructurii Turistice a Staţiunii Balneare Băile Govora"

Solicitant este Consiliul Local al Oraşului Băile Govora, iar partener Consiliul Judeţean Vâlcea. Total proiect: 3.053.673 euro, din care: Phare 1.952.170 euro, Fondul naţional 650.724 euro, contribuţia locală: 325.000 euro, din care: Consiliul Judeţean Vâlcea  25.000 euro şi Consiliul Local al Oraşului Băile Govora 300.000 euro; cheltuieli neeligibile 125.779, din care: Consiliul Local a Oraşului Băile Govora 93.473 euro şi Consiliul Judeţean Vâlcea 32.306 euro.

Scopul proiectului  îl reprezintă reabilitarea infrastructurii de turism din cadrul staţiunii – balneoclimaterice Băile Govora din judeţul Vâlcea. Principalii beneficiari ai acestui proiectului de reabilitare sunt în primul rând turiştii şi apoi populaţia staţiunii, în mod direct şi în mod indirect comunitatea oamenilor de afaceri şi a investitorilor din cadrul localităţii prin sprijinirea activităţilor economice zonale.

Rezultatele proiectului:

- amenajare Parc Central

- amenajare pârâu Hinţa

- reabilitare străzi staţiune

Costul proiectului:2.927.894 euro, din care:

Phare + Fondul Naţional: 2.602.789 euro

Contribuţie locală: 325.000 euro

Proiectul va fi finanţat din fonduri structurale, iar în cursul anului 2006 a început faza de maturizare a acestuia. Firma SC Consilier Construct SRL Bucureşti, care asigură asistenţa tehnică a proiectului are obligaţia realizării studiului de fezabilitate (revizuirea/actualizarea documentaţiei existente), proiectului tehnic, detaliilor de execuţie. Termenul estimativ de realizarea al acestora este luna noiembrie 2007.

- "CĂLIMĂNEŞTI 2007 - Dezvoltarea infrastructurii turistice din Staţiunea balneară Călimăneşti - Căciulata"

Solicitant este Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti, iar partener Consiliul Judeţean Vâlcea.

Scopul proiectului este să valorifice mai eficient potenţialul natural, cultural şi antropic al staţiunii balneare Călimăneşti, în particular, şi al Judeţului Vâlcea şi Regiunii Sud-Vest Oltenia, în general.

Rezultate:

- alei retrasate şi alei noi în suprafaţă totală de 12.372mp;

- spaţii verzi reabilitate în suprafaţă totală de aproximativ 35.000mp;

- iluminat public şi ambiental îmbunătăţit;

- mobilier urban nou (bănci, pergole) în toate cele trei parcuri şi pe traseele pietonale;

- două debarcadere pentru vaporaşe;

- două pontoane pentru hidrobiciclete şi micii ambarcaţiuni de agrement;

- pârâul Căciulata ce traversează parcul – regularizat pe o suprafaţă de 1497mp;

- parcări amenajate, în suprafaţă totală de 7398 mp, cu 500 de locuri;

- toalete publice în parcuri;

- două trasee pietonale pentru promenadă amenajate pe malul Oltului – între complexul hotelier Căciulata şi Parcul Căciulata, respectiv în zona de sport şi - agrement  - în lungime totală de aproximativ 5 km;

- punct control, în suprafaţă de 12,24mp;

- terenuri de sport, în suprafaţă totală de 1741 mp;

- reţea de apă cu lungimea de 500 m;

- canalizare menajeră;

- canalizare pluvială.

Fiind vorba de un proiect finanţat din fonduri structurale, conform recomandării Consiliul Naţional de Dezvoltare Regională, s-a trecut la etapa de maturizarea  a proiectului şi încadrarea acestuia în axele Programului Operaţional Regional 2007 - 2013. În urma analizelor efectuate de firma care asigura asistenţa tehnică, împreună cu Consiliul Judeţean Vâlcea, s-a stabilit dezvoltarea şi pregătirea proiectului tehnic pentru 2 proiecte, respectiv:

- „Modernizarea parcurilor balneare din Staţiunea Călimăneşti Căciulata” (Parcul Central şi Parcul Izvoare) care se încadrează în axa prioritară 4 „Dezvoltarea turismului regional şi local”, măsura 4.2 Crearea/dezvoltarea/modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic

- „Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement din Staţiunea Călimăneşti Căciulata” (Parcul de agrement şi sport Jiblea) care se încadrează în axa prioritară 4 „Dezvoltarea turismului regional şi local”, măsura 4.3 Reabilitarea/extinderea/modernizarea/dotarea structurilor de cazare cu utilităţile conexe, precum şi a facilităţilor de recreere

O etapă importantă în evoluţia acestor proiecte  a reprezentat-o elaborarea unei noi variante a Programului Operaţional Regional agreată de Comisia Europeană. Timpul foarte scurt pentru elaborarea documentelor, a permis continuarea maturizării numai pentru proiectul - „Modernizarea parcurilor balneare din Staţiunea Călimăneşti Căciulata” (Parcul Central şi Parcul Izvoare). În momentul de faţă valoarea totală estimativă a proiectului, conform devizului general este de 3.263.433 euro fără TVA.

- Un alt proiect deosebit de important pentru judeţul Vâlcea, în cadrul căruia Consiliul

Judeţean Vâlcea este partener este "Ocolirea  Municipiului Drăgăşani pe drumul naţional de la  Craiova la Vâlcea"

Solicitant : Consiliul Local al Municipiului Drăgăşani.

Scopul proiectului este realizarea unei variante de ocolire a Municipiului Drăgăşani pe DN 64, drum care leagă axa rutieră Bucureşti – Craiova de ramura românească a Coridorului IV.

Costul proiectului:4.169.693 euro, din care

Phare 2006 + Fondul Naţional: 3.555.947 euro

Contribuţie locală: 395.105 – costuri eligibile

218.641 – costuri neeligibile

Proiectul va fi finanţat din fonduri structurale, iar în cursul anului 2006 a început faza de maturizare a acestuia. Firma SC Louis Berger SRL Paris, care asigură asistenţa tehnică a proiectului are obligaţia realizării studiului de fezabilitate (revizuirea/actualizarea documentaţiei existente), proiectului tehnic, detaliilor de execuţie. Termenul estimativ de realizarea al acestora este luna noiembrie 2007.

În ceea ce priveşte reforma administraţiei publice, Consiliul Judeţean Vâlcea a continuat implementarea proiectelor depuse în cadrul programului  Phare 2002 – Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local pentru municipiul Drăgăşani, oraşele Călimăneşti şi Horezu şi comunele Frânceşti, Făureşti, Glăvile, Grădiştea, Lădeşti, Măciuca, Orleşti, Stoileşti, Şirineasa.

În vederea implementării cu succes a celor 12 proiecte, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.14/15.01.2005 s-a aprobat asocierea Consiliului Judeţean Vâlcea cu cele 12 consilii locale menţionate.

Obiectiv general al programului l-a constituit obţinerea unui proces de modernizare cursiv,  astfel încât administraţia publică să se adapteze la realităţile economice şi sociale ale societăţii româneşti, pregătind în continuare structurile administrative pentru aderarea la Uniunea Europeană, obiectiv atins prin implementarea cu succes a acestor proiecte, fiind o etapă premergătoare în aderarea României la Uniunea Europeană.

Valoarea totală a proiectelor a fost de 203.430 euro, din care cofinanţarea a reprezentat  26.039 euro.

Rolul Consiliului Judeţean Vâlcea în implementarea acestor proiecte a constat în asigurarerea personalului de specialitate din cadrul Direcţiei Dezvoltare, Programe, Integrare Europeană în vederea implementării cu succes a proiectelor,  asigurarea cofinanţării şi a tranşei finale, necesare derulării şi finalizării acestora. Implementarea proiectelor a început în  luna februarie 2005 şi a avut ca termen de finalizare  trimestrul I al anului 2006.

Activitatea Consiliului Judeţean Vâlcea, pe parcursul anului 2006, a vizat şi o serie de alte domenii, după cum urmează:

- Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate

Astfel, în cadrul Programul Phare 2003 - Phare Ro/2003/005-551.01.02 - Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate, a fost elaborat proiectul "Toţi diferiţi, toţi egali" , în cadrul căruia  Inspectoratul Şcolar al judeţului Vâlcea a fost solicitant iar, Consiliul Judeţean Vâlcea, Casa Corpului Didactic Vâlcea, Primăria Rm. Vâlcea, Asociaţia Pro Familia Vâlcea şi Asociaţia Asistenţilor Sociali Profesionişti Vâlcea – parteneri.

Durata proiectului a fost de 15 luni, implementarea acestuia finalizându-se la data de  31.10.2006

Valoarea totală a proiectului: 525.551 euro, din care: contribuţia Phare 494.681 euro şi Contribuţie locală 30.870 euro. Conform contractului de asociere,  Consiliul Judeţean Vâlcea  a avut obligativitatea cofinanţării proiectului cu suma de 21.000 euro. (virată  integral cu ordinul de plată nr. 1210/30.05.2006).

- Infrastructură regională şi locală

Prin Programul Phare 2003 Coeziune Economică şi Socială - Infrastructură regională şi locală/ Inundaţii – a fost realizat proiectul „Reabilitarea unităţilor de învăţământ din judeţul Vâlcea cuprinse în anexa la Hotărârea de Guvern nr.295/2006. În cadrul proiectului, solicitant a fost  Consiliul Judeţean Vâlcea, iar parteneri: Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea şi Consiliul Local al Oraşului Bălceşti.

Durata proiectului este de 14 luni, implementarea începând  la data semnării contractului de Ministerul Integrării Europene, respectiv 27.07.2006

Valoarea totală a proiectului : 85.000 euro.

Obiectiv general se referă la acordarea asistenţei imediate comunităţilor locale din judeţul Vâlcea afectate de inundaţii, iar obiectivul specific constă în  asigurarea unor condiţii optime de derulare a activităţilor şcolare în Grupul Şcolar „Petrache Poenaru” – Bălceşti şi Grupul Şcolar „Antim Ivireanul” – Râmnicu Vâlcea,  prin remedierea avariilor structurale suferite de acestea ca urmare a efectelor inundaţiilor din vara anului 2005.

În momentul de faţă proiectul se află în faza de implementare.

Gestionarea Deşeurilor

În ceea ce priveşte domeniul deosebit de complicat al deşeurilor, în vederea conformării la aquis-ul comunitar, în cadrul Programului Phare 2004 - Coeziune Economică şi Socială "Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor", Consiliul judeţean Vâlcea a realizat următoarele proiecte

- „Sistem zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în oraşul Brezoi”

Solicitant: Consiliul Judeţean al Oraşului Brezoi; Parteneri: Consiliul Judeţean Vâlcea şi consiliile locale arondate

Scopul proiectului: dezvoltarea durabilă a zonei înconjurătoare a oraşului Brezoi şi întregului judeţ Vâlcea prin creşterea capacităţii Consiliului Local de a implementa măsurile de protecţie a mediului în ceea ce priveşte modul de gestionare a deşeurilor în conformitate cu acquis - ul comunitar.

Proiectul va genera următoarele rezultate concrete:

- investiţii – facilităţi de transfer deşeuri pentru acceptarea la depozitare finală conformă – incluzând: Platformă betonată (2.500 mp); Cabină poartă, birou, magazie, pichet PSI; Rampă acces vehicule; Rigole pluviale, protecţie perimetrală, gard şi perdea arboricolă de protecţie; Instalaţii electrice, de încălzire şi de comunicaţii; Utilaje şi echipamente tehnologice (presă, pâlnie, sistem de rulare, tablou comandă, sistem închidere şi şasiu metalic); 2 containere a câte 40 mc.

- achiziţii: 1 camion platformă; 1 cap tractor; 2 autocompactoare (7-9 mc); 2325 recipienţi de colectare capacitate de 120 l; 35 recipienţi de colectare capacitate de 1,1 mc; 51 recipienţi de colectare capacitate de 0,4 mc (pentru deşeurile recuperabile).

- publicaţii: pliante informativ cu privire la obiectivele, activităţile şi rezultatele proiectului, parteneri şi finanţatori – 500 exemplare; 2 tipuri de pliante informative a câte 5.000 exemplare fiecare – cu informaţii legate de reciclare – materiale reciclabile, reguli de precolectare etc.; 1000 broşuri cu informaţii mai detaliate despre reciclare şi colectarea selectivă.

- un nou operator zonal de servicii – reorganizat instituţional şi adus la nivelul de performanţă necesară licenţierii (inclusiv implementarea sistemelor de management integrat al calităţii, al mediului şi al siguranţei ocupaţionale)

- performanţele sistemului de colectare: colectarea selectivă a deşeurilor în recipienţi distincţi pentru fiecare fracţie reciclabilă (respectiv hârtie + carton, mase plastice, sticlă total, metale nediferenţiat); colectarea deşeurilor nereciclabile din poartă în poartă şi respectiv în puncte de precolectare pentru instituţii; cantitatea medie de deşeuri pe cap de locuitor estimată a fi colectată: 187 kg/ om/ an; capacitatea nominală de transfer: 2.000 – 10.000 t deşeuri/ an; gradul de compactare: 0.7 - 0.8 t/ m3 deşeuri

- creşterea gradului de colectare (cantitatea de deşeuri generate/ cantitatea de deşeuri colectate) de la 80% - în prezent – la 100% - după primii cinci ani de la punerea în funcţiune a facilităţilor create prin proiect

- locuri de muncă nou create: 19

Total costuri eligibile ale proiectului 660.137,26 euro, din care  suma solicitată de la Ministerul Integrării  Europene 585.137,26 euro, iar cofinanţarea în valoare de  75.000 euro este asigurată de Consiliul Judeţean Vâlcea

Durata proiectului: 24 luni, în momentul de faţă proiectul aflându-se în faza de implementare.

- “Sistem zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în oraşul Bălceşti”

Solicitant: Consiliul Local al Oraşului Bălceşti; Parteneri: Consiliul Judeţean Vâlcea şi consiliile locale arondate

Scopul proiectului este să contribuie la dezvoltarea durabilă a zonei înconjurătoare  oraşului Bălceşti şi întregului judeţ Vâlcea prin creşterea capacităţii Consiliilor Locale de a implementa măsurile de protecţie a mediului în ceea ce priveşte modul de gestionare al deşeurilor în conformitate cu acquis - ul comunitar

Proiectul va genera următoarele rezultate concrete:

- investiţii – facilităţi de transfer deşeuri pentru acceptarea la depozitare finală conformă – incluzând: Platformă betonată ( 2.500 mp); Cabină poartă, birou, magazie, pichet PSI; Rampa acces vehicule; Rigole pluviale, protecţie perimetrală, gard şi perdea arboricolă de protecţie; Instalaţii electrice, de încălzire şi de comunicaţii; Utilaje şi echipamente tehnologice (presa, pâlnie, sistem de rulare, tablou comanda, sistem închidere şi şasiu metalic); 2 containere a câte 40 mc

- achiziţii – mijloace transport deşeuri: autocompactoare  (7-9 mc) 1 buc; camion platformă  1 buc; vehicul uşor de colectare specializat 1 buc; cap tractor 1 buc; 245 recipienţi de colectare capacitate de 1,1 mc

- publicaţii: pliante informativ cu privire la obiectivele, activităţile şi rezultatele proiectului, parteneri şi finanţatori – 500 exemplare; 2 tipuri de pliante informative a câte 5.000 exemplare fiecare – cu informaţii legate de reciclare – materiale reciclabile, reguli de precolectare etc.; 1000 broşuri cu informaţii mai detaliate despre reciclare şi colectare selectivă

- un operator zonal de servicii – organizat instituţional şi adus la nivelul de performanta necesară licenţierii (inclusiv implementarea sistemelor de management integrat calitate, mediu, siguranţa ocupaţională).

- performanţele sistemului de colectare: colectare selectivă a deşeurilor în recipienţi distincţi pentru fiecare fracţie reciclabilă (respectiv hârtie+ carton, mase plastice, sticla total, metale nediferenţiat) colectarea  deşeurilor nereciclabile din puncte de precolectare; cantitatea  medie de deşeuri pe cap de locuitor estimată a fi colectată – 95 kg/om/an; capacitatea nominală de transfer :2.000 – 10.000 t deşeuri/an; grad de compactare :	0.7- 0.8 t/m3 deşeuri

- creşterea gradului de colectare (cantitate de deşeuri generate/cantitate de deşeuri colectate) de la 80% - în prezent – la 100% - după primii cinci ani de la punerea în funcţiune a facilităţilor create prin proiect

-  locuri de muncă nou create: 7 locuri de muncă create în faza de operare şi 23 locuri de muncă create în faza de execuţie

Total costuri eligibile ale proiectului 656.077,94 euro, din care  suma solicitată de la Ministerul Integrării  Europene este de 586.077,94 euro şi 70.000 euro sunt reprezentaţi de cofinanţarea asigurată de către Consiliul Judeţean Vâlcea.

Durata proiectului: 24 luni,în momentul de faţă proiectul aflîndu-se în faza de implementare.

- “Sistem zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în comuna Galicea”

Solicitant: Consiliul Local al Comunei Galicea; Parteneri: Consiliul Judeţean Vâlcea şi consiliile locale arondate

Scopul proiectului vizează dezvoltarea durabilă a zonei înconjurătoare  comunei Galicea şi întregului judeţ Vâlcea prin creşterea capacităţii Consiliului Local de a implementa măsurile de protecţie a mediului în ceea ce priveşte modul de gestionare al deşeurilor în conformitate cu acquis - ul comunitar

Proiectul va genera următoarele rezultate concrete:

- investiţii – facilităţi de transfer deşeuri pentru acceptarea la depozitare finală conformă – incluzând: Platformă betonată ( 2.500 mp); Cabină poartă, birou, magazie, pichet PSI; Rampă acces vehicule; Rigole pluviale, protecţie perimetrală, gard şi perdea arboricolă de protecţie; Instalaţii electrice, de încălzire şi de comunicaţii; Utilaje şi echipamente tehnologice (presa, pâlnie, sistem de rulare, tablou comanda, sistem închidere şi şasiu metalic); 2 containere a câte 40 mc

- achiziţii - achiziţii – mijloace transport deşeuri: autocompactoare  (7-9 mc) 1 buc; camion platformă  1 buc; vehicul uşor de colectare specializat 1 buc; cap tractor 1 buc; 245 recipienţi de colectare capacitate de 1,1 mc; 51 recipienţi de colectare capacitate de 1,1 mc; 2300 recipienţi de colectare capacitate de 120 l; 51 recipienţi de colectare capacitate de 0,4 mc (pentru recuperabile)

- publicaţii: pliante informativ cu privire la obiectivele, activităţile şi rezultatele proiectului, parteneri şi finanţatori – 500 exemplare; 2 tipuri de pliante informative a câte 5.000 exemplare fiecare – cu informaţii legate de reciclare – materiale reciclabile, reguli de precolectare etc.; 1000 broşuri cu informaţii mai detaliate despre reciclare şi colectare selectivă

- un nou operator zonal de servicii – reorganizat instituţional şi adus la nivelul de performanta necesară licenţierii (inclusiv implementarea sistemelor de management integrat calitate, mediu, siguranţa ocupaţională).

- performanţele sistemului de colectare: colectare selectivă a deşeurilor în recipienţi distincţi pentru fiecare fracţie reciclabilă (respectiv hârtie+ carton, mase plastice, sticla total, metale nediferenţiat); colectarea  deşeurilor nereciclabile din poarta în poarta şi respectiv în puncte de precolectare pentru instituţii; cantitatea  medie de deşeuri pe cap de locuitor estimată a fi colectată–124 kg/om/an; capacitatea nominală de transfer: 2.000 – 10.000 t deşeuri/an; grad de compactare :	0.7- 0.8 t/m3 deşeuri

- creşterea gradului de colectare (cantitate de deşeuri generate/cantitate de deşeuri colectate) de la 80% - în prezent – la 100% - după primii cinci ani de la punerea în funcţiune a facilităţilor create prin proiect

-   locuri de muncă create în faza de operare: 7.

Total costuri eligibile ale proiectului 654.675,64  euro, din care  suma solicitată de la Ministerul Integrării  Europene 584.675,64  euro şi 70.000 euro - cofinanţarea asigurată de către Consiliul Judeţean Vâlcea.

Durata proiectului: 24 luni,  în momentul de faţă proiectul aflându-se în faza de implementare.

- “Sistem zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în comuna Fârtăţeşti”

Solicitant: Consiliul Local al Comunei Fârtăţeşti; Parteneri: Consiliul Judeţean Vâlcea şi consiliile locale arondate

Scopul proiectului este să contribuie la dezvoltarea durabilă a zonei înconjurătoare comunei Fârtăţeşti şi a întregului judeţ Vâlcea prin creşterea capacităţii Consiliului Local de a implementa măsurile de protecţie a mediului în ceea ce priveşte modul de gestionare a deşeurilor în conformitate cu acquis-ul comunitar.

Proiectul va genera următoarele rezultate concrete:

- investiţii – facilităţi de transfer deşeuri pentru acceptarea la depozitare finală conformă – incluzând: Platformă betonată (2.500 mp); Cabină poartă, birou, magazie, pichet PSI; Rampă acces vehicule; Rigole pluviale, protecţie perimetrală, gard şi perdea arboricolă de protecţie; Instalaţii electrice, de încălzire şi de comunicaţii; Utilaje şi echipamente tehnologice (presă, pâlnie, sistem de rulare, tablou comandă, sistem închidere şi şasiu metalic); 2 containere a câte 40 mc.

- achiziţii: 1 camion platformă; 1 cap tractor; 3 autocompactoare (7-9 mc); 495 recipienţi de colectare capacitate de 1,1 mc; 117 recipienţi de colectare capacitate de 0,4 mc (pentru deşeurile recuperabile).

- publicaţii: pliante informative cu privire la obiectivele, activităţile şi rezultatele proiectului, parteneri şi finanţatori – 500 exemplare; 2 tipuri de pliante informative a câte 5.000 exemplare fiecare – cu informaţii legate de reciclare – materiale reciclabile, reguli de precolectare etc.; 1000 broşuri cu informaţii mai detaliate despre reciclare şi colectarea selectivă.

- rezultatele campaniei de informare – în termeni de legaţi de nivelul de implicare a comunităţii

- un nou operator zonal de servicii – reorganizat instituţional şi adus la nivelul de performanţă necesară licenţierii (inclusiv implementarea sistemelor de management integrat al calităţii, al mediului şi al siguranţei ocupaţionale).

- performanţele sistemului de colectare: colectarea selectivă a deşeurilor în recipienţi distincţi pentru fiecare fracţie reciclabilă (respectiv hârtie + carton, mase plastice, sticlă total, metale nediferenţiat); colectarea deşeurilor nereciclabile din poartă în poartă şi respectiv în puncte de precolectare pentru instituţii; cantitatea medie de deşeuri pe cap de locuitor estimată a fi colectată: 71 kg/ om/ an; capacitatea nominală de transfer: 2.000 – 10.000 t deşeuri/ an; gradul de compactare: 0.7 - 0.8 t/ m3 deşeuri.

- creşterea gradului de colectare (cantitatea de deşeuri generate/ cantitatea de deşeuri colectate) de la 80% - în prezent – la 100% - după primii cinci ani de la punerea în funcţiune a facilităţilor create prin proiect;

- numărul de noi locuri de muncă create: 13;

Total costuri eligibile ale proiectului 878.430,44 euro, din care  suma solicitată de la Ministerul Integrării  Europene 788.430,44 euro şi 90.000 euro cofinanţare asigurată de către Consiliul Judeţean Vâlcea.

Durata proiectului: 24 luni, în momentul de faţă proiectul se află în faza de implementare.

Prin implementarea proiectelor enumerate, locuitorii zonelor vizate vor beneficia de informare de un înalt nivel profesional, ceea ce va contribui la creşterea capacităţii acestora de a fi responsabili faţă de mediul înconjurător – fapt determinant în asigurarea stabilităţii la nivelul codurilor de conduită.

Prin respectarea procedurilor şi criteriilor stabilite de depozitare a deşeurilor şi a măsurilor privind controlul şi urmărirea comportării în timp a depozitelor controlate de deşeuri se realizează prevenirea/ reducerea, pe cât posibil, a efectelor negative asupra mediului, ca şi a oricărui risc pentru sănătatea populaţiei – ceea ce constituie un pas important în procesul de integrare al României după momentul aderării acesteia la structurile europene.

Obiectiv specific 2:  Dezvoltarea parteneriatelor cu alte structuri: ONG, autorităţi

guvernamentale, entităţi internaţionale

În cadrul programului  „Întărirea parteneriatelor pentru Conservarea Naturii şi Turism în România” – derulat de Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc şi Asociaţia de Ecoturism din România, Asociaţia Kogayon, organizaţie neguvernamentală-nonprofit cu sediul în Comuna Costeşti, a obţinut finanţare cu proiectul de ecoturism  „Porţile Parcului Naţional Buila – Vânturariţa: natură şi spiritualitate”

Rezultate:

- amenajarea unui traseu ecoturistic în Parcul Naţional Buila - Vânturariţa care să includă obiective antropice şi naturale

- realizarea unui training în tehnicile practicării ecoturismului şi agroturismului destinat locuitorilor comunei Costeşti

- promovarea traseului şi introducerea lui într-un program turistic desfăşurat de către o agenţie de răspuns

Durata proiectului: 1 mai 2006 -1 mai 2007

Valoarea totală a proiectului: 40.000 lei, Consiliul Judeţean Vâlcea contribuind cu suma de 5.000 lei.

În cadrul aceluiaşi program,  Administraţia Parcului Naţional Cozia a obţinut finanţare cu proiectul  „Potecile florilor în paradisul din Parcul Naţional Cozia”.

Rezultate::

- curs de furnizori de servicii ecoturistice;

- actualizarea site-ul oficial al Administraţiei Parcului Naţional Cozia şi pe site-ul www.valceaturistica.ro a patru produse ecoturistice nou create prin acest proiect

- caravană mobilă cu expoziţie de fotografie

- producerea şi difuzarea de pliante

- refacerea în mod corespunzător a marcajelor turistice pe trasee

- amenajarea unui centru de expoziţie cu vânzare pentru obiecte de artizanat din lemn în satul Valea lui Stan

- instruire 30 de persoane din zona comunităţilor Brezoi ca ghizi de turism (ghizi montani)

Valoarea totală a proiectului este de 36.000 lei, Consiliul Judeţean Vâlcea contribuind cu suma de 8.000 lei.

Prin Programul de finanţare flamand pentru Europa Centrală şi de Est finanţat de Guvernul Flamand, Consiliul Judeţean Vâlcea a obţinut finanţare pentru  proiectul „Asistenţă şi instruire pentru actorii români implicaţi în procesul de dezvoltare, în domeniile: 1. planificare pentru dezvoltarea zonelor industriale – ca premisă obligatorie pentru atragerea investiţiilor străine şi 2. utilizarea eficientă a fondurilor structurale”.

Scopul proiectului îl reprezintă planificarea dezvoltării zonelor industriale la nivel judeţean şi regional; asistenţă şi consiliere pentru autorităţile locale cu privire la elaborarea unor proiecte pentru accesarea de fonduri europene

Rezultatele proiectului:

- cercetare bazată pe analiza datelor existente asupra cererii şi ofertei în regiunile/judeţele implicate şi a contextului naţional/internaţional, inclusiv nivelul preţurilor;

- modelarea previziunilor (prognoze);

- vizite în teren şi discuţii cu actorii interesaţi;

- evaluarea oportunităţilor pentru investiţii „greenfield” şi „brownfield”;

- instruire în managementul planificării zonelor industriale, incluzând un program de instruire pentru managerii zonelor industriale, două colaborări – una cu APISTAR şi alta cu Consiliul Judeţean Vâlcea (pentru zona Berbeşti) – pentru elaborarea unor studii detaliate privind analiza, cercetarea, elaborarea prognozei de dezvoltare pentru zone industriale alese şi o vizită de studiu în Regiunea Limburg;

- elaborarea unui document de planificare spaţială care va fi inclus într-o schemă programatică pentru dezvoltarea zonelor industriale;

- studiu de caz pentru zona Berbeşti-Alunu, care se va dezvolta în zona minieră Berbeşti–Alunu, întrucât există un sistem informaţional geografic de planificare spaţială.

Costul proiectului:93.493 euro, din care

Guvernul Flamand: 75.000 euro

Agenţia pentru Dezvoltare Limburg: 1.350 euro

APITSIAR: 5.215 euro

Carfil: 4.370 euro

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Braşov: 3.229 euro

Consiliul Judeţean Vâlcea: 3.529 euro

Consilul Judeţean Braşov: 800 euro

În momentul de faţă proiectul se află în faza de implementare.

Un alt proiect câştigat de Consiliul Judeţean Vâlcea este “Unităţi Specializate ale Consiliilor Judeţene pentru creşterea capacităţii de absorbţie a finanţărilor de către structurile administraţiei publice”, derulat în cadrul Fondului oportunităţilor globale 2006-07  finanţat de  Marea Britanie, Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada Marii Britanii, Bucureşti împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Scopul proiectului constă în dezvoltarea capacităţii consiliului judeţean de absorbţie a fondurilor de preaderare şi a fondurilor structurale

Rezultatele proiectului: asistenţă şi consiliere în managementul de proiect, în elaborarea strategiilor, prognozelor, planurilor de acţiune

Costul proiectului:30.000 £

Durata proiectului: 9 luni

Proiectul se află în faza de implementare.

Consiliul Judeţean Vâlcea prin activitatea preşedintelui, vicepreşedinţilor,a consilierilor judeţeni şi a aparatului de specialitate va continua şi în 2007 activitatea de modernizare şi reformare a administraţiei publice la nivelul întregului judeţ. Accentul va fi pus în continuare pe colaborarea pe plan extern, pe acordarea de asistenţă şi consiliere autorităţilor locale, pe creşterea gradului de absorbţie a fondurilor nerambursabile la nivelul întregului judeţ şi, nu în ultimul rând, pe promovarea şi operaţionalizarea strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vâlcea.

PREŞEDINTE,

Dumitru Buşe